|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2025-2028  Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | *Σταθερά βήματα ανάπτυξης με βιωσιμότητα και ποιότητα προς όφελος όλων των πολιτών* |

**ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ**

Η συγκέντρωση στοιχείων και η συναγωγή εκτιμήσεων για την υφιστάμενη κατάσταση έγινε σε συνεργασία με τα παρακάτω στελέχη του Δήμου:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ* | *Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και ΤΠΕ* |
|  | *ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ* | *Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών* |
|  | *ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΡΓΗ* | *Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών* |
|  | *ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΜΥΡΝΗ* | *Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής* |
|  | *ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ* | *Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσχολικής αγωγής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης* |
|  | *ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ* | *Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού* |
|  | *ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ* | *Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών* |

**Εποπτεία: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίας Βαρβάρας**

***Επισήμανση:*** *Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχουν μεταφερθεί όπως απεικονίζονται στους στατιστικούς πίνακες που έχει δημοσιεύσει, στους οποίους οι αθροίσεις δεν είναι ακριβείς.*

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6](#_Toc193110446)

[1. Θεσμικό πλαίσιο 6](#_Toc193110447)

[2. Στόχος 6](#_Toc193110448)

[3. Μεθοδολογία 7](#_Toc193110449)

[ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 11](#_Toc193110450)

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 11](#_Toc193110451)

[1. Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 11](#_Toc193110452)

[1.1 Γεωγραφικά και διοικητικά χαρακτηριστικά 11](#_Toc193110453)

[1.2 Ιστορικά χαρακτηριστικά 12](#_Toc193110454)

[1.3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 12](#_Toc193110455)

[2. Ο ρόλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ευρύτερη περιοχή 17](#_Toc193110456)

[3. Περιοχή του Δήμου και κάθετες υπηρεσίες στον τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 18](#_Toc193110457)

[3.1 Γενικά χαρακτηριστικά 18](#_Toc193110458)

[3.1.1 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 18](#_Toc193110459)

[3.1.2 Οικιστική Ανάπτυξη - Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 18](#_Toc193110460)

[Οικιστική ανάπτυξη 18](#_Toc193110461)

[Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 21](#_Toc193110462)

[3.1.3 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής ν.4277/2014 33](#_Toc193110463)

[3.1.4 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Δυτικής Αθήνας (ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας) 34](#_Toc193110464)

[3.2 Φυσικό Περιβάλλον 35](#_Toc193110465)

[3.2.1 Όρος Αιγάλεω - Περιαστικό πράσινο 35](#_Toc193110466)

[3.2.2 Αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής 37](#_Toc193110467)

[3.2.3 Πολιτική Προστασία 39](#_Toc193110468)

[3.3 Δίκτυα και υποδομές 42](#_Toc193110469)

[3.3.1 Αστική κινητικότητα 42](#_Toc193110470)

[Μεταφορές 42](#_Toc193110471)

[Οδικό δίκτυο – οδική ασφάλεια 43](#_Toc193110472)

[Πεζοδρόμια 45](#_Toc193110473)

[Στάθμευση 45](#_Toc193110474)

[Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 46](#_Toc193110475)

[Σημαντικά έργα και δράσεις αστικής κινητικότητας 47](#_Toc193110476)

[Προγραμματισμός έργων και δράσεων: 51](#_Toc193110477)

[3.3.2 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 52](#_Toc193110478)

[3.3.3 Δίκτυο ύδρευσης 52](#_Toc193110479)

[3.3.4 Δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ακαθάρτων υδάτων 53](#_Toc193110480)

[3.3.5 Δίκτυο δημοτικού φωτισμού 53](#_Toc193110481)

[3.3.6 Αναπλάσεις 54](#_Toc193110482)

[3.3.7 Διαχείριση απορριμμάτων 55](#_Toc193110483)

[Διαχείριση απορριμμάτων 55](#_Toc193110484)

[Σύστημα αποκομιδής 56](#_Toc193110485)

[Ποσότητα και σύνθεση παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) 58](#_Toc193110486)

[Κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων 60](#_Toc193110487)

[3.3.8 Μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 62](#_Toc193110488)

[4. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 64](#_Toc193110489)

[4.1 Κοινωνική πολιτική και Υγεία 64](#_Toc193110490)

[4.1.1 Βασικά κοινωνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά 64](#_Toc193110491)

[Κατοικίες νοικοκυριά, πυρηνικές οικογένειες 64](#_Toc193110492)

[Οικογενειακή κατάσταση 65](#_Toc193110493)

[Δείκτης γονιμότητας 68](#_Toc193110494)

[Απασχόληση των μελών της πυρηνικής οικογένειας 68](#_Toc193110495)

[4.1.2 Σημαντικά κοινωνικά προβλήματα 69](#_Toc193110496)

[Απώλεια εισοδήματος και φτώχεια 71](#_Toc193110497)

[Στέγαση 74](#_Toc193110498)

[Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και σχολική διαρροή 77](#_Toc193110499)

[Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 78](#_Toc193110500)

[Πολυπλοκότητα προβλημάτων ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων 79](#_Toc193110501)

[Ηλικιωμένοι 79](#_Toc193110502)

[Άτομα σε ένδεια – άστεγοι 81](#_Toc193110503)

[Κακοποιημένες γυναίκες 81](#_Toc193110504)

[Παιδική κακοποίηση-παραμέληση 82](#_Toc193110505)

[Άτομα εξαρτημένα από ουσίες και αλκοόλ 83](#_Toc193110506)

[Τσιγγάνοι (Ρομά) 83](#_Toc193110507)

[Άτομα με ξένη ιθαγένεια 84](#_Toc193110508)

[Συμπερίληψη και συνοχή 85](#_Toc193110509)

[4.1.3 Σημαντικά προβλήματα στον τομέα της Υγείας 85](#_Toc193110510)

[Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 86](#_Toc193110511)

[Φροντίδα ψυχικά ασθενών ή /και άλλων ασθενών 87](#_Toc193110512)

[Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους 87](#_Toc193110513)

[4.1.4 Δομές, υπηρεσίες και δράσεις Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας του Δήμου 87](#_Toc193110514)

[Υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης 89](#_Toc193110515)

[Υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης των παιδιών 90](#_Toc193110516)

[Υπηρεσίες προώθησης της ισότητας των φύλων στην κοινότητα 91](#_Toc193110517)

[Υπηρεσίες προαγωγής της δημόσιας Υγείας 92](#_Toc193110518)

[Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 93](#_Toc193110519)

[Υπηρεσίες προστασίας ηλικιωμένων και κοινωνικής αλληλεγγύης 93](#_Toc193110520)

[Υπηρεσίες για την προστασία αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 95](#_Toc193110521)

[4.1.5 Ενδεικτικά ενημερωτικά στατιστικά στοιχεία του κοινωνικού τομέα 96](#_Toc193110522)

[4.2 Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση 102](#_Toc193110523)

[4.2.1 Επίπεδο εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας 102](#_Toc193110524)

[4.2.2 Βασικά προβλήματα σε θέματα εκπαίδευσης 107](#_Toc193110525)

[Λειτουργικός αναλφαβητισμός -σχολική διαρροή 107](#_Toc193110526)

[Σχετικά μικρή συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης 109](#_Toc193110527)

[4.2.3 Μονάδες προσχολικής αγωγής 109](#_Toc193110528)

[Υποδομή 110](#_Toc193110529)

[Συμμετοχή στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής 110](#_Toc193110530)

[Λειτουργία των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής: 111](#_Toc193110531)

[4.2.4 Μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 113](#_Toc193110532)

[Υποδομή και λειτουργική υποστήριξη 113](#_Toc193110533)

[4.2.5 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 116](#_Toc193110534)

[4.2.6 Δια βίου Εκπαίδευση 116](#_Toc193110535)

[4.2.7 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας 117](#_Toc193110536)

[4.3 Πολιτισμός και Αθλητισμός 118](#_Toc193110537)

[4.3.1 Ταυτότητα της πόλης 118](#_Toc193110538)

[Ιστορικοί χώροι και αρχαιολογικά ευρήματα 118](#_Toc193110539)

[Μνημεία 119](#_Toc193110540)

[4.3.2 Δημοτική πολιτιστική υποδομή και δράση 120](#_Toc193110541)

[Καλλιτεχνικές Σχολές 120](#_Toc193110542)

[Εκπαιδευόμενοι 122](#_Toc193110543)

[Πολιτιστικά κέντρα/ χώροι 123](#_Toc193110544)

[Θεσμοί και πολιτιστική δραστηριότητα 125](#_Toc193110545)

[Πολιτιστικοί Σύλλογοι 125](#_Toc193110546)

[4.3.3 Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες 126](#_Toc193110547)

[Υπαίθριοι και κλειστοί αθλητικοί χώροι 127](#_Toc193110548)

[Σχολές εκμάθησης αθλημάτων και δραστηριότητες 128](#_Toc193110549)

[4.3.4 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού 130](#_Toc193110550)

[5. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 131](#_Toc193110551)

[5.1 Απασχόληση 131](#_Toc193110552)

[5.1.1 Γενική εικόνα 131](#_Toc193110553)

[5.1.2 Κατάσταση ασχολίας και εκπαιδευτικό επίπεδο 132](#_Toc193110554)

[5.1.3 Κατάσταση ασχολίας και επάγγελμα 133](#_Toc193110555)

[5.1.4 Χαρακτηριστικά της ανεργίας 138](#_Toc193110556)

[Γυναικεία ανεργία 139](#_Toc193110557)

[Νέοι άνεργοι και άνεργοι κατά ηλικιακή ομάδα 140](#_Toc193110558)

[5.1.5 Τόπος απασχόλησης 142](#_Toc193110559)

[5.1.6 Υποστηρικτικές δράσεις προώθησης της απασχόλησης 143](#_Toc193110560)

[Δημοτική υπηρεσία προώθησης της απασχόλησης 143](#_Toc193110561)

[Πρόγραμμα πλησίον της σύνταξης ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) 144](#_Toc193110562)

[Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης 145](#_Toc193110563)

[5.2 Επιχειρηματικότητα 145](#_Toc193110564)

[5.2.1 Η Επιχειρηματικότητα στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών 146](#_Toc193110565)

[5.2.2 Βασικά προβλήματα της επιχειρηματικότητας 147](#_Toc193110566)

[5.2.3 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 148](#_Toc193110567)

[6. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου 150](#_Toc193110568)

[6.1 Τοπική Διακυβέρνηση 150](#_Toc193110569)

[6.1.1 Όργανα διοίκησης 150](#_Toc193110570)

[6.1.2 Διοικητική διάρθρωση 150](#_Toc193110571)

[6.1.3 Ανθρώπινο Δυναμικό 155](#_Toc193110572)

[Τακτικό και συνολικά απασχολούμενο προσωπικό 155](#_Toc193110573)

[Συνολικά απασχολούμενο προσωπικό 155](#_Toc193110574)

[Επιμόρφωση 158](#_Toc193110575)

[6.1.4 Συστήματα και εργαλεία διοίκησης δημοσίου 159](#_Toc193110576)

[Σύστημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και Σύστημα «Διοίκηση Μέσω Στόχων». 159](#_Toc193110577)

[Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 160](#_Toc193110578)

[6.2 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση - e Government και Τοπική Δημοκρατία 160](#_Toc193110579)

[6.2.1 Στόχοι και εφαρμογές 160](#_Toc193110580)

[Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του δήμου 161](#_Toc193110581)

[Εισαγωγή από την κεντρική διοίκηση νέων ψηφιακών εφαρμογών στο Δημοτικό ΚΕΠ 163](#_Toc193110582)

[Χρήση Τ.Π.Ε για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 163](#_Toc193110583)

[6.2.2. Εξοπλισμός και Χρήση των ΤΠΕ 164](#_Toc193110584)

[6.2.3. Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας 164](#_Toc193110585)

[6.3 Συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο 165](#_Toc193110586)

[6.3.1 Αδελφοποιήσεις 165](#_Toc193110587)

[6.3.2 Διαβαθμικές, διαδημοτικές, διατομεακές συνεργασίες : 165](#_Toc193110588)

[6.4 Οικονομική Διαχείριση 167](#_Toc193110589)

[6.4.1 Γενικά Θέματα 167](#_Toc193110590)

[6.4.2 Απολογιστικά στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων ετών 170](#_Toc193110591)

[6.4.3 Ακίνητη περιουσία 178](#_Toc193110592)

[6.4.4. Βασικές διαπιστώσεις 178](#_Toc193110593)

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 183](#_Toc193110594)

[1. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 183](#_Toc193110595)

[1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 184](#_Toc193110596)

[1.1.1 SWOT ανάλυση 184](#_Toc193110597)

[1.1.2 Κρίσιμα σημεία στον τομέα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 187](#_Toc193110598)

[1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 189](#_Toc193110599)

[1.2.1 SWOT ανάλυση 189](#_Toc193110600)

[1.2.2 Κρίσιμα σημεία στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 195](#_Toc193110601)

[1.3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 198](#_Toc193110602)

[1.3.1 SWOT ανάλυση 198](#_Toc193110603)

[1.3.2 Κρίσιμα σημεία ανάπτυξης στον τομέα Τοπικής Οικονομίας 199](#_Toc193110604)

[1.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 201](#_Toc193110605)

[1.4.1 SWOT ανάλυση 201](#_Toc193110606)

[1.4.2 Κρίσιμα σημεία ανάπτυξης στον τομέα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 203](#_Toc193110607)

[2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 205](#_Toc193110608)

[2.1 Στρατηγική 205](#_Toc193110609)

[2.2 Υπερκείμενες στρατηγικές 205](#_Toc193110610)

[2.3 Η αποστολή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 209](#_Toc193110611)

[2.4 Το όραμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 209](#_Toc193110612)

[2.5 Κατευθυντήριες πολιτικές 210](#_Toc193110613)

[2.6 Στρατηγικοί Στόχοι 211](#_Toc193110614)

[Α. Στρατηγικός στόχος: 211](#_Toc193110615)

[Β. Στρατηγικός στόχος: 213](#_Toc193110616)

[Γ. Στρατηγικός στόχος: 214](#_Toc193110617)

[2.7 Άξονες Μέτρα Στόχοι 215](#_Toc193110618)

[ΠΙΝΑΚΕΣ 221](#_Toc193110619)

[ΠΗΓΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 225](#_Toc193110620)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 229](#_Toc193110621)

[Παράρτημα 1: ΕΝΦΙΑ 229](#_Toc193110622)

[Παράρτημα 2: Συσχέτιση στρατηγικών στόχων και κρίσιμων σημείων ανάπτυξης 0](#_Toc193110623)

[Παράρτημα 2 : Ισολογισμός 2022 και ΕΝΦΙΑ 0](#_Toc193110624)

# **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποστολή των Δήμων είναι: “*Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής*”.

Η εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού αποτελεί υποχρέωση βάσει του ν.3463/2006 (άρθρ. 203-207) και ανταποκρίνεται στην ανάγκη μελέτης ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες αστικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις ενισχύοντας τις βάσεις για τη βιωσιμότητάς της και διασφαλίζοντας την ευημερία των πολιτών.

## **1. Θεσμικό πλαίσιο**

* Νόμος 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114), άρθρα 203-207 τα οποία ορίζουν την υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
* Νόμος 3852/2010 «Καλλικράτης» (Α΄87), άρθρο 266 το οποίο επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
* Απόφαση 41179/ 2014 (Β’ 2970) «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ) α΄ βαθμού για την περίοδο 2014−2019»
* Νόμος 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» (Α΄133) άρθρο 175 σχετικά με τροποποίηση του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
* Νόμος 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», (Α΄53), άρθρο 7 σχετικά με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ

## **2. Στόχος**

Η διαμόρφωση ενός προγράμματος τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Επιμέρους στόχοι:

* *Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και ο περιορισμός αποσπασματικών λύσεων.*
* *Η λειτουργία του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως εργαλείου διαρκούς βελτίωσης του τρόπου διοίκησης και εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου.*
* *Η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων*
* *Η ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά οφέλη*
* *Η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας μέσω της ενημέρωσης της διαφάνειας και της δημοκρατικής συμμετοχής*

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα εξειδικευτεί σε ετήσια ρεαλιστικά προγράμματα δράσης με επιμερισμό των δράσεων στις οργανικές μονάδες του δήμου ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση των επιδόσεων του δήμου σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και η λήψη τυχόν αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

## **3. Μεθοδολογία**

Κατά πρώτον, περιγράφεται και αξιολογείται με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας ανά θεματικό άξονα. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναδεικνύονται τα κρίσιμα θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Μελετώνται οι υπερκείμενες στρατηγικές ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και διερευνάται η αποτελεσματική κατανομή και αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, καθώς και η εξεύρεση νέων πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ορίζονται η στρατηγική, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα που οδηγούν στην επίτευξη του οράματος τοπικής ανάπτυξης. Γίνεται προγραμματισμός της ωρίμανσης και υλοποίησης δράσεων και ποσοτικοποίηση των στόχων με μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο για το εξωτερικό περιβάλλον όσο και για το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου.

Σε κάθε φάση της διαδικασίας διαμόρφωσης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, των πολιτών και των φορέων που δρουν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η έγκριση του Ε.Π. του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβούλιου.

Το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος συντάσσεται από την υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου, η οποία συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

**Η σύνταξη ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:**

**Βήμα 1ο Προετοιμασία και Οργάνωση**

* Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής
* Προγραμματισμός της διαδικασίας κατάρτισης του Ε.Π.
* Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών

**Βήμα 2ο Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης**

* Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού κυρίως στους θεματικούς άξονες: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» και «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας».
* Αξιολόγηση του Δήμου ως περιοχή και ως Οργανισμού (S.W.O.T. ανάλυση):
* *Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και κάλυψης των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.*
* *Ανάδειξη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των υπηρεσιών του Δήμου και σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου.*
* *Ανάδειξη των* *ευκαιριών και των περιορισμών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).*
* *Εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία θεωρείται σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον Δήμο την επόμενη περίοδο.*

**Βήμα 3ο Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου**

* Διατύπωση του οράματος της Δημοτικής Αρχής *και λαμβάνοντας υπόψη τις* *εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες*
* Διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο.
* Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων/μέτρα και των στόχων τους, σε τέσσερεις θεματικούς άξονες βάσει των οποίων διαρθρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
* *1ος «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»,*
* *2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,*
* *3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»*
* *4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας»*

**Βήμα 4ο Συνεργασίες**

* Διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης

**Βήμα 5ο Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου**

* Υποβολή του Σχεδίου Στρατηγικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
* Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο
* Δημοσιοποίηση τουλάχιστον 2 εβδομάδων, με κάθε πρόσφορο μέσο, του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου για διαβούλευση
* Ενημέρωση των υπηρεσιών σχετικά με το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο
* Γραπτή εισήγηση των υπηρεσιών κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου των στόχων κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και των δράσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένων κατά σειρά προτεραιότητας
* Σύνοψη των συμπερασμάτων των παραπάνω διαδικασιών από την υπηρεσία Προγραμματισμού.

**Βήμα 6ο Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου**

* Εξειδίκευση των δράσεων με βάση τους Άξονες, τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου

**Βήμα 7ο Προγραμματισμός Δράσεων και Οικονομικός προγραμματισμός**

* Ιεράρχηση δράσεων και χρονικός προγραμματισμός
* Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων, εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης και κατανομή των εσόδων στα έτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος
* Διαμόρφωση πινάκων ομαδοποίησης των δράσεων:
* *Ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους*
* *Ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο συνεχιζόμενη, νέα)*
* *Ανάλογα με το έτος*
* *Ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος*

**Βήμα 8ο Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης**

**Βήμα 9ο Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος**

* Υποβολή του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
* Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο
* Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

# **ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**


# **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

## **Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας**

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
| ΔΗΜΟΣ | **ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** |
| ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | **ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ** |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | **ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| ΕΔΡΑ | **ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ** |
| ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021 | **26.759** |

### **1.1 Γεωγραφικά και διοικητικά χαρακτηριστικά**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω, στη δυτική πλευρά του λεκανοπεδίου Αττικής και γειτονεύει με τους Δήμους Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Κορυδαλλού. Έχει έκταση 200 εκτάρια (Ha) από τα οποία 186 εκτάρια (Ha) συνιστούν την εντός σχεδίου περιοχή και 14 εκτάρια την περιαστική ζώνη. Τμήμα του όρους Αιγάλεω, εντός των ορίων του Δήμου, είναι πευκοδάσος.

Η απόσταση του Δήμου από το κέντρο της Αθήνας, όπως και από το λιμάνι του Πειραιά είναι περίπου 6,5 χιλιόμετρα. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

### **1.2 Ιστορικά χαρακτηριστικά**

Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής ξεκίνησε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ως αποτέλεσμα της ανάγκης στεγαστικής αποκατάστασης των προσφύγων και συνεχίστηκε τη μακρά περίοδο της εσωτερικής μετανάστευσης από την ελληνική επαρχία προς την Αθήνα. Έως το 1948 η Αγία Βαρβάρα αποτελούσε συνοικία της κοινότητας Αιγάλεω. Το 1949 έγινε Κοινότητα και το 1963 αναγνωρίστηκε ως Δήμος.[[1]](#footnote-1)

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως με τις εργασίες του ΜΕΤΡΟ, αποτελούν στοιχεία της εικόνας της περιοχής κατά την κλασική αρχαιότητα, ως μια αγροτική περιοχή κοντά στην Αθήνα, όμορη του αρχαίου Δήμου Κορυδαλλού. Όριο της πόλης αποτελεί η Ιερά Οδός, την οποία ακολουθούσε η πομπή των Μεγάλων Ελευσίνιων. Στον Δήμο βρίσκεται ο ιστορικός ναός της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος χτίστηκε το 1904 και αγιογραφήθηκε από τον Φώτη Κόντογλου, έναν από τους μεγαλύτερους αγιογράφους των νεότερων χρόνων. Ιερό του ναού αποτελεί βυζαντινός ναΐσκος του 17ου αιώνα εντός του οποίου βρέθηκε η εικόνα της Αγίας Βαρβάρας. Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας από τον οποίο πήρε το όνομά του ο Δήμος, αποτελεί διατηρητέο μνημείο και πόλο έλξης επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τον εορτασμό της.

Στη σύγχρονη ιστορία διακρίνεται η συμβολή των κατοίκων της στον αγώνα κατά της γερμανικής κατοχής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκτέλεση κατοίκων - μελών της Εθνικής Αντίστασης στις 29 Σεπτεμβρίου 1944.

### **1.3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά**

**Πληθυσμός**

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, βάσει της γενικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2021, ανέρχεται σε 26.759 κατοίκους. Σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αποτελεί το 5,59% αυτού. Συγκριτικά με τα στοιχεία της γενικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2011, έχει αυξηθεί κατά 0,78%. Η διαχρονική αύξηση του πληθυσμού της πόλης αποτελεί θετικό δείκτη της ανάπτυξης της περιοχής.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2011-2021 | | | | | | | | |
| Δήμος | **Πληθυσμός** | | **Άνδρες** | | **Γυναίκες** | | **% Αρρένων**  **2021** | **% Θήλεων**  **2021** |
| **2011** | **2021** | **2011** | **2021** | **2011** | **2021** |  |  |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 139.981 | 133.630 | 68.563 | 65.077 | 71.418 | 68.553 | 48,7 | 51,3 |
| ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | **26.550** | **26.759** | **12.650** | **12.747** | **13.900** | **14.012** | **47,6** | **52,4** |
| ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 62.529 | 61.462 | 30.925 | 30.219 | 31.604 | 31.243 | 49,2 | 50,8 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 69.946 | 65.831 | 34.008 | 32.014 | 35.938 | 33.817 | 48,6 | 51,4 |
| ΙΛΙΟΥ | 84.793 | 84.004 | 41.594 | 40.833 | 43.199 | 43.171 | 48,6 | 51,4 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 58.979 | 60.146 | 28.582 | 28.999 | 30.397 | 31.147 | 48,2 | 51,8 |
| ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 46.897 | 47.051 | 23.245 | 22.983 | 23.652 | 24.068 | 48,8 | 51,2 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών*

**Σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο**

Η κατά φύλο σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα, με εμφανή την υπεροχή του γυναικείου φύλου (52,4%) σε σχέση με το αντρικό φύλλο (47,6%) Η υπεροχή του γυναικείου φύλου παρατηρείται σε όλο το Δυτικό Τομέα Αθηνών, όπου κατά μέσο όρο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 48,5% άντρες και 51,5% γυναίκες.

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β01(ίδια επεξεργασία)*

**Σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδα ηλικίας**

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της Αγίας Βαρβάρας έχει μεταβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτός είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό τόσο σε εθνική όσο και σε τοπική κλίμακα.

Η δημογραφική γήρανση, δηλαδή η αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων (πάνω από 65 ετών) στον πληθυσμό, είναι εμφανής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Έρευνα της Περιφέρειας Αττικής αναφέρει ότι το 2021 τα άτομα ηλικίας 0-14 ετών αποτελούσαν το 13,8% ενώ τα άτομα ηλικίας 65+ αποτελούσαν το 20,87% του πληθυσμού της. Επίσης αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την Περιφέρεια Αττικής, από το 2016 ως το 2021 οι γεννήσεις μειώθηκαν (από 34.741 σε 31.378) ενώ αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής στα 81,1έτη[[2]](#footnote-2).

Ο μετασχηματισμός της σύνθεσης της ηλικιακής πυραμίδας προς ένα γηραιότερο πληθυσμό ισχύει και στην Αγία Βαρβάρα. Η ηλικιακή πυραμίδα του μόνιμου πληθυσμού της Αγίας Βαρβάρας, βάσει της γενικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2021 έχει ως ακολούθως:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 – 2011  ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | | | | | | | | | |
| Σύνολο 2021 | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| 26.758 | 2.248 | 2.743 | 3.022 | 3.402 | 3.949 | 4.102 | 3.527 | 2.078 | 1.687 |
| % | 8,4 | 10,25% | 11,29 | 12,72 | 14,75 | 15,33 | 13,18 | 7,78+6,30=14,08 | |
| Σύνολο 2011 | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 + |  |
| 26.550 | 2.587 | 2.835 | 3.523 | 3.992 | 4.132 | 3.608 | 2.360 | 3.513 |  |
| % | 9,74 | 10,67 | 13,26 | 15,03 | 15,56 | 13,58 | 8,88 | 13,23 |  |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011 και 2021 (ίδια επεξεργασία)*

Σύμφωνα με στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, το 2021 συγκριτικά με το 2011 μειώθηκε κατά 1,34 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-9 ετών, ενώ αντιθέτως αυξήθηκε κατά 0,85 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 70 ετών και πάνω. Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, ο οποίος δηλώνει την αναλογία των ατόμων άνω των 65 ετών σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 20-64 (ενεργό πληθυσμό), στην Αγία Βαρβάρα κυμαίνεται 30-34%.

**Σύνθεση πληθυσμού κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση**

Παρακάτω αναφέρεται η σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάστασηκατά την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤτο 2021*[[3]](#footnote-3)* και οι μεταβολές αυτών των στοιχείων από την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤτο 2011.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | | | | | |
|  | **Σύνολο** | **Άγαμοι** | **Έγγαμοι με σύμφωνο συμβίωσης & σε διάσταση** | **Χήροι** | **Διαζευγμένοι** |
| Σύνολο | 26.758 | 11.426 | 11.709 | 2.164 | 1.461 |
|  |  | 43% | 44% | 8% | 5 |
| Άντρες | 12.749 | 6.126 | 5.789 | 308 | 524 |
|  |  | 48% | 45% | 3% | 4% |
| Γυναίκες | 14.012 | 5.304 | 5.917 | 1.854 | 934 |
|  |  | 38% | 42% | 13% | 7% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Γ02 (ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΩΝ** | | | | | |
| **Περιγραφή**  **/Ομάδες ηλικιών** | **Σύνολο** | **Άγαμοι** | **Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση** | **Χήροι** | **Διαζευγμένοι** |
|  | **26.758** | **11.426** | **11.709** | **2.164** | **1.461** |
| **0-14** | 3.596 | 3.596 | 0 | 0 | 0 |
| **15-29** | 4.420 | 4.089 | 319 | 0 | 8 |
| **30-44** | 5.416 | 2.202 | 2.925 | 24 | 265 |
| **45-59** | 6.040 | 948 | 4.158 | 195 | 731 |
| **60-74** | 4.695 | 444 | 3.149 | 719 | 380 |
| **75+** | 2.594 | 150 | 1.152 | 1.223 | 77 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Γ03 (ίδια επεξεργασία)*

Κατά την απογραφή του 2011 άγαμοι ήταν το 41% του συνόλου του πληθυσμού με κατά φύλο αναλογία 46% για τους άνδρες και 36% για τις γυναίκες. Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση ήταν το 47% του πληθυσμού με κατά φύλο αναλογία 49% για τους άνδρες και 46% για τις γυναίκες.

Κατά συνέπεια μέσα στη δεκαετία παρατηρείται **αύξηση των άγαμων** **και μείωση των κατά νόμο έγγαμων** ατόμων. Έμφαση δίδεται στην αύξηση του ποσοστού των άγαμων νέων 15-29 ετών από 12,5% το 2011 σε 15% το 2021. Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο θεωρείται το **μηδενικό ποσοστό έγγαμων ατόμων κάτω των 15 ετών**

**Σύνθεση πληθυσμού κατά υπηκοότητα**

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέγεθος του πληθυσμού με ξένη υπηκοότητα που διαβιεί στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και τα ποσοστό του στο συνολικό πληθυσμό, σε σχέση με το ποσοστό των ατόμων με ξένη υπηκοότητα στους δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε Δ.ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2021** | | | | | | | | | |
|  | **Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | **ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕ-ΡΙΟΥ** | **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ** | **ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ** | **ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ** | **ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥ-ΠΟΛΕΩΣ** | **ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑ-ΡΙΟΥ** |
| **Σύνολο** | 478.885 | 133.632 | **26.758** | 61.461 | 65.831 | 84.004 | 60.146 | 47.049 |
| **Ελλάδα** | 455.736 | 126.883 | **25.588** | 58.088 | 61.680 | 79.728 | 58.507 | 45.269 |
| **Σύνολο εκτός Ελλάδας** | 23.147 | 6.747 | **1.172** | 3.375 | 4.153 | 4.273 | 1.642 | 1.784 |
| 5% | 5% | 4 % | 5,5% | 6% | 5% | 3% | 4% |
| **Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας** | 3.533 | 938 | **143** | 551 | 579 | 652 | 355 | 314 |
| **Χώρες Ευρώπης εκτός ΕΕ** | 13.355 | 3.563 | **681** | 1.990 | 2.207 | 2.834 | 1.020 | 1.054 |
| **Χώρες Αφρικής** | 664 | 363 | **47** | 45 | 79 | 82 | 28 | 24 |
| **Χώρες Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής ή Βόρειας Αμερικής** | 265 | 67 | **10** | 27 | 40 | 39 | 47 | 35 |
| **Χώρες Ασίας** | 4.959 | 1.734 | **205** | 740 | 1.191 | 591 | 172 | 327 |
| **Χώρες Ωκεανίας** | 52 | 12 | **0** | 7 | 3 | 12 | 14 | 4 |
| **Χωρίς δηλωθείσα χώρα** | 140 | 20 | **50** | 4 | 20 | 30 | 3 | 15 |
| **Χωρίς ή αδιευκρίνιστη Ιθαγένεια** | 186 | 49 | **39** | 16 | 34 | 27 | 4 | 16 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας, Β03 και Γ06 (ίδια επεξεργασία)*

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι στην Αγία Βαρβάρα διαβιούν 1.172 άτομα που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια. Από αυτά τα άτομα, το 58% προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17% από χώρες της Ασίας και 12% από άλλες εκτός Ελλάδας χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκριτικά με την Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια στην Αγία Βαρβάρα ταυτίζεται με το ποσοστό της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών και είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στους Δήμους Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

Συγκριτικά με την απογραφική περίοδο του 2011, το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια έχει μειωθεί σε όλους τους Δήμους την Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, περίπου κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.[[4]](#footnote-4)

## **2. Ο ρόλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ευρύτερη περιοχή**

Η πόλη της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς. Απέχει ίση απόσταση την Αθήνα και από τον Πειραιά. Συνδέεται μέσω δημόσιων ΜΜΜ με άλλους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, το κέντρο, το λιμάνι και το αεροδρόμιο.

Επιπροσθέτως, στην Αγία Βαρβάρα συνυπάρχουν φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά υπερτοπικού ενδιαφέροντος, που αναμένεται να ενισχυθούν με τη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο κέντρο εμπορίου της πόλης και της υλοποίησης του σχεδίου αξιοποίησης των 33 στρεμμάτων και υφιστάμενων κτιρίων της πρώην βιομηχανίας ΒΙΟΧΡΩΜ ΑΕ, η οποία έχει ξεκινήσει.

Η σύνθεση αυτών των παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και προσελκύοντας επισκέπτες ή επενδύσεις. Κατά συνέπεια, η Αγία Βαρβάρα έχει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή.

Θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση αποτελούν, η ανάδειξη της ταυτότητας του Δήμου, η ανάπτυξη διαδημοτικών σχέσεων στον ελληνικό και διεθνή χώρο, η επένδυση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και υποστήριξη της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συμμετοχής των πολιτών σε κάθε τομέα.

## **3. Περιοχή του Δήμου και κάθετες υπηρεσίες στον τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»**

### **3.1 Γενικά χαρακτηριστικά**

### **3.1.1 Γεωλογικά χαρακτηριστικά**

Γεωλογικά χαρακτηριστικά, υδρογεωλογικές συνθήκες, εκτιμήσεις για τους γεωλογικούς κινδύνους και γεωλογική καταλληλότητα αναμένονται να δοθούν το 2026 με την ολοκλήρωση του προγράμματος πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.[[5]](#footnote-5)

### **3.1.2 Οικιστική Ανάπτυξη - Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός**

### ***Οικιστική ανάπτυξη***

Η οικιστική ανάπτυξη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920. Το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου εγκρίθηκε το 1937, επεκτάθηκε σημαντικά το 1959 (ΦΕΚ Α΄144) και από τότε ακολούθησαν διαδοχικές εντάξεις τμηματικών περιοχών του Δήμου σε αυτό.

Εικόνα της πληθυσμιακής και οικιστικής ανάπτυξης δίδει ο παρακάτω πίνακας:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1941-2021** | | | | |
| **ΑΠΟΓΡΑΦΗ** | **ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ** | **ΑΥΞΗΣΗ**  **ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ** | **ΑΥΞΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ** |
| **1941** | 32 | 19 |  |  |
| **1961** | 13.726 | 951 | +13.694 | +932 |
| **1971** | 26.409 | 2.542 | +12.683 | +1.591 |
| **1981** | 29.111 | 3.736 | +2.702 | +1.194 |
| **1991** | 29.426 | 4.006 | +315 | +360 |
| **2001** | 31.354 | 4.467 | +1.928 | +371 |
| **2011** | 26.550 | 4.908 | -4.804 | +383 (+58 υπό κατασκευή) |
| **2021** | **26.759** |  | +209 |  |

*Πηγή ΕΛΣΤΑΤ (ίδια επεξεργασία)*


Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού (σε όλο νομό Αττικής) οδήγησε σε οικιστική ανάπτυξη χωρίς τον προαπαιτούμενο ρυθμιστικό σχεδιασμό, με συνέπεια την εμφάνιση προβλημάτων άναρχης δόμησης, έλλειψης κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και οργανωμένων χώρων στάθμευσης και γενικά, προβλημάτων υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Το ΓΠΣ του Δήμου για ένα πληθυσμό 31.000 κατοίκων ορίζει τη μέση οικιστική πυκνότητα ανά γειτονιά.[[6]](#footnote-6) Μία οικιστική πυκνότητα 100-400 άτομα/Ha για ένα αστικό ιστό θεωρείται επιστημονικά αποδεκτή.[[7]](#footnote-7) Εντούτοις, η οικιστική πυκνότητα συνεκτιμάται πάντα μαζί με άλλους δείκτες, όπως για παράδειγμα το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, τα ύψη των κτιρίων, οι διαθέσιμοι ανοικτοί χώροι εντός και εκτός των κατοικιών κ.α., προκειμένου να αναλυθούν οι δυνατότητες ή αδυναμίες ανάπτυξης του αστικού χώρου και να προωθηθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής.

Το 1959, με την απόφαση επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα καθορίστηκαν οι όροι δόμησης των οικοπέδων. Το 2011 (ΦΕΚ Α.ΑΠ 129) τροποποιήθηκε το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, με βάση το άρθρο 160 (παρ. 1,2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Η τροποποίηση των όρων δόμησης του 2011 και η επέκταση των κοινόχρηστων χώρων συνέβαλαν θετικά στην αντιμετώπιση της πυκνοκατοίκησης και στην υγιή οικιστική ανάπτυξη.

Στο σύνολο της πόλης υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν περίπου 133 άτομα ανά εκτάριο (2021 πληθυσμός 26.759 /έκταση 200 Ha), αναλογία που χαρακτηρίζεται **ως μέση οικιστική πυκνότητα.** Στις νοτιοδυτικές γειτονιές η οικιστική πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από την οικιστική πυκνότητα των βορειοανατολικών γειτονιών που έχουν μεγάλους ανοικτούς χώρους πρασίνου (άλσος Μητέρα, Δόξας κ.λπ.).

Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μέσω στοχευμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ειδικότερα στην περιοχή των προσφυγικών πολυκατοικιών έχουν ολοκληρωθεί έργα ανάπτυξης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων[[8]](#footnote-8) και πρόσφατα το έργο «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», με το οποίο έχουν μετατραπεί τέσσερις πολυκατοικίες με 72 διαμερίσματα σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά δημόσιοι ανοιχτοί χώροι, περίπου δύο στρεμμάτων.[[9]](#footnote-9)



Από τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2021 για τα χαρακτηριστικά των κατοικιών/ νοικοκυριών, γνωρίζουμε ότι στην πόλη καταγράφηκαν 12.849 κατοικίες από τις οποίες κατοικούνται οι 11.009[[10]](#footnote-10). Η συγκέντρωση κατοικιών σε ένα κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό των αστικών κέντρων. Ωστόσο στον Δήμο συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά κτίρια που στεγάζουν μία ή δύο κατοικίες.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021-ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Κανονικές κατοικίες** | | | | | **Κατοικούμενες** | | | | | **Κενές κατοικίες** | | | | |
| **σύνολο** | **Τύπος κτιρίου** | | | | **σύνολο** | **Τύπος κτιρίου** | | | | **σύνολο** | **Τύπος κτιρίου** | | | |
| **Μονοκατοικία** | **Διπλοκατοικία** | **Πολυκατοικία** | **Κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία** | **Μονοκατοικία** | **Διπλοκατοικία** | **Πολυκατοικία** | **Κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία** | **Μονοκατοικία** | **Διπλοκατοικία** | **Πολυκατοικία** | **Κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία** |
| **12.849** | **1.035** | **2.599** | **9.183** | **35** | **11.009** | **879** | **2.220** | **7.883** | **24** | **1.841** | **159** | **375** | **1.297** | **8** |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών /νοικοκυριών , Πίνακας Γ02 (ίδια επεξεργασία)*

Σε σχέση με την κατάσταση των κτιρίων της πόλης, δεν γνωρίζουμε τη σύγχρονη εκτίμηση γατί δεν έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία της απογραφής των κτιρίων το 2021. Βάσει των στοιχείων της απογραφής 2011, από τα τότε καταμετρημένα 4.908 κτίρια της πόλης περίπου το 57% είχε κατασκευαστεί από το 1961 έως το 1981, περίπου το 19% είχε κατασκευαστεί πριν από το 1961 και περίπου το 24% κατασκευάστηκε μετά το 1981.

Μεταξύ των κτιρίων της δεκαετίας του 1960 περιλαμβάνονται 31 πολυκατοικίες στην κάτω Αγία Βαρβάρα που κατασκευάστηκαν για την στέγαση των προσφύγων.

### ***Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός***

Με βάση το άρθρο 24 του Συντάγματος, «*H* χωροταξική αναδιάρθρωση της *Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους»*.

Ο Δήμος διαθέτει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1989 (Δ΄ 420) και τροποποιήθηκε το 1996 με την ΥΠ 848/186 (Δ΄56). Το 2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ξεκίνησε το Πρόγραμμα Πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» με συμμετοχή των ΟΤΑ Α’ βαθμού, το οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις στα πολεοδομικά τους προβλήματα.

Κυρίαρχη χρήση γης στο Δήμο είναι η γενική κατοικία.[[11]](#footnote-11)

Ο Δήμος χωρίζεται από τον άξονα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου σε δύο συνοικίες, τη δυτική και την ανατολική συνοικία. Η δυτική συνοικία (άνω Αγία Βαρβάρα) περιλαμβάνει τέσσερις πολεοδομικές ενότητες (*γειτονιές*) και η ανατολική συνοικία (κάτω Αγία Βαρβάρα) περιλαμβάνει τρεις πολεοδομικές ενότητες (*γειτονιές*). Το κέντρο του Δήμου αναπτύσσεται γραμμικά προς το κέντρο βάρους του. Κατά τον ίδιο τρόπο αναπτύσσονται τα μικρότερα κέντρα στις πολεοδομικές ενότητες (*γειτονιές*).

Το ΓΠΣ προβλέπει επέκταση του σχεδίου πόλης στην περιοχή αυθαιρέτων στο Κακοσούλι με χρήση κατοικίας και στην περιοχή αυθαιρέτων επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, έκτασης 7 στρεμμάτων επίσης με χρήση κατοικίας.

Από τον Δήμο έχουν εκπονηθεί μελέτες επέκτασης του σχεδίου πόλης στις δύο περιοχές αυθαίρετων, στις οποίες λαμβάνονται υπόψιν οι ανθρώπινες και περιβαλλοντικές ανάγκες, με βάση την προοπτική μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ένταξη στο σχέδιο πόλης 15 ιδιοκτησιών επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου κοντά στον μαντρότοιχο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Κακοσούλι.

Ασυμβίβαστη χρήση με την κατοικία αποτελούν οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης που διαπερνούν ένα τμήμα της πόλης και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η υπογειοποίηση τους προβλέπεται στο ΓΠΣ 1989 και αποτελεί χρόνιο αίτημα του Δήμου. Το 2023, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις, εξασφαλίστηκε με νομοθετική ρύθμιση, η έναρξη κατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στο Ρουφ και η έναρξη της υπογειοποίησης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης.

Μοναδική βιομηχανική δραστηριότητα στον Δήμο αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία PharmaPath SA. Εμπορικές λειτουργίες συγκεντρώνονται γραμμικά στους δύο μεγάλους οδικούς άξονες της Ελευθερίου Βενιζέλου και της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η συγκέντρωση των εμπορικών λειτουργιών είναι μεγαλύτερη στον οδικό άξονα της Ελευθερίου Βενιζέλου - στην πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στις καθέτους οδούς σε βάθος ενός τετραγώνου. Τοπικής σημασίας εμπορικές λειτουργίες, βιοτεχνίες κυρίως επιπέδου οικογενειακής επιχείρησης και συνεργεία αυτοκινήτων, με μικρότερο βαθμό συγκέντρωσης, υπάρχουν διάσπαρτα στον οικιστικό ιστό.

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας της βιομηχανίας ΒΙΟΧΡΩΜ ΑΕ, την οποία προέβλεπε το ΓΠΣ του 1989, έκταση 33 στρεμμάτων αγοράστηκε από τον Δήμο και έχει κατατεθεί μελέτη/πρόταση αλλαγής της χρήσης γης από βιοτεχνικό πάρκο προς εξυγίανση (ΒΙΟΠΑ) σε πολεοδομικό κέντρο. Το πολεοδομικό κέντρο της ΒΙΟΧΡΩΜ γειτνιάζει με τον σταθμό του μετρό (Αγία Μαρίνα), και τους οδικούς άξονες της Ιεράς Οδού και της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε ένα διαμορφωμένο πρότυπο αρχιτεκτονικό περιβάλλον, προβλέπονται οικονομικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές λειτουργίες που θα καλύπτουν ανάγκες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και θα αναβαθμίσουν το ρόλο της Αγίας Βαρβάρας στη Δυτική Αθήνα.

Ήδη έχει προβλεφθεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 έργου αποκατάστασης, ανάδειξης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου Κ6 του συγκροτήματος της ΒΙΟΧΡΩΜ, για τη δημιουργία *θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών,* χρηματοδοτούμενο από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Δυτικής Αθήνας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση του κτιρίου Κ3 του συγκροτήματος, για τη δημιουργία *θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων,* χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας.[[12]](#footnote-12)

Με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας υλοποιείται και το Έργο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου» με το οποίο αναβαθμίζονται λειτουργικά και αισθητικά η πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και η εμπορική ζώνη, από τον κόμβο Ελευθερίου Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τα όρια με τον Δήμο Κορυδαλλού, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της προσβασιμότητας, του φωτισμού, του πρασίνου και της στάθμευσης των αυτοκινήτων.[[13]](#footnote-13)

Ελεύθεροι χώροι αστικού πρασίνου και χώροι κοινωνικών εξυπηρετήσεων κατανέμονται διάσπαρτα σε όλο τον οικιστικό ιστό.[[14]](#footnote-14)Η ποσοστιαία αναλογία των χώρων – αστικού πρασίνου, ως προς το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος, μετά την έγκριση του ΓΠΣ 1989, τις τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου και τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, έχει βελτιωθεί. Εκτιμάται ότι οι ανοικτοί χώροι – αστικού πρασίνου σήμερα καταλαμβάνουν έκταση τουλάχιστον 140 στρεμμάτων *(πίνακες 8,9,10).*

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μιας οικιστικής ανάπτυξης με βιώσιμα πρότυπα, θεωρείται αναγκαία η βελτίωση της αναλογίας σε πυκνοδομημένες γειτονιές. Εντός αυτού του πλαισίου, από τον Δήμο προωθείται νέο σχέδιο χρηματοδότησης από το ΕΣΕΚΚ - Πράσινο Ταμείο για την περαιτέρω αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την πλήρη κάλυψη καθεμιάς από τις επτά ενότητες-γειτονιές του Δήμου. Παράλληλα, υλοποιούνται εντατικά έργα ανακατασκευής των κοινόχρηστων χώρων με βάση τις σύγχρονες περιβαλλοντικές, ενεργειακές και βιοκλιματικές αρχές, γίνεται συστηματική φύτευση των πεζοδρομίων και βελτιώνεται ο αριθμός των δέντρων (πάνω από 10.000) στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ανάδειξη ιστορικών μνημείων και πολιτιστικών στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα της πόλης και αποτελούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και ανεκμετάλλευτο πόρο, για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν.

Σταδιακά δημιουργείται δίκτυο δρόμων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και ανοιχτών χώρων που ενώνει τις περιοχές φυσικού τοπίου με τις γειτονιές, ενισχύοντας την κοινωνικότητα των μικρότερων κέντρων και τη δυνατότητα ασφαλούς και ευχάριστης μετακίνησης εντός της πόλης[[15]](#footnote-15) (*πίνακες 8,9,10*).

Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός της πόλης ενισχύθηκε με τη βελτίωση του οδικού συγκοινωνιακού δικτύου και την αξιοποίηση του υπόγειου δικτύου (γραμμή 3 του ΜΕΤΡΟ) για τη διασύνδεση της Αγίας Βαρβάρας με άλλους Δήμους, το κέντρο, το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Στην πόλη υπάρχουν δύο σταθμοί του Μετρό, ο σταθμός «Αγία Μαρίνα» επί της Ιεράς Οδού και ο σταθμός «Αγία Βαρβάρα» στην πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Οι αστικές μετακινήσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες τελούνται μέσω των δύο μεγάλων οδικών αξόνων της Ελευθερίου Βενιζέλου και της Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ειδικότερα σε σχέση με υπηρεσίες και κοινωνικές εξυπηρετήσεις στην Αγία Βαρβάρα λειτουργούν οι δημόσιοι φορείς:

* Το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», στο οποίο στεγάζονται και υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ
* Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
* Το Θεολογικό Οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
* Οι Ιεροί Ναοί της Αγίας Βαρβάρας, της Παναγίας Ελεούσας, του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Μαρίνας και των Αγίων Αναργύρων.
* Αστυνομικό Τμήμα

Δεν λειτουργούν στην πόλη τραπεζικά υποκαταστήματα και υποκατάστημα των ΕΛΤΑ λόγω του κεντρικού προγραμματισμού των φορέων τους. Η Διοίκηση του Ομίλου των ΕΛΤΑ αξιοποιεί την Αγία Βαρβάρα ως πιλότο για την εφαρμογή των νέων υπηρεσιών του ψηφιακού ταχυδρόμου.

Στις δημοτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες και ένα ευρύ σύνολο κοινωνικών εξυπηρετήσεων σε κάθε τομέα.

**Διοικητικές υπηρεσίες:** Οι διοικητικές οι οποίες στεγάζονται στο Δημαρχείο και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου σε προσβάσιμα σύγχρονα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

**Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί:** Έχει βελτιωθεί σημαντικά η κάλυψη των κτιριακών αναγκών αυτών των δομών με γνώμονα τη επάρκεια χώρων και την ασφάλεια, καλαισθησία και λειτουργικότητα των κτιρίων (*πίνακας 12,13*). Οι υφιστάμενοι τρείς σταθμοί (δύο βρεφονηπιακοί και ένας παιδικός) στεγάζονται πλέον σε ιδιόκτητα κτίρια.

**Εκπαιδευτικές μονάδες:** Ο Δήμος διαθέτει 9 νηπιαγωγεία, 7 δημοτικά σχολεία, 3 γυμνάσια και 2 λύκεια. Οι σχολικές μονάδες του Δήμου στεγάζονται σε πλήρως ανακαινισμένα κτίρια. Σε αυτά υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις για την πυροπροστασία τους, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του ΥΠ.ΕΣ. το ΕΣΠΑ/ΟΧΕ και τον Δήμο.[[16]](#footnote-16)

Με βάση πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια προβλέπεται κατασκευή νέου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού στην άνω Αγία Βαρβάρα, επί των οδών Δούσμανη και Σωκράτους, καθώς επίσης μελετάται η αναγκαιότητα ανέγερσης Γυμνασίου στην κάτω Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικογένειες και να τονωθούν οι γειτονιές αυτών των συνοικιών.

**Παιδικές Χαρές:** Σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες υπάρχουν σύγχρονες παιδικές χαρές και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή νέων πολυθεματικών παιδικών χαρών και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης και πιστοποίησης της τήρησης των προτύπων ασφάλειας των υφιστάμενων.*[[17]](#footnote-17)* *(πίνακας 11)*

**Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)** Λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας βάσει των τεχνικών και κτιριακών προδιαγραφών που ορίζει το νομικό πλαίσιο.[[18]](#footnote-18)

**Δομές Υγείας**: Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι έτοιμο δημοτικό κτίριο για την εγκατάσταση και λειτουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤοΜΥ). Επίσης λειτουργεί Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας προβλέπεται επέκταση των τμημάτων και κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα».

**Κοινωνικές δομές:** Οι υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες στεγάζονται στο Δημαρχείο και στο 1ο ΚΑΠΗ που λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο στο κέντρο της πόλης, στο Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΦΑ), που λειτουργεί σε ισόγειο προσφυγικής πολυκατοικίας στην κάτω Αγία Βαρβάρα, στο 3ο ΚΑΠΗ και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που λειτουργούν σε δημοτικά κτίρια στην άνω Αγία Βαρβάρα. (*πίνακας 15*)

Οι κοινωνικές υπηρεσίες αναπτύσσονται με βάση την εξέλιξη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Εκτιμώντας τις απαιτήσεις βάσει των εξελισσόμενων κοινωνικών αναγκών, η στεγαστική υποδομή τους είναι ανεπαρκής. Ωστόσο αναμένεται να βελτιωθεί με τη δημιουργία του Πολύκεντρου Κοινωνικής Πολιτικής σε δημοτικό ακίνητο επι των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Λυκούργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Αγίας Βαρβάρας, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων για τη λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας και «Καφενείου Γυναικών» και την αξιοποίηση του πρώην κτιρίου της Εργατικής Εστίας, το οποίο διεκδικεί ο Δήμος.[[19]](#footnote-19)

**Πολιτιστικές δομές**: Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διαθέτει ευρύ δίκτυο πολιτιστικών δομών (*πίνακας 17*), το οποίο επεκτείνεται αγκαλιάζοντας νέους τομείς. Ως παράδειγμα αναφέρονται η ίδρυσηΑκαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης - STUDΙO στο χώρο της ΒΙΟΧΡΩΜ (*έργο σε εξέλιξη*), η μελέτη κατασκευής ανοικτού θεάτρου στην πλαγιά του όρους Αιγάλεω (παλιό λατομείο Χαμηλοθώρη), η πρόβλεψη δημιουργίας Μουσείου Θεάτρου Σκιών κ.α.

Όλες οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δήμου συντηρούνται ή/και ανακαινίζονται. Παράλληλα, συστηματοποιείται η προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης των ιστορικών μνημείων και των πολιτιστικών στοιχείων που προσδιορίζουν τη ταυτότητα της πόλης και συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με βάση το πολιτιστικό απόθεμα και τη δράση των πολιτιστικών του δομών ο Δήμος μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπερτοπικό πολιτιστικό πόλο..

**Αθλητικές δομές:** Την προηγούμενη 5ετία το δίκτυο των αθλητικών εγκαταστάσεων θεωρείτο ανεπαρκές.[[20]](#footnote-20)

Στο επόμενο διάστημα, στις υφιστάμενες υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή *το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Ριμινίτικα, τα δυο γήπεδα Μπάσκετ -Βόλεϊ στο άλσος Ειρήνης και το γήπεδο Μπάσκετ - Βόλεϊ στην πλατεία Νέας Γενιάς,* προστέθηκαν ένα μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου στην πλατεία Ζαναέ, έναμίνι γήπεδο Μπάσκετ στον Προφήτη Ηλία, ένα νέο γήπεδο Μπάσκετ στην οδό Δεληγιάννη (*στη θέση παλιού υποβαθμισμένου αθλητικού χώρου*) και το αθλητικό πάρκο «Τριλογία». Στις υφιστάμενες κλειστές εγκαταστάσεις, δηλαδή *το γυμναστήριο «Νίκη 2ου Λυκείου» της οδού Σιπύλου και το γυμναστήριο «Ολυμπιονίκη Μαρίας - Ελένης Κορδαλή» της οδού Ραιδεστού*, προστέθηκε αίθουσα γυμναστικής για Pilates και γιόγκαστη Σχολή Χορού[[21]](#footnote-21) (*πίνακας 16)*. Αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν δημιουργηθεί και στα σχολικά κτίρια.

Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνονται έργα συντήρησης και ενίσχυσης του εξοπλισμού με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών σε 14 σημεία της πόλης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (Μπάσκετ Βόλεϊ, Τένις, Padel Tennis), έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για Κολυμβητήριο την κατασκευή του οποίου χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και προβλέπεται κατασκευή νέων ανοικτών γυμναστηρίων στις γειτονιές.[[22]](#footnote-22)

Ανακεφαλαιώνοντας, με βάση το μέγεθος του Δήμου, θεωρείται σωστή η κεντροβαρική ανάπτυξη του κέντρου και η οργάνωσή του Δήμου σε μικρές ενότητες - γειτονιές. Εν τούτοις, κρίθηκε αναγκαία η εξυγίανση των περιοχών κατοικίας από ασυμβίβαστη με αυτήν χρήση (*γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης*), ο καθορισμός όρων δόμησης και η δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής καθώς επίσης και η βελτίωση της προσπελασιμότητας, λειτουργικότητας και ελκυστικότητας του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Εντός αυτού του πλαισίου, υλοποιήθηκαν συστηματικές παρεμβάσεις, με κατεύθυνση την εναρμόνιση του πολεοδομικού με τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχεδιασμό και προωθούνται πρότυπα οικιστικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, προσβλέποντας στην ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα της πόλης. Οι χάρτες και πίνακες που ακολουθούν δίνουν μια εικόνα του πολεοδομικού συγκροτήματος.[[23]](#footnote-23)

#### **Υφιστάμενη κατάσταση**

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ | |
| Πάνω απ’ την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου | **Κάτω από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Πλατεία Ελευθερίας * Πλατεία Δημοκρατίας * Πλατεία Εθνικής Αντίστασης * Πλατεία Ζαναέ | * Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη * Πλατεία Ελένης Φωκά * Πλατεία Λαμπράκη * Πλατεία Στρατηγού Μακρυγιάννη * Πλατεία 19 Μαΐου * Πλατεία Νέας Γενιάς * Πλατεία Βάρναλη * Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου * Πλατεία Αγίου Γεωργίου |



|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** **- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ** | |
| **Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Βόλου από Αθανασίου Διάκου έως Επτανήσου * Βόλου από Επτανήσου έως Λυκούργου * Βόλου από Λυκούργου έως Σωκράτους * Κουντουριώτου από Ελ. Βενιζέλου έως Α. Καραολή * Μπουμπουλίνας από Ελ. Βενιζέλου έως Α. Καραολή * Αριστοτέλους από Κουντουριώτου έως Αφροδίτης * Βεάκη από Διστόμου έως Στέφανου Σαράφη * Πλούτωνος από Εμμανουήλ Δημητρίου έως Κνωσσού | * Κρήνης από Αγίας Βαρβάρας έως Ερυμάνθου * Ερυμάνθου από Αγίας Μαρίνας έως Κρήνης * Διομήδη Κομνηνού * Προβελεγγίου από Αθηνάς έως Αιόλου * Προβελεγγίου από Κυκλάδων έως Βαλαωρίτου * Ιπποκράτους * Γούναρη * Αιόλου από Λεωνίδου έως Μ. Αλεξάνδρου * Αγίας Ελεούσας από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Πυθαγόρα * Ερμού από Αγίας Ελεούσας έως Πυθαγόρα * Αριστομένους από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Αγίας Ελεούσας * Πλατή από Αριστομένους έως Παλαμά * Τερψιθέας από Σίφνου έως Ηρακλείου * Κολοκυθά Τάσου από Μαρίνου Αντύπα έως Βουτένης * Μακρυγιάννη από Τερψιθέας έως Θράκης * Θησέως από Μακρυγιάννη έως Ηρακλείου * Γλυνού από Μαρίνου Αντύπα έως Σητείας * Αγίου Γεωργίου από Γεννηματά έως Γυθείου * Αγίου Γεωργίου από Γυθείου έως Τριφυλίας * Αγίου Γεωργίου από Τριφυλίας έως Θεσσαλονίκης * Αγίου Γεωργίου από Θεσσαλονίκης έως Ηρακλείου |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** **- ΑΛΣΗ** | |
| **Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Άλσος Δόξας: Χώρος πρασίνου 4 στρεμμάτων με παράπλευρη παιδική χαρά και ανοικτό θέατρο στο βόρειο τμήμα της πόλης | * Άλσος Μητέρας: Πευκόφυτη έκταση 34 στρεμμάτων. Μαζί με τον παράπλευρο πευκόφυτο χώρο πρασίνου 60 στρεμμάτων του Γενικού Νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα» αποτελούν πνεύμονα πρασίνου της ευρύτερης περιοχής. * Άλσος Ειρήνης * Άλσος Ποντίων νότιο τμήμα της πόλης |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Στο Άλσος Δόξας * Επί των οδών Παπαφλέσσα & Στέφανου Σαράφη * Επί της οδού Δεληγιάννη * Στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης * Επί των οδών Α. Διάκου & Λέσβου * Επί των οδών Κρήτης & Α. Διάκου * Στην πλατεία Ζαναέ * Επί των οδών Καλαβρύτων & Αγίου Δημητρίου * Στην πλατεία Ελευθερίας * Επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Στέφανου Σαράφη | * Επί των οδώνΔ. Κομνηνού & Δωδεκανήσου * Στο πάρκο Μητέρας * Στην Αγία Σοφία * Επί των οδώνΠερικλέους & Βαλαωρίτου * Επί των οδώνΑθηνάς & Προβελεγγίου * Στο Άλσος Ειρήνης * Στην πλατεία 19ης Μάη * Επί των οδώνΚανάρη & Καραολή * Επί της οδού Ερεχθείου * Επί των οδών Μ. Αντύπα & Συγγρού * Στην πλατεία Νέας Γενιάς * Στην πλατεία Φωκά * Στην πλατεία Στρατηγού Μακρυγιάννη * Επί των οδών Τερψιθέας & Μακρυγιάννη |
| (βρίσκονται σε εξέλιξη)   * Επί των οδών Καραϊσκάκη & Κατσώνη * Στην πλατεία Δημοκρατίας * Επί της οδού Φλέμινγκ | (βρίσκονται σε εξέλιξη)   * Στην πλατεία Κωστή Βάρναλη |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Παιδικός Σταθμός «Σβούρα», Κρήτης και Π. Πολεμιστών * Βρεφονηπιακός Σταθμός «Δημήτρη Παντελιάδη», Σιπύλου 18 | * Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Σίφνου και Αγίου Γεωργίου |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | | |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου | **Στο Κέντρο επί της**  **Ελευθερίου Βενιζέλου** | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * 1ο Νηπιαγωγείο, Καλαβρύτων και Μιχαλάτου * 4ο Νηπιαγωγείο, Χειμάρρας και Καραϊσκάκη * 6ο Νηπιαγωγείο, Δόξας και Παπαφλέσσα * 10ο Νηπιαγωγείο, Παπαδιαμάντη και Δεληγιάννη * 11ο Νηπιαγωγείο, Λυκούργου & Καραολή * 1ο Δημοτικό Σχολείο, Παπαφλέσσα 21 * 2ο Δημοτικό Σχολείο, Σαράφη και Α. Δημητρίου * 5ο Δημοτικό Σχολείο, Ριμινίτικα * 7ο Δημοτικό Σχολείο, Μεσολογγίου 32-36 * 1ο Γυμνάσιο, Καραϊσκάκη και Ανεξαρτησίας | * 13ο Νηπιαγωγείο, Ραιδεστού και Κομνηνού * 8ο Δημοτικό Σχολείο, Ραιδεστού και Κομνηνού * 2ο Γυμνάσιο, Ραιδεστού και Κομνηνού * 3ο Γυμνάσιο, Ραιδεστού 2 * 1ο Λύκειο, Ελ. Βενιζέλου και Κομνηνού * 2ο Λύκειο, Ελ. Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου | * 3ο Νηπιαγωγείο, Προβελεγγίου 4 * 5ο Νηπιαγωγείο, Πελοποννήσου 15 * 12ο Νηπιαγωγείο, Λήμνου και Μακαρίου * 4ο Δημοτικό Σχολείο, Σίφνου 18 * 6ο Δημοτικό Σχολείο, Κολοκυθά 31 |

|  |
| --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου |
| * 2ο Δημοτικό, Σαράφη και Ανδρέα Δημητρίου |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου | **Στο Κέντρο** | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * 3ο ΚΑΠΗ, Αθανασίου Διάκου 97 (υπηρεσίες προς την τρίτη ηλικία, «βοήθεια στο σπίτι») * ΚΗΦΗ, Σιπύλου 16 (υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων μη αυτοεξυπηρετούμενων) | * 1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7 (υπηρεσίες προς την τρίτη ηλικία) * Φυσιοθεραπευτήριο Καλατζάκου 7 * Δημαρχείο Αριστομένους 8, (υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας, προώθησης της απασχόλησης και της ισότητα φύλων, Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά) | * ΚΕΦΑ, Ηρακλείου20 (υπηρεσίες προς την τρίτη ηλικία, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό συσσίτιο, κοινωνικό φαρμακείο συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια) * ΚΕΠ Υγείας, Ηρακλείου20 |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Εθνικό Στάδιο Αγίας Βαρβάρας (Ριμινίτικα) * Γήπεδο Αθλοπαιδιών Πάνθεον τέρμα οδού Δεληγιάννη * Μίνι γήπεδο Μπάσκετ στον Προφήτη Ηλία * Αθλητικός πολυχώρος «Τριλογία» στην οδό ΠΠ Γερμανού * Ελεύθερος χώρος αθλοπαιδιών με μπάσκετ και μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου στην πλατεία Ζαναέ * Κλειστό γυμναστήριο «Νίκης 2ου Λυκείου» στην οδό Σιπύλου * Αίθουσα Pilates Reformer Μ. Αλεξάνδρου και Καραολή | * Γήπεδο Αντισφαίρισης (Tennis) στο άλσος Ειρήνης * Γήπεδο Πετοσφαίρισης (Beach Volley) στο άλσος Ειρήνης * Ελεύθερος χώρος αθλοπαιδιών στην πλατεία Νέας Γενιάς * Κλειστό γυμναστήριο «Ολυμπιονίκη Μαρίας - Ελένης Κορδαλή» στην οδό Ραιδεστού |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου | **Κάτω από την Ελευθερίου Βενιζέλου** |
| * Κέντρο Λόγου & Τέχνης «Γλύκατζη- Αρβελέρ» Π. Πολεμιστών & Καλαντζάκου * Δημοτική Σχολή Χορού, Μεγάλου Αλεξάνδρου & Καραολή * Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος ΠΑΝΘΕΟΝ, τέρμα Δεληγιάννη * Κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος, Κρήτης 70 & Θεμιστοκλέους * Εστία Ποντίων «ο Φάρος», Μ. Αλεξάνδρου & Καραολή | * Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Γληνού & Νάξου * Δημοτική Βιβλιοθήκη «Ν. Χαχλάκης», Σερίφου 2 * Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Ιάκωβος Καμπανέλλης», Σερίφου 2 * Δημοτικό Ωδείο/ «Μέγαρο Μ. Σουλιμιώτης», Σίφνου & Αγίου Γεωργίου * Σχολείον Παράδοσης και Λαογραφίας, Σίφνου και Αγίου Γεωργίου |

|  |
| --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| Κεντρικά στην πόλη |
| * Δημαρχείο Αριστομένους 8 * Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΚΕΠ) |

### **3.1.3 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής ν.4277/2014**

Με το ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156Α) ψηφίστηκε το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (ΡΣΑ) με το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, και των μέτρων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής.

Στρατηγικοί στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τη χρονική περίοδο 2014−2021,σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου ήταν:

* Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας − Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.
* Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία Περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
* Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.

Με τη χωρική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής συγκροτούνται χωρικές ενότητες με επιμέρους υποενότητες. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στην χωρική ενότητα Αθήνας-Πειραιά και ειδικότερα στην χωρική υποενότητα Δυτικής Αθήνας που περιλαμβάνει και τους Δήμους Αιγάλεω, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Ίλιον, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ για την χωρική υποενότητα Δυτικής Αθήνας είναι: «*Διατηρείται και ενισχύεται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας με παράλληλη στήριξη της παραγωγικής βάσης. Προωθείται η αναζωογόνηση των περιοχών που παρουσιάζουν προβλήματα αστικής υποβάθμισης, κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς, επίσης, και η αναβάθμιση του δομημένου Περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί και η χωροθέτηση υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας, όπως επίσης και η διαδημοτική σύνδεση των Δήμων της με μέσα μαζικής μεταφοράς*».[[24]](#footnote-24)

### **3.1.4 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Δυτικής Αθήνας (ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας)**

Βασικός πυλώνας για την υλοποίηση των στόχων του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αθήνας σχετικά με την αναγέννηση του υφιστάμενου αστικού ιστού είναι οι ολοκληρωμένες αναπλάσεις.

Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2742/1999 (Α΄207), αποτελούν θεσμοθετημένα εργαλεία για το σχεδιασμό και την διαχείριση προγραμμάτων αναπλάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συμμετείχε στην πρωτοβουλία του ΑΣΔΑ για την κατάρτιση και έγκριση του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας[[25]](#footnote-25) και το Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισε (απόφαση 13/2015).

Το 2015 το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνοντας 55 δράσεις στα πεδία *Ασφάλεια, Ανάπτυξη και στήριξη της οικονομικής βάσης, Κοινωνική συνοχή, Ακίνητα & κτιριακό απόθεμα, Περιβάλλον, Πολεοδομία και αστικές υποδομές.*

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Δυτικής Αθήνας δεν νομοθετήθηκε και θεωρείται από τους Δήμους ότι χρήζει επικαιροποίησης.

### **3.2 Φυσικό Περιβάλλον**

### **3.2.1 Όρος Αιγάλεω - Περιαστικό πράσινο**

Το όρος Αιγάλεω, επηρεάζει ποικιλότροπα τις κλιματικές συνθήκες και την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω της έκθεσης των πετρωμάτων του στην ηλιακή ακτινοβολία, σε συνδυασμό με την περιορισμένη εδαφοκάλυψη λειτουργεί ως συσσωρευτής θερμότητας ενώ παράλληλα περιορίζει την ένταση των Ν-ΝΔ ανέμων που δημιουργούν βιοκλιματικές συνθήκες και δημιουργεί φράγμα στη μεταφορά αερορρυπαντών από το Θριάσιο Πεδίο προς το Λεκανοπέδιο.

Το τμήμα του όρους Αιγάλεω από το Καματερό έως τον Κορυδαλλό έχει χαρακτηριστεί ως «μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής».[[26]](#footnote-26) Μελέτη του ΑΣΔΑ, αναφέρει ότι στο όρος Αιγάλεω έχουν καταγραφεί 110 περίπου είδη εντόμων και 85 είδη πουλιών από τα οποία 11 είδη περιλαμβάνονται στην Οδηγία 79/409-85/411/ΕΟΚ «*Είδη για τα οποία προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως που αφορούν τον οικότοπό τους*». Επίσης έχουν καταγραφεί 204 είδη φυτών, από τα οποία επτά είναι ενδημικά φυτά και δύο σπάνια. Η πολυπληθής παρουσία φυτών και πτηνών το καθιστά, ακόμα και στη σημερινή του μορφή, σημαντικό περιαστικό δάσος στα δυτικά της πρωτεύουσας.[[27]](#footnote-27)

Το τμήμα του όρους Αιγάλεω που βρίσκεται στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας περιλαμβάνει μια βραχώδη έκταση με το παλιό λατομείο (νταμάρι Χαμηλοθώρη) και μια δασική έκταση στην οποία κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη.

Η δασική έκταση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.[[28]](#footnote-28)

Η προστασία και αξιοποίηση του δάσους καθώς και η αξιοποίηση του παλαιού λατομείου, αποτελούν διαχρονικά προτεραιότητες του Δήμου, που στοχεύουν αφενός μεν στην οικολογική ισορροπία του βεβαρυμμένου οικοσυστήματος του λεκανοπεδίου και αφετέρου στη βελτίωση της πόλης και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για την προστασία του δάσους:


Κατασκευάστηκε τοιχίο αντιστήριξης για την αντιμετώπιση προβλήματος των κατολισθήσεων που οφείλονται στη διάβρωση του βουνού από υπόγεια νερά. Έχει γίνει γεώτρηση, υπόγεια δεξαμενή και εγκατάσταση πύργων με παλμικά κανόνια εκτόξευσης νερού, για την άρδευση του δάσους και την προληπτική πυρόσβεση. Υλοποιούνται προγράμματα οικολογικής σποράς και φύτευσης φυταρίων με σκοπό την αναδάσωση. Ολοκληρώθηκε έργο δασοτεχνικών εργασιών ενίσχυσης της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου.[[29]](#footnote-29) Γίνεται τακτικός καθαρισμός από ξερά φύλλα και χόρτα. Στα σχέδια πολιτικής προστασίας του Δήμου έχει ενταχθεί και η προστασία του δάσους από πυρκαγιά.

Για την αξιοποίηση του όρους Αιγάλεω:

Κατασκευάστηκε γέφυρα συνένωσης του δάσους με τον οικιστικό χώρο και διαμορφώθηκαν διαδρομές περιπάτου και χώροι ξεκούρασης σε αυτό.

Στην πλαγιά του όρους δημιουργήθηκαν ο θερινός κινηματογράφος «Πάνθεον» και το αναψυκτήριο «Πάνθεον». Σήμερα προγραμματίζεται η επαναλειτουργία του αναψυκτήριου και η συνέχιση του σχεδίου αναβάθμισης και αξιοποίησης του όρους Αιγάλεω, με την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο χώρο του παλιού λατομείου Χαμηλοθώρη, του οποίου η μελέτη επικαιροποιείται.

Οι θεσμοθετημένες Ειδικές Ζώνες Προστασίας όρους Αιγάλεω στα όρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας απεικονίζονται στον ακόλουθο χάρτη.



*Πηγή: msa.ypeka.gr*

### **3.2.2 Αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής**

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Η ΕΕ εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη δεκαετία του 1980. Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί σημαντικά.[[30]](#footnote-30) Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τη φιλοδοξία **μηδενικής ρύπανσης** για την ΕΕ, δηλαδή τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους και το Περιβάλλον έως το 2050.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υποστηρίζει έμπρακτα την ευρωπαϊκή και εθνική στόχευση για τη μείωση της ρύπανσης και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος με σειρά ενεργειών:

* Συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων». Το «Σύμφωνο Δημάρχων» αποτελεί μια εθελοντική αλλά δεσμευτική συμφωνία Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θέτει αρχικά στόχο τη μείωση των εκπομπών του CO2 και μετέπειτα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτειά τους. Από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας καταρτίστηκε «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», για τη μείωση των εκπομπών του CO2 έως το 2020.Εκτιμάται αναγκαία και έχει προβλεφθεί η εκπόνηση δημοτικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις
* Προωθείται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή τεσσάρων προσφυγικών πολυκατοικιών στην κάτω Αγία Βαρβάρα σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας (Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά). Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης, ανάδειξης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου Κ3 του συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ, το έργο ενεργειακής αναβάθμισης 4 σχολικών κτιρίων από τις ΚΤ.ΥΠ,[[31]](#footnote-31) καθώς και πρόταση του Δήμου ένταξης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ των Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων / Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου, του Δημοτικού Ωδείου και του Δημοτικού Γυμναστηρίου στην οδό Ραιδεστού με προοπτική την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των δημοτικών κτιρίων.
* Προωθείται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των έργων ανάπλασης[[32]](#footnote-32)
* Ενισχύονται τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης εντός του Δήμου[[33]](#footnote-33)
* Προωθείται η χρήση «καθαρών» οχημάτων στις μετακινήσεις. Έχει καταρτιστεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) τα οποίο προβλέπει την εγκατάσταση 29 κοινόχρηστων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 23 σημεία της πόλης τα οποία επιλέχθηκαν με βάση πληθυσμιακά, πολεοδομικά και κυκλοφορικά δεδομένα. Παράλληλα έχει ξεκινήσει απόκτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης με χρηματοδότηση από τα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου»[[34]](#footnote-34)
* Αναπτύσσονται ενέργειες προώθησης της ενεργειακής αυτονόμησης, όπως η προμήθεια υβριδικής μονάδας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η ενεργειακή αυτονόμηση αποτελεί μια σύγχρονη αναγκαιότητα για τους ΟΤΑ αφενός για την προώθηση της ενεργειακής αειφορίας και αφετέρου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Εντός αυτού του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία πολλών ανθρώπων και νοικοκυριών στην πόλη να καλύψουν βασικές ενεργειακές ανάγκες, προκρίνεται η δημιουργία *ενεργειακής κοινότητας* η οποία και προωθείται.

* Αυξάνεται η αναλογία πρασίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα
* Αναπτύσσονται ενέργειες για την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Εντούτοις, εκτιμάται ότι δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και συμμετοχικότητας της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που έχει κομβική σημασία για την επίτευξη των στόχων.

### **3.2.3 Πολιτική Προστασία**

Η Πολιτική Προστασία στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας έχει οργανωθεί και λειτουργεί ικανοποιητικά.

Συνοπτικά αναφέρονται οι παρακάτω ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας:

* Συγκρότηση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ)[[35]](#footnote-35)
* Συγκρότηση ομάδας εθελοντών πολιτικής προστασίας με την επωνυμία «ΔΡΑΣΗ» με εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία εντάχθηκε στο Γενικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (ΜΕΟΠΠ) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας).[[36]](#footnote-36) Με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετονομάστηκε σε «ΔΗΜΗΤΡΑ»[[37]](#footnote-37)
* Κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, με το κωδικό όνομα «ΒΟΡΕΑΣ» το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή[[38]](#footnote-38)
* Κατάρτιση Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με πρότυπα υποδείγματα της. Σε όλα τα σχέδια γίνεται ετήσια επικαιροποίηση
* Κατάρτιση Ειδικού Σχέδιου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με το κωδικό όνομα «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή[[39]](#footnote-39)
* Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με το κωδικό όνομα «ΙΟΛΑΟΣ» το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή[[40]](#footnote-40)
* Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την εκδήλωση σεισμού με το κωδικό όνομα «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» το οποίο μπήκε σε εφαρμογή.[[41]](#footnote-41) Ειδικά για την πρόληψη κινδύνων λόγω σεισμού έχει ξεκινήσει σχετικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων της πόλης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
* Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών[[42]](#footnote-42)
* Τήρηση μητρώου προσωπικού Πολιτικής Προστασίας και ενημερωμένων αρχείων σχετικών με (α) τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τους χώρους εναπόθεσης φερτών υλικών, (β) τους χώρους καταφυγής – καταυλισμού του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, (γ) τους χώρους καταφυγής πολιτών σε περίπτωση πλημμυρικού κίνδυνου, (δ) τους χώρους καταφυγής πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς, (ε) τους κλιματιζόμενους και θερμαινόμενους χώρων για την προστασία πολιτών σε ακραίες κλιματικές μεταβολές και (στ) τήρηση αρχείου ιδιωτικών ανοιχτών οικοπέδων περιβάλλοντος χώρου κατοικιών και κατοικιών που δεν χρησιμοποιούνται, για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή έναρξης αστικής πυρκαγιάς
* Ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας με την προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος 4Χ4 και εκχιονιστικού οχήματος 4Χ4 (αλατοδιανομέα με λεπίδα χιονιού), την επέκταση της δυνατότητας εκχιονισμού με την προσθήκη εκχιονιστικών λεπίδων σε 2 οχήματα του Δήμου, την επισκευή του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και της δημοτικής υδροφόρας, καθώς επίσης με την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος εντοπισμού πυροσβεστικών οχημάτων (ENGAGE) σε συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία[[43]](#footnote-43)
* Ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού Πολιτικής Προστασίας μέσω της συμμετοχής στις δράσεις επιμόρφωσης και τις ασκήσεις ετοιμότητας που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλοι αρμόδιοι φορείς, της συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και Φόρουμ και της συνεργασίας με άλλους Δήμους της Αττικής
* Ενημέρωση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, ακραίες θερμοκρασίες κ.λπ. και την προστασία της δημόσιας υγείας. Παροχή πληροφοριών και οδηγιών πρόληψης και αυτοπροστασίας προς τους πολίτες, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την έκδοση Δελτίων Τύπου, τη διακίνηση των ενημερωτικών εντύπων της ΓΓΠΠ και της Περιφέρειας Αττικής, την οργάνωση βιωματικής εκπαίδευσης κ.α.
* Ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης, με την ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας Στέφανου Σαράφη[[44]](#footnote-44) και έγκαιρη προετοιμασία της πόλης, για την αποφυγή προβλημάτων λόγω έντονης βροχόπτωσης, με τον τακτικό καθαρισμό των φρεατίων, των αγωγών απορροής όμβριων και των ρεμάτων
* Πραγματοποίηση αποψιλώσεων και καθαρισμών των οικοπέδων και ελεύθερων χώρων για την αποφυγή αστικής πυρκαγιάς, 24ωρη φύλαξη της δασικής έκτασης στα όρια του Δήμου κατά την αντιπυρική περίοδο και πτήσεις drone για τον έλεγχο κινδύνων πυρκαγιάς σε αυτήν
* Πραγματοποίηση εκχιονισμού του δημόσιου χώρου και διάθεση αντιπαγετικού αλατιού σε κατοίκους για τους ιδιόκτητους χώρους πρόσβασης στην κατοικία τους στις περιπτώσεις έντονης χιονόπτωσης και παγετού
* Λήψη μέτρων για την αποφυγή κινδύνων από πτώση κλαδιών και επικίνδυνων δέντρων
* Εφαρμογή συστηματικών ελέγχων πρόληψης των κίνδυνων για τη δημόσια υγεία
* Υλοποίηση απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών σε δημόσιους χώρους σε δημοτικά κτίρια
* Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα (τροφή, νερό)[[45]](#footnote-45)

Λαμβάνοντας υπόψη την υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων πληροφόρησης επιμόρφωσης, προώθησης του εθελοντισμού και αξιοποίησης του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου, την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος Πολιτικής Προστασίας από το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»[[46]](#footnote-46) και την προμήθεια ανιχνευτών πυρκαγιάς για την προστασία του πευκώνα του βουνού εκτιμάται ότι η ετοιμότητα διαχείρισης κρίσεων από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι ικανοποιητική. Εντούτοις, επισημαίνεται η αναγκαιότητα μεγαλύτερης επένδυσης πόρων σε δράσεις που στοχεύουν στην αποφυγή ή την μείωση της πιθανότητας κινδύνου ή τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που προκαλούνται στον άνθρωπο, τις υποδομές και το περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνολογία και κυρίως την κοινωνική συμμετοχή, υπό την προϋπόθεση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Ως προς τις δράσεις πρόληψης επισημαίνεται η αναγκαιότητα παρακολούθησης της κατάστασης των δικτύων ιδιαίτερα όπου εντοπίζεται τρωτότητα σε αναγνωρισμένους κινδύνους καθώς και της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για μια άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση κινδύνου.

### **3.3 Δίκτυα και υποδομές**

### **3.3.1 Αστική κινητικότητα**

### ***Μεταφορές***

Η πόλη της Αγίας Βαρβάρας, εξυπηρετείται από το δίκτυο δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και από το σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς - το Μετρό. Μέσω αυτών η πόλη συνδέεται με άλλα αστικά κέντρα της Αττικής, με το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι.

Οι κύριοι οδοί εξυπηρέτησης των αστικών συγκοινωνιακών είναι οι οδοί Ελευθερίου Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την πόλη διέρχεται η γραμμή 3 του Μετρό. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από δύο σταθμούς του Μετρό, το σταθμό «Αγία Μαρίνα» και το σταθμό «Αγία Βαρβάρα».

Η είσοδος στο κέντρο της πόλης είναι εφικτή τόσο μέσω των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ. όσο και του Μετρό, γεγονός που αυξάνει τη δυνατότητα ανάπτυξης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |
| 830 Αγία Βαρβάρα – Σταθμός μετρό Κορυδαλλός (κυκλική) | **831** Πειραιάς – Αιγάλεω |
| 837 Αγία Βαρβάρα- Σταθμός μετρό Αγίας Μαρίνας (κυκλική) | **891** Αγία Βαρβάρα -Αιγάλεω -Περιστέρι -Σταθμός Αττικής (κυκλική) |
| 892 Αγία Βαρβάρα-Χαϊδάρι- Άγιοι Ανάργυροι-Ίλιον | **750** Αττικό Νοσοκομείο – Σταθμός μετρό Αιγάλεω – Νίκαια |
| 807 Άνω Κορυδαλλός – Σταθμός μετρό Αιγάλεω (κυκλική) | **856** Αιγάλεω – Υμηττός – Δάφνη |
| *Από την Ιερά οδό και τον σταθμό μετρό «Αγία Μαρίνα»* | |
| 801 Πειραιάς – Παλάσκα | **803** Πειραιάς – Δάσος Χαϊδαρίου |
| 836 Πλατεία Κουμουνδούρου – Παλάσκα | **866** Ασπρόπυργος – Σταθμός μετρό Αγία Μαρίνα (κυκλική) |
| 876 Ελευσίνα – Σταθμός μετρό Αγία Μαρίνα (κυκλική) |  |
| Μετρό Γραμμή 3 Αεροδρόμιο -Δημοτικό Θέατρο Πειραιά | |

*Πηγή: Ιστοσελίδα Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

### ***Οδικό δίκτυο – οδική ασφάλεια***

Το οδικό δίκτυο αποτελείται από οδούς που εξυπηρετούν τις τοπικές μετακινήσεις και οδούς που διασυνδέουν την πόλη της Αγίας Βαρβάρα με άλλες πόλεις.

Οι οδοί Ελευθερίου Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου δέχονται το μεγαλύτερο όγκο της κυκλοφορίας και αποτελούν το κεντρικό οδικό δίκτυο, το οποίο είναι περίπου 3 χιλιόμετρα. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο καλύπτει το πολεοδομικό συγκρότημα επαρκώς και είναι περίπου 57 χιλιόμετρα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται σύμφωνα με κυκλοφοριακή μελέτη η οποία χρήζει επικαιροποίησης.

Η κατάσταση των οδών είναι καλή. Έχει γίνει ασφαλτόστρωση και στις οδούς με μεγάλη κλίση έχει τοποθετηθεί αντιολισθητικός ασφαλτοτάπητας ή αντιολισθητικές γραμμωτές πλάκες.

Η φυσιολογική φθορά λόγω παλαιότητας και φθορές λόγω των τεχνικών έργων οργανισμών κοινής ωφέλειας και πάροχων τηλεφωνίας και υποδομών διαδικτύου που υφίσταται το οδικό δίκτυο αντιμετωπίζονται με εργασίες συντήρησης και περιοδικές ασφαλτοστρώσεις.

Την τελευταία 5ετία έχουν ανακατασκευαστεί τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί φθορές, τηρώντας όλες τις νέες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δίκτυο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας».[[47]](#footnote-47)

Μια σχετική απεικόνιση παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα:

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | |
|  | |
| * Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου * Οδός Ηρακλείου (ρεύμα προς Χανίων και (ρεύμα προς Μ. Αντύπα) * Οδός Μεσογείων (μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Ρόδου) * Οδός Ζωοδόχου Πηγής (μεταξύ των οδών Υψηλάντου και Αθ. Διάκου) * Οδός Κρήτης (μεταξύ των οδών Καλαβρύτων και Θεμιστοκλέους) * Οδός Δεληγιάννη (μεταξύ των οδών Στέφανου Σαράφη και Μιαούλη) * Οδός Λήμνου (μεταξύ των οδών Γ. Γεννηματά και Αντύπα) * Οδός Σάμου (μεταξύ των οδών Σίφνου και Μεσογείων) * Οδός Κανελλοπούλου (μεταξύ των οδών Κισάμου και Μεσογείων) * Οδός Μιχαλάτου (μεταξύ των οδών Κρήτης και Καλαβρύτων) * Οδός Λέσβου (μεταξύ των οδών Αν. Δημητρίου και Αφροδίτης) | * Οδός Θεμιστοκλέους (μεταξύ των οδών Επτανήσου και Κρήτης) * Οδός Παπαδιαμάντη (μεταξύ των οδών Υψηλάντου και Καραϊσκάκη) * Οδός Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου * Οδός Κισάμου (μεταξύ των οδών Απ. Παύλου και Μ. Αλεξάνδρου) * Οδός Αβέρωφ * Οδός Σαράφη (Μ. Αλεξάνδρου έως Αβέρωφ) * Οδός Λήμνου (μεταξύ των οδών Μεσογείων έως Αντύπα) * Οδός Δωδεκανήσου (μεταξύ των οδών Ραιδεστού έως και Βύρωνος) * Διαμόρφωση Κόμβου Ηπείρου, Σωκράτους, Οδυσσέως με παρεμβάσεις και ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Ηπείρου, Σωκράτους, Οδυσσέως, Παλαιών Πολεμιστών * Διαμόρφωση Κόμβου Μ. Αλεξάνδρου, Κισάμου, Κακίση |

Προβλήματα εντοπίζονται, στις δομημένες περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες η χάραξη οδών παρουσιάζει δυσκολίες και στην εντός σχεδίου περιοχή σε περιπτώσεις που κατά την ανοικοδόμηση δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο - βάσει του ρυμοτομικού σχεδίου-πλάτος των οδών. Αυτά τα προβλήματα, όπου υπάρχουν, επηρεάζουν τη λειτουργία και ασφάλεια των οδών, την ποιότητα της κυκλοφορίας και την αισθητική του περιβάλλοντος.

Το ασφαλές οδικό δίκτυο αποτελεί θέμα αστικής ανάπτυξης και συνδέεται άμεσα με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

### ***Πεζοδρόμια***

Η κατάσταση των πεζοδρομίων στις κύριες οδούς (Ελευθερίου Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου) είναι λειτουργικά και αισθητικά ικανοποιητική, γιατί αυτά τα πεζοδρόμια έχουν μεγάλο πλάτος, διαθέτουν μέτρα πρόσβασης για ΑμεΑ, εσοχές στάθμευσης αυτοκινήτων, καλό φωτισμό και αστικό εξοπλισμό. Περαιτέρω βελτιώσεις γίνονται στο τμήμα της Ε. Βενιζέλου από Μ. Αλεξάνδρου ως Γ. Γεννηματά στο πλαίσιο του έργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου».

Η κατάσταση των πεζοδρομίων στις υπόλοιπες οδούς είναι λιγότερο ικανοποιητική και σε ορισμένες περιπτώσεις προβληματική, παρόλο που υλοποιούνται συστηματικά εργασίες συντήρησης και έργα ανακατασκευής. Βασικό πρόβλημα αποτελεί το μικρό πλάτος των περισσότερων πεζοδρομίων, το οποίο κυμαίνεται από 1 έως 1,20 μέτρα. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις περιπτώσεις συνύπαρξης εμποδίων (κολώνες, σκάλες κατοικιών κ.α.) απότομων κλίσεων ή κλιμακωτών πεζοδρομίων λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Βελτίωση της κατάστασης αναμένεται από τα έργα βελτίωσης των πεζοδρομίων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις οδούς Χανίων, Αγίας Μαρίνης , Κρήνης, Κατσαρού, Ιεράς Οδού κ.α.[[48]](#footnote-48)

### ***Στάθμευση***

Σύμφωνα με την απογραφή 2021 από τα 11.015 νοικοκυριά που υπάρχουν στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, τα 6.905 διαθέτουν αυτοκίνητο.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | | | | | |
| Σύνολο | **Νοικοκυριά χωρίς αυτοκίνητο** | **Νοικοκυριά με αυτοκίνητο** | | | |
| **Σύνολο** | **1 αυτοκίνητο** | **2 αυτοκίνητα** | **3+ αυτοκίνητα** |
| 11.015 | 4.113 | 6.905 | 5.252 | 1.449 | 204 |

*Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑ απογραφή 2021, χαρακτηριστικά κατοικιών – νοικοκυριών, πίνακας Γ13 ( ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | | | | | |
| Σύνολο | **Νοικοκυριά χωρίς θέση στάθμευσης** | **Νοικοκυριά με θέση στάθμευσης** | | | |
| **Σύνολο** | **1 θέση στάθμευσης** | **2 θέσεις στάθμευσης** | **3+ θέσεις στάθμευσης** |
| 11.015 | 9.290 | 1.727 | 1.503 | 191 | 34 |

*Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑ απογραφή 2021, χαρακτηριστικά κατοικιών – νοικοκυριών, πίνακας Γ14 ( ίδια επεξεργασία)*

Τα 9.290 από τα 11.015 νοικοκυριά δεν έχουν καμία θέση στάθμευσης για αυτοκίνητο. Υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης στα νοικοκυριά (ιδιωτικό parking) αλλά και πρόβλημα στάθμευσης στις γειτονιές, σε δρόμους με μικρά πλάτη οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.

Γενικότερα, η Αγία Βαρβάρα έχει έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης και δεν διαθέτει δημόσιο/δημοτικό χώρο parking. Θέσεις στάθμευσης έχουν διαμορφωθεί στις κύριες οδούς (Ελ Βενιζέλου & Μ. Αλεξάνδρου) που βελτιώνουν την πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων και διευκολύνουν τους πολίτες/επισκέπτες στην εξεύρεση θέσεων στάθμευσης στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Ωστόσο δεν μπορεί να αποφευχθεί η παράνομη στάθμευση, η παρακολούθηση της οποίας είναι δύσκολη μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου», γίνονται παρεμβάσεις για την άμβλυνση του προβλήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο κέντρο της πόλης

### ***Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)***

Η εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει στη διαμόρφωση συνθηκών ανεμπόδιστης διακίνησης και μεταφοράς μέσα στη πόλη, στην προώθηση της χρήσης των φιλικών μέσων προς το περιβάλλον (μετακινήσεις πεζή, με ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία) και στη ρύθμιση της χρήσης δρόμων πεζοδρόμων, με τρόπο ώστε να κινούνται αρμονικά, τα οχήματα και τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του ΣΒΑΚ αναμένεται να συμβάλει στην ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής, στη βελτίωση του μικροκλίματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία όρων προόδου της πόλης.

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας διαμορφώθηκε με κοινωνική συμμετοχή, μέσω διαβουλεύσεων που υλοποιήθηκαν με μεγάλη συμμετοχή πολιτών, τον Οκτώβριο του 2019, τον Μάιο του 2020 και το Δεκέμβριο του 2020.[[49]](#footnote-49)

Μετά το τέλος των διαβουλεύσεων διαμορφώθηκε το τελικό ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ 5168/τ.Β΄/2022

Το ΣΒΑΚ. επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

1. *Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες*
2. *Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας*
3. *Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας*
4. *Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων*
5. *Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού*

Το σύνολο των έργων που περιλαμβάνει το ΣΒΑΚ έχουν σχεδιαστεί με κριτήριο τη ρεαλιστικότητα, ως προς την δυνατότητα υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα ως προς το βαθμό επίτευξης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

### ***Σημαντικά έργα και δράσεις αστικής κινητικότητας***

Έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

* Σχέδιο αστικής προσβασιμότητας με επιστημονικό προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων σε βασικούς δρόμους και δημόσιους χώρους της Αγίας Βαρβάρας *(ολοκληρώθηκε)*.
* Βελτίωση της οδοσήμανσης (*έργο σε εξέλιξη που θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης*).
* Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ανδρέα Δημητρίου (*σε εξέλιξη*).
* Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, επίστρωση με αντιολισθητικές πλάκες, υψομετρικές διαμορφώσεις, δημιουργία διαβάσεων για ΑμεΑ, ήπια κυκλοφορία, επανασχεδιασμό κόμβων και αύξηση του πρασίνου (*έργο σε εξέλιξη*).[[50]](#footnote-50)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Δημιουργία έξυπνων διαβάσεων στο κέντρο της πόλης, εντός του πλαισίου του Έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου».[[51]](#footnote-51)
* Έξυπνο Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) και προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) έξυπνων διαβάσεων πεζών και φιλικών προς ΑμεΑ εντός του πλαισίου του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου»[[52]](#footnote-52)
* Έργα συντήρησης των πεζοδρόμων και κατασκευής νέων πεζοδρόμων, με χώρους πρασίνου, όδευση τυφλών, ράμπες ΑμεΑ, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και τμηματική αποκατάσταση των πλακοστρώσεων των υπαρχόντων πεζοδρόμων, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής *(ολοκληρώθηκε*).[[53]](#footnote-53)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΝΕΟΙ & ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | |
| Κατασκευή: | **Συντήρηση:** |
| * Οδός Προβελεγγίου (από οδό Αθηνάς έως Αιόλου) * Οδός Πλατή (από οδό Κ. Παλαμά έως Αριστομένους) * Οδός Αριστοτέλους (από οδό Αφροδίτης έως Κουντουριώτου) * Οδός Πλούτωνος (από ΠΠ Γερμανού έως Γ. Γεννηματά) | * Πεζόδρομος Κολοκυθά * Πεζόδρομος Κουντουριώτου |

* Επισκευή και συντήρηση του πεζοδρόμου Βεάκη *(ολοκληρώθηκε).*
* Βιοκλιματική αστική ανάπλαση της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, από την οδό Δεληγιάννη έως την οδό Παλαιών Πολεμιστών, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, επανασχεδιάζεται ένα σημαντικό τμήμα του αστικού ιστού που χαρακτηρίζεται από υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, πυκνή δόμηση, έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και έλλειψη πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υφισταμένων χρήσεων, τη βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης πεζών και οχημάτων και τη βελτίωση του μικροκλίματος, με αντικατάσταση των σκληρών επιφανειών εδαφοκάλυψης με ψυχρά και φωτοκαταλυτικά υλικά και την επέκταση των φυτεύσεων (*έργο* *σε εξέλιξη*).[[54]](#footnote-54)

|  |
| --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΟΔΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ |
| Οδοί: |
| * Οδός Π.Π. Γερμανού, από την οδό Δεληγιάννη έως την οδό Παλαιών Πολεμιστών * Οδός Χειμάρρας, από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Κερκύρας * Οδός Καραϊσκάκη, από την οδό Χειμάρρας έως την οδό Αρχιμήδους * Οδός Ταϋγέτου, από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Μεσολογγίου * Οδός Αρχιμήδους, από την οδό Κερκύρας έως την οδό Μεσολογγίου |

* Δημιουργία πράσινων διαδρομών σε κάθε πολεοδομική ενότητα, με μετατροπή δρόμων σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, διαμορφώσεις κόμβων, βελτίωση των πεζοδρομίων, φυτεύσεις και άλλα έργα αναβάθμισης της λειτουργικότητας και της αισθητικής (*σε εξέλιξη*).[[55]](#footnote-55)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ / ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ | | | |
| Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας | | | **Κόμβοι** |
| *Έργο «Πράσινες Διαδρομές για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Δήμου Αγίας Βαρβάρας* | *«Ολοκληρωμένη Αστική Αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας»* | | |
| * Οδός Παπαφλέσσα * Οδός Δόξας * Οδός Ραιδεστού * Οδός Καραϊσκάκη * Οδός Πλάτωνος * Οδός Κουντουριώτη * Οδός Λαμπροπούλου * Οδός Βουτένης * Οδός Ρεθύμνου * Οδός Μαντινείας * Οδός Πελοποννήσου | * Οδός Σωτήρη Πέτρουλα * Οδός Αγίου Γεωργίου * Οδός Στ. Σαράφη από Μ. Αλεξάνδρου έως Δεληγιάννη * Οδός Κρήτης από Ελ. Βενιζέλου έως Καλαβρύτων & από Θεμιστοκλέους έως ΠΠ Γερμανού[[56]](#footnote-56) * Οδός Καλαντζάκου από Στ. Σαράφη έως Μ. Καραολή * Οδός Κυκλάδων από Ελ Βενιζέλου έως Πραξιτέλους * Οδός Κολοκυθά από Ελ. Βενιζέλου έως Βουτένης * Οδός Συγγρού από Πελοποννήσου έως Απ. Παύλου | * Αβέρωφ – Στ. Σαράφη -Κανάρη * Μ. Αλεξάνδρου - Κισάμου * Κακίσης- Ηπείρου | |

* Δημιουργία ποδηλατοδρόμων

|  |
| --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ |
|  |
| * Ποδηλατοδρόμος στο Άλσος Ειρήνης |

* Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των στάσεων.[[57]](#footnote-57)
* Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ο Δήμος διαθέτει 38 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη. [[58]](#footnote-58) *(ολοκληρώθηκε).*

### ***Προγραμματισμός έργων και δράσεων****:*

Επιπροσθέτως, των παραπάνω έργων που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, προγραμματίζεται η υλοποίηση νέων έργων και δράσεων: [[59]](#footnote-59)

* Ανάπλαση της οδού Χανίων
* Αναβάθμιση των πεζοδρομίων των οδών Ιεράς Οδού, Αγίας Μαρίνης, Κρήνης, Κατσαρού
* Ανάπλαση των οδών Ερυμάνθου, 28ης Οκτωβρίου, Βύρωνος καθώς και της ευρύτερης περιοχής
* Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σε όλη την έκταση του Δήμου
* Ηλεκτρονικός έλεγχος της παράνομης στάθμευσης και ο πλήρης αποκλεισμός των τροχοφόρων από τις πλατείες και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
* Απαλλοτρίωση του δεσμευμένου χώρου δίπλα στο Δημαρχείο, όπου προβλέπεται να δημιουργούν υπόγειος χώρος στάθμευσης και χώρος πρασίνου
* Επέκταση προγράμματος συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων στο εμπορικό κέντρο και τις σχολικές μονάδες.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι τα προαναφερόμενα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο οδικό δίκτυο, στην κατάσταση των πεζοδρομίων και κυρίως στη στάθμευση των αυτοκινήτων, αποτελούν ένα «μείον», ωστόσο διαφαίνεται προοπτική σημαντικής βελτίωσης με τα έργα αστικής ανάπτυξης και αστικής κινητικότητας που υλοποιούνται και εξελίσσονται ικανοποιητικά.

### **3.3.2 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διαθέτει εγκαταστάσεις ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στην πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, την πλατεία Μακρυγιάννη, το Άλσος Μητέρας, το Δημαρχείο, το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης, το Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας, τη Δραματική Σχολή, το Δημοτικό Ωδείο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη Σχολή Χορού, τη Εστία Ποντίων και το Γυμναστήριο της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.[[60]](#footnote-60) Επιπλέον, στο πλαίσιο έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, δημόσια σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο WiFi4GR θα λειτουργήσουν στο ΚΕΠ, στο 3ο ΚΑΠΗ, στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών (θα καλύπτεται η πλατεία), στον θερινό Κινηματογράφο (θα καλύπτεται και ο διπλανός αθλητικός χώρος) και στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκης 2ου Λυκείου».

Νέες εγκαταστάσεις ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο προβλέπεται να δημιουργηθούν και σε 3 σημεία του εμπορικού κέντρου, για τη διευκόλυνση πολιτών και επισκεπτών.

Επίσης, ο Δήμος έχει ενισχύσει την ηλεκτρονική ενημέρωση (ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και των κοινωνικών δικτύων) και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, παραλαβή δικαιολογητικών, εξόφληση λογαριασμών κ.α.) για να διευκολύνει τους πολίτες και να προσφέρει μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.

Αξιοσημείωτη υποδομή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αποτελεί το δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο εγκαθίσταται στην Αγία Βαρβάρα και θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωσή τους.

### **3.3.3 Δίκτυο ύδρευσης**

Το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει όλο τον Δήμο. Φορέας διαχείρισης του δικτύου είναι η ΕΥΔΑΠ.

Το δίκτυο θεωρείται πεπαλαιωμένο και χρήζει αποκατάστασης. Παρά ταύτα δεν παρατηρείται μεγάλη συχνότητα βλαβών και διαρροών ούτε σημαντικές καθυστερήσεις στην αποκατάστασή τους.

Ο Δήμος διαθέτει σύστημα άρδευσης, το οποίο καλύπτει το 80% των αναγκών των κοινόχρηστων χώρων. Η άρδευση των κοινοχρήστων χώρων εξυπηρετείται από δύο γεωτρήσεις (Σιπύλου και όρος Αιγάλεω) με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και από υπόγειες δεξαμενές που έχουν κατασκευαστεί σε ορισμένες πλατείες του Δήμου η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της ΕΥΔΑΠ.

Το δίκτυο αυτόματου ποτίσματος των κοινόχρηστων χώρων χρειάζεται επέκταση.

### **3.3.4 Δίκτυα αποχέτευσηςόμβριων υδάτων και ακαθάρτων υδάτων**

Τα δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων καλύπτουν όλο τον Δήμο. Την τελευταία πενταετία έγινε επέκταση και αναβάθμιση αυτών των δικτύων.[[61]](#footnote-61) Υπάρχει μέριμνα από τον Δήμο για τον τακτικό καθαρισμό των φρεατίων για τη μείωση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το πρόβλημα της καταστροφής του κεντρικού αγωγού όμβριων υδάτων στην περιοχή της γέφυρας της οδού Στέφανου Σαράφη έχει επιλυθεί.[[62]](#footnote-62)

Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων καλύπτει επειδή όμως έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1980 παρουσιάζει συχνά ζημιές λόγω παλαιότητας.

### **3.3.5 Δίκτυο δημοτικού φωτισμού**

Το δίκτυο δημοτικού φωτισμού καλύπτει όλο τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ο ηλεκτροφωτισμός είναι επαρκής, εκτός από ορισμένες θέσεις στις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες άμεσης παρέμβασης, όπως στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, σε οδούς του Δήμου Αιγάλεω που γειτνιάζουν με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και στην περιοχή των προσφυγικών πολυκατοικιών λόγω παλαιότητας της κατασκευής. Στις κεντρικές οδούς το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού είναι υπόγειο ενώ στις λοιπές οδούς είναι υπέργειο. Το δίκτυο δημοτικού φωτισμού συντηρείται και ελέγχεται από ειδικό συνεργείο του δήμου, εκτός από τις περιπτώσεις επέκτασης του δικτύου και εργολαβιών εντός του πλαισίου υλοποίησης τεχνικών έργων.

Από την Αγία Βαρβάρα διέρχονται 3 γραμμές μεταφοράς ενέργειας των 150KV (διπλού κυκλώματος) η υπογειοποίηση των οποίων ορίζεται στο Γ.Π.Σ του Δήμου.[[63]](#footnote-63)

Στην πόλη έχει κατασκευαστεί δίκτυο μέσης πίεσης φυσικού αερίου που καλύπτει τις κεντρικές οδούς Ελ. Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου και δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου που καλύπτει οδούς της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, το 2020, το υφιστάμενο δίκτυο διανομής στην Αγία Βαρβάρα κάλυπτε 20,4 Km (οριζοντιογραφικό μήκος δικτύου) ή είχε ποσοστό κάλυψης 43,2%.

Το πλήθος των παροχετευτικών αγωγών ανερχόταν σε 683, η διείσδυση σε κτίρια σε ποσοστό 30,1% και οι παροχές σε 1.147 από τις οποίες ήταν ενεργές οι 1.005.[[64]](#footnote-64)

Το Δημαρχείο, το Ωδείο και 7 σχολικά κτίρια έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας επενδύει σε έργα που στοχεύουν στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, από την οποία προκύπτει περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των νέων προτύπων υλοποίησης των τεχνικών έργων (βιοκλιματικά υλικά κ.λπ.)

### **3.3.6 Αναπλάσεις**

Όλες οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται εντός του πλαισίου των προγραμμάτων *«Πράσινες διαδρομές για την βιώσιμη αστική κινητικότητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» «Ολοκληρωμένη αστική αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας», «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση οδών ΠΠ Γερμανού»* «*Πράσινη Πιλοτική Γειτονιά*» «*Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668 και 669 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας», «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου»* οι παρεμβάσεις στο χώρο της ΒΙΟΧΡΩΜ κλπ. καθώς και οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις. εκτός από την ειδικότερη στόχευσή τους αποτελούν παρεμβάσεις που συντελούν στη λειτουργική και αισθητική ανάπλαση της πόλης δρώντας προσθετικά σε αναπλάσεις που έγιναν σε κοινόχρηστους χώρους αυτό το διάστημα.[[65]](#footnote-65)

### **3.3.7 Διαχείριση απορριμμάτων**

### ***Διαχείριση απορριμμάτων***

Η διαχείριση των απορριμμάτων κατέχει σημαντική θέση στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και κατά συνέπεια ο Δήμος συνέταξε Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων.

Προτεραιότητες έχουν τεθεί η μείωση των απορριμμάτων, μέσω της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και του στόλου των οχημάτων, ως αναγκαία προϋπόθεση αυτών. Εντός αυτού του πλαισίου, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στη χωματερή κατά 45% έως το 2030 και την τήρηση της καθαριότητας σε όλη την Αγία Βαρβάρα, υλοποιούνται τα εξής:

* Πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων σε γειτονιές
* Εργασίες κλαδοτεμαχισμού από τις οποίες το φυτικό υπόλειμμα προωθείται στα βιοαπόβλητα
* Προγράμματα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, ειδών ένδυσης υπόδησης (ήδη εκτελείται), χαρτιού, γυαλιού, μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών
* Πρόγραμμα εγκατάστασης πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών
* Προγράμματα αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, οδοκαθαρισμού και απόσυρσης εγκαταλειμμένων οχημάτων, τα οποία καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες σε όλη την πόλη
* Πρόγραμμα ενίσχυσης του εξοπλισμού της ανακύκλωσης και της καθαριότητας
* Πρόγραμμα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση των πολιτών και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τις δημοτικές υπηρεσίες, για την άμεση διευθέτηση προβλημάτων καθαριότητας

Επιπροσθέτως, ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί πλαστικό, γυαλί μέταλλο) και ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών- μπαταριών. Ειδικότερα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής.

Η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, αποτυπώνεται στα εξής:

#### **Κανονισμός Καθαριότητας - Επικοινωνία με πολίτες**

Για την τήρηση της καθαριότητας το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει Κανονισμό Καθαριότητας ο οποίος έχει δημοσιοποιηθεί και παρακολουθείται η εφαρμογή του.[[66]](#footnote-66)

Επίσης, για την άμεση επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές 15969 *(24 ώρες/επτά ημέρες την εβδομάδα*) και 210 7000808 και η εφαρμογή [*myagiavarvara*](http://myagiavarvara.gr) *,* στο Play Store της Google.

### ***Σύστημα αποκομιδής***

Για την οργάνωση της αποκομιδής των απορριμμάτων, ο δήμος έχει χωριστεί σε τρεις τομείς και εφαρμόζει τα ακόλουθα προγράμματα:

* Τρία (3) προγράμματα καθημερινής αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων (από Δευτέρα έως και Σάββατο) και ένα (1) πρόγραμμα κάθε Κυριακή. Τα σύμμεικτα απορρίμματα οδηγούνται προς τελική επεξεργασία/διάθεση στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Άνω Λιοσίων και στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δυτικής Αττικής στο Σχιστό Περάματος.
* Πρόγραμμα καθημερινής αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων
* Πρόγραμμα καθημερινής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών των μπλε κάδων
* Αποκομιδή βιοαποβλήτων των καφέ κάδων δύο φορές την εβδομάδα από τον Δήμο και αποκομιδή ανακυκλώσιμων ειδών ένδυσης- υπόδησης των μωβ κάδων μια φορά την εβδομάδα από την Recycom

Το Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων προβλέπει την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, (βιοαποβλήτων, ειδών ένδυσης υπόδησης, χαρτιού, γυαλιού, μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών), τη σταδιακή εγκατάσταση υπόγειων κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την σταδιακή απόσυρση των πράσινων κάδων και την εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Επίσης, κάδοι τοποθετούνται σε χώρους κοινωνικών εξυπηρετήσεων, σε κοινόχρηστους χώρους, σε λαϊκές αγορές, σε υπεραγορές τροφίμων (Super Markets), σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης, καθώς και επίσης σε σημεία των οδών που καθιστούν λειτουργική τη χρήση τους από τα παρακείμενα νοικοκυριά.

Όλοι οι κάδοι πλένονται τακτικά ενώ οδοκαθαρισμός πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση με προγραμματισμό που καλύπτει τις ανάγκες σε όλες τις γειτονιές.

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | |
|  | |
| Κάδοι συμβατικοί πράσινοι πλαστικοί &μεταλλικοί 240, 660, 770, 1100 lit | Τοποθετημένοι 510 |
| Κάδοι μπλε ανακύκλωσης συσκευασιών από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. | Τοποθετημένοι 400 |
| Recycom κάδοι μωβ ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων | τοποθετημένοι 20 |
| Κάδοι καφέ για βιοαπόβλητα 240, 660, 770, 1100 lit | τοποθετημένοι 135 |
| Κάδοι καφέ κουζίνας 10 lit σε πολίτες | 1100 |
| Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης (προβλέπεται η αξιοποίησή τους) | 300 απόθεμα |
| Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων | 6 |

*Πηγή: Δήμος Αγίας Βαρβάρας*

Στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας έχει τοποθετηθεί και ένα ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ το οποίο βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο της πόλης.[[67]](#footnote-67)

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διαθέτει αμαξοστάσιο το οποίο απέχει 25 χιλιόμετρα από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Φυλής, στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των σύμμεικτων αποβλήτων.

Στην αποκομιδή των σύμμεικτων αποβλήτων απασχολούνται 6 απορριμματοφόρα επί έξι ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Σάββατο) και 1 απορριμματοφόρο την Κυριακή. Προς το ΧΥΤΑ εκτελούνται 3 δρομολόγια κάθε ημέρα.

Στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων απασχολούνται 2 απορριμματοφόρα ανακύκλωσης επί έξι ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Σάββατο) και εκτελούνται 1-2 δρομολόγια κάθε ημέρα προς το ΚΔΑΥ το οποίο απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα.[[68]](#footnote-68)

Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποστάσεις εντός της πόλης, με βάση μόνο τις αποστάσεις προς και από τον ΧΥΤΑ καθώς και προς και από το ΚΔΑΥ, διανύονται την εβδομάδα περίπου 950 Km και 240-480 Km αντίστοιχα.

### ***Ποσότητα και σύνθεση παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α)***

Για την εκτίμηση των συνολικά παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας λαμβάνονται στοιχεία για τα σύμμεικτα απόβλητα που οδηγούνται στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & ΧΥΤΑ Φυλής) στα Άνω Λιόσια και στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δυτικής Αττικής στο Σχιστό. Επιπρόσθετα για τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά, όπως συσκευασίες και μπαταρίες συλλέγονται από τα συμβεβλημένα με τον Δήμο συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Στον ακόλουθο πίνακα δίδονται στοιχεία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ΑΣΑ κατά είδος.[[69]](#footnote-69)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Α.Σ.Α | |
| Είδος | **Πηγή και τρόπος υπολογισμού** | |
| Σύμμεικτα | ΕΣΔΝΑ | |
| Ογκώδη | ΕΣΔΝΑ | |
| Πράσινα | ΕΣΔΝΑ | |
| Υπόλειμμα | Ζυγολόγια Ε.Σ.Δ.Ν.Α. | |
| Συσκευασίες | Βεβαιώσεις παραλαβής Σ.Ε.Δ. | |
| Μπαταρίες | Βεβαιώσεις παραλαβής Σ.Ε.Δ. | |
| Βιοαπόβλητα | ΕΣΔΝΑ | |

*Πηγή: Δήμος Αγίας Βαρβάρας*

Το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, δημοσιεύει στοιχεία ετήσιας επίδοσης ανακύκλωσης των Δήμων. [[70]](#footnote-70)

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα σχετικά στοιχεία για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**  **ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2021, 2022 και 2023** | | | | |
|  | **ΔσΠ συνολικά** | **ΔσΠ ανακυκλώσιμα** | **ΔσΠ βιοαπόβλητα** | **ΔσΠ - Ανάκτηση** |
| **2021** | 9,2% | 9% | 0,2% | 4,7% |
| **2022** | 9,7% | 9,2% | 0,5% | 4,8% |
| **2023** | 13,7% | 10,38% | 3,32% | 8,55% |

*Πηγή: ΕΔΣΝΑ Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης[[71]](#footnote-71)*

Δεν έχουν δημοσιευτεί τα οριστικά στοιχεία για το έτος 2024. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η ανακύκλωση εξελίσσεται θετικά στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, αν και δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Επίσης, από το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης έχουν δημοσιευτεί στοιχεία σχετικά με την παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ.) και αστικών στερεών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά στην πηγή ( ΔσΠ) από τους Δήμους για τα έτη 2021 & 2022.

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα σχετικά στοιχεία για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔσΠ 2021 & 2022 [[72]](#footnote-72) | | | | | | |
| ΕΤΟΣ | **Τόνοι ΑΣΑ** | **Ετήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο** | **% ΑΣΑ με ΔσΠ** | **Ισοδύναμο ανά κάτοικο & έτος του % ΑΣΑ με ΔσΠ** | **% ΑΣΑ που ανακτάται** | **Ισοδύναμο ανά κάτοικο & έτος του % ΑΣΑ που ανακτάται** |
| 2021 | 11.376 τόνοι | 428 κιλά | 9,2 κβ. | 40 κιλά | 4,7 κβ. | 20 κιλά |
| 2022 | 10.792 τόνοι | 403 κιλά | 9,71 κβ. | 39 κιλά | 4,8 κβ. | 19 κιλά |

*Πηγή: ΕΔΣΝΑ Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης[[73]](#footnote-73)*

### ***Κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων***

Το κόστος διαχείρισης περιλαμβάνει τα κόστη τα οποία περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα ανά έτος και σε αντιστοιχία με το ύψος των ανταποδοτικών τελών.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) | | | | |
|  | **Κόστη** | **2019** | **2024** |
|  | Καύσιμα | 96.275,50 € | 123.685,54 |
|  | Συντήρηση οχημάτων (λιπαντικά, ελαστικά κ.λπ.) | 57.713,58 € | 105.196,08 |
|  | Συντήρηση μηχανημάτων | 5.995,00 € | 4.691,95 |
|  | Προσωπικό (Οδηγοί και εργάτες) | 681.277,66 € | 680.714,32 |
|  | Λοιπό προσωπικό πχ εποχιακό | 100.323,13 € | 711.126,21\* |
|  | Εξοπλισμός προσωπικού/ Λοιπά αναλώσιμα | 16.280,95 € | 60.398,91 |
|  | Ασφάλεια | 8.578,67 € | 27.254,87 |
|  | Τέλη κυκλοφορίας | 755,50 € | 1.970,50 |
|  | Απόσβεση | 4.981,08 € | 45.044,88 |
| Συνολικό κόστος συλλογής και μεταφοράς | | **1.020.530,83€** | **1.760.083,26** |
|  | Υπηρεσίες από τρίτους (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.)/ ιδιώτες | 548.320,76 € | 796.707,40 |
| Συνολικό κόστος διαχείρισης | | **1.520.501,83€[[74]](#footnote-74)** | **2.556.790,66** |

Επισημαίνεται ότι η τιμή των καυσίμων κατά έτος 2024 συγκριτικά με το έτος 2019[[75]](#footnote-75) είναι μεγαλύτερη βάσει των ημερήσιων δελτίων επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο ποσό των 711.126,21€ για την αμοιβή του λοιπού/ εποχιακού προσωπικού συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 556.987,70€ του προσωπικού του προγράμματος ΛΑΕΚ και στο ποσό των 60.398,91 για τον εξοπλισμό του προσωπικού τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων.

Μελέτη του 2019 αναφέρει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, εστιάζονται στην έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού για διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. πράσινα, ογκώδη αντικείμενα, μπάζα), στην παλαιότητα των συστημάτων επικοινωνίας με τους πολίτες και παρακολούθησης της αποκομιδής, στην αυξημένη ποσότητα παραγωγής απορριμμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό και στο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο συναρτάται με την επάρκεια καταλληλόλητας και ορθής αξιοποίησης των μέσων[[76]](#footnote-76).

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει επενδύσει σε έργα και δράσεις, οι οποίες έχουν αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και έχουν θετική επίπτωση στο Περιβάλλον. Πρόβλημα συνεχίζει να αποτελεί το υψηλό κόστος υπηρεσιών του ΕΣΔΝΑ καθώς επίσης η δυσκολία παρακολούθησης της αποκομιδής η οποία απαιτεί την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην οργάνωση του τομέα της Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Ειδικότερα για το θέμα αυτό, εντός του πλαισίου του Έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται να εγκατασταθεί σύστημα/ εφαρμογή οργάνωσης γραφείου κίνησης και διαχείρισης δημοτικού στόλου οχημάτων.[[77]](#footnote-77)

***Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 2020***

Έχει μελετηθεί και διαμορφωθεί Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων με στόχο της βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των σχετικών εργασιών και υπηρεσιών.

### **3.3.8 Μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας**

Ο εξοπλισμός σε οχήματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ανανεώνεται.

Στοιχεία για τα οχήματα/ μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην αποκομιδή ή σε άλλες τεχνικές εργασίες και πληροφορίες για το είδος τους και το έτος κυκλοφορίας αυτών δίδονται παρακάτω:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | |
| ΑΡ. | **ΤΥΠΟΣ** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** | |
|  | KTY-2029 Δορυφορικό (ΑΦ) | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 2024 | |
|  | ΚΤΥ-1920 Πρέσα (ΑΦ) χωρητικότητας 16 Μ3 | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 2023 | |
|  | ΚΤΥ-1924 Πρέσα (ΑΦ) χωρητικότητας 16 Μ3 | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 2023 | |
|  | KHI-6699 Πρέσα(Α/Φ) | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 2007 | |
|  | KHO-5106 Πρέσα (Α/Φ) | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 2005 | |
|  | KHO-5119 Μικρό απορριμματοφόρο |  | 2005 | |
|  | ΚΗΟ-5036 Πρέσα (Α/Φ) Μικρό | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 2002 | |
|  | KHO-4897 Μύλος (Α/Φ) | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 1997 | |
|  | KHO-4898 Μύλος (Α/Φ) | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 1997 | |
|  | KHH- 4378 Πρέσα (ΑΦ) | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | 2009 | |
|  | KHO-5140 Πρέσα (Α/Φ) | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | 2006 | |
|  | KTY-4064 Μύλος (ΑΦ) | ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ | 2024 | |
|  | KTY-1874 Μύλος(Α/Φ) | ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ | 2023 | |
|  | KHH-9040 Μύλος(Α/Φ) | ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ | 2020 | |
|  | ΚΤΥ-3897 Φορτηγό με αρπάγη | ΟΓΚΩΔΗ- ΠΡΑΣΙΝΑ | 2024 | |
|  | KTY-1798 Ημιφορτηγό 4Χ4 τύπου pickup μονής καμπίνας με αφαιρούμενη εκχιονιστική λεπίδα με αλατοδιανομέα |  | 2022 | |
|  | KHH-8932 Ημιφορτηγό 4Χ4 τύπου pickup μονής καμπίνας με αφαιρούμενη πυροσβεστική μονάδα & εκχιονιστική λεπίδα |  | 2022 | |
|  | ΚΗΟ-4943 Φορτηγό τριαξονικό ανατρεπόμενο | ΟΓΚΩΔΗ- ΠΡΑΣΙΝΑ | 1999 | |
|  | ΚΗΟ-4889 Φορτηγό κλειστό |  | 1997 | |
|  | ΚΗΗ-8931 Φορτηγό μικρό ανοικτό | ΟΓΚΩΔΗ- ΠΡΑΣΙΝΑ | 1997 | |
|  | ΚΗΟ-4581 Φορτηγό μεσαίο | ΟΓΚΩΔΗ- ΠΡΑΣΙΝΑ | 1989 | |
|  | TA1 5864 Μηχάνημα Έργου: Πλυστικό |  | 2023 | |
|  | ME-150490 Μηχάνημα Έργου: Φορτωτής |  | 2022 | |
|  | ME-138754 Μηχάνημα Έργου: Εκσκαφέας JCB |  | 2018 | |
|  | ΜΕ-99125 ΜΕ- 99125 Μηχάνημα Έργου: Σάρωθρο |  | 2007 | |
|  | ΜΕ-99147 Μηχάνημα Έργου: Πλυντήριο κάδων |  | 2007 | |
|  | ΜΕ-77366 Μηχάνημα Έργου: Μικρό πλυστικό |  | 2003 | |
|  | ΜΕ-64015 Μηχάνημα Έργου: Υδροφόρα |  | 2001 | |
|  | ΜΕ-63959 Μηχάνημα Έργου: Ανυψωτικό |  | 2001 | |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ[[78]](#footnote-78) | |
|  | |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο 12tn *(σε διαδικασία προμήθειας)* |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) μήκους 4 m (σε διαδικασία προμήθειας) |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) μήκους 3 m (σε διαδικασία προμήθειας) |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο όχημα καλαθοφόρο (σε διαδικασία προμήθειας) |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο όχημα με καρότσα, μουσαμά & πλυστικό σύστημα |
| 1 | Ηλεκτροκίνητο πολυμηχάνημα - φορτωτής, μεσαίου μεγέθους |
| 2 | Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μήκους 6 μέτρων (σε διαδικασία προμήθειας) |
| 1 | Ηλεκτρικό υβριδικό Plug-in επιβατικό όχημα τύπου SUV (σε διαδικασία προμήθειας) |
| 1 | Ηλεκτρικό επιβατικό όχημα τύπου SUV(σε διαδικασία προμήθειας) |
| 1 | Ηλεκτρικό επιβατικό όχημα |

*Πηγή: Δήμος Αγίας Βαρβάρας*

## **4****. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός**

### **4.1 Κοινωνική πολιτική και Υγεία**

Στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας λειτουργεί Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία εποπτεύει ένα δίκτυο δομών και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, με στόχο την κάλυψη τοπικών αναγκών στους τομείς κοινωνικής προστασίας, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Έμφαση δίδεται στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με προοπτική την ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Οι τοπικές ανάγκες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και υγείας εκτιμώνται και ιεραρχούνται βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, των αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών και επιστημονικών φορέων καθώς και των απολογιστικών εκθέσεων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Κατά αντιστοιχία των αναγκών, επιλέγονται και σχεδιάζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δράσεις. Σε αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται η διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων, η συνεργασία με φορείς και η συνέργεια δράσεων με κοινή στόχευση, η αναζήτηση πόρων μέσω της αξιοποίησης εθνικών, ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων και η ενσωμάτωση των συμπερασμάτων τακτής αξιολόγησης του έργου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

### **4.1.1 Βασικά κοινωνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά**

### ***Κατοικίες νοικοκυριά, πυρηνικές οικογένειες*[[79]](#footnote-79)**

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας υπάρχουν 12.849 κανονικές κατοικίες στις οποίες διαβιούν 11.015 νοικοκυριά στα οποία περιλαμβάνονται 7.397 πυρηνικές οικογένειες. Ενδιαφέρον έχει η αύξηση των νοικοκυριών συγκριτικά με το 2011 ενώ οι πυρηνικές οικογένειες είναι αριθμητά λιγότερες.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2021 και 2011** | | |
|  | **2021** | **2011** |
| Αριθμός κατοικιών κανονικών κατοικιών | 12.849 | 12.772 |
| Αριθμός Νοικοκυριών | 11.015 | 9.849 |
| Αριθμός πυρηνικών Οικογενειών | 7.397 | 7.519 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021 και Απογραφή 2011 (ίδια επεξεργασία)*

Συγκεκριμένα, από τα 11.015 νοικοκυριά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 32% είναι μονομελή, 27% είναι διμελή, 20% είναι τριμελή, 15% είναι τετραμελή και 6% είναι νοικοκυριά με 5 μέλη και άνω[[80]](#footnote-80).

Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές. Από τα νοικοκυριά του Δυτικού Τομέα Αθηνών 31% είναι μονομελή, 27% είναι διμελή, 20% είναι τριμελή, 17% είναι τετραμελή και 5% είναι νοικοκυριά με 5 μέλη και άνω.

Αξιοσημείωτο στοιχείο, συγκριτικά με το 2011, αποτελεί η αύξηση των μονομελών νοικοκυριών, τόσο στο Δυτικό Τομέα Αθηνών όσο και στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας καθώς το ποσοστό τους ανήλθε **από 23% σε 32%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ & ΜΕΛΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ** | | | |
| **Μέγεθος νοικοκυριού** | **Σύνολο** | | |
| **Νοικοκυριά** | | **Μέλη** |
| **Άτομα** | **11.015** | | **26.285** |
| 1 άτομο | 3.507 | **32%** | 3.507 |
| 2 άτομα | 2.988 | **27%** | 5.979 |
| 3 άτομα | 2.197 | **20%** | 6.590 |
| 4 άτομα | 1.691 | **15%** | 6.755 |
| 5+ άτομα | 638 | **6%** | 3.460 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Β03 (ίδια επεξεργασία)*

### ***Οικογενειακή κατάσταση***

Από το σύνολο του τοπικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2021, 43% είναι άγαμοι, 44% είναι έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση, 8% είναι χήροι και 5% διαζευγμένοι.

Συγκριτικά με το 2011 παρατηρείται αύξηση των άγαμων ατόμων αντρών και γυναικών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και των διαζευγμένων ατόμων, κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στους άντρες και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στις γυναίκες.

Οι έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση ηλικίας 15-29 ετών αποτελούν το 1,2% του συνολικού πληθυσμού. Αναλυτικά στοιχεία αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ[[81]](#footnote-81)** | | | | |
| **Περιγραφή** | **2021** | **%** | **2011** | **%** |
| **Σύνολο** | 26.758 |  | **26.550** |  |
| Άγαμοι | 11.426 | 43% | 10.863 | 41% |
| Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση | 11.709 | 44% | 12.479 | 47% |
| Χήροι | 2.164 | 8% | 2.093 | **8%** |
| Διαζευγμένοι | 1.461 | 5% | 1.115 | **4%** |
| **Σύνολο ανδρών** | 12.749 |  | 12.650 |  |
| Άγαμοι | 6.126 | 48% | 5.814 | 46% |
| Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση | 5.789 | 45% | 6.179 | 49% |
| Χήροι | 308 | 3% | 282 | 2% |
| Διαζευγμένοι | 524 | 4% | 375 | 4% |
| **Σύνολο γυναικών** | 14.012 |  | 13.900 |  |
| Άγαμοι | 5.304 | 38% | 5.049 | 36% |
| Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση | 5.917 | 42% | 6.300 | 45% |
| Χήροι | 1.854 | 13% | 1.811 | 13% |
| Διαζευγμένοι | 934 | 7% | 740 | 5% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Γ02 και Απογραφή 2011, πίνακας Β04 (ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΩΝ** | | | | | |
| **Περιγραφή** | **Σύνολο** | **Άγαμοι** | **Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση** | **Χήροι** | **Διαζευγμένοι** |
|  | **26.758** | **11.426** | **11.709** | **2.164** | **1.461** |
| **0-14** | 3.596 | 3.596 | 0[[82]](#footnote-82) | 0 | 0 |
| **15-29** | 4.420 | 4.089 | 319 | 0 | 8 |
| **30-44** | 5.416 | 2.202 | 2.925 | 24 | 265 |
| **45-59** | 6.040 | 948 | 4.158 | 195 | 731 |
| **60-74** | 4.695 | 444 | 3.149 | 719 | 380 |
| **75+** | 2.594 | 150 | 1.152 | 1.223 | 77 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Γ03 (ίδια επεξεργασία)*

***Οικογενειακοί πυρήνες- μονογονεϊκότητα***

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2021, το ποσοστό των μονογονεϊκών οικογενειών στον Δήμο Αγία Βαρβάρας ανέρχεται σε **23%** του συνόλου των οικογενειακών πυρήνων και από το σύνολο των μονογονεϊκών οικογενειών, οι μόνες μητέρες αποτελούν το **87%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ** | | | | | | | | | |
| **Σύνολο** | | **Παντρεμένα ζευγάρια** | | | **Συμβιούντες** | | | **Μόνος πατέρας** | **Μόνη μητέρα** |
| **Σύνολο** | **Με παιδιά** | **Χωρίς παιδιά** | **Σύνολο** | **Με παιδιά** | **Χωρίς παιδιά** |
| **ΟΙΚΟΓ. ΠΥΡΗΝΕΣ** | 7.397 | 5.363 | 3.418 | 1.945 | 325 | 113 | 212 | 221 | 1.488 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Β07 (ίδια επεξεργασία)*

Τα ποσοστά των μονογονεϊκών οικογενειών και των μόνων μητέρων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι τα υψηλότερα μεταξύ των αντίστοιχων ποσοστών των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021**  **ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΟΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ** | | |
|  | **% Μονογονεϊκών στο σύνολο των οικογενειακών πυρήνων** | **% μόνων μητέρων στο σύνολο των μονογονεϊκών οικογενειακών πυρήνων** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **23%** | **87%** |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19% | 84%, |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 17% | 83% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 20% | 84% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 18% | 83% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 17% | 85% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 17% | 85% |
| **Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | 19% | 84% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών – νοικοκυριών, Πίνακα Β07 (ίδια επεξεργασία)*

Συνακόλουθο της μονογονεϊκότητας είναι η ύπαρξη ενός **μεγάλου ποσοστού - 30% παιδιών που ζουν με τον ένα γονέα.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021**  **ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΥΡΗΝΑ** | | | | |
|  | **Σύνολο παιδιών** | **Παιδιά που ζουν και με τους δύο γονείς** | **Παιδιά που ζουν με τον ένα γονέα & % στο σύνολο των παιδιών** | |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **8.056** | **5.676** | **2.378** | **30%** |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 39.678 | 30.209 | 9.466 | 24**%** |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 19.768 | 15.793 | 3.978 | 20**%** |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 18.027 | 13.306 | 4.725 | 26**%** |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 26.473 | 20.542 | 5.929 | 22**%** |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 19.492 | 15.475 | 4.015 | 21**%** |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 14.080 | 11.064 | 3.013 | 21**%** |
| **Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | **145.569** | **112.069** | **33.503** | **23%** |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών – νοικοκυριών, Πίνακα Β12 (ίδια επεξεργασία)*

### ***Δείκτης γονιμότητας*[[83]](#footnote-83)**

Ο δείκτης γονιμότηταςπροσδιορίζει το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών. Θεωρητικά στις αναπτυγμένες πρέπει να είναι 2,1. Σήμερα μειώνεται και ειδικά στην Ελλάδα το 2011 ήταν 1,4 και το 2022 ήταν 1,3. Ο δείκτης έχει σημασία γιατί συνδέεται με το κοινωνικό πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού που ισχύει και σε όλο το Δυτικό Τομέα Αθηνών.

### ***Απασχόληση των μελών της πυρηνικής οικογένειας***

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της απογραφής του 2021 σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων μελών πυρηνικών οικογενειών που έχουν απασχόληση και τα κατά συνέπεια εισόδημα.[[84]](#footnote-84) Βάσει αυτών, στην Αγία Βαρβάρα, από το σύνολο των 7.397 πυρηνικών οικογενειών **35%** είναι πυρηνικές οικογένειες στις οποίες **δεν απασχολείται κανένα μέλος** **και 33% πυρηνικές οικογένειες στις οποίες απασχολείται ένα μέλος**. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Αθήνας είναι 26**%** και 34%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021**  **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ** | | | | | | |
| **ΔΗΜΟΣ** | **Σύνολο** | **Χωρίς απασχο-λούμενο μέλος** | **Με απασχολούμενο μέλος** | | | |
| **Σύνολο** | **Με ένα απασχολούμενο μέλος** | **Με δύο απασχολούμενα μέλη** | **Με τρία και άνω απασχολούμενα μέλη** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **7.397** | **2.580** | **4.820** | **2.440** | **2.066** | **313** |
| **(35%)** |  | **(33%)** | **(28%)** | **(4%)** |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 37.146 | 9.759 | 27.384 | 12.714 | 12.810 | 1.856 |
| (26%) |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 17.346 | 4.169 | 13.180 | 5.819 | 6.358 | 1.002 |
| (24%) |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17.645 | 4.951 | 12.691 | 6.149 | 5.698 | 844 |
| (28%) |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 23.769 | 6.023 | 17.744 | 8.040 | 8.415 | 1.290 |
| (25%) |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 17.219 | 3.983 | 13.233 | 5.729 | 6.670 | 839 |
| (23%) |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 12.919 | 3.205 | 9.710 | 4.300 | 4.796 | 620 |
| (25%) |  |  |  |  |
| **Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | **133.437** | **34.676** | **98.764** | **45.191** | **46.814** | **6.758** |
| (26%) |  | 34% | 35% | 5% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021 Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακα Β10 (ίδια επεξεργασία)*

### **4.1.2 Σημαντικά κοινωνικά προβλήματα**

#### **Ανεργία**

Η οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας, στην πτώση των εισοδημάτων, στη διαβίωση κάτω από το όριο της φτώχειας ενός μεγάλου αριθμού νοικοκυριών και στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Η πανδημία του covid 19, ενέτεινε τα κοινωνικά προβλήματα καθιστώντας πιεστικές τις ανάγκες της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η ποιότητα ζωής και η ευημερία η ανθρώπων μεμονωμένα αλλά και ως τοπική κοινωνία, απειλείται από την ανεργία, την αδυναμία εύρεσης πλήρους απασχόλησης και τη δυσκολία διαχείρισης της κρίσης από τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των τοπικών επιχειρήσεων. Χειρότερη είναι η κατάσταση της απασχόλησης στους χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενους, στους μακροχρόνια ανέργους σε αυτούς που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και για τους νέους και τις γυναίκες.[[85]](#footnote-85)

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2021, από τα 11.644 άτομα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Αγίας Βαρβάρας 2.206 άτομα, δηλαδή το **19%** ήταν άνεργοι.

Το μικρό ποσοστό (35%) των μελών των πυρηνικών οικογενειών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που έχουν απασχόληση είναι ενδεικτικό του προβλήματος *(πίνακας 41)*.

Αποτέλεσμα της κατάστασης ασχολίας είναι η αύξηση των ανασφαλίστων και των εξαρτώμενων ατόμων από τα επιδόματα, η αύξηση της φτώχειας και των συναρτώμενων κινδύνων για την υγεία και την κοινωνική συνοχή.[[86]](#footnote-86)

Η ανεργία και η φτώχεια επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα άλλων κοινωνικών δεικτών, όπως το μέγεθος των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών και η μονογονεϊκότητα. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες συνδέονται στενά με τη δομή και τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Η ανεργία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική πίεση, με αποτέλεσμα να αλλάζει η σύνθεση των νοικοκυριών, ενδεχομένως να αυξάνονται τα μονογονεϊκά νοικοκυριά ή να μειώνεται ο αριθμός των ατόμων σε μια πυρηνική οικογένεια, καθώς κάποια μέλη της να αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες εκτός αυτής.

Η φτώχεια επηρεάζει την επιλογή ή την ανάγκη να δημιουργηθούν οικογενειακές μονάδες με λιγότερα άτομα ή οδηγεί στη μονογονεϊκότητα λόγω διαζυγίων ή οικονομικών δυσκολιών που δεν επιτρέπουν τη συντήρηση ενός μεγαλύτερου οικογενειακού σχήματος. Η σύνδεση αυτών των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων δείχνει ότι τα μεγέθη των νοικοκυριών και οι οικογενειακές δομές δεν μπορούν να αναλυθούν ανεξάρτητα από τα γενικότερα κοινωνικοοικονομικά συμφραζόμενα, όπως η ανεργία και η φτώχεια.

Εντούτοις, σύμφωνα με στοιχεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (social network) για το έτος 2021 παρατηρούνται μικρές θετικές αλλαγές[[87]](#footnote-87).

### ***Απώλεια εισοδήματος και φτώχεια***

Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2023 με αναφορά στα εισοδήματα του 2022, ανέρχεται σε **26,1%** του συνολικού πληθυσμού. Στον ερευνώμενο πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται οι άστεγοι και οι στεγαζόμενοι σε ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ. ενώ αντίθετα περιλαμβάνονται οι κοινωνικές μεταβιβάσεις.[[88]](#footnote-88) Εάν δεν συμπεριληφθούν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το ποσοστό της φτώχειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε **45,1%** αντί σε 26,1%.Ειδικότερα για τα **παιδιά κάτω από 17 ετών, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται** το **28,1%** του παιδικού πληθυσμού[[89]](#footnote-89).

Στην Περιφέρεια Αττικής με αναφορά το εισόδημα του 2022, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν **13,8%**[[90]](#footnote-90)

Ενδεικτικό στοιχείο εκτίμησης της φτώχειας αποτελεί ο αριθμός των ωφελουμένων του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Το Δεκέμβριο του 2021 οι ωφελούμενοι του ΕΕΕ στην Περιφέρεια της Αττικής ήταν 120.589 από τους οποίους 14.993 ήταν ωφελούμενοι του Δυτικού Τομέα Αθηνών.[[91]](#footnote-91)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΕΕ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. | | | |
| ΔΗΜΟΙ | **Αριθμός Ωφελουμένων ανά Δήμο ( Δεκέμβριος 2021)** | **Ωφελούμενοι ΕΕΕ Δήμου (Δεκέμβριος 2021/ ΠΕ Δ.Τ.)** | **Ποσοστιαία Μεταβολή Ωφελουμένων ΕΕΕ (Δεκέμβριος 2020-2021)** |
| ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ | **2.348** | **15,66** | **+17,87** |
| ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 2.031 | 13,55 | +34,24 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 2.286 | 15,25 | +30,63 |
| ΙΛΙΟ | 2.587 | 17,25 | +23,72 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 3.377 | 22,52 | +30,03 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1.541 | 10,28 | +39,21 |
| ΧΑΪΔΑΡΙ | 823 | 5,49 | +29,20 |
| ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | **14.993** | **100,00** | **+28,29** |

*Πηγή: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων*

Ωστόσο, το έτος 2022 ο αριθμός των ωφελουμένων ΕΕΕ στην Περιφέρεια της Αττικής μειώθηκε σε 103.553, το 2023 σε 87.034.[[92]](#footnote-92) Ανάλογη μείωση των ωφελουμένων ΕΕΕ σημειώθηκε στην ΠΕ του Δυτικού Τομέα Αθηνών και στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας (*πίνακας 53)*

Εκτός από τον αριθμό των ωφελούμενων του ΕΕΕ, ενδεικτικός για την εκτίμηση της φτώχειας είναι ο αριθμός των ωφελουμένων του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) Το Πρόγραμμα του ΤΕΒΑ υλοποιείται μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικού Τομέα Αθηνών με συντονιστή εταίρο τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας ΑΣΔΑ).[[93]](#footnote-93) Από την Απολογιστική Έκθεση της Κοινωνικής Σύμπραξης τον Ιανουάριο 2021 προκύπτουν τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα. Να ληφθεί υπόψη ότι η αναλογία του πληθυσμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στον πληθυσμό του Δυτικού Τομέα είναι μόλις 5**%.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠ. ΑΣΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | | |
| Εταίροι | **Μοναδιαίοι ωφελούμενοι** | |
| **Πλήθος** | **%** |
| ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ | **4.680** | **14,20%** |
| ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 5.024 | 15,24% |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 5.418 | 16,43% |
| ΙΛΙΟΝ | 6.323 | 19,18% |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6.389 | 19,38% |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1.897 | 5,75% |
| ΧΑΪΔΑΡΙ | 2.825 | 8,57% |
| Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 336 | 1,02% |
| Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ | 48 | 0,15% |
| Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΥΤ.ΤΟΜ. | 16 | 0,05% |
| ΑΣΔΑ | 13 | 0,04% |
| ΣΥΝΟΛΟ | **32.969** | **100,00%** |

*Πηγή: Απολογιστική Έκθεση Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικού Τομέα Αθηνών*

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην **ενεργειακή φτώχεια**, δηλαδή η κατάσταση νοικοκυριών που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις πλέον βασικές υπηρεσίες ενέργειας για επαρκή θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμό και τη χρήση οικιακών συσκευών.

Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας γίνεται άμεσα αντιληπτό από τα αιτήματα παροχής υποστήριξης για την επαναηλεκτροδότηση κατοικιών που υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Εκτός από τα αιτήματα παροχής υποστήριξης για την επαναηλεκτροδότηση κατοικιών που υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, πολύ συχνά υποβάλλονται αιτήματα και για επαναυδροδότηση.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διαθέτει υπηρεσία υποδοχής και συμβουλευτικής στήριξης ανέργων. Βάσει των στοιχείων επιβεβαιώνεται το μέγεθος της ανεργίας στην τοπική κοινωνία, παρόλο που δεν απευθύνονται όλοι οι πολίτες με πρόβλημα ανεργίας ή φτώχειας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ως άμεσα συναρτώμενο με την ανεργία και τη φτώχεια αναδεικνύεται το πρόβλημα της εξάρτησης της επιβίωσης πολλών νοικοκυριών και ατόμων από τα επιδόματα. Χαρακτηριστικά, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που δόθηκαν μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και το Δεκέμβριο του 2024 ανέρχονται σε 8.487 *(πίνακας 52)*

Συμπερασματικά, σχεδόν το 1/4 των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες ανεργίας, φτώχειας και αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Μεταξύ αυτών ένας αριθμός οικογενειών αντιμετωπίζει κίνδυνο απώλειας της κατοικίας (λόγω μόνιμης αδυναμίας πληρωμής σχετικού δανείου) και ζει μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς παροχή ρεύματος και νερού.

### ***Στέγαση***

Η πυκνότητα κατοίκησης (τ.μ. που αναλογούν σε καθένα από τα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, την υγεία και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των ατόμων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Δεν υπάρχει απόλυτο όριο που να ορίζει την "ιδανική" πυκνότητα κατοίκησης. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί προτείνουν 10-20 τ.μ. ανά άτομο για μια άνετη διαβίωση. Στην Αγία Βαρβάρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, πρόβλημα διαπιστώνεται σε σχετικά λίγες περιπτώσεις.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ** | | | | |
| **Πυκνότητα κατοικήσεως**  **τ.μ / μέλος νοικοκυριού** |  | **Ιδιοκατοικούμενες** | **Ενοικιαζόμενες** | **Άλλων τύπων κυριότητας** | |
| **ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ** | **11.009** | **7.891** | **2.416** | **697** | |
| Κάτω από 10 τ.μ./μέλος | 73 | 56 | 15 | 3 | |
| 10 - 14 τ.μ./μέλος | 413 | 264 | 129 | 20 | |
| 15 - 19 τ.μ./μέλος | 1.061 | 736 | 263 | 63 | |
| 20 - 29 τ.μ./μέλος | 2.727 | 1.959 | 623 | 144 | |
| 30 - 39 τ.μ./μέλος | 1.922 | 1.418 | 392 | 112 | |
| 40 - 59 τ.μ./μέλος | 2.274 | 1.605 | 537 | 132 | |
| 60 - 79 τ.μ./μέλος | 1.385 | 965 | 302 | 123 | |
| 80+ τ.μ./μέλος | 1.152 | 896 | 152 | 104 | |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Β01 (ίδια επεξεργασία)*

Κρίσιμα ζητήματα για την ποιότητα της κατοικίας αποτελούν η διαθεσιμότητα βασικών υποδομών όπως η ύπαρξη δικτύου υδροδότησης, WC, λουτρού, θέρμανσης και ψύξης.

Από το σύνολο των κατοικούμενων κατοικιών, 25 κατοικίες (0,2%) έχουν δίκτυο υδροδότησης εκτός της οικίας. 178 κατοικίες (1,6%) έχουν τουαλέτα ή WC με υδραυλική εγκατάσταση εκτός της οικίας και 3 χωρίς υδραυλική εγκατάσταση. 178 κατοικίες (1,6%) έχουν λουτρό ή ντους εκτός της οικίας ενώ 3 δεν έχουν καθόλου λουτρό ή ντους. 718 κατοικίες(6,5%) δεν έχουν θέρμανση και 1.918 (17%) δεν έχουν ψύξη

Τα σχετικά στοιχεία παρέχουν οι ακόλουθοι πίνακες.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ &**  **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ** | | | |
| **Με δίκτυο υδροδότησης** | **Εντός οικίας** | **Εκτός οικίας** | **Χωρίς δίκτυο υδροδότησης** |
| **Σύνολο κανονικών κατοικιών: 12.849** | | | |
| 12.818 | 12.794 | 28 | 27 |
| **Σύνολο κατοικούμενων κανονικών κατοικιών: 11.009** | | | |
| 11.007 | 10.980 | 25 | 0 |
| **Σύνολο κενών κανονικών κατοικιών: 1.841** | | | |
| 1.817 | 1.812 | 5 | 24 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Γ06 (ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Η WC** | | | | | | |
| **Με τουαλέτα ή WC** | **Με υδραυλική εγκατάσταση** | | | **Χωρίς υδραυλική εγκατάσταση** | | **Χωρίς** **τουαλέτα ή WC** |
| **Εντός οικίας** | | **Εκτός οικίας** |
| **Σύνολο κανονικών κατοικιών: 12.849** | | | | | | |
| 12.818 | 12.629 | 190 | | 4 | 28 | |
| **Σύνολο κατοικούμενων κανονικών κατοικιών: 11.009** | | | | | | |
| 11.009 | 10.829 | 178 | | 3 | 0 | |
| **Σύνολο κενών κανονικών κατοικιών: 1.841** | | | | | | |
| 1.817 | 1.803 | 14 | | 0 | 28 | |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, πίνακας Γ07 (ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ Η ΝΤΟΥΣ** | | | | | |
| **Με λουτρό ή ντους** | **Διαθεσιμότητα λουτρού ή ντους** | | | **Χωρίς λουτρό ή ντους** | |
| **Εντός οικίας** | **Εκτός οικίας** | |
| **Σύνολο κανονικών κατοικιών: 12.849** | | | | | |
| 12.800 | 12.617 | | 186 | | 46 |
| **Σύνολο κατοικούμενων κανονικών κατοικιών: 11.009** | | | | | |
| 11.006 | 10.828 | | 178 | | 3 |
| **Σύνολο κενών κανονικών κατοικιών: 1.841** | | | | | |
| 1.795 | 1.785 | | 10 | | 46 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Γ08 (ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2021**  **ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** | | | |
| **Με θέρμανση** | **Με κεντρική θέρμανση** | **Άλλου είδους θέρμανση** | **Χωρίς** **θέρμανση** |
| **Σύνολο κανονικών κατοικιών: 12.849** | | | |
| 11.443 | 7.368 | 4.077 | 1.403 |
| **Σύνολο κατοικούμενων κανονικών κατοικιών: 11.009** | | | |
| 10.289 | 6.616 | 3.675 | 718 |
| **Σύνολο κενών κανονικών κατοικιών: 1.841** | | | |
| 1.157 | 757 | 400 | 687 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Γ09 (ίδια επεξεργασία)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2021**  **ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ** | | | | | |
| **Με ψύξη** | **Διαθεσιμότητα ψύξης** | | | | **Χωρίς ψύξη** |
| **Με κλιματιστικά** | | **Κεντρική/ αντλίες θερμότητας-ψύξης** | |
| **Σύνολο κανονικών κατοικιών: 12.849** | | | | | |
| **9.882** | | 9.827 | | 52 | 2.969 |
| **Σύνολο κατοικούμενων κανονικών κατοικιών: 11.009** | | | | | |
| 9.089 | | 9.048 | | 43 | 1.918 |
| **Σύνολο κενών κανονικών κατοικιών: 1.841** | | | | | |
| 790 | | 776 | | 12 | 1.047 |

*Πηγή: Ε.ΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών, Πίνακας Γ09 (ίδια επεξεργασία*

Χωρίς να υποτιμάται το σχετικά μικρό ποσοστό κατοικούμενων κατοικιών με έλλειψη βασικών υποδομών, μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η παλαιότητα των κτιρίων που σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με χαμηλή ποιότητα κατοίκησης (κακή ενεργειακή απόδοση κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. του 2011 το 65% των κτιρίων της πόλης είχε κατασκευαστεί πριν από τέσσερις ή τρεις δεκαετίες (*δεν έχουν δημοσιευτεί σχετικά στοιχεία της απογραφής 2021*) .

Επίσης, πρόβλημα ποιοτικής στέγασης για ένα σημαντικό τμήμα του οικονομικά αδύναμου πληθυσμού προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος για διαβίωση, μετά την οικονομική κρίση και την αύξηση των ενοικίων. Όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα (*πίνακας 44)* στην Αγία Βαρβάρα ενοικιαζόμενες είναι 2.416 δηλαδή 22% των κατοικούμενων κατοικιών.

Τέλος, πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί η δυσκολία εύρεσης στέγης από φοιτητές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που γειτνιάζει με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Ο Δήμος προσανατολίζεται στην αναζήτηση κενών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. μέσω σχετικών προγραμμάτων.

### ***Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και σχολική διαρροή***

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2021), στην Περιφέρεια Αττικής το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24, εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης ανέρχεται στο 7,7%[[94]](#footnote-94) και το ποσοστό της σχολικής διαρροής σε 3,2% ενώ το 2020 ήταν 4%.

Στην Αγία Βαρβάρα, με βάση τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2021, τα άτομα που ήταν αναλφάβητα ή εγκατέλειψαν το σχολείο αποτελούν το 10% του συνολικού πληθυσμού.

Το ποσοστό αυτό των αναλφάβητων ατόμων ή ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (10%) είναι **μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Π.Ε του Δυτικού Τομέα της Αθήνα**ς **κατά μία ποσοστιαία μονάδα αλλά μικρότερο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο του 2011,** γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του Δήμου στον τομέα υποστήριξης της εκπαίδευσης.[[95]](#footnote-95)

### ***Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών***

Οι γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη θέση από τους άντρες, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Είναι αντιμέτωπες με τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις σε βάρος της ισότητας των φύλων. Υπόκεινται σε διακρίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής και επιπλέον θύματα έμφυλης βίας.

Παρότι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τα σύγχρονα στοιχεία της Eurostat και των εθνικών στατιστικών, οι γυναίκες υπερτερούν σε αριθμούς στην ανώτατη εκπαίδευση, εξακολουθεί η επαγγελματική ανισότητα, ιδιαίτερα σε υψηλές θέσεις ευθύνης και σε τομείς όπως η τεχνολογία και η μηχανική, όπου οι άνδρες κατέχουν την πλειοψηφία.

Στην Αγία Βαρβάρα, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2021, συγκριτικά με τους άνδρες, οι γυναίκες υπερτερούν σε ποσοστό πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, γεγονός που δείχνει την **τάση αύξησης συμμετοχής τους στην εκπαίδευση**, αλλά συνεχίζουν να έχουν υψηλότερο ποσοστό αναλφάβητων ή λειτουργικά αναλφάβητων *(πίνακας 62),* υψηλότερο ποσοστό ανεργίας *(πίνακας 69),* ενώ παράλληλα αποτελούν το 87% των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών *(πίνακας 38 ).*

Ο αριθμός των γυναικών που προσέρχονται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για την ικανοποίηση κοινωνικών αιτημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αντίστοιχου αριθμού αντρών. Χειρότερη είναι η καθημερινότητα για τις γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Ρομά, μονογονείς, άνεργες κ.α.) ή ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένες, γυναίκες με αναπηρία).

Ένδειξη του χάσματος ισχύος μεταξύ των φύλων αποτελεί το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη διοίκηση συλλογικών σχημάτων (εκτός των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων). Ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι γυναίκες αποτελούν το 24% του σώματος, και αυτό το ποσοστό οφείλεται σε ένα βαθμό, στην καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής στα ψηφοδέλτια τουλάχιστον κατά το 1/3 γυναικών.

Σε πραγματοποιθείσες ομάδες επιμόρφωσης και συμβουλευτική γονέων μαθητών, οι γυναίκες αποτελούσαν το 90% των συμμετεχόντων. Αυτή καθαυτή η συμμετοχή αποτελεί θετικό στοιχείο, ωστόσο η απουσία αντρών γονέων μαθητών, επιβεβαιώνει την ύπαρξη των στερεοτυπικών απόψεων και για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια.

H δέσμευση του Δήμου για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων είναι εξαιρετικά σημαντική και παραμένει πάντα επίκαιρη. Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά και ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις.

### ***Πολυπλοκότητα προβλημάτων ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων***

Οι κυριότερες από τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες απεικονίζονται στο διάγραμμα*:*

### ***Ηλικιωμένοι***

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2021, τα άτομα πάνω από 60 ετών αποτελούν το 27% του τοπικού πληθυσμού (7.292).

Συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας καταγράφηκαν **3.527** άτομα ηλικίας **60-69 ετών** (1.641 άντρες και 1.883 γυναίκες), **2.078** άτομα ηλικίας **70-79 ετών** (892 άντρες και 1.188 γυναίκες) και **1.687** άτομα πάνω από **80 ετών** (603 άντρες και 1.081 γυναίκες). Το 41% του συνόλου των ατόμων αυτών των ηλικιών είναι άτομα άγαμα, σε χηρεία ή διαζευγμένοι (*πίνακας 37).*

Σε επίπεδο χώρας σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2021 το 10,3% των ατόμων 65+ αποτελούσαν άτομα σε υλική και κοινωνική στέρηση. Το 2023 αυτό το ποσοστό ανήλθε σε 12,3%.[[96]](#footnote-96)

Στην Αγία Βαρβάρα η πλειοψηφία των ηλικιωμένων είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πολλοί αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας (καρδιοαγγειακά, αναπνευστικά, ορθοπεδικά κ.α.) και στις μεγαλύτερες ηλικίες, σοβαρές κινητικές δυσκολίες και εκφυλιστικές νόσους, με κυρίαρχη την άνοια.

Οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας υγείας, συνεπάγονται δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις δημόσιες παροχές και υπηρεσίες και ειδικότερα σε περιπτώσεις που είναι κλινήρεις ή πάσχουν από προχωρημένη άνοια στις οποίες, το ρόλο του φροντιστή αναλαμβάνουν μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι περικοπές στις συντάξεις και στις παροχές υγείας, από τις οποίες έχουν ανάγκη οι ηλικιωμένοι αύξησαν τις δυσκολίες επιβίωσης. Οι μοναχικοί, είναι οι πλέον ευάλωτοι γιατί οι συνθήκες διαβίωσής τους, χωρίς οικογενειακό - υποστηρικτικό περιβάλλον, υποβαθμίζονται δραματικά και ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης.

Παράλληλα υπάρχουν ηλικιωμένοι που αναγκάζονται να συμβιώσουν με τις οικογένειες των παιδιών τους, για εξοικονόμηση πόρων και να συμβάλλουν οικονομικά στη διαβίωση ή /και να συντηρήσουν άνεργα μέλη τους. Η διαγενεακή συμβίωση είναι συχνή στην ομάδα των Ρομά.

**Η** **φροντίδα των ηλικιωμένων επιβάλλει την προτεραιοποίηση μέτρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και τις σύγχρονες δυνατότητες υγιούς γήρανσης και ποιότητας ζωής μετά τα 65 έτη**. Ο Δήμος έχει προγραμματίσει την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών προς αυτή την κατεύθυνση με τη δημιουργία Κέντρου Υγειούς Γήρανσης και Γυμναστηρίου Υγειούς Γήρανσης.

#### **ΑμεΑ**

Οι αναπηρίες μπορεί να επηρεάζουν διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής, από τη φυσική κινητικότητα και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μέχρι τη μάθηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Πολλά από τα άτομα με αναπηρίες δεν λαμβάνον την απαιτούμενη υποστήριξη λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των ιδίων ή των φροντιστών τους. Όμως βασικότερος λόγος είναι η έλλειψη ενός δημοσίου ολοκληρωμένου δικτύου δομών υποστήριξης των διαφορετικών ειδών αναπηρίας, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία απολαβής παροχών υποστήριξης ιδιωτικά και η επικράτηση στερεοτυπικών απόψεων σε επίπεδο κοινωνίας που οδηγούν τα ΑμεΑ σε κοινωνικό αποκλεισμό. Τα άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές) αποτελούν περίπου το 20% των ωφελουμένων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.[[97]](#footnote-97)

### ***Άτομα σε ένδεια – άστεγοι***

Οι διαστάσεις της φτώχειας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας έχουν περιγραφεί.

Από τα στοιχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, προκύπτει θέμα αστεγίας, κυρίως όμως υπό την έννοια της μόνιμης διαμονής σε κατάλυμα με χαμηλό επίπεδο βασικών συνθηκών διαβίωσης και διαβίωσης με συνθήκες υλικής στέρησης.

Αριθμητικά το σύνολο των αστέγων ατόμων που προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία ή επιμελείται η Κοινωνική Υπηρεσία είναι πολύ μικρό. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι το 2023, από τους 2.337 ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας θέμα αστεγίας αντιμετώπιζαν 17 άτομα.

#### **Άγαμες μητέρες - μόνες μητέρες**

Στο σύνολο των 1.709 μονογονεϊκών οικογενειών οι μόνες μητέρες είναι 1.488 δηλαδή το 87% του συνόλου.

Οι άγαμες και μόνες μητέρες (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών) αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής τους.

Κυρίως αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της απουσίας δεύτερης πηγής εισοδήματος στην οικογένεια και των περιορισμένων ευκαιριών για να βρουν σταθερή εργασία. Ανασφάλεια για το μέλλον, άγχος και στρες, αίσθημα μοναξιάς και κοινωνικός στιγματισμός αποτελούν αιτίες ψυχολογικής πίεσης. Σε πολλές περιπτώσεις η μονογονεϊκότητα έχει επιπτώσεις στην εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα κοινωνικά περιβάλλοντα.

### ***Κακοποιημένες γυναίκες***

Τα φαινόμενα βίας κατά γυναικών και των παιδιών αποτελούν παγκόσμιο και πολυδιάστατο πρόβλημα.

Η ενδοοικογενειακή, ψυχολογική, σεξουαλική, ηλεκτρονική και κάθε άλλο είδος βίας οφείλονται στα κοινωνικά στερεότητα που οδηγούν στις έμφυλες διακρίσεις και στην ανισότητα ανδρών και γυναικών, σε πολιτιστικές και θρησκευτικές αντιλήψεις που δικαιολογούν ή αποσιωπούν τα φαινόμενα βίας, αλλά και στην χαμηλή μόρφωση και τη φτώχεια που συχνά αποτελούν αιτίες εντάσεων.

Στη διερεύνηση των συνθηκών που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για την Ευαισθητοποίηση και την Ενεργοποίηση των Γυναικών Ρομά»[[98]](#footnote-98) κατά το οποίο εργάστηκαν σε ομάδες γυναίκες της Αγίας Βαρβάρας Ρομά και μη Ρομά διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα των έμφυλων διακρίσεων είναι κοινό στις γυναίκες και δεν διαφοροποιείται από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε άλλους Δήμους.

Επίσης, είναι κοινή εκτίμηση ότι συχνά οι γυναίκες που υφίστανται κακοποιητικές συμπεριφορές φοβούνται για τις συνέπειες και την ασφάλειά τους αν καταγγείλουν τον δράστη ή αισθάνονται ντροπή και ενοχή για την κακοποίηση που βιώνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, εξαρτώνται οικονομικά από τον δράστη ή αισθάνονται ότι οι υπηρεσίες δεν θα τις προστατεύσουν ή δεν θα τους προσφέρουν την απαιτούμενη στήριξη.

Η έλλειψη ολοκληρωμένης κρατικής υποστήριξης (*ανεπάρκεια φορέων/εξειδικευμένων επιστημόνων για την εκτίμηση του κινδύνου, ανεπάρκεια ξενώνων, έλλειψη μέτρων για επανένταξη με ασφάλεια στην κανονικότητα μετά τη φιλοξενία σε ξενώνα*), μεγεθύνει το πρόβλημα. Όλοι αυτοί οι λόγοι συνδυάζονται και δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για τη γυναίκα να βγει από τον κύκλο της κακοποίησης και να ζητήσει βοήθεια, γεγονός που διαπιστώνεται καθημερινά από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

### ***Παιδική κακοποίηση-παραμέληση***

Τα παιδιά που υφίστανται βία, εκμετάλλευση, κακοποίηση και παραμέληση κινδυνεύουν από θάνατο, κακή σωματική και ψυχική υγεία, ασθένειες, εκπαιδευτικά προβλήματα, περιθωριοποίηση, έλλειψη βασικών αγαθών, αποστέρηση γονικής μέριμνας και φροντίδας. Μπορεί να εκδηλώσουν ενδογενή προβλήματα όπως άγχος, φοβίες, απόσυρση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, σωματικά ενοχλήματα, και υψηλά ποσοστά κατάθλιψης αλλά και εξωγενή όπως παραβατικότητα και επιθετικότητα.[[99]](#footnote-99)Αποτελούν ευάλωτο πληθυσμό που χρήζει πολιτικών σχεδιασμού προγραμμάτων και δράσεων παιδικής προστασίας.

Η Unicef (2006) χρησιμοποιεί τον όρο «παιδική προστασία» για να αναφερθεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της εμπορίας και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και o γάμος στην παιδική ηλικία. Περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης/ παραμέλησης εντοπίζονται και στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, βάσει των εισαγγελικών εντολών διερεύνησης περιστατικών που αναλαμβάνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου(*πίνακας 50)*

### ***Άτομα εξαρτημένα από ουσίες και αλκοόλ***

Ο αριθμός των εξαρτώμενων ατόμων που είναι ωφελούμενοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι μικρός.

Το διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις», τα πρώτα έτη της λειτουργίας του (μετά το 2002) υποδέχονταν μεγάλο αριθμό αιτημάτων σχετικών με την απεξάρτηση αλλά σήμερα ο αριθμός αυτών των αιτημάτων είναι μικρός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός και το Κέντρο «Άρηξις» όπως και η Κοινωνική Υπηρεσία προσπάθησαν να πληροφορήσουν την κοινότητα σχετικά με τα υφιστάμενα θεραπευτικά προγράμματα και επικεντρώθηκαν σε δράσεις πρόληψης οι οποίες πραγματοποιούνται και από τις δύο δομές, κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων ώστε να αποφευχθεί μια αντικοινωνική συμπεριφορά στο μέλλον.

### ***Τσιγγάνοι (Ρομά)***

Εκτιμάται ότιαποτελούντο 10% του τοπικού πληθυσμού και σε σχέση με άλλες ελληνικές κοινότητες Ρομά έχουν υψηλό βαθμό κοινωνικής ένταξης.

Ζουν σε κανονικές κατοικίες στον οικιστικό ιστό της πόλης. Συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διαχρονικά αυξάνεται ο αριθμός των Τσιγγάνων που συμμετέχουν στις δομές προσχολικής αγωγής, των Τσιγγάνων που ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και αυτών που συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλοί Τσιγγάνοι αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα του εμπορίου. Επίσης στην Αγία Βαρβάρα υπάρχουν Ρομά που απασχολούνται με μισθωτή εργασία ή/ και αναζητούν απασχόληση ως μισθωτοί. Επιπροσθέτως, συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης δρώντας ως μέλη συλλογικών οργανώσεων (από το 1939) και ως μέλη της δημοτικής αρχής (από το 1974).

Εντούτοις, η πορεία της κοινωνικής ένταξης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η οικονομική κρίση, η οποία είχε βαρύτερες επιπτώσεις στις κοινωνικές ομάδες με χαμηλό οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά της Αγίας Βαρβάρας, επέδρασε ανασταλτικά σε αυτήν την πορεία, γεγονός που δεν ωφελεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Βασικά προβλήματα αποτελούν:

* Η απασχόληση μεγάλου τμήματος των Ρομά εκτός της τυπικής αγοράς εργασίας
* Η δυσκολία ένταξης στην αγορά εργασίας, λόγω έλλειψης ανταγωνιστικών προσόντων (πχ *μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση*) αλλά και λόγω στερεοτύπων
* Η δυσκολία ενοικίασης κατοικίας (όσων δεν διαθέτουν ιδιόκτητη) λόγω οικονομικής αδυναμίας και των περιπτώσεων εξώσεων Ρομά λόγω απλήρωτων ενοικίων
* Η συμβίωση πολλών γενεών στο ίδιο σπίτι λόγω φτώχειας και η υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης
* Η διατήρηση χαμηλού επίπεδου εκπαίδευσης, ασταθούς φοίτησης και σχολικής διαρροής παρά τις θετικές βελτιώσεις που διαχρονικά διαπιστώνονται
* Ο γάμος σε σχετικά μικρές ηλικίες (16–19). Αν και η συχνότητα των πρώιμων γάμων μειώνεται (*πίνακας 4*) είναι η βασική αιτία εξόδου από το εκπαιδευτικό σύστημα, συμβίωσης σε εκτεταμένες οικογένειες, διάλυσης του γάμου και μονογονεϊκότητας με αρχηγό νοικοκυριού νεαρές μητέρες, άνεργες και εξαρτώμενες από την πατρική οικογένεια στην επιβίωσή τους
* Οι ανισότητες σε βάρος των γυναικών και η δυσκολία αντιμετώπισης αυτών από τη γυναίκα-Τσιγγάνα.

Χαρακτηριστικό στοιχείο για τα κοινωνικά προβλήματα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας αποτελεί ο μεγάλος αριθμός ωφελούμενων Τσιγγάνων της πόλης μας, από το Παράτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας που λειτουργεί εντός του πλαισίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

### ***Άτομα με ξένη ιθαγένεια***

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2021 ο πληθυσμός της Αγίας Βαρβάρας περιλαμβάνει 1.172 άτομα με ξένη ιθαγένεια. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των ατόμων προέρχεται από χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε. (681 άτομα) και από χώρες της Ασίας (205 άτομα).Τα άτομα με ξένη ιθαγένεια αποτελούν το 4% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή μειώθηκαν συγκριτικά με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2011 κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Σε επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, τα άτομα με ξένη ιθαγένεια αποτελούν το 5% *(πίνακας 5).*

### ***Συμπερίληψη και συνοχή***

Κρίσιμα θέματα για μια τοπική κοινωνία είναι η συμπερίληψη και η συνοχή.

Στόχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι η δημιουργία μιας συνεκτικής τοπικής κοινωνίας όπου όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, την ηλικία, ή άλλες διαφορές αισθάνονται ότι ανήκουν και συμμετέχουν ισότιμα σε αυτήν καθώς οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψιν σε κάθε τομέα πολιτικής του δήμου και διατηρούν σταθερές κοινωνικές σχέσεις βασιζόμενες στην εμπιστοσύνη, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη.

### **4.1.3 Σημαντικά προβλήματα στον τομέα της Υγείας**

Η οικονομική κρίση και υγειονομική κρίση επηρέασαν την υγεία των πολιτών. Η ανεργία, η επισφαλής εργασία, η ανασφάλιστη εργασία, η απώλεια εισοδήματος για διαβίωση, επιβάρυναν στην ψυχοσωματική υγεία των πολιτών και αύξησαν τις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με έρευνα που υλοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ το 2022, με θέμα «*Κατάσταση Υγείας, Χρήση Υπηρεσιών Υγείας* και *παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία»* που αφορά το διάστηματων τελευταίων 12 μηνών πριν τη διενέργειά της, περίπου 1 στους 2 πολίτες ηλικίας 16 ετών και άνω, δήλωσε ότι χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία αλλά από αυτούς το 24,3% δεν την έλαβε κάθε φορά που χρειάστηκε. Ως κύριο λόγο για την αδυναμία ικανοποίησης αυτής της ανάγκης για ιατρική εξέταση ή θεραπείατο **66,8%** ανέφερε την **οικονομική αδυναμία**. [[100]](#footnote-100)

Οι επιπτώσεις της κατάστασης στον τομέα της υγείας φαίνονται στους δείκτες υγείας. Μετά από δύο δεκαετίες ανόδου η προσδοκώμενη ζωή το 2021 μειώθηκε σε 77,4 έτη για τους άντρες και 82,9 έτη για τις γυναίκες (το 2015 ήταν 78,5 και 83,7 έτη αντίστοιχα για τους άντρες και τις γυναίκες). [[101]](#footnote-101)

Σε ορισμένες ευπαθείς ομάδες που είναι αντιμέτωπες με το σύνθετο πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού ο δείκτης είναι χαμηλότερος. Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) το ίδιο έτος το προσδόκιμο ζωής των Ρομά στην Ελλάδα, ήταν μικρότερο και στα δύο φύλα περίπου κατά 10 έτη[[102]](#footnote-102).

Η αρνητική επίδραση της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης στην υγεία και στη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αφορά και στην τοπική κοινωνία της Αγίας Βαρβάρας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (*πίνακες 50, 53,54,55,56).*

Ειδικότερα θέματα προς διερεύνηση αποτελούν τα παρακάτω:

### ***Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας***

Η αξία της υλοποίησης προγραμμάτων για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας είναι αναμφισβήτητη. Ιδιαίτερα στις πληθυσμιακές ομάδες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, η αγωγή υγείας, ως μέσο επαναπροσδιορισμού του συστήματος αξιών απέναντι στην υγεία και απόκτησης βασικών δεξιοτήτων για πρόληψη και προαγωγή της, καθίσταται άκρως αναγκαία. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στις ανεπάρκειες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Δεν λειτουργούν υπηρεσίες του ΠΕΔΥ στην Αγία Βαρβάρα. Ο πληθυσμός της Αγίας Βαρβάρας εξυπηρετείται από το Κέντρο Υγείας της Νίκαιας ή το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα». Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διέθεσε χώρο για Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤοΜΥ) σε σύγχρονο κτίριο του Δήμου αλλά αυτή η υπηρεσία ακόμα δεν έχει συσταθεί γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση στην σχετική προκήρυξη πρόσληψης ιατρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.[[103]](#footnote-103)

Οι πολίτες της Αγίας Βαρβάρας, συχνά απευθύνονται σε δημόσιες δομές υγείας της ευρύτερης περιοχής ή σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Εάν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους συμβεβλημένους ιατρούς, γιατί έχουν υπερβεί τον αριθμό επισκέψεων που προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ, καλούνται να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα απευθύνονται και για εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, που δεν πραγματοποιούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Σε κάθε περίπτωση έρχονται αντιμέτωποι με το υψηλό (αποτρεπτικό) κόστος συμμετοχής με τις συνέπειες που εντοπίζει η ΕΛΣΤΑΤ στην προαναφερόμενη έκθεσή της, για τους παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία.

### ***Φροντίδα ψυχικά ασθενών ή /και άλλων ασθενών***

Πρόβλημα κεντρικής σημασίας αποτελεί η αδυναμία των δομών ψυχικής υγείας να ορίσουν σύντομα ραντεβού για ιατρική εξέταση καθώς και η δυσκολία κοινωνικής προστασίας των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και διασφάλισης συνεχούς φροντίδας, εάν το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μπορεί να συμβάλλει ή δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον.

Η δυσκολία διασφάλισης της φροντίδας μετά την έξοδό από το νοσοκομείο αφορά και άλλες περιπτώσεις ασθενών όπως είναι τα μοναχικά ηλικιωμένα άτομα ή τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν.

### ***Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους***

Οι μαθησιακές δυσκολίες, οι συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές επιδρούν αρνητικά στην μαθησιακή ικανότητα των παιδιών και εφήβων, στην εκπαιδευτική τους πορεία και στη ζωή τους. Επομένως, έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Φορείς αρμόδιοι για την αξιολόγηση και διάγνωση αυτών των προβλημάτων είναι τα ιατροπαιδαγωγικά τμήματα του Υπουργείου Υγείας και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας (ΚΕΔΑΣΥ) Εντούτοις, η παραπομπή σε αυτούς τους φορείς δεν είναι αυτονόητη, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (αναγνώριση του προβλήματος κλπ.) και η πρόσβαση δεν είναι πάντα άμεση, γιατί εξαρτάται από τα διαθέσιμα ραντεβού.

Όσον αφορά στις θεραπείες αυτές δεν πραγματοποιούνται από τους δημόσιους φορείς αλλά από ιδιωτικά κέντρα. Οι ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν μέρος της δαπάνης το οποίο δεν προκαταβάλλεται. Εάν οι γονείς είναι ανασφάλιστοι ή είναι ασφαλισμένοι στην Κοινωνική Πρόνοια, η επιπλέον δαπάνη επιβαρύνει αποκλειστικά την οικογένεια και θεωρείται δυσβάσταχτη σε περιοχές με πληθυσμό χαμηλού εισοδήματος όπως ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

### **4.1.4 Δομές, υπηρεσίες και δράσεις Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας του Δήμου**

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου διαρθρώνεται σε τρία τμήματα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και υγείας (α) Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) Εποπτείας, Ελέγχου & Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και (γ) Προστασίας Ηλικιωμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στα παραπάνω τμήματα εντάσσονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, των οποίων η σύσταση και λειτουργία αποφασίστηκε με σκοπό τη στοχευμένη αντιμετώπιση των τοπικών κοινωνικών αναγκών:

Αυτές είναι:

* **Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά**: Αποτελεί μια δομή τύπου one stop shop κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης Συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του ν. 4368/2016 (Α΄21) και έχει ενταχθεί στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας.[[104]](#footnote-104)
* **Α΄ και Γ΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).** Τα Κ.Α.Π.Η. αποτελούν θεσμό από τη δεκαετία του 1980 που λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων και την ενεργό παρουσία τους στην κοινωνική ζωή. Προσφέρουν ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική στήριξη, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.
* **Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).** Συστάθηκε το 2004 εντός του πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Π.Ε.Π. Αττικής, μετά από την έγκριση πρότασης του Δήμου. Απευθύνεται σε ηλικιωμένους μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, ο φροντιστής των οποίων εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που ανέλαβε.
* Πρόγραμμα **«Βοήθεια στο Σπίτι»**: Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Από το 2019 βάσει του ν.4583/2018 το πρόγραμμα εντάχθηκε στις δημοτικές αρμοδιότητες και αποτελεί υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.
* **Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΦΑ.)**. Απευθύνεται σε ηλικιωμένους, ΑμεΑ, απόρους και γενικά άτομα που έχουν ανάγκη την κοινωνική αλληλεγγύη ανεξάρτητα από ηλικία. Στο χώρο του φιλοξενούνται οι δομές παροχής βασικών αγαθών.
* **Δομή Παροχής** **Συσσιτίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο** και **Κοινωνικό Φαρμακείο.** Είναιδομές παροχής βασικών αγαθών που συστάθηκαν για την αντιμετώπιση της φτώχειας μετά από έγκριση σχετικής πρότασης του Δήμου από τις αρμόδιες αρχές καιλειτουργούναπότο 2017 (ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ Αττικής).
* **Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής σε απόρους** του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ).
* **Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας:** Συμβάλλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας με βάση τις ανάγκες κάθε ηλικίας. Συστάθηκε με τη συνεργασία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
* **Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο:** Εξοπλίστηκε το 2021 εντός του πλαισίου επιχορηγούμενων προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
* **Δημοτική Τράπεζα Αίματος «Χρήστος Παπαδόπουλος»** Από το 2020βρίσκεται σε πλήρη επαναλειτουργία και πραγματοποιεί δράσεις συνεργαζόμενη με το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».[[105]](#footnote-105)

Σε διαδημοτικό επίπεδο λειτουργεί:

* **Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις»:** Συστάθηκε ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, τη Νομαρχία Αττικής (νυν Περιφέρεια) και τον Οργανισμό κατά των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) το 2002.

Βασικές υπηρεσίες των παραπάνω κοινωνικών δομών είναι οι ακόλουθες:

### **Υπηρεσίες** **κοινωνικής υποστήριξης**

Οι υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης παρέχονται από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, στο οποίο εντάσσεται η δομή Κέντρο Κοινότητας και το παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για Ρομά *(πίνακας 50,51,52).*

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

* Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, διαμεσολάβησης και ψυχολογικής στήριξης ατόμων και οικογενειών για την πρόληψη και διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων
* Ενημέρωση για τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που δικαιούνται οι πολίτες και υποστήριξη στη διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων
* Προώθηση της υλοποίησης προγραμμάτων επανασύνδεσης της υδροδότησης και ηλεκτροδότησης φτωχών νοικοκυριών
* Υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη»[[106]](#footnote-106)
* Υλοποίηση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας αντί έκτισης ποινής, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
* Εκτέλεση εισαγγελικών εντολών για τη διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ατόμων

### ***Υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης των παιδιών***

Οι υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης παιδιών παρέχονται από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας *(πίνακας 50,51).*

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

* Ενέργειες προστασίας ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε δράσεις υποστήριξης προς την οικογένεια προς την κατεύθυνση πρόληψης κακοποιητικών συμπεριφορών και καλύτερης λειτουργίας της. Οι υποθέσεις παιδικής προστασίας παραπέμπονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών-Τμήμα Ανηλίκων που δίνει εντολή για τη διερεύνηση των περιστατικών. Παραπέμπονται επίσης από πρόσωπα και φορείς της σχολικής και ευρύτερης Κοινότητας. Οι δράσεις έχουν βοηθητικό ρόλο και στοχεύουν κατ’ αρχάς στη παροχή βοήθειας με την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων δικτύων. Για την διερεύνηση των υποθέσεων απασχολούνται Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος. Βαρύτητα δίδεται στην υποστήριξη της οικογένειας. Αξιοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα (φίλοι, γειτονιά, εθελοντές) προς όφελος τόσο της οικογένειας όσο και των παιδιών. Πραγματοποιείται διασύνδεση με υπηρεσίες. Η απομάκρυνση των παιδιών πραγματοποιείται σπάνια, εάν δεν αποδώσουν τα μέτρα υποστήριξης και διακυβεύεται η ασφάλεια των ανηλίκων.
* Παρακολούθηση/διαχείριση προβλημάτων σχολικής ένταξης και σχολικής διαρροής.
* Κοινωνικό φροντιστήριο για μαθήτριες/τές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
* Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και δυσκολιών συμπεριφοράς παιδιών
* Παροχή λογοθεραπευτικών υπηρεσιών[[107]](#footnote-107)
* Επαγγελματικός προσανατολισμός εφήβων και νέων
* Ενημέρωση σε θέματα εφηβείας και νεότητας, ενδυνάμωση και προώθηση της ενεργούς πολιτειότητας
* Λειτουργία ομάδων επιμόρφωσης και συμβουλευτικής για τους γονείς των μαθητών

Επιστήμονες του Τμήματος συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Δήμου στο *Δίκτυο επαγγελματιών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της κακοποίησης -παραμέλησης των παιδιών που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Παιδιού* καθώς και στο *Επιχειρησιακό συντονιστικό κέντρο για την παιδική προστασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης*, αρμόδιου φορέα για την προώθηση της οργάνωσης του δικτύου υπηρεσιών παιδικής προστασίας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης, διασύνδεσης συντονισμού, συνεργασίας ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιχειρησιακής στήριξης. Επιπρόσθετα το σύνολο των Κοινωνικών Λειτουργών του τμήματος και η Ψυχολόγος συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και άλλων φορέων και διοργάνωσαν παρεμβάσεις πρόληψης φαινομένων βίας στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα.

**Υπηρεσίες προώθησης της Απασχόλησης[[108]](#footnote-108)**

### **Υπηρεσίες προώθησης της ισότητας των φύλων στην κοινότητα**

Ο Δήμος έχει συγκροτήσει Επιτροπή Ισότητας των Φύλων κατ΄ εφαρμογή με το ν. 4904/2019 ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα ισότητας.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είναι αρμόδια για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες*».*

Εντός αυτού του πλαισίου, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συνεργάζεται με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας το οποίο έχει ανάλογες αρμοδιότητες και υπηρεσίες όπως:

* Υπηρεσίες πρώτης γραμμής για την άμεση αρωγή προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, παραπομπή ή συνοδεία σε αρμόδιες αρχές, ξενώνες φιλοξενίας κ.λπ.)
* Υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών προγραμμάτων για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων
* Προώθηση μέτρων για την εναρμόνιση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
* Υλοποίηση προγραμμάτων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση καθώς και την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης.

### **Υπηρεσίες προαγωγής της δημόσιας Υγείας**

Ο υπηρεσίες προαγωγής της δημοσίας υγείας παρέχονται από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, στο οποίο εντάσσονται το Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας, η Δημοτική Τράπεζα Αίματος» Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας. Επίσης παρέχονται από το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις»:

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

Από το Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας:

* Ενημέρωση και συμβουλευτική για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (*πρωτοκόλλων*)
* Οργάνωση προγραμμάτων μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας πολιτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για 11 επικίνδυνα νοσήματα βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων screening τεστ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
* Ενημέρωση πολιτών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αναφέρονται.

Από την Τράπεζα Αίματος «Χρήστος Παπαδόπουλος»

* Συμβολή στη συλλογή αίματος μέσω της οργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας και στην κάλυψη ασθενών που έχουν ανάγκη από μετάγγιση αίματος

Από Επόπτη Δημόσιας Υγείας:

* Υγειονομικοί έλεγχοι δημοτικών χώρων
* Παροχή συμβουλευτικής για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσια Υγείας
* Οργάνωση ιατρικών ελέγχων για τους εργαζόμενους στον Δήμο και άλλες ομάδες.

Από το Διαδημοτικό Κέντρο «Άρηξις»

Υλοποίηση δράσεων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για παιδιά, εφήβους, νέους, για τους γονείς τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες υγείας, τοπικούς φορείς κ.α.

### **Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας**

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας παρέχονται από το τμήμα Εποπτείας, 'Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και τη δομή Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά *(πίνακας 53)*

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

* Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
* Πιστοποίηση της απορίας για την πρόσβαση ατόμων με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν μετακινήσεις με πλοία και άλλες υπηρεσίες
* Πιστοποίηση της κατάστασης αστεγίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ένταξη αστέγων σε δομές φιλοξενίας
* Διεκπεραίωση διαδικασιών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών
* Διεκπεραίωση άλλων αιτημάτων απόρων (*έξοδα ταφής, ευεργέτημα πενίας κ.α*.)
* Αδειοδότηση της λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και έλεγχος της τήρησης των νόμιμων προδιαγραφών
* Εποπτεία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία.

### **Υπηρεσίες προστασίας ηλικιωμένων και κοινωνικής αλληλεγγύης**

Οι υπηρεσίες προστασίας ηλικιωμένων και κοινωνικής αλληλεγγύης παρέχονται από το τμήμα «Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», στο οποίο εντάσσονται το Α΄ και Γ΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), η Μονάδα Βοήθειας στο Σπίτι, το Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο, το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΦΑ), οι δομές φτώχειας «Δομή παροχής Συσσιτίου», «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Κοινωνικό Φαρμακείο» και το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) *(πίνακες 54, 55).*

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

**Υπηρεσίες υγιούς γήρανσης και φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ**

* Παροχή προς μέλη των ΚΑΠΗ υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φυσικής αποκατάστασης (εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, σωματική άσκηση) καθώς και ευκαιριών δια βίου μάθησης, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
* Παροχή προς τα μέλη του ΚΗΦΗ, υπηρεσιών μεταφοράς από και προς το σπίτι, καθημερινής φύλαξης, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φυσικής αποκατάστασης (άσκηση) και δημιουργικής απασχόλησης στοχευμένη στη βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας τους, μικρογεύματα καθώς και συμβουλευτική του οικογενειακού περιβάλλοντός αυτών για καλύτερη φροντίδα
* Παροχή βασικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικής επανένταξης στο σπίτι, σε ηλικιωμένους μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες ή ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειάς τους και είναι άτομα που αδυνατούν οικονομικά να εξασφαλίσουν με ίδια μέσα αυτές τις υπηρεσίες
* Αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών ηλικιωμένων ατόμων και λειτουργία ομάδων ενδυνάμωσης με σκοπό την πρόληψη της άνοιας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
* Υποστήριξη των φροντιστών ευάλωτων και ασθενών ατόμων
* Δράσεις για την ενίσχυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής.

**Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

* Υλοποίηση προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής Απόρων (ΤΕΒΑ)
* Δωρεάν παροχή γευμάτων σε άπορους καθημερινά στο Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης και κατ’ οίκον
* Δωρεάν παροχή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε ανασφάλιστους ή ιδιαίτερα αδύναμους οικονομικά πολίτες.
* Δωρεάν παροχή ειδών παντοπωλείου σε ιδιαίτερα αδύναμους οικονομικά πολίτες.
* Λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
* Συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε δοκιμαζόμενους πληθυσμούς

Ανακεφαλαιώνοντας, η παροχή υπηρεσιών γίνεται σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες και απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας συνεκτικής, ανθεκτικής τοπικής κοινότητας με προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης. Όλες οι δημοτικές δομές διασυνδέονται ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων/ομάδων, με αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Εκτιμάται ότι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες της Αγίας Βαρβάρας είναι πολυεπίπεδη και απολύτως ικανοποιητική, γεγονός που αντανακλάται στον ετήσιο αριθμό ωφελουμένων (μ.ό. 10.000) και στη βελτίωση των κοινωνικών δεικτών.

Η αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των κοινωνικών υπηρεσιών αναδεικνύεται ως πρώτη ανάγκη αφενός για καλύτερη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών και αφετέρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται η δημιουργία Πολύκεντρου Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και η δημιουργία Γυμναστηρίου Υγιούς Γήρανσης στο χώρο Αιόλου και Λεωνιδίου.

### **Υπηρεσίες για την προστασία αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς**

Υπηρεσίες για την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων παρέχονται από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας.

* Ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών για περισυλλογή, στείρωση κ.λπ.
* Υλοποίηση ιατρικών πράξεων (*περιποίηση τραυμάτων κλπ*.)
* Εξοπλισμός της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας με ταΐστρες και ποτίστριες για τα αδέσποτα ζώα
* Εκστρατείες ενημέρωσης για την υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων και την υιοθεσία αδέσποτων
* Αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων.

### **4.1.5 Ενδεικτικά ενημερωτικά στατιστικά στοιχεία του κοινωνικού τομέα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | | | |
| Υπηρεσίες | **Ωφελούμενοι** | | |
| **2019 ως & 2022** | **2023** | **2024** |
| Υποδοχή, και ενημέρωση | 1.012 | 792 | 1.148 |
| Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & διασύνδεση με φορείς υγείας | 5.001 | 763 | 800 |
| Κοινωνικές έρευνες περιστατικών (κυρίως παιδιών μετά από εισαγγελική εντολή) | 54 | 75 | 46 |
| Προώθηση στην απασχόληση | 300[[109]](#footnote-109) | 399 | 1006 |
| Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας | Δες πίνακα 51 |  | 1371 |
| Σύνολο ωφελουμένων | **6.367** | **2.029** | **4.371** |

*Πηγή: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας*

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2023 (18 μήνες)**  **ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΙ, ΝΕΟΙ** **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»** | |
| **Υπηρεσίες** | **Ωφελούμενοι**  (μοναδιαίοι) |
| Ενισχυτική διδασκαλία (Κοινωνικό Φροντιστήριο) | 183 μαθητές |
| Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 483 μαθητές |
| Ενημέρωση μαθητών σε θέματα έμφυλης βίας, άγχους και διαταραχών του συναισθηματικού φάσματος, ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, πρόληψης ατυχημάτων & πρώτων βοηθειών κ.λπ. | 458 μαθητές |
| Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση (ανίχνευση /παρέμβαση πρόληψης αναπτυξιακών προβλημάτων από Ιατρό, Παιδοψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή) | 668 παιδιά Π.Σ |
| Λογοθεραπεία/εργοθεραπεία μαθητών /νέων | 60 |
| Επιμορφωτικές δράσεις σε νέες μητέρες ( ατομικά και σε ομάδα) | 12 / 271 |
| Ενημέρωση/συμβουλευτική γονέων ατομικά και ομαδικά | 60 /344 |

*Πηγή: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας κα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΑ κ.α. | | | |
| Υπηρεσίες | **Ωφελούμενοι** | | |
| **2019 ως & 2022** | **2023** | **2024** |
| Επισκέψεις ατόμων |  |  | **7.258** |
| Επίδομα Αναπηρίας/Διατροφικό. | 2.940 | 664 | 671 |
| Επίδομα Στέγασης. | 2.516 | 532 | 790 |
| Παροχές ανασφαλίστων υπερήλικων (επίδομα, έξοδα κηδείας, στεγαστική συνδρομή) | 221 | 64 | 44 |
| Επίδομα Γέννησης. | 32 | 5 | 8 |
| Σύνολο επιδομάτων | **5.709** | **1.265** | **1.513** |

*Πηγή:: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας κα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | | | |
| Υπηρεσίες | **Ωφελούμενοι** | | |
| **2019 ως & 2022** | **2023** | **2024** |
| Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ωφελούμενα νοικοκυριά). | 3.326 | 1.497 | 1.341 |
| Δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψη απόρων. | 520 | 99 | 104 |
| Αποφάσεις χορήγησης πιστοποιητικού οικ. Αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση απόρων με πλοία | 108 | 41 | 20 |
| Αποφάσεις αστεγίας | 23 | 10 | 12 |
| Άλλα αιτήματα απόρων (έξοδα ταφής, ευεργέτημα πενίας κ.α.) | 21 | 0 | 2 |
| Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω φυσικών καταστροφών ( 2019) | 364 | 0 | 0 |
| Σύνολο | **4.362** | **1.647** | **1.479** |

*Πηγή: Τμήμα Εποπτείας Ελέγχου & Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΒΑ | | |
| Υπηρεσίες | **Ωφελούμενοι** | |
| **2019 ως & 2022** | **2024** |
| Τ.Ε.Β.Α. (νοικοκυριά/ άτομα) | 1.200 /2.600 | 1012[[110]](#footnote-110) |
| Παροχή συσσιτίου | 120 | 93 |
| Κοινωνικό παντοπωλείο: τυποποιημένα προϊόντα, είδη ένδυσης / υπόδησης σε παιδιά | 310 | 127νοικ/160 άτομα |
| Κοινωνικό Φαρμακείο | 340 | 212 |
| Έκτακτη ενίσχυση σε είδη παντοπωλείου | 120 | -- |

*Πηγή*: *Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ | | | |
| Υπηρεσίες | **Ωφελούμενοι** | | |
|  | **31/12/2021** | **Απρίλιος 2022 έως Αύγουστο 2023** | **2024** |
| Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων | 713 ενεργά |  | 1.136 |
| Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων | 15 | 15 | 16 |
| Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε μέλη ΚΑΠΗ | 1.200 πράξεις[[111]](#footnote-111) | 221 | 400 άτομα/ 8.352 πράξεις |
| Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε μέλη του «Βοήθεια στο Σπίτι» | 78 | 203 | 168 |
| Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε μέλη του ΚΗΦΗ | 4 | 15 | 16 |
| Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών /Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης | 120 άτομα/ 50 ομάδες | 120 άτομα/ 50 ομάδες | 140 άτομα/ 54 ομάδες |
| Φυσιοθεραπεία και σωματική άσκηση / Εργοθεραπεία |  | 450[[112]](#footnote-112) |  |
| Δημιουργική Απασχόληση και Ψυχαγωγία | 750 |  | 800 |
| Δια Βίου εκπαίδευση/ Ψηφιακός αλφαβητισμός ηλικιωμένων | 32 | 100 | 45 |

*Πηγή*: *Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | | |
| Υπηρεσίες ΚΕΠ Υγείας, Τράπεζας αίματος και Επόπτη Υγείας | **Ωφελούμενοι** | |
| **2019 ως & 2022** | **2023-2024** |
| Δειγματοληψίες μοριακού ελέγχου & rapid tests για τον covid 19 την περίοδο της πανδημίας[[113]](#footnote-113) | 6.560 | **-** |
| Ενημερώσεις, βιωματική εκπαίδευση και λοιπές δράσεις προστασίας της υγείας (πανδημία) | 53 δράσεις  15.000 | 35 ομιλίες  1750 πολίτες |
| Προσυμπτωματικοί (προληπτικοί) σε πολίτες | 2.140 | 1.399 |
| Προληπτικός έλεγχος ζωτικών σημείων και γλυκόζης στο αίμα μη συμπεριλαμβανομένων των δράσεων των ΚΑΠΗ |  | 150 |
| Αιμοδοσίες /μονάδες αίματος | 4/194 | 4/95 |
| Δότες μυελού | - | 19 |
| Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για κλείσιμο ιατρικού ραντεβού |  | 1118 |

*Πηγή: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας*

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ** | |
| ***Δράσεις*** | ***Ωφελούμενοι*** |
| Υποδοχή αιτημάτων | 1500 (αιτήματα) |
| Τηλεφωνική υποστήριξη και πληροφόρηση | 1446 επικοινωνίες |
| Διαδικτυακή τακτική επικοινωνία | 100 |
| Αγορά και παράδοση προϊόντων κατ’ οίκον σε μέλη ΚΑΠΗ | σε 60 μέλη |
| Συνταγογραφήσεις | 1.440 |
| Νοητική ενδυνάμωση από απόσταση | 30 |
| Επικοινωνία - συντροφιά σε μοναχικούς ηλικιωμένους σε συνεργασία με το Ινστιτούτο PROLEPSIS και 10 εθελοντές | 8 |
| Ψυχολογική τηλεφωνική υποστήριξη μελών | 20 |
| Ημερήσια γεύματα στο σπίτι | 800 |
| Διανομή γευμάτων από τον δήμο | 640 |
| Ενίσχυση του συσσιτίου Παναγίας Ελεούσας | 160 |
| Διαδικτυακή εκπαίδευση θεατρικής- βιωματικής ομάδας Κ.Α.Π.Η. | 10 (εβδομαδιαία ) |
| Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο ΚΕΦΑ | 25 άτομα |

*Πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

### **4.2** **Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διαθέτει Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας. Αυτή η Διεύθυνση λειτουργεί τους δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, το δημοτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τις δομές Διά Βίου Μάθησης, όπως το Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ελεύθερης Μάθησης. Συνεργάζεται με τις τοπικές σχολικές μονάδες, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μονάδων, η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης όλων των πληθυσμιακών ομάδων της τοπικής κοινωνίας.

### **4.2.1 Επίπεδο εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας**

H Αγία Βαρβάρα έχει υψηλότερο ποσοστό ατόμων στις κατώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και χαμηλότερο ποσοστό ατόμων στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, συγκριτικά με την Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Ωστόσο σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης παρατηρείται συνεχής βελτίωση.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1991-2021 | | | | | | | | |
| Έτος | **Πληθυσμός** | **Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Πτυχίο Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτ. Επαγγ. Σχολών και ισότιμων σχολών** | **Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.)** | **Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού κ.λπ. ή εξαταξίου Γυμνασίου)** | **Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών / Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου** | **Απολυτήριο Δημοτικού** | **Εγκατέλειψε ή δε φοίτησε στο Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή / Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση** |
| 1991 | 24.834 | 5% |  | 21,5% | 12% | 41,5% | 20% |
| 2001 | 29.450 | 8% | 3% | 24% | 15% | 31,5% | [[114]](#footnote-114) |
| 2011 | 26.550 | 11% | 4% | 24% | 15% | 25% | 15% |
| 2021 | **26.758** | **15%** | **7%** | **29%** | **15%** | **19%** | **10%** |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 1991, 2001,2011και 2021[[115]](#footnote-115)*

*Αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης, είναι το γεγονός ότι έχει ελαχιστοποιηθεί, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, η διαφορά των ποσοστών συμμετοχής μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών.*

Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν ή δεν φοίτησαν στο δημοτικό αλλά γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και των ατόμων που δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Η διαφορά Αγίας Βαρβάρας και ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών είναι μια ποσοστιαία μονάδα.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | | | | | | | | |
| **Περιοχή** | **Πληθυσμός** | **Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Πτυχίο Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτ. Επαγγ. Σχολών και ισότιμων σχολών** | **Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.)** | **Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού κ.λπ. ή εξαταξίου Γυμνασίου)** | **Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών / Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου** | **Απολυτήριο Δημοτικού** | **Εγκατέλειψε ή δε φοίτησε στο Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή & ανάγνωση / Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή / Δεν γνωρίζει γραφή & ανάγνωση** | **Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2016** |
| **ΔΥΤΙΚΟΣ**  **ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ** | **478.885** | 94.280 | 34.407 | 143.847 | 65.212 | 76.478 | 41.765 | 22.887 |
|  |  | 19% | 7% | 30% | 14% | 16% | 9% | 5% |
| **ΔΗΜΟΣ**  **ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **26.758** | 3.972 | 1.828 | 7.704 | 3.976 | 5.096 | 2.855 | 1.322 |
|  |  | 15% | 7% | 29% | 15% | 19% | 10% | 5% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, πίνακας Β02 (ίδια επεξεργασία)*

Στον επόμενο πίνακα παρέχονται στοιχεία σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης ανά ομάδες ηλικιών που επιβεβαιώνουν τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των νεότερων ηλικιών.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ | | | | | | | | |
| Περιγραφή Ομάδων Ηλικιων | **Πληθυσμός** | **Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Πτυχίο Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτ. Επαγγ. Σχολών και ισότιμων σχολών** | **Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.)** | **Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού κ.λπ. ή εξαταξίου Γυμνασίου)** | **Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών / Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου** | **Απολυτήριο Δημοτικού** | **Εγκατέλειψε ή δε φοίτησε στο Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή / Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση** | **Μη κατατασσόμενοι** |
|  | **26.758** | **3.972** | **1.828** | **7.704** | **3.976** | **5.096** | **2.855** | **1.322** |
| 0-14 | **3.596** | 0 | 0 | 0 | 59 | 790 | 1.416 | 1.322 |
| 15-29 | **4.420** | 745 | 405 | 2.005 | 1.033 | 172 | 53 | 0 |
| 30-44 | **5.416** | 1.535 | 748 | 1.884 | 657 | 375 | 221 | 0 |
| 45-59 | **6.040** | 1.023 | 488 | 2.360 | 1.058 | 882 | 220 | 0 |
| 60-74 | **4.695** | 498 | 166 | 1.155 | 892 | 1.637 | 344 | 0 |
| 75+ | **2.594** | 172 | 21 | 300 | 274 | 1.232 | 599 | 0 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακες, Β02 (ίδια επεξεργασία)*

Ως προς τη σχολική διαρροή, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν στις στατιστικές εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020/2021, συγκριτικά με το σχολικό έτος 2019/2020, σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και των αποφοίτων μαθητών, στην Περιφέρεια Αττικής έγιναν οι παρακάτω μεταβολές: [[116]](#footnote-116)

* Στα νηπιαγωγεία αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά 5,7%
* Στα δημοτικά μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά 3,2% και αποφοιτήσαντες κατά 4%
* Στα γυμνάσια αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά 1% και οι αποφοιτήσαντες κατά 2,7%
* Στα λύκεια αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά 2,6% και οι αποφοιτήσαντες κατά 4,6%

Η αύξηση των παιδιών στα νηπιαγωγεία φαίνεται να οφείλεται στην εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το έτος 2020.

Η μείωση των μαθητών των δημοτικών σχολείων σύμφωνα με εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ. δικαιολογείται λόγω της υπογεννητικότητας που καταγράφεται στην χώρα μας.

Το ποσοστό της σχολικής διαρροής στην Περιφέρεια Αττικής μειώθηκε, από 4% που ήταν το σχολικό έτος 2019-2020, σε 2,5% το σχολικό έτος 2020-2021.

Στην Αγία Βαρβάρα οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Νηπιαγωγεία αυξήθηκαν κατά 13,4%.

Σχετικά στοιχεία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίδονται στον ακόλουθο πίνακα.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**  **ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ** | | | | | | | | |
| **ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ** | **2019-2020** | | | | **2020-2021** | | | |
| **Α΄ ΤΑΞΗ ΕΓΓΕΓΡ** | **Β΄ ΤΑΞΗ ΕΓΓΕΓΡ** | **Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΓΓΕΓΡ** | **Γ΄ ΤΑΞΗ ΑΠΟΦ-** | **Α΄ ΤΑΞΗ ΕΓΓΕΓΡ** | **Β΄ ΤΑΞΗ ΕΓΓΕΓΡ** | **Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΓΓΕΓΡ** | **Γ΄ ΤΑΞΗ ΑΠΟΦ-** |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | **86** | **86** | **64** | **62** | **82** | **81** | **81** | **76** |
| 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | **96** | **75** | **52** | **45** | **88** | **67** | **63** | **62** |
| 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | **84** | **68** | **47** | **43** | **75** | **54** | **58** | **55** |
|  | **266** | **229** | **163** | **150** | **245** | **202** | **202** | **193** |
| 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ | **79** | **64** | **51** | **51** | **58** | **65** | **64** | **63** |
| 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ | **66** | **62** | **54** | **54** | **75** | **56** | **62** | **62** |
|  | **145** | **126** | **105** | **105** | **133** | **121** | **126** | **126** |

*Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας*

Συγκρίνοντας τον αριθμό των μαθητών που εγγράφονται από την μία τάξη στην άλλη και τους αποφοιτήσαντες είναι διακριτή η αύξηση των μαθητών που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση στα αντίστοιχα σχολικά έτη.

Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους (Ρομά), λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία των ερευνών που διεξάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και στην κοινωνική ομάδα των Ελλήνων Ρομά η ένταξη στην εκπαίδευση εξελίσσεται θετικά. Συγκεκριμένα, πέραν της αύξησης της φοίτησης μεταξύ των ετών 2011 και 2016 που καταγράφεται σε έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)[[117]](#footnote-117) ο FRA αναφέρει ότι το 2021 παρατηρείται στην Ελλάδα ενθαρρυντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής Ρομά στην προσχολική αγωγή και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από 21% (2016) σε **32%** (2021) καθώς επίσης και διπλασιασμός του ποσοστού των Ρομά που αποφοιτούν από το λύκειο, από 8% (2016) σε **16%** (2021) (FRA:ROMA survey 2021 Main results)[[118]](#footnote-118) Εκτιμούμε ότι στην Αγία Βαρβάρα αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα λόγω του υψηλού βαθμού κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας.

Ως προς το φύλο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και εθνικών φορέων στατιστικής, στην Ευρώπη οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης φτάνοντας σε πολλά κράτη-μέλη, περίπου το 60% των πτυχιούχων.[[119]](#footnote-119)Ανοδική τάση, με τις γυναίκες να υπερτερούν αριθμητικά στους πτυχιούχους των πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρείται και στην Ελλάδα και στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών αλλά και στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας όπως προκύπτει από τα απογραφικά δημογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2021[[120]](#footnote-120).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 και 2011  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | | | | | | | | | |
| Περιγραφή | **Σύνολο** | **Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Πτυχίο Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτ. Επαγγ. Σχολών και ισότιμων σχολών** | **Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.)** | **Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού κ.λπ. ή εξαταξίου Γυμνασίου)** | **Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών / Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου** | **Απολυτήριο Δημοτικού** | **Εγκατέλειψε ή δε φοίτησε στο Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή / Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση** | **Μη κατατασσόμενοι** |
| 2021 | 26.758 | 3.972 | 1.828 | 7.704 | 3.976 | 5.096 | 2.855 | 1.322 |
| άνδρες | 12.749 | **1735** | **853** | **3.821** | **2.232** | **2.049** | **1.358** | **695** |
| % |  | 44% | 47% | 49,5% | 56% | 40% | 48% | 52% |
| γυναίκες | 14.012 | **2.234** | **977** | **3881** | **1.745** | **3.045** | **1.499** | **630** |
| % |  | 56% | 53% | 50,5% | 44% | 60% | 52% | 48% |
| 2011 | 26.550 | 2.961 | 1.100 | 6.232 | 4.051 | 6.583 | 4.012 | 1.611 |
| άνδρες | 12.650 | **1.446** | **469** | **3.080** | **2.277** | **2.931** | **1.612** | **835** |
| % |  | 49% | 43% | 49% | 56% | 45% | 40% | 52% |
| γυναίκες | 13.900 | **1.515** | **631** | **3.152** | **1.774** | **3.652** | **2.400** | **776** |
|  |  | 51% | 57% | 51% | 44% | 55% | 60% | 48% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2021 και 2011 Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακες ΓΟ4 και Β06 (ίδια επεξεργασία)*

### **4.2.2 Βασικά προβλήματα σε θέματα εκπαίδευσης**

### ***Λειτουργικός αναλφαβητισμός -σχολική διαρροή***

Στην Αγία Βαρβάρα, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2021, **2.855 άτομα** (**10%** των 26.758 που είναι ο συνολικός πληθυσμός**)** εγκατέλειψαν το δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (1.358 είναι άντρες και 1.499 γυναίκες).

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών αλλά και σε καθένα από τους Δήμους που συγκροτούν την Περιφερειακή Ενότητα, είναι σχετικά χαμηλότερο. Ωστόσο το πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού είναι υπαρκτό σε όλους στους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της γενικής απογραφής του 1991[[121]](#footnote-121) φαίνεται ότι σταδιακά αμβλύνεται σε όλους τους δήμους και ιδιαίτερα στην Αγία Βαρβάρα.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας σημειώνεται **η μεγαλύτερη μείωση** του ποσοστούτων ατόμων που εγκατέλειψαν το δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το χρονικό διάστημα 1991-2021 μειώθηκε από 20% σε 10% προσεγγίζοντας οριακά το μέσο ποσοστό της Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα αλλά και την ανάγκη συνέχειας της εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποστήριξης μαθητών και γονέων που επι δεκαετίες εφαρμόζει ο Δήμος.

Αναλυτικά αυτά τα στοιχεία παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ**  **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ -1991** | |
| Δήμος Αγίας Βαρβάρας (4.987 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 24.834) | 20% |
| Δήμος Περιστερίου (17.241 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 119.854) | 14% |
| Δήμος Αγίων Αναργύρων (3.435 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 26.837) | 13% |
| Δήμος Καματερού (2.640 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 15.118) | 17% |
| Δήμος Αιγάλεω (10.325 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 69.141) | 15% |
| Δήμος Νέων Λιοσίων (9.425 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 67.650) | 14% |
| Δήμος Πετρούπολης (4.138 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 32.889) | 13% |
| Δήμος Χαϊδαρίου ( 6.373 άτομα σε σύνολο πληθυσμού 42.215) | 15% |

*Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 1991*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021**  **ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ** | | | | | | | | |
| **Δήμος** | **Μόνιμος πληθυσμός**  **Άνδρες /Γυναίκες** | Εγκατέλειψε ή δε φοίτησε στο Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή / Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση | | | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | % στο συνολικό πληθυσμό | **ΑΡΡΕΝΕΣ** | % στον πληθυσμό των ανδρών | **ΘΗΛΕΙΣ** | % στον πληθυσμό των γυναικών | |
| **ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ** | **26.758**  Α. 12.747 - Γ. 14.012 | **2.855** | 10% | **1.358** | **10,5%** | **1.499** | | **10,5%** |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | **133.632**  Α. 65.077 - Γ. 68.553 | 11.448 | 9% | 5.251 | 8% | 6.199 | | 9% |
| ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | **61.461**  Α. 30.219 - Γ. 31.243 | 5.622 | 9% | 2.648 | 9% | 2.971 | | 9,5% |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | **65.831**  Α. 32.014 - Γ. 33.817 | 5.224 | 8% | 2.448 | 8% | 2.778 | | 8% |
| ΙΛΙΟ | **84.004**  Α. 40.833 - Γ. 43.171 | 7.591 | 9% | 3.512 | 9% | 4.081 | | 9% |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | **60.146**  Α. 28.999 - Γ. 31.147 | 5.136 | 9% | 2.369 | 8% | 2.770 | | 9% |
| ΧΑΙΔΑΡΙ | **47.049**  Α.22.983 - Γ. 24.068 | 3.886 | 8% | 1.830 | 8% | 2.058 | | 8,5% |
| **Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | **478.885**  Α. 232.873 - Γ. 246.010 | 41.765 | 9% | 19.416 | 8% | 22.351 | | 9% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021 , Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακες, Γ04 (ίδια επεξεργασία)*

Σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που υλοποιεί παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΕΚΠΑ)[[122]](#footnote-122) η σχολική διαρροή παρατηρείται κυρίως στο λύκειο.

Κατ΄ εκτίμηση των παραπάνω φορέων αιτίες της σχολικής διαρροής είναι:

* Η υποτίμηση της αξίας της εκπαίδευσης από πολλές οικογένειες Τσιγγάνων και από πλευράς των παιδιών Τσιγγάνων, η δυσκολία τήρησης των κανόνων του σχολείου (κυρίως στο γυμνάσιο) και η εργασία σε οικογενειακές επιχειρήσεις (κυρίως στο λύκειο)
* Η δυσκολία προσαρμογής παιδιών με ξένη ιθαγένεια, κυρίως λόγω γλώσσας
* Η ελλιπής φοίτηση, τα μαθησιακά κενά και η σχολική αποτυχία που συνήθως ακολουθούν τα παραπάνω.

Ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση, στις περιπτώσεις ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο, αυξήθηκαν οι περιπτώσεις αυτών που το εγκατέλειψαν για αναζήτηση εργασίας ή για τη φύλαξη μικρότερων παιδιών της οικογένειας ώστε να μπορούν να εργάζονται οι γονείς. Με μεγαλύτερη συχνότητα το πρόβλημα παρατηρείται σε οικογένειες όπου η φτώχεια και ο αναλφαβητισμός συνδυάζεται και με χρήση ουσιών, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, παραμέληση κ.ά.

### ***Σχετικά μικρή συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης***

Επίσημα στοιχεία για τη συμμετοχή πολιτών της Αγίας Βαρβάρας σε δράσεις επιμόρφωσης που οργανώνουν φορείς του δημόσιου (εκτός του Δήμου) ή του ιδιωτικού τομέα δεν έχουμε. Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και ειδικότερα της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για θέματα Απασχόλησης, γνωρίζουμε ότι άνεργοι της Αγίας Βαρβάρας έχουν απευθυνθεί στη ΔΥΠΑ προκειμένου να καταρτιστούν σε τομείς που συνδέονται με την αναζήτηση εργασίας.

Σε επιμορφωτικά προγράμματα που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ο Δήμος, σε σχέση με παλαιότερα, η συμμετοχή είναι σημαντική αλλά σε σχέση με τον πληθυσμό είναι σχετικά μικρή. Ως παράδειγμα αναφέρεται η συμμετοχή περισσότερων των 400 γονέων μαθητών σε 30 ομάδες συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο το 2023 (μοναδιαίοι). Αυτός ο αριθμός είναι ικανοποιητικός αλλά το σύνολο των γονέων μαθητών του Δήμου μας είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αισιόδοξο είναι το μήνυμα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής πολιτών στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ελεύθερης Μάθησης που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του έτους 2025 με περισσότερες από 100 εγγραφές.

### **4.2.3 Μονάδες προσχολικής αγωγής**

Στον Δήμο λειτουργούν 3 δημοτικές δομές βρεφικής και παιδικής φροντίδας, 1 ιδιωτική και μία της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)

* Δημοτικός παιδικός σταθμός «Η Σβούρα»,
* Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός «Δ. Παντελιάδης»
* 4ος Δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός.
* Βρεφονηπιακός Σταθμός της ΔΥΠΑ
* Ιδιωτικός παιδικός σταθμός

### ***Υποδομή***

Έως το σχολικό έτος 2020/2021 στον Δήμο λειτουργούσαν τέσσερις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής.

Επειδή με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 2020 μειώθηκε ο αριθμός των φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμός, ανεστάλη η λειτουργία του 3ου παιδικού σταθμού.

Δεδομένης της χωροταξικής κατανομής των δομών προσχολικής αγωγής, προγραμματίζεται κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην άνω Αγία Βαρβάρα, για να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής.

Όλες οι δομές βρεφικής και νηπιακής φροντίδας του δήμου στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια που πληρούν τις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, στα οποία κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.[[123]](#footnote-123)

Όλες οι δομές βρεφικής και νηπιακής φροντίδας του δήμου διαθέτουν επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και παιδαγωγικό υλικό, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών, συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή τους και τα εξασκεί στη λεπτή και αδρή κινητικότητα.

Για την πληρότητα και ποιότητα της υποδομής αξιοποιούνται διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ «Χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» και το πρόγραμμα «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του ΕΠ «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόσθετες ανάγκες στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, που πρέπει να καλυφθούν, είναι η διασφάλιση της επάρκειας χώρου ανάπαυσης των βρεφών και νηπίων στον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, βάσει της δυναμικής του και η λειτουργία ανελκυστήρα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό «Δ. Παντελιάδης»

### ***Συμμετοχή στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής***

Η συμμετοχή των βρεφών και νηπίων στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής, υποστηρίζεται οικονομικά από τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, από την έναρξή της, προκειμένου να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα του Δήμου. Οι αιτήσεις πολιτών εγγραφής βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ικανοποιούνται στο σύνολό τους.

Στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στις δομές και των εξυπηρετούμενων από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ Β.Ν.Σ. & Π.Σ. | | | | | |
| ΕΤΗ | **Βρέφη** | | **Νήπια** | |  |
| **μέσω ΕΣΠΑ** | **μέσω Δήμου** | **μέσω ΕΣΠΑ** | **μέσω Δήμου** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 2019-2020 | 54 | 20 | 89 | 53 | **216** |
| 2020-2021 | 71 | 12 | 97 | 24 | **204** |
| 2021-2022 | 65 | 10 | 84 | 29 | **188** |
| 2022-2023 | 69 | 10 | 88 | 21 | **188** |
| 2023-2024 | 70 | 10 | 93 | 19 | **192** |

*Πηγή: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

### ***Λειτουργία των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής:***

Οι δομές προσχολικής αγωγής του δήμου παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες με σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα, από εξειδικευμένο προσωπικό σε φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.

Η λειτουργία τους διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό (απόφαση 31/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου), που θέτει το πλαίσιο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να είναι μεθοδική, ανεμπόδιστη και αποτελεσματική.

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα που εφαρμόζουν είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και προσανατολισμένο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία, την κοινωνική συνύπαρξη και την προσωπική αυτονομία.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

* Η παροχή ενιαίας προσχολική αγωγής με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα
* Η ολόπλευρη σωματική, νοητική συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
* Η μείωση των διαφορών (σε γνώσεις, δεξιότητες κ.λπ.) που τυχόν υπάρχουν λόγω διαφορετικού μορφωτικού, κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των γονιών
* Η ενημέρωση σε θέματα παιδαγωγικής και αγωγής υγείας των γονέων για να ανταποκριθούν καλύτερα στον ρόλο τους
* Η φύλαξη των παιδιών ως μέσο προώθησης της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Την περίοδο της πανδημίας οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί κατά διαστήματα σύμφωνα με τις κεντρικές οδηγίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους.[[124]](#footnote-124) Την περίοδο της λειτουργίας τους, επιπροσθέτως του καθιερωμένου παιδαγωγικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

* Υπηρεσίες πρόληψης, ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης για την εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των νηπίων. Διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από παιδίατρο, παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, με χρήση έγκυρων διαγνωστικών μέσων, με συγκατάθεση των γονέων και με τη συνεργασία των παιδαγωγών σε κάθε παιδικό σταθμό, παρείχαν εξατομικευμένες υπηρεσίες για την εκτίμηση των αναγκών και την υποστήριξη των παιδιών και των γονέων ή την παραπομπή σε εξειδικευμένους δημόσιους φορείς
* Υπηρεσίες αγωγής υγείας για την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση του προσωπικού και των γονέων των παιδιών σε θέματα πρόληψης ασθενειών και φροντίδας των βρεφών και νηπίων
* Ποικίλες εκδηλώσεις εξοικείωσης με την τέχνη και την ελληνική παράδοση, γενεακής σύνδεσης, διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης, και ψυχαγωγίας.

Το προσωπικό των δομών προσχολικής ηλικίας ενισχύθηκε με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού,[[125]](#footnote-125) εντούτοις, υπάρχουν ανάγκες και ιδιαίτερα στην ειδικότητα «Ειδικών Παιδαγωγών» λόγω της συμπεριληπτικής λειτουργίας τους.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αγίας Βαρβάρας υποδέχονται μαθητές του ΕΠΑΣ -ΟΑΕΔ και φοιτητές για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών τους μαθημάτων, σε συνεργασία με τα ΔΙΕΚ & και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Η γνωριμία με το παιδαγωγικό έργο των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και η άριστη σχέση του προσωπικού των παιδικών σταθμών με τους επόπτες των εκπαιδευτικών μονάδων, διασφαλίζει τη συνεχόμενη εισροή μαθητών και φοιτητών για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης με πολλαπλά οφέλη για τη λειτουργία τους.

### **4.2.4 Μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης**

Στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας λειτουργούν 9 νηπιαγωγεία 7 δημοτικά σχολεία 3 γυμνάσια και 2 γενικά λύκεια του δημοσίου τομέα.

Από τη σχολική περίοδο 2024 -2025 το 13ο νηπιαγωγείο και το 8ο δημοτικό σχολείο Αγίας Βαρβάρας λειτουργούν ως πειραματικά, με την εποπτεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τη σχολική περίοδο 2025-2026 θα λειτουργούν ως πειραματικά και το 3ο γυμνάσιο και το 2ο γενικό λύκειο Αγίας Βαρβάρας.[[126]](#footnote-126) Τα πειραματικά σχολεία αποτελούν ένα τρόπο δυναμικής προώθησης των στόχων της εκπαίδευσης. Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου. Παράλληλα αποτελεί αντικείμενο μελέτης η προστιθέμενη αξία της λειτουργίας ενός Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) προκειμένου να παρασχεθούν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέους στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Δεν λειτουργούν στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη γενική παιδεία με την τεχνική επαγγελματική γνώση (ΕΠΑΛ), καθώς και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

### ***Υποδομή και λειτουργική υποστήριξη***

Ο υφιστάμενες σχολικές αίθουσες καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου.

Την τελευταία 5ετία έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα κτιριακής αναβάθμισης, πυροπροστασίας, βελτίωσης της προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, διαμόρφωσης χώρων άθλησης και ανανέωσης του εξοπλισμού τους. Συνεπώς, όλα τα σχολικά κτίρια και ο αύλειος χώρος αυτών έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και αποτελούν σύγχρονα σχολεία από άποψη υποδομής.[[127]](#footnote-127) Παράλληλα έχει προγραμματιστεί η ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων εκπαιδευτικών κτιρίων. Επίσης, ξεκίνησε και προσεισμικός έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με στόχο την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων του Δήμου.

Στους ακόλουθους πίνακες παρέχονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των τμημάτων και των εγγεγραμμένων μαθητών την περίοδο 2019-2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019-2024  ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | | | | | |
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | **Νηπιαγωγεία** | | **Δημοτικά** | | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ** |
| 2019-2020 | **16** | **343** | **74** | **1.212** | **1.555** |
| 2020-2021 | **18** | **389** | **71** | **1.150** | **1.539** |
| 2021-2022 | **18** | **374** | **67** | **1.112** | **1.486** |
| 2022-2023 | **17** | **347** | **65** | **1.085** | **1.432** |
| 2023-2024 | **16** | **336** | **66** | **1.101** | **1.437** |
| 2024-2025 | **17** | **353** | **64** | **1.108** | **1.461** |

*ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019-2024  ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2024 | | | | | |
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | **ΓΥΜΝΑΣΙΑ** | | **ΛΥΚΕΙΑ** | | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ** |
| **Σύνολο Τμημάτων** | **Σύνολο Μαθητών** | **Σύνολο Τμημάτων** | **Σύνολο Μαθητών** |
| 2019-2020 | 29 | 662 | 18 | 369 | 1.031 |
| 2020-2021 | 31 | 659 | 18 | 380 | 1.039 |
| 2021-2022 | 28 | 637 | 16 | 354 | 991 |
| 2022-2023 | 28 | 661 | 16 | 341 | 1.002 |
| 2023-2024 | 29 | 623 | 17 | 355 | 978 |

*Πηγή: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων τα 7 νηπιαγωγεία και όλα τα δημοτικά έχουν ολοήμερη λειτουργία.

Η καθαριότητα και υγιεινή των σχολικών μονάδων αποτελεί καθημερινή μέριμνα του δήμου. Ειδικότερα την περίοδο της πανδημίας σε συνεργασία με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας που διαθέτει ο Δήμος, εφαρμόστηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού covid-19 στις σχολικές μονάδες.

#### **Υποστηρικτικά προγράμματα**

Κατεύθυνση της ευρωπαϊκής και της εθνικής πολιτικής, ως βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η συμπερίληψη σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Η συμπερίληψη δεν ολοκληρώνεται μόνο με την εγγραφή μαθητών στο σχολείο ανεξάρτητα από κοινωνικές και ψυχολογικές ιδιαιτερότητες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και με την ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ανάγκες αυτών των μαθητών και την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διαθέτει ένα πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τους γονείς, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και ενημέρωσης/επιμόρφωσης γονέων με βάση τις ανάγκες της μαθητικής κοινότητας.[[128]](#footnote-128)

Ειδικότερα για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων ο Δήμος συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη η δημιουργία σχολής βιομηχανίας, ψυχαγωγίας και καλλιτεχνικής δράσης καθώς και θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών στο συγκρότημα της Βιοχρώμ.

Η πολιτική του Δήμου στον τομέα της εκπαίδευσης αποδίδει θετικά αποτελέσματα και γι΄ αυτό είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Η συνέχισή της μπορεί να εξασφαλίσει ένα πιο στέρεο και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους τους πολίτες και να βοηθήσει την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

### **4.2.5 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)**

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μια σύγχρονη δομή με παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που γεμίζουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας μετά το σχολείο, ενώ συγχρόνως προσφέρουν στους γονείς απαραίτητο χρόνο, για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Το δημοτικό ΚΔΑΠ λειτουργεί στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου και φιλοξενεί παιδιά από 5 έως και 12 ετών και μπορούν να γίνουν δεκτά και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Η λειτουργία του ΚΔΑΠ χρηματοδοτείται από το «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» του ΕΣΠΑ, μέσω voucher.

### **4.2.6 Δια βίου Εκπαίδευση**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει ιδρύσει Κέντρο Δια βίου Μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης με θέματα στα οποία οι πολίτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο» και τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου το πρόγραμμα «Βασικά Αγγλικά». Τα μαθήματα και των δύο προγραμμάτων διακόπηκαν λόγω της πανδημίας. Μετά την πανδημία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο». Εντούτοις η επαναλειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης δεν ήταν άμεσα εφικτή, γιατί απαιτούσε νέο προγραμματισμό και διαδικασίες για τη διάθεση επιστημονικού προσωπικού από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας.

Η υιοθέτηση της αξίας της δια βίου μάθησης από τους πολίτες και η υλοποίηση προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα ίσης συμμετοχής όλων των πολιτών στην απόκτηση σφαιρικής παιδείας, στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων, αποτελεί θεμελιώδους σημασίας στόχο του Δήμου, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή του πολιτική. Εντός αυτού του πλαισίου ο Δήμος επενδύει στη δια βίου μάθηση με κάθε δυνατό τρόπο.

Η δημιουργία Δημοτικού Πανεπιστημίου Ελεύθερης Μάθησης στην Αγία Βαρβάρα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) αποτελεί μέτρο σε αυτήν την κατεύθυνση.

Το Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ελεύθερης Μάθησης, είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία και μορφωτικό επίπεδο. Υλοποιεί δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις με εισηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και παρέχει στους σπουδαστές βεβαίωση παρακολούθησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επιλεγμένων με βάση διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των πολιτών.

### **4.2.7 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας**

* Παρακολούθηση των κοινωνικών αναγκών στον τομέα εκπαίδευσης και εισήγηση αυτών στα αρμόδια όργανα
* Σχεδιασμός και εφαρμογή παιδαγωγικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων
* Υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμετοχή, εφαρμογή και παρακολούθηση των επιχορηγούμενων προγραμμάτων για τη φροντίδα της προσχολικής ηλικίας, όπως της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και της Περιφέρειας Αττικής
* Παρακολούθηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας
* Καθημερινή επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων για την επίλυση προβλημάτων ή δυσκολιών που προκύπτουν
* Μέριμνα για την καθαριότητα όλων των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα την περίοδο της υγειονομικής κρίσης ενισχύθηκε η καθαριότητα όλων των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με την επόπτρια δημόσιας υγείας του Δήμου εφαρμόστηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού covid-19 στις σχολικές μονάδες
* Συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς, με συναρμόδιες υπηρεσίες του δήμου καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο
* Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα του Δημοτικού Πανεπιστημίου Ελεύθερης Μάθησης.

### **4.3 Πολιτισμός και Αθλητισμός**

### **4.3.1 Ταυτότητα της πόλης**

Η πολιτιστική ταυτότητα της Αγίας Βαρβάρας διαμορφώνεται από ένα σύνολο παραμέτρων που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της.

Η παρουσία μνημείων από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς συνδέονται με την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της πόλης. Η παρουσία διακεκριμένων ατόμων στους τομείς της πολιτικής, της επιστήμης, των τεχνών και της κοινωνικής δράσης ενισχύει την εικόνα της πόλης ως κέντρο γνώσης, καινοτομίας και πολιτιστικής προσφοράς. Παράλληλα υπάρχει μια πολιτιστικά πολύμορφη αλλά συνεκτική και αλληλέγγυα τοπική κοινωνία με δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους και ένα ευρύ δίκτυο σύγχρονων δημοτικών πολιτιστικών δομών. Όλα αυτά αποτελούν ένα ισχυρό πολιτιστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να δομηθεί μια περισσότερο ελκυστική εικόνα της πόλης, η οποία μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες, να τονώσει την τοπική οικονομία και να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας συμβάλλοντας στην επίλυση κοινωνικών και αναπτυξιακών προκλήσεων.

### ***Ιστορικοί χώροι και αρχαιολογικά ευρήματα***

Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας αποκαλύπτονται κατά καιρούς τάφοι της κλασικής και υστεροκλασικής περιόδου.[[129]](#footnote-129) Η επιτύμβια στήλη που εκτίθεται στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά στην οποία αποδίδεται η μορφή του Ακταίου ύψους 1,42m (αρ.ευρ3327), βρέθηκε στην οδό Επτανήσου της πόλης μας.[[130]](#footnote-130) O Δήμος, συνεργάζεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και με το ΠΑΔΑ για την εφαρμογή δράσεων ανάδειξης της στήλης στην πόλη.[[131]](#footnote-131)

Στον Σταθμό «Αγία Βαρβάρα» εκτίθεται τμήμα αγωγού υδροδότησης της κλασικής περιόδου που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, όταν με τα έργα για την επέκταση του Μετρό προς Πειραιά, αποκαλύφτηκε στην συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Ελ. Βενιζέλου, τμήμα αρχαίου υδραγωγείου (στον αγωγό έρεε νερό).[[132]](#footnote-132)

|  |  |
| --- | --- |
| Επιτύμβια στήλη του Ακταίου 4ος π.Χ. | Σταθμός «Αγία Βαρβάρα» |
| Αγωγός, Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα, Αγία Βαρβάρα, Δήμος ΧαϊδαρίουΣταθμός «Αγία Μαρίνα» |

Στο Σταθμό «Αγία Μαρίνα» εκτίθεται υδραυλικό σύστημα της ύστερης αρχαιότητας, αποτελούμενο από δεξαμενές, φρεάτια επίσκεψης και αγωγούς το οποίο βρέθηκε στην περιοχή.

Στην πόλη βρίσκεται το βυζαντινό μνημείο «Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας». Ο σύγχρονος Ναός κτίσθηκε το [1904](https://el.wikipedia.org/wiki/1904) στον αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης [βασιλικής](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82) χωρίς [τρούλο](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82). Στο Άγιο Βήμα του Ναού, το οποίο ονομάζεται «Εύρεσις», βρέθηκε η εικόνα της Αγίας Βαρβάρας. Δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες για την χρονολογία ανέγερσης πρώτου ναού. Μοναδικό ιστορικό στοιχείο για την ύπαρξή του είναι η αναγραφή του έτους 1774 στην τοιχογραφία της Αγίας Βαρβάρας μέσα στο [Ιερό Βήμα](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1). Επειδή το κτίσιμο προηγείται της αγιογράφησης του εικάζεται ότι η ύπαρξη ναού στον χώρο αυτό χρονολογείται πριν το έτος 1774. Ο σύγχρονος Ναός φέρει αγιογραφίες του Φώτη Κόντογλου

Επίσης, στην Αγία Βαρβάρα βρίσκονται το «κελάκι» του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και το «κελάκι» του πατρός Ευμενίου, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο άλσος Μητέρα (πρώην Λοιμωδών).

### ***Μνημεία***

* Προτομή Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (πρώην Παναγίας Ελεούσας)
* Προτομή Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
* Μνημείο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην πλατεία 19ης Μάϊου
* Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
* Τιμητική πλάκα με τα ονόματα των εκτελεσθέντων το 1944 από τους Ναζί πολιτών της Αγίας Βαρβάρας, στη διασταύρωση των οδών Δούσμανη και Σαράφη.
* Μνημείο Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τρίγωνο Μ. Αλεξάνδρου & Ελ. Βενιζέλου
* Μνημείο Γρηγόρη Λαμπράκη στην ομώνυμη πλατεία στη Μεσογείων
* Συμβολική καλλιτεχνική σφαίρα «*Η μοναχική πορεία του κόσμου*» η οποία εκτίθεται στην είσοδο του Δημαρχείου.

### **4.3.2 Δημοτική πολιτιστική υποδομή και δράση**

### **Καλλιτεχνικές Σχολές**

1. **Δημοτικό Ωδείο στο κτίριο «Μέγαρο Μήτρος Σουλιμιώτης»[[133]](#footnote-133)**

Το Δημοτικό Ωδείο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1995. Στεγάζεται σε ανακαινισμένο δημοτικό κτίριο στη διασταύρωση των οδών Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. Προσφέρει μουσικές σπουδές με υψηλή ποιότητα και αποτελεί ζωντανό κύτταρο μουσικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης.

Στο Δημοτικό Ωδείο διδάσκονται όλα τα κλασικά, παραδοσιακά και μοντέρνα μουσικά όργανα. Διδάσκονται ενόργανη, βυζαντινή, παραδοσιακή και μοντέρνα μουσική, μονωδία, μελοδραματική τέχνη, κλασικό και σύγχρονο τραγούδι, υποχρεωτικά θεωρητικά και ανώτερα θεωρητικά μαθήματα, μουσική προπαιδεία (σύστημα orff).

Λειτουργεί μουσικό τμήμα προετοιμασίας για Πανεπιστήμιο και τμήμαμουσικής τεχνολογίας, με ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο στούντιο πρόβας & ηχογράφησης καθώς και μεταπτυχιακό τμήμα οπερέτας

Επίσης, λειτουργεί λαϊκή ορχήστρα, ορχήστρα κιθαριστών και φιλαρμονική καθώς και παιδική χορωδία, χορωδία ενήλικων και βυζαντινή χορωδία

Επιπροσθέτως, το Δημοτικό Ωδείο παρέχει πτυχία αρμονίας, ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, βυζαντινής μουσικής, αντίστιξης, φούγκας, δίπλωμα σύνθεσης και μουσικών οργάνων.

1. **Σχολή Ανώτερης Δραματικής Τέχνης *«*Ιάκωβος Καμπανέλλης»[[134]](#footnote-134)**

Η Σχολή Ανώτερης Δραματικής Τέχνηςιδρύθηκε από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας το 1999. Στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο της οδού Σερίφου. Είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση με δυνατότητα παροχής κρατικού πτυχίου.[[135]](#footnote-135)

Διαθέτει πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών με όλα τα μαθήματα της σύγχρονης θεατρικής Τέχνης. Στην Σχολή Ανώτερης Δραματικής Τέχνης διδάσκονται υποκριτική και αυτοσχεδιασμός, δραματολογία, κίνηση και χορός, μουσική και τραγούδι, αγωγή λόγου, υποκριτική στην κάμερα, ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιστορία θεάτρου, ιστορία και πρακτική του κινηματογράφου, σκηνογραφία, ενδυματολογία καθώς και σκηνοθεσία θεάτρου. Το καλοκαίρι λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα για τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της Σχολής λειτουργεί Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι, στο οποίο συμμετέχουν σπουδαστές της Σχολής αλλά και πολίτες που ενδιαφέρονται για τη θεατρική δημιουργία και έκφραση.

Η Σχολή Ανώτερης Δραματικής Τέχνηςκαι το Θεατρικό Εργαστήρι συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διάφορους φορείς της Αθήνας και ευρύτερα.

1. **Δημοτική Σχολή Χορού**

Η Δημοτική Σχολή Χορού στεγάζεται στο κέντρο της πόλης στο Πολιτιστικό Κέντρο που φιλοξενεί και την Ένωση Ποντίων, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου

Έχει πολυετή δράση και έχει διακριθεί για το έργο της. Στη Δημοτική Σχολή Χορού λειτουργούν ερασιτεχνικά τμήματα διδασκαλίας χορού και εκγύμνασης τα οποία απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών από 4 ετών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκμάθησης χορών που αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση και τις τάσεις της εποχής

Λειτουργούν παιδικά τμήματα για ρυθμική, κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο χορό, hip hop, latin, jazz, cheerleading (ολυμπιακό άθλημα), commercial. Επίσης, λειτουργούν τμήματα ενηλίκων για σύγχρονο μπαλέτο, latin, αργεντίνικο τάνγκο, jazz, lyrical jazz, modern jazz, commercial, zumba, barre a τerre, musical, pilates, καθώς και ιδιαίτερα μαθήματα κλασικού μπαλέτου και άλλου είδους χορού (δυνατότητα επαγγελματικού διπλώματος).

Επιπροσθέτως, στη Δημοτική Σχολή Χορού έχει ήδη δημιουργηθεί η υποδομή για τη λειτουργία τμημάτων αγωνιστικού χορού.

1. **Κέντρο Εικαστικών Σπουδών «Αβραάμ Αντωνάκος»[[136]](#footnote-136)**

Στεγάζεται σε πολυώροφο δημοτικό κτίριο, με σύγχρονες προδιαγραφές και πρόσβαση για ΑμεΑ στην πλατεία Νέας Γενιάς.

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις εικαστικές τέχνες και να κατακτήσουν νέες εκφραστικές δυνατότητες.

Λειτουργεί τμήματα αγιογραφίας, ζωγραφικής (ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική και χαρακτική), εφαρμοσμένων τεχνών, χειροτεχνίας (εικαστικές & μεταλλικές κατασκευές πχ κόσμημα), φωτογραφίας, καθώς επίσης λειτουργούν παιδικό εργαστήρι (εικαστικά) και εφηβικό εργαστήρι (γκράφιτι, εικονογράφηση, καρτούν).

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών προβλέπεται να φιλοξενήσει λειτουργίες του τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

1. **Σχολείον Παράδοσης και Λαογραφίας**

Η πολιτιστική παράδοση αποτελεί θεμέλιο της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού. Το «Σχολείον Παράδοσης και Λαογραφίας» δημιουργήθηκε το 2019 στο χώρο του δημοτικού Ωδείου και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατήρηση των γνώσεων και τεχνικών της παράδοσης, να ενισχύσει τη συλλογική συνείδηση και εμπλουτίσει την πολιτιστική δράση του Δήμου μέσα από τις κοινές μνήμες που ενώνουν την κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

Στο «Σχολείον Παράδοσης και Λαογραφίας» λειτουργεί τμήμα καταγραφής παραδοσιακής μουσικής, παραμυθιού, προσωπικών βιωματικών ιστοριών από διάφορους τόπους, τμήματα παραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες, τμήματα παραδοσιακής μουσικής σε συνεργασία με το Ωδείο και τμήμα εισηγήσεων και σεμιναρίων λαογραφίας, παραμυθιού, κεντήματος κ.α.

### **Εκπαιδευόμενοι**

Οι εκπαιδευόμενοι καλύπτουν όλες τις ηλικίες. Προέρχονται από όλες τις συνοικίες της πόλης και κάποιοι από άλλους δήμους.

Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων βαίνει αυξανόμενος και εκτιμάται ικανοποιητικός. Σε ορισμένα ερασιτεχνικά τμήματα ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που φαίνεται στον πίνακα με το μαθητικό δυναμικό των καλλιτεχνικών σχολών όπου αναφέρονται οι εγγεγραμμένοι.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ[[137]](#footnote-137) | | | | | |
|  | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** |
| Δημοτικό Ωδείο | 189 | 180 | 190 | 220 | 245 |
| Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης | 72 | 71 | 66 | 57 | 54 |
| Ερασιτεχνικό θεατρικό Εργαστήρι | 9 | Αναστολή λόγω covid | 15 | 27 | 27 |
| Σχολή Χορού | 203 | 208 | 160 | 198 | 215 |
| Κέντρο Εικαστικών Τεχνών | 135 | 71 | 45 | 53 | 70 |
| Τμήμα Παραδοσιακών Χορών | 170 | Αναστολή λόγω covid | - | - | - |
| Σχολείον Παράδοσης και Λαογραφίας | - | Αναστολή λόγω covid | 97 | 298 | 342 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 778 | 530 | 573+ | 853+ | 953+ |

*Πηγή: Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

Στη διάρκεια των μηνών του lockdown αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα δημιουργήθηκαν εικονικές τάξεις διαδικτυακής εκπαίδευσης.

### **Πολιτιστικά κέντρα/ χώροι**

**Βιβλιοθήκη «Ν. Χαχλάκης»[[138]](#footnote-138)**

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 12.000 τίτλους βιβλίων και έχει εγγεγραμμένα περισσότερα από 3.200 μέλη. Εντός του πλαισίου της λειτουργεί «Λέσχη Ανάγνωσης». Δίνοντας έμφαση στη προώθηση της φιλαναγνωσίας ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, συνεργάζεται με τα σχολεία όλων των βαθμίδων και διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις μαθητών στο χώρο της.

**Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ»[[139]](#footnote-139)**

Το Κέντρο Λόγου και Τέχνης « Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ» λειτουργεί στο αναπαλαιωμένο κτίριο με κήπο στην Παλαιών Πολεμιστών & Καλατζάκου. Στις εσωτερικές του αίθουσες αλλά και στον κήπο του φιλοξενούνται εκθέσεις, πραγματοποιούνταιμουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικές βραδιές και φιλολογικές συζητήσεις.

**Πολιτιστικό Κέντρο και Εστία Ποντίων[[140]](#footnote-140)**

Στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Καραολή. Την πρόσοψη κοσμεί γλυπτό του Χρήστου Αρβανίτη με συμβολική αναφορά στη γενοκτονία των Ποντίων. Το Πολιτιστικό Κέντρο διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για το Σύλλογο Ποντίων, αίθουσες που φιλοξενούν τη Δημοτική Σχολή Χορού και πρότυπο γυμναστήριο.

**Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» [[141]](#footnote-141)**

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» βρίσκεται στη θέση του παλαιού συνοικιακού κινηματογράφου «Κουκλάκι» που αγοράστηκε και ανακατασκευάστηκε από τον Δήμο. Διαθέτει αμφιθεατρική πλατεία χωρητικότητας 400 ατόμων με εξαιρετική ακουστική, υπερυψωμένη σκηνή τριών επιπέδων με υδραυλικό μηχανισμό και βοηθητικό χώρο για τους καλλιτέχνες και τους τεχνικούς. Η αίθουσα υποδοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος. Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» φιλοξενεί εκδηλώσεις των σχολείων, μουσικές συναυλίες, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις των καλλιτεχνικών σχολών του δήμου ή άλλων φορέων, καθώς και κοινωνικές εκδηλώσεις και συνέδρια.

**Θερινός κινηματογράφος «ΠΑΝΘΕΟΝ**»

Ο θερινός κινηματογράφος «Σινέ Πάνθεον» βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω με θέα την Αθήνα. Εκτός από προβολή ταινιών τους καλοκαιρινούς μήνες, φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

### **Θεσμοί και πολιτιστική δραστηριότητα**

Καθιερωμένοι θεσμοί:

* «Γιορτές πόλης» κάθε Σεπτέμβριο από το 2009

Νεότεροι και δημοφιλείς καλλιτέχνες που προέρχονται από την τοπική κοινωνία ή τις πολιτιστικές δομές του Δήμου μαζί με άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα πραγματοποιούν σειρά εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα αλλά και συναισθηματικής και πνευματικής ανάτασης.

* «Διαγωνισμός Ποίησης» από το Μάρτιο του έτους 2021

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της λογοτεχνίας και της ποίησης, και προσφέρει σε μαθητές και ενήλικες την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο να αξιολογήσουν τη δουλειά τους και να επιτύχουν τιμητικές διακρίσεις.

* Εορτασμός Εθνικών Επετείων – Εκδηλώσεις για ιστορικά γεγονότα

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων και εκδηλώσεων για ιστορικά γεγονότα και την απόδοση τιμής.

* «Ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο»
* Εκκλησιαστικοί ύμνοι από τη Βυζαντινή Χορωδία στην πόλη

Στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και το Πάσχα η βυζαντινή χορωδία του Δήμου μεταδίδει το συναίσθημα των ημερών ψάλλοντας βυζαντινούς ύμνους σε διάφορους χώρους της πόλης.

* «Γιορτές του Καρναβαλιού»

Παράλληλα υλοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις αφιερωμένες σε μεγάλους συνθέτες και καλλιτέχνες

### **Πολιτιστικοί Σύλλογοι**

Στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας λειτουργούν πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι αναπτύσσουν αξιόλογη δράση:

* Ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος»
* Ο Πανελλήνιος Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Αθιγγάνων.
* Η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος».
* Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας "ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ"
* Η Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Επιστημόνων.

Ανακεφαλαιώνοντας, η συνολική δράση στον τομέα του πολιτισμού εκτιμάται ότι καλύπτει τα ενδιαφέροντα των πολιτών και αποτελεί μια σοβαρή επένδυση στο τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο.

Η υφιστάμενη πολιτιστική υποδομή αναμένεται να ενισχυθεί με την κατασκευή ανοικτού θεάτρου στο όρος Αιγάλεω (παλιό λατομείο Χαμηλοθώρη), του οποίου η μελέτη είναι ήδη έτοιμη, την ίδρυση πρότυπης Ακαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης στο χώρο της Βιοχρώμ, η οποία όπως προαναφέρεται θα προσφέρει και επαγγελματική εκπαίδευση, με τη δημιουργία Μουσείου και Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών και τη δημιουργία Μουσείου Παιχνιδιών.

Επίσης, έχει προβλεφθεί η μεταφορά της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «Ιάκωβος Καμπανέλλης» σε σύγχρονο κτίριο στο χώρο της Βιοχρώμ, δεδομένου ότι εκτιμάται αναγκαία τόσο η αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής όσο και του τεχνικού εξοπλισμού της, βάσει των δράσεων που αναπτύσσει.

Επιπροσθέτως, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία Δημοτικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Κινητής Βιβλιοθήκης για την αύξηση της προσβασιμότητας στο βιβλίο, χωρίς περιορισμούς τοποθεσίας, καθώς αναγνωρίζεται η δυσκολία πρόσβασης ατόμων περιορισμένης κινητικότητας ή γειτονιών σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των πολιτιστικών δομών αποτελεί ένα πρόβλημα δεδομένου ότι η πολιτική επιλογή του δήμου είναι να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα τα δίδακτρα των σχολών για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι πολίτες.

### **4.3.3 Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες**

Η πολιτική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στον τομέα του Αθλητισμού επικεντρώνεται στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας των κατοίκων, καθώς επίσης στην ενθάρρυνση της κοινωνικής συναναστροφής μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Οι αθλητικές υποδομές του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, περιλαμβάνουν χώρους κατάλληλους για αθλητικές δραστηριότητες αλλά και τη διοργάνωση τοπικών ή και μεγαλύτερων αγώνων. Για τη σωστή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολών έχει προβλεφθεί η λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης (Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων).

### **Υπαίθριοι και κλειστοί αθλητικοί χώροι**

**Εθνικό Στάδιο Αγίας Βαρβάρας (Ριμινίτικα**)

Το Εθνικό Στάδιο Αγίας Βαρβάρας παρέχει δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα διαθέτει υποδομές για αγωνιστικές δραστηριότητες του κλασικού αθλητισμού. Με συνεχείς παρεμβάσεις έχει διαμορφωθεί σε ένα λειτουργικό αθλητικό χώρο με σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής και εγκαταστάσεις.

**Ανοικτός χώρος άθλησης πίσω από τις κερκίδες του σταδίου στα Ριμινίτικα**

**Γήπεδο Αθλοπαιδιών «Πάνθεον»**

Βρίσκεται στοτέρμα της οδού Δεληγιάννη και περιλαμβάνει υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ – βόλεϊ

**Αθλητικός χώρος στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης**

Την τελευταία πενταετία κατασκευάστηκε Μίνι γήπεδο μπάσκετ.

**Αθλητικός πολυχώρος «Τριλογία**» **(Όνειρο- Διεκδίκηση- Ελπίδα)**

Βρίσκεται στην οδό Π.Π. Γερμανού έναντι της πλατείας Ελευθερίας. Περιλαμβάνει μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα μπάσκετ για μικρούς και μεγάλους και υπαίθρια όργανα σωματικής ενδυνάμωσης.

**Γήπεδο Αντισφαίρισης (tennis) στο Άλσος Ειρήνης**

**Γήπεδο Πετοσφαίρισης (Beach Volley) στο Άλσος Ειρήνης**

**Υπαίθρια όργανα σωματικής ενδυνάμωσης στο Άλσος Μητέρας**

**Αθλητικός χώρος στην πλατεία Ζαναέ**

Την τελευταία πενταετία κατασκευάσθηκε Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου.

**Ελεύθερος χώρος Αθλοπαιδιών «Νέας Γενιάς»**

Βρίσκεταιστην πλατεία Νέας Γενιάς και περιλαμβάνει γήπεδο μπάσκετ καθώς και υποδομή ποδοσφαίρου 5Χ5

**Κλειστό Γυμναστήριο «Ολυμπιονίκη Μαρίας - Ελένης Κορδαλή»[[142]](#footnote-142)**

Το Κλειστό Γυμναστήριο «Ολυμπιονίκη Μαρία - Ελένη Κορδελή» διαθέτει κατάλληλες υποδομές για τη διεξαγωγή αγώνων μπάσκετ και βόλεϊ σάλας. Επίσης, εδώ λειτουργεί το τμήμα «Γυμναστική για όλους» που περιλαμβάνει ασκήσεις εδάφους με στοιχεία από τα αθλήματα της ενόργανης, της ρυθμικής, της ακροβατικής, της αεροβικής και του χορού.

**Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκης 2ου Λυκείου»[[143]](#footnote-143)**

Στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκη 2ου Λυκείου» στην οδόΣιπύλου έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και βελτιώσεις με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και ασφάλειας. Σε αυτό οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα άθλησης στο Μπάσκετ (Basket).

**Αίθουσα Pilates Reformer**

Δημιουργήθηκε την τελευταία πενταετία στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ο Φάρος» στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Καραολή.

**Αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες**

Αθλητικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στους αύλειους χώρους των σχολείων. Στις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων προστέθηκαν την τελευταία πενταετία,εξοπλισμός επιτραπέζιας αντισφαίρισης στα σχολεία και η δημιουργία γυμναστηρίου με όργανα γυμναστικής και όργανα αεροβικής – ενδυνάμωσης, στο σχολικό συγκρότημα της Ελ. Βενιζέλου.

### **Σχολές εκμάθησης αθλημάτων και δραστηριότητες**

Από τον Δήμο παρέχεται δυνατότητα εκμάθησης των αθλημάτων:

Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Αντισφαίριση (Tennis), Πετοσφαίριση (volley ball), Πετοσφαίριση επί άμμου (Beach Volley), Ξιφασκία Τοξοβολία, Ελληνορωμαϊκή πάλη Παιδικό και Αγωνιστικό Αερόμπικ, Ρυθμική Γυμναστική Τραμπολίνο.

Παράλληλα με τα παραπάνω, σε συνεργασία με τα σχολεία υλοποιούνται αθλητικά προγράμματα για μαθητές που προάγουν την έννοια του ομαδικού πνεύματος. Επίσης υλοποιούνται αθλητικά προγράμματα για όλους τους πολίτες.

Στα σημαντικότερα αθλητικά προγράμματα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

* Σχολικό Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου – Μίνι Βόλεϊ, Μπάσκετ - Αθλητικές Επιδείξεις
* Πρόγραμμα Kids Athletics
* Πρόγραμμα «Νέοι, Χορός, Κίνηση»
* Πρόγραμμα Γυμναστικής για την τρίτη Ηλικία.
* Γυμναστική για Όλους – Gym for Life Challenge
* Οργάνωση εκδηλώσεων μαζικού αθλητισμού όπως Μαραθώνιος, Ποδηλατικός Γύρος Αγίας Βαρβάρας, Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου, Φεστιβάλ Ρυθμού και Κίνησης κ.α.
* Οργάνωση ομάδων αθλητικής δράσης και ψυχαγωγίας εντός του πλαισίου του προγράμματος «Καλοκαίρι στην Πόλη: Άθληση & Δημιουργία»

Την περίοδο της πανδημίας διοργανώθηκαν διαδικτυακά μαθήματα όπως: CROSS TRAINING, CIRCUIT TRAINING, BODY POWER, Αεροβική Γυμναστική και Γυμναστική για την Γ΄ ηλικία.

Ανακεφαλαιώνοντας, η αθλητική υποδομή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας κατά τη σύνταξη του προηγούμενου Στρατηγικού Σχεδίου (2014-2019) θεωρείτο ανεπαρκής.

Σήμερα η αθλητική υποδομή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έχει ενισχυθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τη διαμόρφωση νέων χώρων αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, Τένις, padel Τένις κ.α.) σε 14 σημεία της πόλης έργο που εξελίσσεται, με την κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου (Κυκλάδων και Ιπποκράτους) 5 διαδρομών, 25 μέτρων με βιοκλιματική οροφή, για την οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής καθώς και με την προβλεπόμενη κατασκευή Γυμναστηρίου Υγιούς Γήρανσης.[[144]](#footnote-144)

Προοπτική του Δήμου είναι η αθλητική υποδομή να καλύπτει όλα τα αθλήματα και ενδιαφέροντα και να έχουν πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους οι πολίτες κάθε συνοικίας.

Πρόβλημα σε σχέση με την αθλητική υποδομή, αποτελεί το κόστος συντήρησης, υπό την έννοια ότι προϋποθέτει τακτικότητα και κατά συνέπεια ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που είναι περιορισμένοι. Ωστόσο η συντήρηση των αθλητικών υποδομών θεωρείται ικανοποιητική.

### **4.3.4 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού**

Η Διεύθυνση βάσει του ισχύοντος Οργανισμού Υπηρεσίας έχει Τμήμα Πολιτισμού, Τμήμα Αθλητισμού και Τμήμα Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς. Καθένα, ανάλογα με το αντικείμενό του παρέχει τις παρακάτω βασικές υπηρεσίες.

* Παρακολούθηση των αναγκών στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της προώθησης του Εθελοντισμού και θεμάτων της Νέας Γενιάς και εισήγηση αυτών στα αρμόδια όργανα
* Σχεδιασμός και εφαρμογή των πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών προγραμμάτων και δράσεων της Διεύθυνσης
* Υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή τους
* Μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την καλή λειτουργία των υποδομών και σχολών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ( συντήρηση, καθαριότητα, προμήθειες κ.λπ.)
* Επικοινωνία με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για την επίλυση προβλημάτων ή δυσκολιών που προκύπτουν
* Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης για την προώθηση κοινών στόχων
* Συνεργασία με φορείς του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πόλης που δραστηριοποιούνται στους τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς καθώς και με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο.

## **5. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση**

### **5.1 Απασχόληση**

### **5.1.1 Γενική εικόνα**

Από το σύνολο των 26.758 απογραφέντων κατά τη γενική απογραφή του πληθυσμού του έτους 2021, στην Αγία Βαρβάρα οικονομικά ενεργά άτομα είναι 11.644 (43,5%) και οικονομικά μη ενεργά 15.111 (56,5 %).

Στον ενεργό πληθυσμό οι άντρες αποτελούν το 55% και οι γυναίκες το 45%. Στον μη ενεργό πληθυσμό οι άντρες αποτελούν το 42% και οι γυναίκες το 58%.

Από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό οι απασχολούμενοι είναι 9.441 (81%) και οι άνεργοι 2.206 (19% )[[145]](#footnote-145)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | | | | | | | | |
| **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ** | | | | | | | | |
|  |  | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ** | | | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ** | | | |
| **ΔΗΜΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ** | **ΣΥΝΟΛΟ** | **ΑΠΑΣΧ.** | **ΑΝΕΡΓΟΙ** | **ΣΥΝΟΛΟ** | **ΜΑΘ-ΣΠΟΥΔ** | **ΣΥΝΤΑΞ** | **ΛΟΙΠΟΙ** |
| **ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **26.758** | **11.644** | **9.441** | **2.206** | **15.111** | **4.532** | **5.125** | **5.454** |
| Άρρενες | 12.749 | 6.380 | 5.216 | 1.167 | 6.365 | 2.336 | 2.574 | 1.455 |
| Θήλεις | 14.012 | 5.267 | 4.222 | 1.042 | 8.748 | 2.198 | 2.553 | 3.996 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β02*

### **5.1.2 Κατάσταση ασχολίας και εκπαιδευτικό επίπεδο**

Ενδιαφέρον για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης έχουν τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της πόλης.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ: 70 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | | | | | | | | | |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** | **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | | | | | | | | |
|  | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ** | | | **ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ** | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **Σύνολο** | **Απασχολού-μενοι** | **Άνεργοι** | **Σύνολο** | **Μαθητές-σπουδα-**  **στές** | **Συντα-**  **ξιούχοι** | **Λοιποί** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **26.758** | **11.644** | **9.441** | **2.206** | **15.111** | **4.532** | **5.125** | **5.454** |
| **Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Πτυχίο Πανε/μιου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών και ισότιμων σχολών** | 3.972 | 2.925 | 2.605 | 322 | 1.050 | 167 | 516 | 362 |
| 27,6[[146]](#footnote-146) | 14,5%[[147]](#footnote-147) |
| 89%[[148]](#footnote-148) | 11%[[149]](#footnote-149) |
| **Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.)** | 1.828 | 1.320 | 1.055 | 263 | 510 | 58 | 149 | 308 |
| 11% | 12% |
| 80% | 20% |
| **Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού κ.λπ. ή εξαταξίου Γυμνασίου)** | 7.704 | 4.625 | 3.887 | 741 | 3.076 | 1.013 | 1.047 | 1.016 |
| 41% | 33,6% |
| 84% | 16% |
| **Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών / Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου** | 3.976 | 1.684 | 1.289 | 398 | 2.293 | 808 | 851 | 635 |
| 14% | 18% |
| 76% | 24% |
| **Απολυτήριο Δημοτικού** | 5.096 | 913 | 532 | 384 | 4.181 | 855 | 1.920 | 1.405 |
| 5,6% | 17,4% |
| 58% | 42% |
| **Εγκατέλειψε ή δε φοίτησε στο Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή/ανάγνωση / Ολοκλήρωσε την προσχολ. αγωγή / Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση** | 2.855 | 175 | 76 | 101 | 2.678 | 1.422 | 639 | 616 |
| 0,8% | 4,5% |
| 43% | 57% |
| **Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά 1/1/2016)** | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 208 | 0 | 1.117 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Γενική Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β03 (ίδια επεξεργασία)*

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η συμμετοχή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Αγίας Βαρβάρας στην απασχόληση κινείται αντιστρόφως ανάλογα από το επίπεδο της εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα άτομα που έχουν πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία φαίνεται να αντιμετωπίζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας συγκριτικά με τα άτομα που έχουν απολυτήριο λυκείου.

Συνυπολογιζόμενα τα επίπεδα δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη χώρα, το ποσοστό ανεργίας σε αυτά τα εκπαιδευτικά επίπεδα, από τον Ιανουάριο του έτους 2021 έως τον Ιανουάριο του έτους 2024, βαίνει αυξανόμενο [[150]](#footnote-150) γεγονός που είναι δυνατό να αφορά και στην Αγία Βαρβάρα.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ: 71 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ[[151]](#footnote-151) ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ | | | | | |
|  | **Ιανουάριος 2021** | **Ιανουάριος 2022** | **Ιανουάριος 2023** | **Ιανουάριος 2024** |
| Χωρίς εκπαίδευση | 9,25% | 9,30% | 9,54% | 10% |
| Υποχρεωτική εκπαίδευση | 28,92% | 28,17% | 27,03% | 26,2% |
| Δευτεροβάθμια / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση | **46,61%** | **46,82%** | **47,76%** | **47,9%** |
| Τριτοβάθμια | 15,22% | 15,70% | 15,67% | 15,9% |

*Πηγή: ΔΥΠΑ Δελτία Τύπου σχετικά με την ανεργία Ιανουαρίου 2021, 2022, 2023,2024*

### **5.1.3 Κατάσταση ασχολίας και επάγγελμα**

Το μεγαλύτερο μέρος των απασχολουμένων είναι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές και υπάλληλοι γραφείου (42,5%)

Στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα των απασχολούμενων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας καθώς και των απασχολουμένων στην περιφερειακή ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, παρουσιάζονται κατά φύλο στον ακόλουθο πίνακα.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ** | | | | | | | |
| **Περιγραφή/Επάγγελμα** | **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | | | **ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών** | | | |
|  | **Σύνολο** | **Άρρενες** | **Θήλεις** | **Σύνολο** | **Άρρενες** | | **Θήλεις** |
|  | **9.441** | **5.216** | **4.222** | **199.239** | | **110.649** | **88.588** |
| Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη | 242  3% | 154 | 91 | 6.154  (3%) | | 4.252 | 1.905 |
| Επαγγελματίες | 1.162  12% | 491 | 668 | 31.947  (16%) | | 13.549 | 18.396 |
| Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 951  10% | 473 | 476 | 22.114  (11%) | | 11.037 | 11.078 |
| Υπάλληλοι γραφείου | 1.280 13,5% | 543 | 734 | 27.682  (14%) | | 11.690 | 15.995 |
| Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές | 2.744  29% | 1.315 | 1.432 | 54.320  (27%) | | 26.256 | 28.061 |
| Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς | 51  (0,5%) | 35 | 13 | 1.037  (0,5%) | | 678 | 361 |
| Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 895  (9,5%) | 792 | 106 | 19.298  (10%) | | 17.058 | 2.238 |
| Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές | 994  (10,5%) | 929 | 63 | 17.370  (9%) | | 16.232 | 1.136 |
| Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες | 1.125 (12%) | 489 | 634 | 19.315  (9,5%) | | 9.903 | 9.417 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β05 (ίδια επεξεργασία)*

Συγκριτικά με την Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται στο ποσοστό των επαγγελματιών που είναι χαμηλότερο κατά 4 μονάδες και στο ποσοστό των ανειδίκευτων εργατών χειρώνακτων και μικροεπαγγελματιών που είναι υψηλότερο κατά 2,5 μονάδες. Στα λοιπά επαγγέλματα, οι διαφορές των ποσοστών με την στην Περιφερειακή Ενότητα είναι μικρότερες.

Συγκριτικά με τα στοιχεία της γενικής απογραφής στην Αγία Βαρβάρα το 2011, παρατηρείται **μείωση του ποσοστού** των απασχολούμενων **ειδικευμένων τεχνιτών** από 13% σε 9% και **αύξηση του ποσοστού** των απασχολούμενων **ανειδίκευτων εργατών, χειρωνάκτων και μικροεπαγγελματιών** από 9% σε 12%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατανομή των απασχολουμένων κατά επάγγελμα και ηλικία εάν συνεκτιμηθεί με τη μείωση του ποσοστού των ειδικευμένων τεχνιτών και την αύξηση του ποσοστού των ανειδίκευτων εργατών, χειρώνακτων και μικροεπαγγελματιών.

Σχετικά στοιχεία δίδονται στον ακόλουθο πίνακα:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ** | | | | | | | |
| **Περιγραφή/Επάγγελμα** |  | **ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ** | | | | |
|  | **Σύνολο** | | **15-29** | **30-44** | **45-59** | **60-74** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **9.441** | | **1.460** | **3.698** | **3.658** | **627** |
| Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη | 242 | | 24 | 71 | 123 | 27 |
| Επαγγελματίες | 1.162 | | 173 | 478 | 430 | 83 |
| Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 951 | | 126 | 439 | 325 | 58 |
| Υπάλληλοι γραφείου | 1.280 | | 213 | 519 | 493 | 50 |
| Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές | 2.744 | | 595 | 1.162 | 855 | 128 |
| Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς | 51 | | 4 | 9 | 26 | 15 |
| Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | 895 | | 91 | 334 | 404 | 68 |
| Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) | 994 | | 124 | 308 | 474 | 87 |
| Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες | 1.125 | | 107 | 377 | 522 | 116 |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β06 (ίδια επεξεργασία)*

Από τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με την κατανομή των απασχολουμένων κατά επάγγελμα και ηλικία καθώς από τα στοιχεία που του επόμενου πίνακα όπου αναφέρονται οι κλάδοι στους οποίους απαντώνται τα περιγραφόμενα επαγγέλματα, προκύπτει ότι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2021, το **μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού της Αγίας Βαρβάρας** **απασχολείται στον τριτογενή τομέα της παραγωγής**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ** | | | | | | | | | | |
| **Περιγραφή/Επάγγελμα** | Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη | Επαγγελματίες | Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | Υπάλληλοι γραφείου | Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές | Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφ., δασοκόμοι αλιείς | Ειδικευμένοι τεχνίτες & ασκούντες συναφή επαγγέλματα | Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & εξοπλισμού & συναρμολογητές | Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες | ΣΥΝΟΛΑ |
| **Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ** | **0** | **3** | **3** | **3** | **3** | **31** | **0** | **0** | **3** | **46** |
| **Β.ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Γ.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ** | **31** | **29** | **82** | **76** | **73** | **0** | **301** | **149** | **179** | **915** |
| **Δ.ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ** | **0** | **0** | **0** | **14** | **5** | **0** | **8** | **3** | **4** | **39** |
| **Ε.ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ** | **0** | **3** | **0** | **7** | **0** | **0** | **4** | **8** | **32** | **61** |
| **ΣΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ** | **3** | **6** | **36** | **16** | **3** | **0** | **234** | **18** | **29** | **347** |
| **Ζ.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ** | **65** | **55** | **129** | **258** | **1183** | **0** | **209** | **136** | **207** | **2.237** |
| **Η.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** | **32** | **26** | **56** | **202** | **22** | **0** | **30** | **448** | **63** | **875** |
| **Θ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ** | **54** | **14** | **5** | **46** | **520** | **0** | **15** | **120** | **118** | **884** |
| **Ι.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ** | **0** | **109** | **57** | **70** | **8** | **0** | **10** | **0** | **3** | **260** |
| **Κ.ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | **5** | **13** | **115** | **66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **207** |
| **Λ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** | **0** | **0** | **5** | **5** | **4** | **0** | **0** | **0** | **5** | **24** |
| **Μ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | **6** | **229** | **66** | **129** | **12** | **0** | **17** | **6** | **11** | **477** |
| **Ν.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | **3** | **12** | **22** | **106** | **132** | **4** | **8** | **23** | **150** | **449** |
| **Ξ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ** | **7** | **51** | **160** | **88** | **370** | **7** | **22** | **45** | **193** | **950** |
| **Ο.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **18** | **366** | **4** | **27** | **21** | **0** | **0** | **14** | **17** | **471** |
| **Π.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ** | **12** | **204** | **172** | **77** | **193** | **0** | **4** | **13** | **59** | **736** |
| **Ρ.ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ** | **5** | **31** | **19** | **25** | **8** | **4** | **9** | **0** | **10** | **116** |
| **Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **6** | **12** | **11** | **66** | **173** | **0** | **17** | **3** | **7** | **296** |
| **Τ.ΔΡΑΣΤΗΡ. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ. ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠ. ΔΡΑΣΤΗΡ ΝΟΙΚΟΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13** | **0** | **0** | **0** | **38** | **49** |
| **Υ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** |

*ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021 Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β07 (ίδια επεξεργασία)*

Ως προς τη θέση εργασίας φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των απασχολουμένων που απογράφηκαν στην Αγία Βαρβάρα και των απασχολούμενων συνολικά στην ΠΕ του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Επίσης, δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα στην πλειοψηφία τους απασχολούνται ως μισθωτοί ή ημερομίσθιοι.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 75 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2021**  **ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Περιγραφή** | **Και των δύο φύλων** | | | | | | | | | | | | |
| **Σύνολο** | | **Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό** | | **Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό** | | **Μισθωτοί ή ημερομίσθιοι** | | **Μέλη συνεταιρισμού παραγωγών** | | **Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση** | | **Άλλη περίπτωση** |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 199.239 | 10.568 | | 18.570 | | 169.250 | | 10 | | 398 | | 444 | |
|  | 5,3% | | 9,3% | | 85% | |  | | 0,2% | | 0,2% | |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **9.441** | **454** | | **809** | | **8.128** | | **0** | | **22** | | **17** | |
|  | **5%** | | **8,5%** | | **86%** | |  | | **0,3%** | | **0,2%** | |
| **Άρρενες** | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 110.649 | 7.480 | | 12.670 | | 90.044 | | 10 | | 206 | | 241 | |
|  | 6,5% | | 11,5 | | 81,5% | |  | | 0,2% | | 0,2% | |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **5.216** | **323** | | **571** | | **4.303** | | **0** | | **11** | | **14** | |
|  | **6%** | | **11%** | | **82,5%** | |  | | 0,2% | | 0,2% | |
| **Θήλεις** | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 88.588 | 3.090 | | 5.903 | | 79.204 | | 0 | | 189 | | 200 | |
|  | 3,5 | | **7%** | | **89%** | |  | | 0,2% | | 0,2% | |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **4.222** | **127** | | **240** | | **3.829** | | **0** | | **9** | | **6** | |
|  | **3%** | | **6%** | | **90,5%** | |  | | 0,2% | | 0,2% | |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β08 (ίδια επεξεργασία)*

### **5.1.4 Χαρακτηριστικά της ανεργίας**

Το 2020 το επίσημο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, αντιστοιχώντας στο 16,3% του εργατικού δυναμικού και παρέμεινε το υψηλότερο και το 2021 παρόλο που κατέβηκε στο 14,7% του εργατικού δυναμικού.[[152]](#footnote-152) Η εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας αυτής της περιόδου δεν αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις επιπτώσεις της πανδημίας, γιατί δεν καταγράφονται οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή για περισσότερους από τρεις μήνες ή που λαμβάνουν εισόδημα μικρότερο του 50% του μισθού τους[[153]](#footnote-153).

Ειδικότερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για τους ανέργους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα κατά το Δεκέμβριο του έτους 2021 τα οποία έχουν αναρτηθεί στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Social Network της Περιφέρειας Αττικής.[[154]](#footnote-154)Με βάση τα στοιχεία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για το έτος 2020 - 2021, **μεταξύ των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει τον υψηλότερο δείκτη επιβάρυνσης 14,8%.** Οδείκτης επιβάρυνσης σταθμίζει την ανεργία σε σχέση με τον πληθυσμό (εγγεγραμμένοι άνεργοι/πληθυσμός)\*100.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 76: ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021 | | | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | **ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021** | **ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021** | **ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021** |
| Περιφέρεια Αττικής | **3.792.469** | **347.427** | **9,16** |
| Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών | **475.809** | **50.288** | **10,57** |
| Δήμος Περιστερίου | 132.123 | 14.646 (11%) | 11,09 |
| Δήμος Αγ. Ανάργυρων - Καματερού | 61.427 | 6.454 | 10,51 |
| Δήμος Αιγάλεω | 64.828 | 7.471 | 11,52 |
| Δήμος Ιλίου | 83.523 | 8.800 | 10,54 |
| Δήμος Πετρουπόλεως | 60.166 | 5.097 | 8,47 |
| Δήμος Χαϊδαρίου | 46.983 | 3.861 | 8,22 |
| Δήμος Αγίας Βαρβάρας | **26.759** | **3.959** | **14,8** |

*Πηγή: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής*

### ***Γυναικεία ανεργία***

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες στην Ευρώπη. Το Νοέμβριο του 2020 η ανεργία στις γυναίκες στη χώρα ανήλθε σε 20% ενώ στην Ε.Ε. ήταν κατά μέσο όρο 7,9%.[[155]](#footnote-155) Από την ίδια πηγή πληροφορούμαστε ότι παρόλο το 83% των γυναικών δηλώνει ότι θέλει να εργαστεί μόνο 34% το καταφέρνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς οργανισμού Εργασίας (ILO), στην Ελλάδα παρατηρείται και το μεγαλύτερο χάσμα ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων,[[156]](#footnote-156) το οποίο το Νοέμβρη 2021 έφτανε τις 7,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το 2021, στους εγγεγραμμένους ανέργους οι άντρες αποτελούσαν το 36,8% και οι γυναίκες το 63,2% του συνόλου.[[157]](#footnote-157)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2021, στην Αγία Βαρβάρα, οι άνεργες γυναίκες αποτελούν το 20% των οικονομικά ενεργών γυναικών ενώ οι άνδρες αποτελούν το 18% των οικονομικά ενεργών ανδρών. Επιπρόσθετα, 5.454 άτομα (1.455 άνδρες και 3.996 γυναίκες) κατατάσσονται στα λοιπά μη ενεργά οικονομικά άτομα στα οποία περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενες/νοι με τα οικιακά *(πίνακας 69)* .

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2021 προκύπτει ότι οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες στη χώρα αποτελούν το 13,4% των γυναικών ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι άντρες το 8,8 % των ανέργων αντρών.[[158]](#footnote-158)

Παράγοντες της γυναικείας ανεργίας αναφέρονται το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία, η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, αλλά και η στάση της κοινωνίας απέναντι στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία της δημοτικής υπηρεσίας προώθησης στην απασχόληση, σύμφωνα με τα οποία το **59-60%** **των ατόμων που απευθύνονται σε αυτήν είναι άνεργες γυναίκες και κυρίως μακροχρόνια άνεργες.**

### ***Νέοι άνεργοι και άνεργοι κατά ηλικιακή ομάδα***

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής απογραφής το 2021, το ποσοστό 32,5% των νέων ανέργων στο σύνολο των ανέργων στην Αγία Βαρβάρα, είναι το υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών και τους λοιπούς Δήμους που τη συγκροτούν.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 77: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩN 2021**  **ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ** | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ** | **ΣΥΝΟΛΟ**  **ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ** | **ΑΝΕΡΓΟΙ** | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **ΠΡΩΗΝ ΑΠΑΣΧ** | **ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ** |
| ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 478.885 | 30.095 | 23.980 | 6.113 |
| 13% | 80% | 20% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 133.632 | 8.769 | 7.042 | 1.729 |
| 14% | 80% | 20% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | **26.758** | **2.206** | **1.490** | **719[[159]](#footnote-159)** |
| **19%** | **68%** | **32%** |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 61.461 | 3.571 | 2.874 | 699 |
| 12% | 80% | 19,5% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 65.831 | 4.356 | 3.521 | 832 |
| 14% | 81% | 19% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 84.004 | 5.155 | 4.106 | 1.047 |
| 13% | 80% | 20% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 60.146 | 3.556 | 2.937 | 617 |
| 12% | 82% | 17% |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 47.049 | 2.477 | 2.010 | 470 |
| 11% | 81% | 19% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β01 (ίδια επεξεργασία)*

Σημαντικό χαρακτηριστικό της ανεργίας είναι ότι κυρίως αφορά σε μικρές ηλικιακές ομάδες. Παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της νεανικής ανεργίας είναι κυρίως η οικονομική ύφεση και οι αδύναμοι δεσμοί εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που πίνακα που ακολουθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων στην Αγία Βαρβάρα ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 15-29 ετών και 30-44 ετών.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 78: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021**  **ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | | | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ** | | | | | | |
| **ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ** | **ΣΥΝΟΛΟ** | **0-14** | **15-29** | **30-44** | **45-59** | **60-74** | **75+** |
| ΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | 11.644 | 0 | 2.159 | 4.390 | 4.302 | 794 | 4 |
| ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ | 9.441 | 0 | 1.460 | 3.698 | 3.658 | 627 | 4 |
| **ΑΝΕΡΓΟΙ** | **2.206** | **0** | **702** | **694** | **642** | **170** | **0** |
| **ΑΝΕΡΓΟΙ - ΠΡΩΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ** | **1409** | **0** | **197** | **519** | **606** | **170** | **0** |
| **ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ** | **719** | **0** | **507** | **173** | **38** | **0** | **0** |
|  | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ** | | | | | | |
| ΟΙΚ. ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | **15.111** | 3.596 | 2.264 | 1.028 | 1.735 | 3.899 | 2.592 |
| ΜΑΘΗΤΕΣ | **4.532** | 2.474 | 2.025 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | 5125 | 0 | 0 | 3 | 380 | 2.611 | 2.129 |
| **ΑΝΕΡΓΟΙ- ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ** | **47** | **0** | **3** | **7** | **13** | **11** | **6** |
| **ΑΝΕΡΓΟΙ- ΟΙΚΙΑΚΑ** | **3.472** | **3** | **157** | **707** | **1.090** | **1.093** | **418** |
| **ΑΝΕΡΓΟΙ- ΛΟΙΠΑ** | **1.941** | **1.119** | **77** | **273** | **248** | **187** | **41** |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β01 (ίδια επεξεργασία)*

Είναι γεγονός ότι η ανεργία διαχρονικά πλήττει τους νέους. Στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2020 το ποσοστό της νεανικής ανεργίας ήταν 34%, ενώ στην Ε.Ε. ήταν κατά μέσο όρο 17,5%.[[160]](#footnote-160)

Τον Οκτώβριο του 2022,η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σύμφωνα με τα οποία **το μεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων** στην Περιφέρεια Αττικής ανήκει στην **ηλικιακή ομάδα** **30-44 ετών (31,20%)**[[161]](#footnote-161)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 79 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΤΗ 2021-2023  ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) | | | |
|  | **Ιανουάριος 2021** | **Ιανουάριος 2022** | **Ιανουάριος 2023** |
| 15-19 ετών | 0,73% | 0,74% | 0,88% |
| 20-24 ετών | 6,42% | 5,90% | 6,29% |
| 25-29 ετών | 10,31% | 9,72% | 9,75% |
| 30-44 ετών | **35,41%** | **34,72%** | **33,47%** |
| 45-54 ετών | 24,17% | 24,49% | 24,16% |
| 55-64 ετών | 18,42% | 19,34 % | 19,81% |
| 65 ετών και άνω | 4,53% | 5,08% | 5,64% |

Προφανώς, δεν συμπίπτουν πάντα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ και των υπηρεσιών απασχόλησης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, γιατί δεν απευθύνονται όλοι οι άνεργοι στις υπηρεσίες απασχόλησης, εντούτοις είναι στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις αναπτυξιακές πολιτικές των ΟΤΑ.

### **5.1.5 Τόπος απασχόλησης**

Σημαντικό στοιχείο για τη χάραξη πολιτικών αποτελεί ο τόπος απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής απογραφής 2021 η απασχόληση κατά τόπο εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών έχει ως εξής:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή** | **ΠΙΝΑΚΑΣ 80 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | | | | | | |
| **Σύνολο απασχο-λούμενων** | **Σε μη μόνιμο μέρος** | **Στον Δήμο μόνιμης διαμονής** | **Σε άλλο Δήμο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας** | **Σε άλλη Π.Ε. της ίδιας Περιφέρειας** | **Σε άλλη Περιφέρεια ή σε χώρα εξωτερικού** |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 56.100 | 5.764 | 25.165 | 3.658 | 20.731 | 781 |
|  | 10% | 45% | 6,5% | 37% | 1,5 |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **9.441** | **932** | **3.781** | **883** | **3.717** | **122** |
|  | **10%** | **40%** | **9%** | **39,5%** | **1,5%** |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 26.090 | 2.709 | 9.634 | 2.147 | 11.233 | 362 |
|  | 10% | 37% | 8,5% | 43% | 1,5% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 27.251 | 2.428 | 11.609 | 2.011 | 10.770 | 434 |
|  | 9% | 42,5% | 7% | 40% | 1,5 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 35.122 | 3.632 | 13.982 | 3.562 | 13.449 | 498 |
|  | 10% | 40% | 10% | 38% | 2% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 25.867 | 2.578 | 8.335 | 3.894 | 10.695 | 360 |
|  | 10% | 32% | 15% | 41,5% | 1,5 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 19.373 | 1.697 | 7.468 | 1.887 | 7.998 | 329 |
|  | 9% | 39% | 9,5% | 41% | 1,5% |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Απογραφή 2021, οικονομικά χαρακτηριστικά, πίνακας Β11 (ίδια επεξεργασία)*

### **5.1.6 Υποστηρικτικές δράσεις προώθησης της απασχόλησης**

### ***Δημοτική υπηρεσία προώθησης της απασχόλησης***

Ο Δήμος διαθέτει οργανωμένη μονάδα προώθησης της απασχόλησης η οποία εντάσσεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Η υπηρεσία σχεδιάζει τοπικά προγράμματα ή συμμετέχει σε δράσεις που υλοποιούν άλλοι φορείς για την προώθηση της απασχόλησης στην Αγία Βαρβάρα. Εντός αυτού του πλαισίου παρέχονται προς τους πολίτες:

* Επαγγελματικός Προσανατολισμός
* Πληροφόρηση για τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης
* Καθοδήγηση ως προς τις κατευθύνσεις απασχόλησης ή αυταπασχόλησης που ταιριάζουν στις ικανότητες, στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των ανέργων για επαγγελματική αποκατάσταση
* Προσδιορισμός ή επαναπροσδιορισμός των επαγγελματικών επιλογών με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας
* Υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού ή τη συμπλήρωση αίτησης
* Συμβουλευτική για επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση και εν γένει ανάπτυξη δεξιοτήτων
* Ενθάρρυνση για την ανάληψη προσωπικής δράσης
* Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά για τη δράση της υπηρεσίας και τα προβλήματα της απασχόλησης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είναι τα ακόλουθα στοιχεία της υπηρεσίας προώθησης της απασχόλησης του Δήμου:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 81: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | | |
| Θέμα | Σεπτέμβριος 2019 - Δεκέμβριος 2022 | **2024** |
| Μοναδιαίοι ωφελούμενοι | **2.520** | **1006** |
| Ποσοστό γυναικών και ποσοστό ανδρών 2019-2021 | **59% και 41%** |  |
| Ποσοστό γυναικών και ποσοστό ανδρών 2022 | **65,9 και 34,1** |  |
| Ποσοστό γυναικών και ποσοστό ανδρών 2024 |  | **66,8 και 33,2** |

*Πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας*

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η δημοτική υπηρεσία προώθησης στην απασχόληση υποδέχεται και εξυπηρετεί ένα σημαντικό αριθμό πολιτών της Αγίας Βαρβάρας.

Από τα άτομα που απευθύνονται στην δημοτική υπηρεσία απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες. Ως προς την ηλικία αυτών των ατόμων, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 30-44ετών και ακολουθούν οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και η ηλικιακή ομάδα των νέων 15-30 ετών. Πολλοί είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) πάνω από ένα χρόνο. με μεγαλύτερη συμμετοχή στην μακροχρόνια ανεργία των γυναικών. Ως προς την αναζήτηση εργασίας επισημαίνεται ότι πολύ μεγάλο μέρος των ατόμων αναζητούσε «οποιαδήποτε εργασία» ανεξάρτητα από την επαγγελματική εμπειρία του.

Οι ωφελούμενοι της υπηρεσίας προώθησης της απασχόλησης του Δήμου προέρχονται ως επι το πλείστων από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των Τσιγγάνων (Ρομά). Οι τελευταίοι συχνά αναφέρονται σε διακρίσεις που λειτουργούν σε βάρος τους και αποτελούν εμπόδιο πρόσληψης σε εργασίες για τις οποίες διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

### ***Πρόγραμμα πλησίον της σύνταξης ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)***

Ο Δήμος αξιοποιεί το πρόγραμμα πλησίον της σύνταξης για μακροχρόνια ανέργους 55 έως 67 χρόνων. Το διάστημα από το έτος 2020 έως τον Απρίλιο του 2024 υλοποιήθηκαν 9 εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου φορέα και προσλήφθηκαν 158 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων γυναίκες και άντρες.

### ***Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης***

Η συμμετοχή του Δήμου σε συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εντάσσεται στην πολιτική του Δήμου. Στη διάρκεια της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης δεν ήταν εφικτή η ανάπτυξη ή/και η αποτελεσματικότητα σχετικών προγραμμάτων, ωστόσο έχουν γίνει ενέργειες με άμεσο και μεσοπρόθεσμα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται: Η διασύνδεση ανέργων με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας της δημοτικής υπηρεσίας απασχόλησης με την ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ, η μελέτη της αναγκαιότητας λειτουργίας ενός Επαγγελματικού Λυκείου στην Αγία Βαρβάρα, η δημιουργία Ακαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης – STUDΙO, θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών και θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στο κτίριο Κ3 του συγκροτήματος της ΒΙΟΧΡΩΜ[[162]](#footnote-162)

***Συμπεράσματα***

Τα στοιχεία της δημοτικής υπηρεσίας προώθησης στην απασχόληση δείχνουν ότι και στοιχεία της ΔΥΠΑ σχετικά με το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Αγία Βαρβάρα, τα οποία δεν διαφοροποιούνται από τα χαρακτηριστικά της ανεργίας στον Περιφερειακό Τομέα της Δυτικής Αθήνας. Κατά συνέπεια, η προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες, η υποστήριξη ένταξης/ επανένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων 30-45 με χαμηλά προσόντα και η ανάπτυξη των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων των νέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση εργασίας από Τσιγγάνους (Ρομά) ή μετανάστες συνδέεται με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά παράλληλα και με την προσπάθεια ατόμων αυτής της κοινωνικής ομάδας να ενταχθούν στην τυπική αγορά εργασίας. Όσον αφορά τις δράσεις του δήμου, στο σύνολό τους είναι αντίστοιχες των αναγκών.

### **5.2 Επιχειρηματικότητα**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποτελεί μια σύγχρονη πόλη εύκολα προσβάσιμη δεδομένου ότι η γραμμή 3 του μετρό την συνδέει με τον Πειραιά και την Αθήνα και οι οδικές μεταφορές με δήμους της περιφερειακής ενότητας του δυτικού τομέα Αθηνών και της περιφερειακής ενότητας του Πειραιά.

Η εικόνα της τοπικής οικονομίας χαρακτηρίζεται διαχρονικά από την ύπαρξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως του τριτογενή τομέα.

Μοναδική βιομηχανική μονάδα στην περιοχή αποτελεί η φαρμακευτική εταιρεία PharmaPath SA. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στο κέντρο της πόλης εκατέρωθεν των λεωφόρων Ελευθερίου Βενιζέλου και την Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Δεν είναι δυνατό να δοθεί μια πλήρης εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων και των καταστημάτων που λειτουργούν σήμερα στην Αγία Βαρβάρα, γιατί λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, τα στοιχεία της απογραφής του 2011 δεν επαρκούν, και τα δημοσιευμένα στοιχεία της απογραφής του 2021 αναφέρονται σε επίπεδο Περιφερειών. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ενημερώνεται για την έναρξη οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά δεν ενημερώνεται πάντα για τυχόν παύση της λειτουργίας αυτών.

### **5.2.1 Η Επιχειρηματικότητα στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών**

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την γενική απογραφή του έτους 2021 και του έτους 2011, η εικόνα των επιχειρήσεων στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών έχει ως ακολούθως:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 82: ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 2021 & 2011  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | | | | | | |
| Κ.ΑΝ | **Περιγραφή** | **2021** | | **2011** | |
| **Αρ. νομικών μονάδων** | **Απασχο-**  **λούμενοι** | **Αριθμός νομικών μονάδων** | **Απασχο-**  **λούμενοι** |
| Α | Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία | 2.964 | 1.537 | 68 | 118 |
| Β | Ορυχεία και Λατομεία | - | - | 5 | 6 |
| Γ | Μεταποίηση | 2.472 | 13.475 | 3.516 | 16.899 |
| Δ | Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού | 114 | 184 | 97 | 186 |
| Ε | Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχ. Αποβλήτων & Δραστηριότητες Εξυγίανσης | 33 | 87 | 51 | 114 |
| ΣΤ | Κατασκευές | 2.484 | 6.582 | 4.542 | 9.827 |
| Ζ | Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών | 9.430 | 59.456 | 12.337 | 42.042 |
| Η | Μεταφορά και Αποθήκευση | 4.025 | 7.380 | 5.272 | 9.743 |
| Θ | Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης | 2.071 | 18.590 | 2.093 | 7.086 |
| Ι | Ενημέρωση και Επικοινωνία | 796 | 1.615 | 749 | 1.589 |
| Κ | Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 884 | 1.254 | 912 | 1.441 |
| Λ | Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | 281 | 515 | 255 | 617 |
| Μ | Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες | 4.569 | 7.498 | 5.401 | 9.146 |
| Ν | Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες | 798 | 3.622 | 1.001 | 3.493 |
| Ξ | Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα Υπ. Κοιν. Ασφάλεια | - | - | 6 | 525 |
| Ο | Εκπαίδευση | 933 | 16.786 | 932 | 4.421 |
| Π | Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα | 2.489 | 10.649 | 2.284 | 4.496 |
| Ρ | Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία | 905 | 2.802 | 1.267 | 2.534 |
| Σ | Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών | 1.703 | 4.496 | 1.601 | 3.755 |
| Ω | Άγνωστη Δραστηριότητα | 66 | 93 | 22 | 27 |
|  |  | **37.033** | **161.044** | **42.411** | **118.065** |

*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2021( ίδια επεξεργασία κατά σειρά αριθμού νομικών μονάδων)[[163]](#footnote-163)*

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, στην Αγία Βαρβάρα έχουν καταγραφεί μία φαρμακοβιομηχανία και 136 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικές επιχειρήσεις από τις οποίες 6 είναι ανώνυμες εταιρείες[[164]](#footnote-164)

### **5.2.2 Βασικά προβλήματα της επιχειρηματικότητας**

Από το 2009 έως και 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, έκλεισαν στην Ελλάδα 285.204 επιχειρήσεις. Τη διετία 2019, 2020 της υγειονομικής κρίσης έκαναν έναρξη 168.286 επιχειρήσεις και έκλεισαν 85.635 επιχειρήσεις. Οι περισσότερε επιχειρήσεις που έκλεισαν ανήκουν στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών.[[165]](#footnote-165)

Χαρακτηριστικό της περιόδου της υγειονομικής κρίσης αποτελεί η αναστολή λειτουργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το Μάρτιο του έτους 2020, σε αναστολή λειτουργίας ανήλθε 15,7% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας καταγράφηκε στον τομέα της Εκπαίδευσης (91,7%) και ακολούθως στον τομέα των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (88,3%), στον τομέα των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (68,4%) στις άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (51,7%) και στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (28,7%)[[166]](#footnote-166)

Σύμφωνα με υπόμνημα της ΓΣΕΒΕΕ 3 στις 4 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη δραστηριότητας αυτήν την περίοδο είναι ατομικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, στην πλειονότητα των ΜΜΕ παρατηρείται σοβαρή μείωση του κύκλου εργασιών, αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.[[167]](#footnote-167)

Οι παραπάνω εκτιμήσεις διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και καταδεικνύουν παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά τους.

### **5.2.3 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η οποία προωθείται από το σύνολο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δεδομένου ότι με την αναβάθμιση του περιαστικού και αστικού περιβάλλοντος, τις συγκοινωνιακές δυνατότητες, τις εφαρμογές της έξυπνης πόλης και τις ανεπτυγμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, πολιτισμού, κοινωνικής στήριξης, αναμένεται η πόλη να αναδειχτεί σταδιακά ως ένας προνομιακός χώρος επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερες δράσεις αποτελούν:

* Η βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων.
* Η ενίσχυση των υποδομών του εμπορικού κέντρου της πόλης για την προσέλκυση επενδύσεων ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί το έργο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (OPEN MALL)
* Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) για την παροχή συμβουλευτικής στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στις νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα στάδιά τους
* Η προβλεπόμενη εγκατάσταση συστημάτων/ εφαρμογών που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας όπως, εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ), εγκατάσταση δέκα (10) έξυπνων διαβάσεων πεζών και φιλικών προς ΑμεΑ, έξυπνος οδηγός πόλης / δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων κ.α.[[168]](#footnote-168)

## **6. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου**

### **6.1 Τοπική Διακυβέρνηση**

### **6.1.1 Όργανα διοίκησης**

Όργανα διοίκησης του Δήμου αποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Επιτροπή και ο Δήμαρχος σύμφωνα με το ν. 5056/2023 (Α΄163) με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4804/2021 (Α΄90) ο οποίος τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

### **6.1.2 Διοικητική διάρθρωση**

Σύμφωνα με άρθρο 10 του νόμου 3584/2007 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους, οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους και οι όροι για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οργανικών μονάδων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συντάχθηκε το 2010 (ΦΕΚ/τ.Β΄/770) με βάση το ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Το έτος 2013 τροποποιήθηκε κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ΦΕΚ/τ.Β΄/2892). Το έτος 2018 τροποποιήθηκε εκ νέου με σκοπό την βελτίωση οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ/τ.Β΄/6115) και το έτος 2019 με νέα τροποποίηση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 εντάχθηκε στον ΟΕΥ το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (ΦΕΚ/τ.Β΄/1551).

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαπιστωμένες ανάγκες των υπηρεσιών και να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η λειτουργία τους

Συγκριμένα η τροποποίηση του ΟΕΥ αποφασίστηκε με σκοπό:

* Να προσαρμοστεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ ενσωματώνοντας τις νέες αρμοδιότητες που ανέλαβαν μετά το έτος 2019
* Να ενσωματωθούν οι υπηρεσίες και δραστηριότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (ΔΗΚΕΑΒ) η οποία έχει λυθεί
* Να ενισχυθούν οι επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου
* Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των κάθετων αρμοδιοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνη κάθε οργανική μονάδα του Δήμου βάσει του αντικειμένου της και των οριζόντιων αρμοδιοτήτων για τις οποίες ευθύνονται από κοινού όλες οι οργανικές μονάδες
* Να ανταποκρίνεται η οργάνωση των υπηρεσιών στην πρόκληση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας, αποτελεσματικότητας και απόδοσης της δημόσιας διοίκησης
* Να ανταποκρίνεται η πρόβλεψη των οργανικών θέσεων στις ανάγκες των υπηρεσιών και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σχετικά με τους υπηρετούντες σε προσωρινές θέσεις δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπει:

* Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίαςσύμφωνα με το άρθρο 21 «Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας» του ν. 662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/τ.Α΄/27)
* Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.2641/1998 (ΦΕΚ/τ.Α΄/211)
* Σύσταση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 «Σύσταση Υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας» του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ/τ.Α΄/230)
* Σύσταση Διεύθυνσης ΚΕΠ. σύμφωνα με το άρθρου 31 «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ/τ.Α΄/102)
* Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Αιρετών, Πολιτών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με επιτελικές και υποστηρικτικές αρμοδιότητες στην οποία εντάσσονται οι αρμοδιότητες των πρώην αυτοτελών τμημάτων α) Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων» και β) Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
* Σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολεοδομίας και Διεύθυνσης Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Συνεργείων αντί της υφιστάμενης ενιαίας Διεύθυνσης, λόγω του εύρους του αντικειμένου της και τον όγκο των διαδικασιών που διαχειρίζεται ιδιαίτερα μετά την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ
* Σύσταση Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και η σύσταση Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών αντί ενός ενιαίου Τμήματος για τους ίδιους με παραπάνω λόγους
* Αύξηση των οργανικών θέσεων με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
* Αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για τη διασφάλιση της λειτουργίας των πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων που εντάχθηκαν στον Οργανισμό μετά τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.

*Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Οργανόγραμμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας βάσει του ισχύοντος κατά τη συγγραφή του παρόντος Ο.Ε.Υ και το Οργανόγραμμα βάσει της τροποποίησης αυτού:*

Οργανόγραμμα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ

Οργανόγραμμα με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

### **6.1.3 Ανθρώπινο Δυναμικό**

### ***Τακτικό και συνολικά απασχολούμενο προσωπικό***

Βάσει του ισχύοντος ΟΕΥ οι προβλεπόμενες θέσεις μονίμων υπαλλήλων είναι **198.**

Εκτός από τις θέσεις μονίμων, στον ισχύοντα ΟΕΥ προβλέπονται **11** προσωρινέςθέσεις δημοσίου δικαίου και **78** προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (προσωποπαγείς). Τις προσωρινές θέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού καλύπτουν υπάλληλοι που απέκτησαν αυτή τη σχέση εργασίας βάσει νόμου. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την έξοδο από την υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Τον Ιανουάριο 2025 οι προσωρινές θέσεις δημοσίου δικαίου ήταν **6** και οι θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου **66**.

Από τις **198** οργανικές θέσεις οι **65** είναι καλυμμένες με προσωπικό που ήδη υπηρετεί. Οι **25** έχουν δεσμευτεί και αναμένεται η πρόσληψη από το ΑΣΕΠ ενώ οι **108** είναικενές.

### ***Συνολικά απασχολούμενο προσωπικό***

Το συνολικά απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ανέρχεται 336 άτομα[[169]](#footnote-169) Συγκεκριμένα 71 άτομα είναι μόνιμοι υπάλληλοι σε οργανικές θέσεις και προσωρινές θέσεις δημοσίου δικαίου, 66 άτομα απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και 199 άτομα απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). Στα άτομα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ συμπεριλαμβάνονται άτομα που απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ωφελούμενοι προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και άτομα που απασχολούνται στον Δήμο μετά από δικαστικές αποφάσεις.

Επίσης, στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας προσφέρουν υπηρεσίες 1 άτομο με έμμισθη εντολή (Δικηγόρος) και 4 ειδικοί συνεργάτες.

Στον επόμενο πίνακα απεικονίζονται οι θέσεις του τακτικού προσωπικού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως απεικονίζονται στον ΟΕΥ 2018 και 2019 και στα ΦΕΚ με τα οποία μετατάχθηκε στο Δήμο προσωπικό από άλλους φορείς και το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση προσωρινών θέσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ατόμων που δεν απασχολούνται πλέον στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.[[170]](#footnote-170)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 83: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**  **ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ** | | | | | |
| **ΟΕΥ 2018, 2019 και ΦΕΚ** | | | | **ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ** | |
| ΠΕ – ΜΟΝΙΜΟΙ & προσ. Δ.Δ | **41+3** | **15,3%** | **13+1** | | **10,2 %** |
| ΠΕ- ΙΔΑΧ | 16 | 5,6 % | 17 | | 12,4 **%** |
| ΤΕ – ΜΟΝΙΜΟΙ & προσ. Δ.Δ | **31+2** | **11,5 %** | **10+2** | | **8,8 %** |
| ΤΕ –ΙΔΑΧ | 5 | 1,7 % | 7 | | 5,1 **%** |
| ΔΕ – ΜΟΝΙΜΟΙ & προσ. Δ.Δ | **71+2** | **25,4 %** | **25+1** | | **19 %** |
| ΔΕ –ΙΔΑΧ | 30 | 10,5 % | 28 | | 20,4 **%** |
| ΥΕ – ΜΟΝΙΜΟΙ & προσ. Δ.Δ | **55+4** | **20,6 %** | **17+2** | | **13,9 %** |
| ΥΕ –ΙΔΑΧ | 27 | 9,4 % | 14 | | 10,2**%** |
|  | **287** |  | **137** | |  |

*Πηγή Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας*

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του συνολικά απασχολουμένου προσωπικού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας απεικονίζεται στο επόμενο διάγραμμα.

*Πηγή Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας*

Μετά από το μακρόχρονο περιορισμό των προσλήψεων λόγω της μνημονιακής πολιτικής και με δεδομένες τις αποχωρήσεις υπαλλήλων από το 2010 έως σήμερα, η κάλυψη 65 οργανικών θέσεων σε σύνολο 198 θεωρείται ανεπαρκής.

Επισημαίνεται ότι αριθμός των εργαζομένων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των οργανικών μονάδων του οργανισμού σε συνδυασμό με τα ποιοτικά κριτήρια αυτών (*ειδικότητες, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ*.) αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την εξασφάλιση της ανθρώπινης δυναμικότητας και αποδοτικότητας που προϋποθέτει η ανταπόκριση του οργανισμού στο ρόλο και τους στόχους του.

Η απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ αμβλύνει το πρόβλημα αλλά δεν δίνει οριστική λύση. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό που στελεχώνει υπηρεσίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Παρά ταύτα, επειδή βασική αρχή των προσλήψεων αποτελεί η εναρμόνιση των υπηρεσιακών αναγκών με τις οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού, η κάλυψη όλων των κενών δεν είναι άμεσα εφικτή. Τα τελευταία χρόνια κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έχουν κατατεθεί αιτήματα πρόσληψης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, εντός του πλαισίου των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία και έχουν δεσμευτεί μετά από σχετικές εγκρίσεις, 25 θέσεις.

Με στόχο την κοινωνική υποστήριξη ανέργων αλλά παράλληλα την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιούνται τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και απασχόλησης ανέργων πλησίον της σύνταξης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) μέσω των οποίων απασχολούνται στον Δήμο κατά μέσο όρο 80-90 άτομα ετησίως.

Εν τούτοις, αποτελεί μείζονος σημασίας θέμα ο υψηλός βαθμός εξάρτησης των λειτουργιών του Δήμου, από το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, γιατί η εξοικείωση αυτού του προσωπικού με το αντικείμενο των υπηρεσιών απαιτεί χρόνο ενώ η παραμονή του στον Δήμο είναι χρονικά περιορισμένη.

Η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό αποτελεί προτεραιότητα και ιδιαίτερα σε κατηγορίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότητες που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες

### ***Επιμόρφωση***

Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) συμμετέχουν κατά μέσο όρο 5-10 υπάλληλοι ετησίως. Η συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις επιμόρφωσης ξεκινά κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία των υπαλλήλων. Επίσης ορισμένοι τακτικοί υπάλληλοι παρακολουθούν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα κάθε υπαλλήλου. Παράλληλα, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της και μάλιστα η συμμετοχή υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική. [[171]](#footnote-171)

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν είναι απλώς μια ανάγκη αλλά μια στρατηγική επιλογή για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ανταποκρισιμότητα του Οργανισμού στις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Ωστόσο, η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και η καλλιέργεια μιας σύγχρονης οργανωσιακής κουλτούρας προϋποθέτει συστηματική και μακροχρόνια διαδικασία μάθησης του προσωπικού, με εξατομικευμένους στόχους.

Στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του ν. 4940/2022 (Α΄112) [[172]](#footnote-172) καθιερώθηκε το ατομικό Σχέδιο Ανάπτυξης με βάση το οποίο ο αξιολογούμενος υπάλληλος σε συνεννόηση με τον αξιολογητή του εντοπίζουν τις δεξιότητες που χρειάζονται ανάπτυξη και τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την επίτευξή της και εισήχθησαν στη δημόσια διοίκηση οι έννοιες της συμβουλευτικής (mentoring) και της καθοδήγησης (coaching) ως μέθοδοι ανάπτυξης των δεξιοτήτων.

Η δυσκολία ανάπτυξης σχεδίου επιμόρφωσης όταν ο αριθμός των υπαλλήλων σε κάθε υπηρεσία είναι μικρός και ο όγκος της καθημερινής εργασίας μεγάλος φαίνεται να μετριάζεται μέσω του mentoring και του coaching στα οποία ήδη εκπαιδεύονται στελέχη του Δήμου.

### **6.1.4 Συστήματα και εργαλεία διοίκησης δημοσίου**

### ***Σύστημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και Σύστημα «Διοίκηση Μέσω Στόχων».***

Η «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» είναι ένα σύστημα διοίκησης σύμφωνα με το οποίο η ποιότητα αποτελεί συλλογική ευθύνη όλου του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των λειτουργιών ενός οργανισμού. Η ποιότητα αφορά στη συνεχή βελτίωση για ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών. Η υλοποίηση των στόχων της ποιότητας επιδιώκεται μέσω της κινητοποίησης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, το οποίο συμμετέχει στη διαμόρφωση και αξιολόγηση των πολιτικών του, βάσει πραγματικών αναγκών, και δεσμεύεται σε κοινούς στόχους ποιότητας, σε όλα τα επίπεδα, τους οποίους προωθεί συλλογικά. Εργαλείο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελεί το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ).[[173]](#footnote-173)Οδηγός για την εφαρμογή του ΚΠΑ και σχετικές εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.[[174]](#footnote-174)

Η εφαρμογή του συστήματος «Διοίκηση μέσω στόχων» είναι μία συνεχής και αδιάλειπτη διαδικασία, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των φορέων/οργανώσεων του δημοσίου, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. [[175]](#footnote-175) Το σύστημα «Διοίκηση μέσω στόχων» καθιερώθηκε με το νόμο 3230/2004 (ΦΕΚ/τ.Α΄/44) και με το νόμο 4940/2022 (ΦΕΚ/τ.Α΄/112) ορίστηκε το σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Η επι της ουσίας εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων διοίκησης, πραγματοποιείται με αργά βήματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βασική αιτία είναι η δυσκολία αλλαγής της κατεστημένης νοοτροπίας.

Επιπροσθέτως, σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης θεωρείται η ανεπαρκής πληροφόρηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στα σύγχρονα συστήματα διοίκησης και η υποτίμηση της σημασίας διαμόρφωσης οργανωσιακής κουλτούρας που βασίζεται στη συλλογικότητα και συνυπευθυνότητα για την επίτευξη κοινών στόχων ποιότητας της διοίκησης, του ανθρωπίνου δυναμικού του οργανισμού και των πολιτών.

### ***Επιχειρησιακός Προγραμματισμός***

Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός είναι ένα σύστημα/εργαλείο προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης δραστηριοτήτων του οργανισμού που συνδέεται άρρηκτα με την επιδίωξη της ποιότητας και τη στοχοθεσία. Αποτελεί το σχέδιο ανάπτυξης της πόλης και του δημοτικού οργανισμού. Περιγράφει τις πολιτικές κατευθύνσεις και τους στόχους, τα έργα και τις δράσεις που απαιτούνται, ανά τομέα και υπηρεσία, με χρονοδιάγραμμα και οικονομικά στοιχεία, το αναμενόμενο αποτέλεσμα και τον τρόπο αξιολόγησης του αποτελέσματος. Βασίζεται στις ανάγκες, τις δυνατότητες και στο όραμα για την ανάπτυξη της πόλης και του οργανισμού. Έχει χρονικό ορίζοντα που τίθεται από το νόμο και καταρτίζεται με συμμετοχικές διαδικασίες.

### **6.2 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση - e Government και Τοπική Δημοκρατία**

### **6.2.1 Στόχοι και εφαρμογές**

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και η επιρροή της με πρώτο παράδειγμα τις εφαρμογές της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr είναι πλέον εμφανής σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας του πολίτη.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων φορέων και της επικοινωνίας τους με τους πολίτες, καθώς και για την βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Οι βασικοί στόχοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν:

* ***Απλοποίηση της διαδικασίας αλληλεπίδρασης με το δημόσιο****. Μείωση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες*
* ***Βελτίωση της ποιότητας****. Αυτοματοποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών για τη μείωση των λαθών και αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητά τους.*
* ***Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.*** *Μεγαλύτερη πρόσβαση των πολιτών**σε δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τη δράση της δημόσιας διοίκησης για τη διευκόλυνση του ελέγχου των πράξεων των αρχών από τους πολίτες.*
* ***Ενίσχυση της Δημοκρατίας****. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε φόρουμ, διαβουλεύσεις, στη λήψη αποφάσεων*.

Οι στόχοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντάσσονται στις προτεραιότητες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα παραδείγματα προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελούν οι ακόλουθες δράσεις:

### ***Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του δήμου***

* Δημιουργία θυρίδας του Δήμου στην ενιαία ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα/ χρήστες.
* Εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων του ελληνικού δημοσίου «ΙΡΙΔΑ»[[176]](#footnote-176) Η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων συνέβαλε στην ταχύτερη και άμεση παρακολούθηση της διεκπεραίωσής τους, στην βελτίωση των αρχείων από την άποψη τάξης και ασφάλειας των εγγράφων και στην εξοικονόμηση αναλωσίμων.
* Σύνδεση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ελληνικού δημοσίου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» για άμεση έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το Δημαρχείο και το ΚΕΠ είναι στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» και θα συνδεθούν στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», όπως και σταδιακά όλα τα δημοτικά κτίρια.

* Χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του οποίου κατέστη δυνατή η ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών και η διαχείριση των δεδομένων με ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα αφού υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ληξιαρχείων και δημοτολογίων και διαλειτουργικότητα με άλλες κρατικές υπηρεσίες. [[177]](#footnote-177)
* Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.[[178]](#footnote-178)
* Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», για την εξασφάλιση διαφάνειας, ισοτιμίας και αποδοτικότητας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
* Χρήση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης Έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) για την αποτελεσματική διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών.[[179]](#footnote-179)
* Χρηματοδότηση προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές/συστήματα για την υποστήριξη των οργανικών μονάδων του δήμου στην κατεύθυνση της παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες[[180]](#footnote-180).
* Έξυπνο Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης
* Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) έξυπνων διαβάσεων πεζών και φιλικών προς ΑΜΕΑ.
* Σύστημα Οργάνωσης Γραφείου κίνησης και διαχείρισης δημοτικού στόλου οχημάτων.
* Έξυπνο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σε τρία (3) δημοτικά κτίρια του Δήμου.
* Έξυπνος οδηγός πόλης / δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων.
* Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων.
* Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών.
* Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων εντός των ορίων του δήμου, το οποίο αφορά σε κεντρικό σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης για την διαχείριση κινδύνων από πυρκαγιά στην επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης στο δάσος του όρος Αιγάλεω, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
* Σύστημα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

***Εισαγωγή από την κεντρική διοίκηση νέων ψηφιακών εφαρμογών στο Δημοτικό ΚΕΠ***

* Εφαρμογή λογισμικού για να μπορούν οι πολίτες να κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού με το ΚΕΠ « Πλατφόρμα Επισκέψεων σε ΚΕΠ».
* Εφαρμογή του προγράμματος «my KEPlive» για ψηφιακό ραντεβού και εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη.
* Εφαρμογή του προγράμματος «ΚΕΠplus» το οποίο παρέχει δυνατότητα άντλησης χρήσιμων πληροφοριών από τα ΚΕΠ όλης της χώρας για θέματα επιχειρηματικότητας.
* Εγκατάσταση συστήματος προτεραιότητας, ανακαίνιση χώρου, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού του ΚΕΠ.

### ***Χρήση ΤΠΕ για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών***

* Προώθηση της ψηφιοποίησης των δεδομένων των υπηρεσιών για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Στις εν λειτουργία ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται: υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά δημοτικής κατάστασης, δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η ενημέρωση δικαιούχων για τίτλους πληρωμής, τα αιτήματα και οι καταγγελίες πολιτών κ.α. Ειδικότερα για τα αιτήματα και καταγγελίες των πολιτών λειτουργεί η εφαρμογή android «myAgiaVarvara» για την ταχύτερη αποστολή τους στον Δήμο.

Παράλληλα, για τα άτομα που αδυνατούν να κάνουν χρήση του διαδικτύου λειτουργεί η υπηρεσία τηλεφωνικής υποδοχής αιτημάτων για θέματα καθαριότητας και τεχνικών συνεργείων «15969»

* Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την απασχόληση που προσωπικού με τηλεργασία, την ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη πολιτών μέσω του διαδικτύου, την τηλεκπαίδευση μαθητών και την τηλεκπαίδευση των μελών των πολιτιστικών τμημάτων.

#### **Χρήση των ΤΠΕ για την τοπική δημοκρατία**

* Οργάνωση τηλεδιασκέψεων για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω της υπηρεσίας **e:Presence.gov.gr.** **Αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ**
* Εγκατάσταση εξοπλισμού για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμετάδοση, σε πραγματικό χρόνο, στην ιστοσελίδα του Δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
* Οργάνωση τηλεδιασκέψεων για την διοίκηση και το προσωπικό του Δήμου μέσω της υπηρεσίας **e:Presence.gov.gr, της πλατφόρμας Zoom, του MS Teams κ.λπ., παροχή σχετικού εξοπλισμού (κάμερα, ακουστικά, μικρόφωνο), εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών.**
* Λειτουργία διαδικτυακής πύλης [www.agiavarvara.gr](http://www.agiavarvara.gr)
* Εγκατάσταση ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου Wi Fi, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Wifi4EU που προσφέρει σε πολίτες και επισκέπτες ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη στην πλατεία Μακρυγιάννη, το Δημαρχείο, το Κέντρο Φιλίας & Αλληλεγγύης, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας, τη Δραματική Σχολή και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Ωδείο, την Εστία Ποντίων, τη Σχολή Χορού και το Γυμναστήριο στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

### **6.2.2. Εξοπλισμός και Χρήση των ΤΠΕ**

Παρότι ο Δήμος έχει επενδύσει στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες του, τόσο στον τομέα του τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και στον τομέα της αξιοποίησης των διαθέσιμων λογισμικών προγραμμάτων παρουσιάζονται δυσκολίες. Συγκεκριμένα είναι διαπιστωμένη η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού η οποία όμως έχει υψηλό κόστος. Επίσης, παρατηρείται δυσκολία πλήρους αξιοποίησης διαθέσιμων λογισμικών προγραμμάτων, στις περιπτώσεις που προϋποθέτουν ψηφιοποίηση δεδομένων πολλών ετών, τα οποία διαχειρίζονται ολιγομελείς υπηρεσίες.

### **6.2.3. Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας**

Έχουν ήδη περιγραφτεί ενέργειες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας. Πλέον αυτών των δράσεων για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας υλοποιούνται:

* Το πρόγραμμα «Ώρα τουΔημότη» για άμεση – χωρίς καθορισμένο ραντεβού επικοινωνία με το Δήμαρχο.
* Οι συναντήσεις διαβούλευσης με φορείς και την τοπική κοινωνία για τα θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας της πόλης.
* Η λήψη κανονιστικών αποφάσεων με νόμιμες, ανοιχτές διαδικασίες, για τη λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, τη λειτουργία Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), τη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων και λειτουργίας περιπτέρων, τη διαχείριση θεμάτων καθαριότητας της πόλης, τη λειτουργία θρησκευτικών πανηγύρεων και τη λειτουργία δημοτικών δομών και οργάνων, όπως είναι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, τα πολιτιστικά και αθλητικά τμήματα του δήμου, η δημοτική επιτροπή ισότητας φύλων, το μητρώο εθελοντών του δήμου κ.α.
* Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.[[181]](#footnote-181)

### **6.3 Συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο**

### **6.3.1 Αδελφοποιήσεις**

Σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «*Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεων τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων*». Οι αδελφοποιήσεις υλοποιούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α΄/2005). Είναι πράξεις εξωστρέφειας των δήμων, που προάγουν την κατανόηση και την ανταλλαγή πολιτισμών, ιδεών και πρακτικών μεταξύ πόλεων.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ως σήμερα έχει συνάψει τρεις αδελφοποιήσεις:

* Το 2002 με τον Δήμο VELENCE της Ουγγαρίας
* Το 2011 με τον Δήμο Λιβαδειάς της Αλβανίας. Ένα από τα ιστορικά χωριά της Βόρειας Ηπείρου, στην επαρχία Αγίων Σαράντα που κατοικείται στην πλειοψηφία του από Έλληνες

### **6.3.2 Διαβαθμικές, διαδημοτικές, διατομεακές συνεργασίες:**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συμμετέχει σε φορείς προώθησης της συνεργασίας και των πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης έχει αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς, εθνικούς φορείς, άλλους δήμους ή φορείς του ιδιωτικού τομέα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αλλά και για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι φορείς:

* Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας [(ΚΕΔΕ)](https://www.kedke.gr/el/index.php)
* Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής [(ΠΕΔΑ)](http://www.pedattikis.gr/home/)
* Αναπτυξιακός Σύνδεσμός Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
* Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ). Συστάθηκε το 1983 με σκοπό τη μελέτη διαδημοτικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υποστήριξη των Δήμων που είναι μέλη του για την αντιμετώπισή τους
* Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)
* Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττική (ΕΔΣΝΑ) του οποίου κύριος σκοπός είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων
* Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Αποτελεί πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στο πεδίο της δημόσιας Υγείας
* Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις» των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στις τοπικές κοινότητες
* Ελληνικό Δίκτυο «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» Το δίκτυο αποτελεί μια πρωτοβουλία της UNICEF με στόχο τη δημιουργία πόλεων που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών σε τοπικό επίπεδο, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού
* Δίκτυο επαγγελματιών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών
* Συντονιστική Υπηρεσία Δράσεων Παιδικής Προστασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην προστασία και στη φροντίδα των ανηλίκων
* Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κοινωνική Ένταξη και την Τοπική Δράση- (European Local Inclusion and Social Action Network (ELISAN). Δημιουργήθηκε το 2008 για την διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
* Πανελλήνιο Δίκτυο ΟΤΑ. για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΔΙΚΤΥΟ RΟΜ)
* Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για την Αστική Ασφάλεια
* Σύμφωνο Δημάρχων. Αποτελεί μια ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, που δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους και να μειώσουν τις εκπομπές του CO2
* Διεθνής Ένωση Εκπαιδευτικών Πόλεων - International Association of Educating Cities (IAEC). Συστάθηκε το 1990 και στοχεύει στην ανάδειξη της πόλης ως κύτταρο δημοκρατίας και της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη
* Δίκτυο Βιβλιοθηκών Ελλάδας
* Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο
* Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων – πρόγραμμα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
* Δίκτυο ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Αυτοδιοικητικών Οργανισμών, «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»» Κύριος στόχος του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών του
* Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για υποστήριξη της εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
* Συμφωνητικό συνεργασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Βαρβάρας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «FUTURE LIBRARY» για τη Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
* Συνεργασία με την εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Αθηνών στη λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού για την πρόληψη και παρέμβαση για την Άνοια
* **Κοινωνική Σύμπραξη με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΙΑΣΕΒΔΑ)**

### **6.4 Οικονομική Διαχείριση**

### **6.4.1 Γενικά Θέματα**

Η λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού διέπεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο *«Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων».*

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Το κράτος οφείλει, λαμβάνοντας τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα, να εξασφαλίσει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορούν να εκπληρώσουν τη συνταγματική αποστολή τους.

Εν τούτοις, η οικονομική κρίση οδήγησε σε συνεχείς περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης των ΟΤΑ και σε μείωση των ίδιων εσόδων τους. Αντίθετα έχουν αυξηθεί οι δαπάνες λόγω της συνεχούς μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στους ΟΤΑ καθώς και η ανάγκη χρηματοδότησης κοινωνικών παροχών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας στις τοπικές κοινωνίες.

Εντός αυτού του πλαισίου, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έδωσε βαρύτητα στα θέματα οικονομικής διαχείρισης με στόχο: (α) την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες με βάση τα πρότυπα ποιότητας και το χαμηλότερο δυνατό κόστος (β) την αύξηση των εσόδων για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων και τη δημιουργία οικονομικών προϋποθέσεων για την επίτευξη και μακροπρόθεσμων στόχων.

Η οικονομική διαχείριση υλοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο συστήματα και διαδικασίες. Το άρθρο 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει, προσδιορίζει τις πηγές των τακτικών και έκτακτων εσόδων των δήμων.

Βάσει του ανωτέρω άρθρου στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη η ταξινόμηση των εσόδων και των δαπανών των Δήμων σε ομάδες λογαριασμών ως ακολούθως:

**ΕΣΟΔΑ**

* **Τακτικά έσοδα**

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (έσοδα ανά υπηρεσία)

04 Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώματα και Π.Υ.

05 Φόροι και εισφορές

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες

07 Λοιπά τακτικά έσοδα

* **Έκτακτα έσοδα**

11 Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

12 Επιχορηγήσεις έκτακτες και λειτουργικές δαπάνες

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

14 Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες

15 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα

* **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται πρώτη φορά**

21 Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά

22 Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα

* **Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.**

31 Εισπράξεις από δάνεια

32 Εισπράξεις απαιτήσεων Π.Ο.Ε.

* **Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων**

41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

42 Επιστροφές χρημάτων

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

* **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης**

**ΔΑΠΑΝΕΣ**

* **Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, έξοδα χρήσης**

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

62 Παροχές τρίτων

63 Φόροι τέλη

64 Γενικά έξοδα

65 Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης.

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές

68 Λοιπά έξοδα

* **Επενδύσεις**

71 Κτίρια, απαλλοτριώσεις, πάγια

73 Έργα

74 Μελέτες πειραματικές εργασίες, έρευνες

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης

* **Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις**

81 Πληρωμές ΠΟΕ.

82 Λοιπές αποδόσεις

85 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, βεβαιωθέντων κατά τα ΠΟΕ

* **Αποθεματικό**

91 Αποθεματικό

Ακολουθούν απολογιστικά στοιχεία των ετών 2021, 2022, 2023 και 2024

### **6.4.2 Απολογιστικά στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων ετών**[[182]](#footnote-182)

| **ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΣΟΔΑ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΤΟΥΣ 2021** | | **ΕΤΟΥΣ 2022** | | **ΕΤΟΥΣ 2023** | | **ΕΤΟΥΣ 2024** | |
| **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ-ΝΤΑ** | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ-ΝΤΑ** | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ-ΝΤΑ** | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ-ΝΤΑ** |
| 1. **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | | | | | | | | |
| **01** ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 219.081,20 | 312.037,92 | 364.528,00 | 375.173,00 | 416.141,79 | 189.855,50 | 283.089,78 | 194.257,52 |
| **02** ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 18.473,00 | 17.818,22 | 17.323,16 | 19.799,93 | 10.076,64 | 34.949,21 | 15.760,00 | 30.888,20 |
| **03** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.903.354,58 | 1.363.367,05 | 1.485.081,37 | 1.520.691,28 | 1.510.584,24 | 1.433.668,82 | 1.547.621,43 | 1.661.894,33 |
| **04** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 75.680,00 | 259.582,91 | 216.476,63 | 289.268,35 | 260.954,61 | 284.281,85 | 464.203,18 | 308.256,88 |
| **05** ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 30.512,93 | 145.300,07 | 269.129,46 | 182.195,62 | 342.902,46 | 354.960,53 | 444.000,00 | 434.037,55 |
| **06** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3.483.949,87 | 3.483.949,87 | 3.572.068,31 | 3.572.068,31 | 4.634.759,00 | 4.653.414,97 | 4.902.802,53 | 4.914.466,77 |
| **07** ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3.300,00 | 59.530,00 | 17.435,13 | 77.715,13 | 21.236,39 | 92.672,05 | 75.970,00 | 165.476,79 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ** | 5.734.351,58 | 5.641.586,04 | 5.942.042,06 | 6.036.911,62 | 7.196.655,13 | 7.043.802,93 | 7.733.446,92 | 7.709.278,04 |
| 1. **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | | | | | | | | |
| **11** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2.567.311,03 | 1.436.247,95 | 2.010.444,62 | 1.209.345,67 | 1.655.690,16 | 1.512.200,74 | 1.376.019,67 | 1.097.552,63 |
| **13** ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 12961.278,48 | 971.365,42 | 28241.942,06 | 1.381.125,50 | 18.977.237,42 | 826.475,02 | 20.110.136,77 | 4.387.012,65 |
| **14** ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **15** ΠΡΟΣΑΥΞΙΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 23.770,00 | 45.481,11 | 81.393,03 | 82.315,49 | 100.402,17 | 75.410,59 | 119.010,00 | 149.008,92 |
| **16** ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 21.569,24 | 47.653,53 | 54.237,97 | 124.193,36 | 53.641,83 | 123.268,86 | 125.100,71 | 80.614,33 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ** | 15.573.928,75 | 2.501.048,01 | 30.388.017,68 | 2.796.980,02 | 20.786.971,58 | 2.537.355,21 | 21.730.267,15 | 5.715.188,53 |
| 1. **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ** | | | | | | | | |
| **21** ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ | 537.189,64 | 563.554,51 | 664.210,78 | 658.693,46 | 731.054,43 | 618.606,14 | 654.957,12 | 483.756,90 |
| **22** ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 50.711,07 | 91.746,45 | 211.753,40 | 212.288,44 | 95.339,50 | 134.640,36 | 128.130,00 | 176.202,80 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε** | 587.900,71 | 655.300,96 | 875.964,18 | 870.981,90 | 826.393,93 | 753.246,50 | 783.087,12 | 659.959,70 |
| 1. **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε** | | | | | | | | |
| **31** ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.995.494,77 | 1.700.709,94 | 12.166.207,06 | 2.025.556,03 |
| **32** ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 2.144.673,52 | 42.818,81 | 2.192.453,76 | 75.850,72 | 2.374.671,32 | 132.796,89 | 2.498.774,45 | 105.089,57 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε** | 2.144.673,52 | 42.818,81 | 2.192.453,76 | 75.850,72 | 16.370.166,09 | 1.833.506,83 | 14.664.981,51 | 2.130.645,60 |
| 1. **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | | | | | | | | |
| **41**. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ | 2.431.410,00 | 1.958.298,24 | 2.718.800,00 | 2.167.195,42 | 2.824.200,00 | 2.308.986,91 | 3.441.290,00 | 2.560.036,25 |
| **42.** ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 14.051,64 | 13.308,86 | 11.730,00 | 12.244,10 | 11.070,00 | 10.309,10 | 33.621,03 | 29.908,11 |
| 43. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 482.482,50 | 330.631,68 | 1.119.125,00 | 605.656,91 | 1.303.000,00 | 883.137,07 | 1.077.060,00 | 962.625,98 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ** | 2.927.944,14 | 2.302.238,78 | 3.849.655,00 | 2.785.096,43 | 4.138.270,00 | 3.202.433,08 | 4.551.971,03 | 3.552.570,34 |
| 1. **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | | | | | | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ** | 1.496.498,05 | 1.496.498,05 | 1.529.915,22 | 1.529.915,22 | 1.473.241,53 | 1.473.241,53 | 2.373.254,01 | 2.373.254,01 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | 28.465.296,75 | 12.639.490,65 | 44.778.047,90 | 14.095.735,91 | 50.791.698,26 | 16.843.586,08 | 51.837.007,74 | 22.140.896,22 |

#### **Συμπεράσματα και εξαγωγή δεικτών βάσει των εσόδων**

Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα κατέχουν πάνω από 50% των συνολικά εισπραχθέντων εσόδων (τακτικά έκτακτα και χρηματικό υπόλοιπο) με εξαίρεση το έτος 2024.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων στο σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων το 2021 αποτελούσε το **58,2%**, το 2022 το **58,25%** , το2023 το **63,7%** και το 2024 το **48,8%[[183]](#footnote-183)**

Στη σύνθεση των τακτικών εσόδων το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνουν τα τακτικά έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες.

Η συμμετοχή των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων στο σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων το 2021 αποτελούσε το **25,94%,** το 2022 το **27%**, το 2023 το **23%** και το 2024 το **36,17%.**

Στα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες οι οποίες εξαρτώνται αφενός από το απόθεμα προς υλοποίηση των επενδυτικών έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ, των Προγραμμάτων Αντώνης Τρίτσης, Φιλόδημος κ.λπ. αφετέρου από το βαθμό ωρίμανσης αυτών επενδυτικών έργων.

Ως προς το χρηματικό υπόλοιπο που παραμένει διαθέσιμο στο τέλος του οικονομικού έτους, παρατηρείται σταδιακή αύξηση από το έτος 2021 ως και το 2024

Η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου εκτιμάται σημειακή υπό την έννοια ότι στο τέλος του έτους είναι δυνατό να υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί που εξοφλούνται με την έναρξη της επόμενης οικονομικής χρήσης.

**Δείκτης λειτουργικής αυτονομίας:**

Ο δείκτης λειτουργικής αυτονομίας προκύπτει απότην πράξη

Η τιμή του δείκτη δηλώνει το βαθμό εξάρτησης του Δήμου από τις τακτικές επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης. [[184]](#footnote-184)

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΤΗ** | **ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ** |
| 2021 | **38,2** |
| 2022 | **40,8** |
| 2023 | **34** |
| 2024 | **36** |

**Δείκτης εξάρτησης:**

Ο δείκτης εξάρτησης προκύπτει απότην πράξη

Η τιμή του δείκτη δηλώνει το βαθμό εξάρτησης του Δήμου από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων.[[185]](#footnote-185)

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΤΗ** | **ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ** |
| 2021 | **46,6** |
| 2022 | **43,7** |
| 2023 | **42** ή 52[[186]](#footnote-186) |
| 2024 | **46,97** |

| **ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΤΟΥΣ 2021** | | **ΕΤΟΥΣ 2022** | | **ΕΤΟΥΣ 2023** | | **ΕΤΟΥΣ 2024** | |
|  | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ** | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ** | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ** | **ΤΕΛ Δ/ΝΤΑ** | **ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ** |
| **1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** | | | | | | | | |
| **60** ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5.526.166,99 | 4.801.611,52 | 6.164.191,90 | 5.177.378,04 | 6.457.812,25 | 5.766.349,74 | 6.682.158,20 | 5.992.178,16 |
| **61** ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ& ΤΡΙΤΩΝ | 438.513,82 | 324.456,77 | 464.557,87 | 361.768,03 | 577.325,43 | 438.114,88 | 512.707,85 | 389.285,76 |
| **62** ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.067.793,68 | 789.921,19 | 1.295.487,50 | 1.093.006,34 | 1.300.746,36 | 949.107,40 | 1.316.440,28 | 866.283,86 |
| **63** ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ | 55.722,63 | 39.562,37 | 59.419,35 | 52.126,89 | 73.262,31 | 58.558,40 | 36.649,00 | 33.271,84 |
| **64** ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 144.340,71 | 44.192,37 | 229.351,29 | 133.628,36 | 288.696,44 | 179.825,50 | 331.328,89 | 162.017,85 |
| **65** ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.467,24 | 0,00 | 1.148.027,16 | 795.786,44 |
| **66** ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 684.110,07 | 450.324,67 | 601.918,68 | 434.465,14 | 666.829,76 | 400.968,38 | 718.106,45 | 377.936,95 |
| **67** ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΩΡΕΕΣ | 1.187.943,01 | 1.144.020,06 | 1.236.804,29 | 1.030.017,05 | 1.170.053,68 | 948.632,86 | 981.733,79 | 965.258,89 |
| **68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ** | 3.700,00 | 6,04 | 1.750,00 | 102,40 | 4.606,23 | 2.904,22 | 700,00 | 382,96 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ** | 9.108.290,91 | 7.594.094,99 | 10.053.480,88 | 8.282.492,25 | 11.685.799,70 | 8.744.461,38 | 11.727.851,62 | 9.582.402,71 |
| **2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | | | | | | | | |
| **71** ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 1.545.987,37 | 128.687,60 | 4.468.750,93 | 482.719,22 | 7.697.153,51 | 568.149,81 | 7.230.431,79 | 66.668,92 |
| **73** ΕΡΓΑ | 11.889.176,65 | 328.868,75 | 23.704.269,12 | 743.544,06 | 24.310.959,98 | 1.834.570,59 | 24.772.483,06 | 6.978.543,11 |
| **74** ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 325.007,78 | 113.141,13 | 735.609,77 | 135.539,92 | 755.090,88 | 43.381,48 | 678.342,15 | 43.996,01 |
| **75** ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** | 13.760.171,80 | 570.697,48 | 28.908.629,82 | 1.361.803,20 | 32.763.204,37 | 2.446.101,88 | 32.681.257,00 | 7.089.208,04 |
| **3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | | | | | | | | |
| **81** ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΓΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε. | 1.100.751,00 | 995.749,90 | 958.726,24 | 783.874,71 | 964.965,06 | 835.903,41 | 1.290.967,20 | 1.046.973,25 |
| **82** ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 2.451.444,54 | 1.949.033,06 | 2.766.800,00 | 2.194.324,22 | 2.974.033,36 | 2.443.865,40 | 3.769.018,91 | 2.842.637,41 |
| **85** ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΘ. ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε | 2.041.715,89 | 0,00 | 2.089.496,13 | 0,00 | 2.239.699,19 | 0,00 | 2.365.977,56 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Π.Ο.Ε** | 5.593.911,43 | 2.944.782,96 | 5.815.022,37 | 2.978.198,93 | 6.178.697,61 | 3.279.768,81 | 7.425.963,67 | 3.889.610,66 |
| **4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | | | | | | | | |
| **91** ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  | 0,00 | 914,83 | 0,00 | 163.996,58 | 0,00 | 1.935,45 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ** | 2.922,61 | 0,00 | 914,83 | 0,00 | 163.996,58 | 0,00 | 1.935,45 | 0,00 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ** | 28.465.296,75 | 11.109.575,43 | 44.778.047,90 | 12.622.494,38 | 50.791.698,26 | 14.470.332,07 | 51.837.007,74 | 20.561.221,41 |

Το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ενταλθεισών δαπανών αποτελούν οι δαπάνες για τη λειτουργία του Δήμου. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στα παρακάτω ποσοστά που έχουν μειωτική τάση.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 68,35% | 65,61% | 60,43% | **46,7%** |

Οι επενδυτικές δαπάνες εξαρτώνται αφενός μεν από το απόθεμα των εθνικών και ενωσιακών πόρων και αφετέρου το βαθμό ωρίμανσης των επενδυτικών έργων. Ένα μεγάλο μέρος των εισπραχθέντων έκτακτων εσόδων προέρχεται από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες. Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο των ενταλθεισών δαπανών αντιστοιχούν στα παρακάτω ποσοστά με αυξητική τάση:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 5,13% | 19,79% | 16,9% | **34,48%** |

### **6.4.3 Ακίνητη περιουσία**

Παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία της Δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που επισυνάπτεσαι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος

### **6.4.4. Βασικές διαπιστώσεις**

Με βάση τα παραπάνω βασικές διαπιστώσεις είναι οι εξής:

* Οι ίδιοι πόροι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι περιορισμένοι, Αυτό οφείλεται αφενός στην περιορισμένη τοπική οικονομία και αφετέρου στο επίπεδο του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού που είναι χαμηλό οπότε δεν είναι εφικτή ούτε θεωρείται δόκιμη από τον Δήμο η ύπαρξη μεγάλου ποσού ανταποδοτικών εσόδων.

Το παραπάνω γεγονός οδηγεί στην προσεκτική διαχείριση των ίδιων πόρων ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες.

* Η επίτευξη της ανάπτυξης συνδέεται εκ των πραγμάτων με την αναζήτηση οικονομικών πόρων. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, επιδιώκει σταθερά την αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Αναζητούνται και αξιοποιούνται εθνικές ή/και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έργων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν την κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών και αναπτυξιακών στόχων *(πίνακας 87)*
* Η βελτίωση των εσόδων εκτιμάται ότι είναι δυνατή με αξιοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί απευθείας η ΕΕ, μέσω συνεργασιών και συνεργειών με δήμους και φορείς της ΕΕ, με την προσέλκυση επενδυτών για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, καθώς και με αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τεχνογνωσίας. Παράλληλα εκτιμάται ότι είναι αναγκαία και δυνατή η μείωση δαπανών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εφόσον είναι δυνατή η μείωση του όγκου τους.
* Η κατάρτιση προϋπολογισμού με ουσιαστική συμμετοχή όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου είναι σημαντική για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και την προσαρμογή τους σε κοινές στρατηγικές και προτεραιότητες. Παράλληλα είναι σημαντική για την κατανομή πόρων με τον πιο αποδοτικό τρόπο και τον πιο αποτελεσματικό ως προς την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του Δήμου. Εντός αυτού του πλαισίου επισημαίνεται η δυνατότητα να αποτυπώνεται στις τομεακές πολιτικές και στον προϋπολογισμό του Δήμου η οπτική του φύλου και της νεολαίας.
* Από τις διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού επισημαίνονται ως θετικά σημεία, η απλότητα του λογισμικού προγράμματος και η εμπειρία του προσωπικού και ως αρνητικά σημεία, η τήρηση γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγονται καθυστερήσεις.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 84: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε. | | |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  | «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση οδών Π.Π. Γερμανού» |
|  | «Κατασκευή νέων πεζοδρόμων & συντήρηση υπαρχόντων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
|  | «Αναβάθμιση 14 σημείων της πόλης με δημιουργία πάρκων, νέων πολυθεματικών παιδικών χαρών, γηπέδων και σύγχρονης αστικής υποδομής» /Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων |
|  | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου |
|  | «Ανάπλαση Παιδικών Χαρών στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» |
|  | «Αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας Στέφανου Σαράφη» |
|  | Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου αγωγών όμβριων και ακαθάρτων Δήμου Αγίας Βαρβάρας. |
|  | «Επέκταση του φωτισμού στην οδό Π. Μελά και πεζόδρομο Δούσμανη και επισκευή συστήματος πυρόσβεσης (πυρασφάλεια ΠΑΝΘΕΟΝ) |
|  | «Εργασίες επισκευής αποδυτηρίων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εθνικού σταδίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
|  | Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668,669 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας |
|  | «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου» |
| ΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΣΠΑ  ΒΑΑ/ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων |
|  | Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την τρίτη ηλικία (από το ΕΣΠΑ 2014-2020) |
|  | Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης το Δήμο Αγίας Βαρβάρας (από το ΕΣΠΑ 2014-2020) |
|  | «Ανάπλαση ιδιόκτητου νταμαριού και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου «Ι. Καμπανέλλη» (από το ΕΣΠΑ 2021-2027) |
|  | Κατασκευή Γυμναστηρίου «Υγιούς Γήρανσης» (από το ΕΣΠΑ 2021-2027) |
|  | «Αποκατάσταση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου του συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών» (από το ΕΣΠΑ 2021-2027) |
|  | Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστου φωτισμού- Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με led (από το ΕΣΠΑ 2021-2027) |
|  | Ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης όμβριων στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ματσούκα (από το ΕΣΠΑ 2021-2027) |
|  | Αξιοποίηση των πόρων ΕΚΤ+ στο στόχο πολιτικής 4Β του προγράμματος Αττική 2021-2027 σε επιλεγμένους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   * ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι |  | Κατασκευή Βρεφικού σταθμού στο ΟΤ 639 Δήμου Αγίας Βαρβάρας |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   * ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |  | «Μελέτη πυρασφάλειας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
|  | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» |
|  | «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
|  | Προσαρμογή ων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ' Βρεφονηπιακός σταθμός - Βρεφονηπιακός σταθμός "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ" & παιδικός σταθμός "ΣΒΟΥΡΑ") στο ΠΔ 99/2017 |
|  | «Κατασκευή, οπλισμένης βάσης πλατφόρμας για τη στήριξη μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Ριμινίτικα» |
|  | «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
|  | «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας καθώς και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των στάσεων» |
|  | «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο δίκτυο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ |  | Πράσινες διαδρομές για την βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Δήμου Αγίας Βαρβάρας |
|  | «Επανάχρηση και αποκατάσταση βιομηχανικού κτιρίου Κ3 του συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δήμου |
|  | Συντήρηση σχολικών μονάδων και ανοικτού αθλητικού χώρου Δήμου Αγίας Βαρβάρας |
|  | Διαμόρφωση προπονητικού χώρου γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγίας Βαρβάρας |
|  | Υποδομές Ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικά Οχήματα- Σταθμοί Φόρτισης |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ |  | «Ολοκληρωμένη Αστική Αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» |
| ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε |  | «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 4 εκπαιδευτικών κτιρίων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |  | Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας |
|  | Βελτίωση προσβασιμότητας πεζοδρομίων οδού Χανίων Αγίας Βαρβάρας |
|  | «Ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Χανίων για τη λειτουργική και περιβαλλοντική της αναβάθμιση» |
|  | Αστική αναβάθμιση των οδών Ιεράς Οδού, Αγίας Μαρίνας, Κρήνης, Κατσαρού, Ερυμάνθου, 28ης Οκτωβρίου, Βύρωνος & της ευρύτερη περιοχής |
|  | Αστική Ανάπλαση των οδών Ερυμάνθου, 28ης Οκτωβρίου, Βύρωνος και της ευρύτερης περιοχής. |
|  | «Δασοτεχνικές εργασίες ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» ( από το ΕΣΠΑ 2014-2020) |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ |  | «Χρηματοδότηση ΠΣ Για υλοποίηση Έργου Εκπόνηση μελετών& ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» |
|  | «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων» |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | Απαλλοτριώσεις (Μπουμπουλίνας – Καλατζάκου – Μήλου κ.λπ. ) |
| ΕΠ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – |  | «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου» (από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027) |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΣΠΑ  ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ |  | Υποέργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» |
|  | Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων |
| Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) |  | Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. |
| ΕΕΤΑΑ |  | «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» |
|  | Ίδρυση νέου Τμήματος Παιδικής φροντίδας στον Παιδικό Σταθμό «Η Σβούρα» |
| ΕΕΤΑΑ, ΚΕΜΕΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ACT!ONAID |  | «Ανοικτές και βιώσιμες πόλεις «BE PART» |
| ΕΕΤΑΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ACT!ONAID EEA Grants |  | «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των γυναικών Ρομά» |
| ΑΣΔΑ |  | «Επισκευή και συντήρηση συστήματος προληπτικής πυρόσβεσης όρους Αιγάλεω |
| ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ (συνεχιζόμενα) |  | «Κέντρο Κοινότητας - Κεντρική δομή με Παράρτημα Ρομά» (από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027) |
|  | «Δομές παροχής βασικών αναγκών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο(από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027) |
|  | «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» (από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027) |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) |  | Προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας και ανέργων 55άνω |
| ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |  | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αγίας Βαρβάρας (από το ΕΣΠΑ 2021-2027) |

Οι οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει των οριζόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών.

# **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

# **AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό (οργανισμός) και εξωτερικό (πόλη) περιβάλλον του Δήμου γίνεται εκτίμηση των δυνατών και των αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και των απειλών, χρησιμοποιώντας την ανάλυση SWOT.

Η ανάλυση SWOT είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αναλύσει την παρούσα κατάσταση σε ένα οργανισμό, μια περιοχή κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων:

* **Strengths (Δυνατά Σημεία)**: Τα θετικά χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήματα που διαθέτει μια περιοχή ή ένας οργανισμός (υποδομή, εμπειρία κ.α.)
* **Weaknesses (Αδυναμίες)**: Οι εσωτερικοί παράγοντες της περιοχής ή του οργανισμού που μπορεί να περιορίζουν την απόδοση ή την αποτελεσματικότητα.
* **Opportunities (Ευκαιρίες)**: Εξωτερικές συνθήκες ή τάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν για ανάπτυξη ή βελτίωση (χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τεχνολογικές εξελίξεις κ.α.)
* **Threats (Απειλές)**: Εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ή τη βιωσιμότητα. (θεσμικές ή οικονομικές δυσκολίες της αυτοδιοίκησης, οικονομική και κοινωνική κρίση κ.α.)

Η αξιολόγηση θα γίνει σε καθένα από τους 4 θεματικούς άξονες του πρώτου Κεφαλαίου.

Από την αξιολόγηση τα κρίσιμα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για:

* Την αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του Δήμου (ως περιοχή και ως οργανισμός) και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον
* Την εξάλειψη ή μείωση των εσωτερικών αδυναμιών του Δήμου (ως περιοχή και ως οργανισμός) και στην αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

### **1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ**

### **1.1.1 SWOT ανάλυση**

| S - Δυνατά σημεία/πλεονεκτήματα | | W - Αδυναμίες/μειονεκτήματα: |
| --- | --- | --- |
| * Ύπαρξη εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. * Ύπαρξη ολοκληρωμένων μελετών για εντάξεις στο σχέδιο πόλης. * Δέσμευση ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση των πυλώνων υψηλής τάσης. * Διατήρηση αποδεκτού μέσου δείκτη πυκνοκατοίκησης - δυνατότητα κάλυψης των αναγκών οικιστικής εξέλιξης από τον οικιστικό υποδοχέα της πόλης. * Ύπαρξη περιαστικού πρασίνου (δάσος). * Θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας του όρους Αιγάλεω. * Λειτουργία συστήματος υδροδότησης και πυροπροστασίας της δασικής έκτασης καθώς και ανάπτυξη διαδημοτικών και διαβαθμικών συνεργασιών για αυτόν το σκοπό. * Ύπαρξη ικανοποιητικού ποσοστού αστικού πρασίνου και διαθέσιμων ελεύθερων χώρων για περαιτέρω αύξηση αυτού. * Εφαρμογή της πράσινης αστικής ανάπτυξης: * «Πράσινη Γειτονιά». * Βιοκλιματική ανακατασκευή οδών * Προώθηση των ΑΠΕ και της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων * Προώθηση της βιώσιμων μέσων μεταφοράς (ηλεκτροκίνηση) * Εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή. * Εκκίνηση δράσεων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών * Προώθηση της δημιουργίας *πράσινου σημείου* χωριστής συλλογής αποβλήτων * Ανανέωση και ενίσχυση του εξοπλισμού καθαριότητας και ανακύκλωσης * Έκδοση Κανονισμού Καθαριότητας. * Λειτουργία Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. Κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Ανάπτυξη Μηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας. * Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα Περιβάλλοντος. * Βελτίωση θεμάτων Μαζικής Μεταφοράς * Σύνδεση με το κέντρο, το λιμάνι το αεροδρόμιο και δήμους της Δυτικής Αθήνας (ΜΕΤΡΟ – Οδικές συγκοινωνίες) * Εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ): * Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της προσβασιμότητας των οδικών υποδομών. * Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών των smart cities για την παροχή υπηρεσιών οδικής ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου (σε εξέλιξη). * Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων. * Σχεδιασμός λειτουργίας ενός συνεκτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων * Δέσμευση οικοπέδου για κατασκευή δημοτικού χώρου στάθμευσης. Πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης στην πόλη * Επαρκές δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης. * Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) * Κοινωνικές εξυπηρετήσεις (παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ. σε όλη την πόλη) * Σχεδιασμός περιβαλλοντικής, πολιτιστικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με τα έργα που υλοποιούνται στη ΒΙΟΧΡΩΜ (σε εξέλιξη), το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» (σε εξέλιξη) καθώς και την εφαρμογή άλλων παρεμβάσεων που έχουν εγκριθεί.[[187]](#footnote-187) | * Δόμηση εκτός σχεδίου (Κακοσούλι κ.α.). Πολεοδομικά προβλήματα λόγω μη τήρησης του ρυμοτομικού σχεδίου κατά την ανοικοδόμηση της πόλης και κυρίως προβλήματα στη εκτός σχεδίου ζώνη (μη διανοιγμένοι δρόμοι). * Πυκνοδομημένες γειτονιές περιμετρικά του κέντρου της πόλης. * Έλλειψη προσωπικού φύλαξης του δάσους * Ανισοκατανομή πρασίνου και κοινωνικού εξοπλισμού μεταξύ των ΝΔ και ΒΑ γειτονιών της πόλης (οι ανισότητες μειώνονται). * Ρύπανση από τους ρύπους των οχημάτων και ηχορύπανση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. * Έλλειψη διαθέσιμων χώρων για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) * Κυκλοφοριακός φόρτος στην Ελ. Βενιζέλου. Ανάγκη επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης (Εμπορικό Κέντρο) * Προβληματική κατάσταση πεζοδρομίων * Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης. * Μεγάλος όγκος απορριμμάτων * Ανάγκη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αποκομιδής. * Υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων στα σημεία συγκέντρωσης * Δυσκολία εξοικείωσης του προσωπικού καθαριότητας, πρασίνου και τεχνικών συνεργείων με συμβάσεις (5μηνες, 8μηνες) με διαδικασίες της υπηρεσίας * Μέτρια επίδοση στην ανακύκλωση συγκριτικά με το μ.ό. επίδοσης στην Περιφέρεια Αττικής (παρατηρείται βελτιωτική τάση) * Μικρότερο του επιθυμητού επίπεδο συμμετοχής των πολιτών στην εφαρμογή του Δημοτικού Κανονισμού Καθαριότητας καθώς και για τη Διαλογή στην Πηγή(ΔσΠ) και τη συλλογή βιοαποβλήτων * Αδυναμία σύστασης ελεγκτικού μηχανισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων (Δημοτική Αστυνομία) σε θέματα παράνομης στάθμευσης, καθαριότητα κ.λπ. * Υψηλό κόστος συντήρησης παλαιών οχημάτων μηχανημάτων. * Παλαιότητα τμήματος της υποδομής του δικτύου της ΕΥΔΑΠ * Ανεπαρκές δίκτυο αυτόματου ποτίσματος παρτεριών κ.λπ. * Παράνομες συνδέσεις στους αγωγούς ακαθάρτων και τους αγωγούς όμβριων * Δυσκολία αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για την απεικόνιση των δικτύων (πχ αποχέτευσης, οδικό κλπ.)[[188]](#footnote-188) * Ανάγκη αναβάθμισης της στεγαστικής υποδομής των κοινωνικών υπηρεσιών. * Καταστροφές στο δημοτικό αναψυκτήριο «Πάνθεον και μη αξιοποίηση αυτού. * Μη αξιοποίηση του ανενεργού λατομείου «Χαμηλοθώρη» * Μικρές επιχειρηματικές επενδύσεις στην πόλη. | |

-.-

|  |  |
| --- | --- |
| O- Ευκαιρίες από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον | T- Περιορισμοί/κίνδυνοι από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον |
| * Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής * Χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων από το ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (πχ για ΑΠΕ), συνεργασία με όμορους ΟΤΑ και την κοινωνία των πολιτών * Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων[[189]](#footnote-189) * Τεχνολογικές εξελίξεις * Ενθάρρυνση και κινητοποίηση εθελοντικών περιβαλλοντικών ομάδων | * Μείωση θεσμοθετημένων οικονομικών πόρων των ΟΤΑ - Περιορισμός δυνατοτήτων υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων * Τιμολογιακή Πολιτική ΕΔΣΝΑ * Χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμασης των έργων (έγκριση σχεδίων και μελετών, διαγωνισμοί κ.λπ.) * Μείωση προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις κ.λπ.) Περιορισμοί προσλήψεων * Διέλευση δικτύου μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (150kV) μέσα από την πόλη και συνεπώς γειτνίαση αντικρουόμενων χρήσεων γης.[[190]](#footnote-190) * Προβληματικό θεσμικό πλαίσιο για τις δασικές-αναδασωτέες περιοχές (ΠΑΝΘΕΟΝ) * Απουσία δημόσιων υπηρεσιών εξυπηρετήσεων (ΔΥΠΑ, ΤοΜΥ) στην πόλη |

### **1.1.2 Κρίσιμα σημεία στον τομέα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής**

|  |
| --- |
| *Διαχείριση της οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης*   1. *Νέο πολεοδομικό Σχέδιο. Επέκταση του σχεδίου πόλης με κατεύθυνση την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές ανάγκες.* 2. *Κατοχύρωση των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων* 3. *Ολοκλήρωση των έργων που έχουν προγραμματιστεί.* 4. *Απομάκρυνση πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης.* 5. *Εξασφάλιση νέου δημόσιου χώρου* - *επάρκεια ανοιχτών/ πράσινων χώρων & κοινωνικών εξυπηρετήσεων σε όλες τις συνοικίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του αστικού χώρου* 6. *Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος*  * *Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης* * *Χρήση ΑΠΕ* * *Βελτίωση μεταφορών (Ηλεκτροκίνηση)*  1. *Παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα οχήματα* 2. *Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν καλύτερες βιοκλιματικές συνθήκες με έμφαση στις παρεμβάσεις στις γειτονιές που είναι πυκνοκατοικημένες ή έχουν παλιές κατασκευές και παρεμβάσεις αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής των δημοτικών κτιρίων (πρότυπα)* 3. *Ενέργειες για τον έλεγχο της καταλληλόλητας, λειτουργικότητας και τη βελτίωση των δικτύων υδροδότησης και αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ .* 4. *Ολοκλήρωση των μελετών, έργων και υπηρεσιών που προβλέπονται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)* 5. *Βελτίωση οδικών υποδομών - βελτίωση της προσβασιμότητας πεζοδρομίων και οδών.* 6. *Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης- Έλεγχος* 7. *Αξιοποίηση έξυπνων παρεμβάσεων και τεχνολογιών για ενίσχυση της λειτουργικότητας της πόλης* 8. *Αυστηρή τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου- Έλεγχος* 9. *Τεχνολογική εξέλιξη του συστήματος αποκομιδής για τη μείωση του κόστους των μετακινήσεων (GPS)* 10. *Βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης σε όλες τις κατηγορίες* 11. *Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, για διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς**- Διαμόρφωση μιας ισχυρής κουλτούρας ανακύκλωσης* 12. *Διαμόρφωση εύκολα προσβάσιμου, ασφαλούς, ελκυστικού εμπορικού κέντρου με έξυπνες υποδομές για την προσέλκυση επενδυτών επιχειρηματιών και πολιτών* [[191]](#footnote-191) 13. *Εμπλουτισμός και αναβάθμιση της κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής.*[[192]](#footnote-192) 14. *Ανάδειξη των φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού πλούτου της πόλης και των πλεονεκτημάτων στον αστικό χώρο* |

### **1.2.** **ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ**

### **1.2.1 SWOT ανάλυση**

| S- Δυνατά σημεία/πλεονεκτήματα | W- Αδυναμίες/μειονεκτήματα |
| --- | --- |
| Κοινωνική πολιτική - Υγεία | |
| * Βελτίωση κοινωνικών δεικτών συγκριτικά με το 2011 * Ιδιαίτερη βελτίωση δεικτών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (αύξηση της συμμετοχής στη εκπαίδευση, μείωση πρόωρων γάμων- 0% έως 15χρονών κ.α. ) * Παροχή ευρέως φάσματος υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της υγείας, με διαρκή εμπλουτισμό βάσει των τοπικών αναγκών και με αποτελεσματικότητα. * Προσωπικό με διάθεση, εμπειρία, εξειδίκευση, ενσυναίσθηση και αίσθημα συμπερίληψης *(αναγκαία προσόντα στις κοινωνικές υπηρεσίες)* * Μεγάλος αριθμός χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας. * Αξιοποίηση συνεργασιών τοπικά και υπερτοπικά (πχ Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ ,Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΔΥΠΑ) και γενικά με φορείς αρμόδιους σε θέματα κοινωνικής προστασίας. * Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. * Προοπτική δημιουργίας Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για τη στέγαση υφιστάμενων και νέων κοινωνικών υπηρεσιών. * Προοπτική δημιουργίας Κέντρου κλειστής και ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων * Συμβολή των ωφελουμένων και εθελοντών στη διαμόρφωση των προγραμμάτων και την υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής. * Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων | *Ορισμένα κοινωνικά προβλήματα παραμένουν ή /και εντείνονται:*   * Μεγάλο ποσοστό ανέργων (19%) καθώς και πυρηνικών οικογενειών χωρίς εργαζόμενο μέλος (35%). Μεγαλύτερη ανεργία στο γυναικείο πληθυσμό λόγω πολλαπλών διακρίσεων.[[193]](#footnote-193) * Διατήρηση του κίνδυνου φτώχειας και της εξάρτησης από τα επιδόματα σε τμήμα του τοπικού πληθυσμού.[[194]](#footnote-194) * Υψηλό ποσοστό μονογονεϊκών οικογενειών (23%) στην πλειοψηφία με μόνες μητέρες (87%) * Υψηλό ποσοστό παιδιών που ζουν με μόνο ένα γονέα (30%). * Υψηλό κόστος για την παροχή ειδικευμένων θεραπειών *(για μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες συμπεριφορικές, ειδικής διαπαιδαγώγησης)* * Έλλειψη τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και εμπειρίας για ενσωμάτωση της πολιτικής ισότητας στις τομεακές πολιτικές του Δήμου. * Έλλειψη επαρκών ξενώνων φιλοξενίας ατόμων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Περιφέρεια. * Έλλειψη δομών για την προσωρινή φιλοξενία παιδιών που απομακρύνονται από την οικογένεια έως την ένταξη σε ειδικευμένη δομή ή την αναδοχή κ.λπ. * Λιγότεροι των αναγκαίων προ- συμπτωματικών ελέγχων λόγω του κόστους υγείας - Έλλειψη ΤοΜΥ[[195]](#footnote-195) * Γήρανση του πληθυσμού - Έντονη ανάγκη πρόληψης της άνοιας και προώθησης της υγιούς γήρανσης * Ανάγκη ύπαρξης μονάδας 24ωρης φροντίδας ηλικιωμένων. * Ανάγκη αναβάθμισης κτιριακής υποδομής και χωρικής κατανομής των υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών. * Δυσκολία εξυπηρέτησης ατόμων με δυσκολία μετακίνησης. * Εργασιακή ανασφάλεια στους συμβασιούχους των κοινωνικών προγραμμάτων. Αβεβαιότητα συνέχισης των επιδοτούμενων προγραμμάτων   *(Οι ελλείψεις σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών αναφέρονται στον άξονα Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής κατάστασης)* |
| Προσχολική Αγωγή Παιδεία Δια Βίου Μάθηση | |
| * Βελτίωση των δεικτών εκπαίδευσης από το έτος 2011 στο 2021.Αύξηση πτυχιούχων (από 11% σε 15%) σημαντική μείωση αναλφάβητων (από 15% σε 10%)και της σχολικής διαρροής * Στέγαση των δημοτικών δομών προσχολικής ηλικίας σε σύγχρονα ιδιόκτητα κτίρια. Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Προσωπικό με κατάρτιση και εμπειρία. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος προσχολικής αγωγής. * Στέγαση σχολικών μονάδων σε ανακαινισμένα κτίρια. * Λειτουργία πειραματικού σχολείου σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. * Προοπτική λειτουργίας Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας Και Καλλιτεχνικής Δράσης & Θερμοκοιτίδας Εφαρμοσμένων Τεχνών. * Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών: Πρώιμη παιδική παρέμβαση. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Φροντιστηριακή, λογοθεραπευτική και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών. Συμβουλευτική γονέων. * Υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας * Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) * Καλή συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, τις Δ/νσεις των σχολείων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και συναρμόδιες υπηρεσίες * Δικτύωση με πανεπιστημιακούς φορείς εκπαίδευσης για την επίτευξη συνεργειών. * Δημιουργία Δημοτικού Πανεπιστημίου Ελεύθερης Μάθησης. * Ισχυρή δέσμευση της διοίκησης για περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων δια βίου μάθησης. * Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων | * Χαμηλό ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικά υψηλό ποσοστό αναλφάβητων/ λειτουργικά αναλφάβητων. * Ανάγκη ΒΝΣ στην άνω Αγία Βαρβάρας * Περεταίρω βελτίωση της σχολικής κτιριακής υποδομής ( πυροπροστασία κλπ.) * Υψηλό κόστος συντήρησης για τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο και την ενίσχυση της υποδομής των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων. Διαρκής ανάγκη αναζήτησης πόρων για το σκοπό αυτό και για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μαθητές και γονείς * Έλλειψη δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης * Ανάγκη σχολικών φυλάκων   *(Οι ελλείψεις σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών αναφέρονται στον άξονα Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής κατάστασης)* |
| Πολιτισμός και Αθλητισμός | |
| * Αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων στην πόλη * Σχολές σε κάθε μορφή Τέχνης: Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, Ωδείο κ.λπ. * Πολιτιστικά Κέντρα * Βιβλιοθήκη, * Μουσικό Στούντιο * Κινηματοθέατρο και Κινηματογράφος * Εδραίωση πολιτιστικών θεσμών * Εξωστρέφεια της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης και του Δημοτικού Ωδείου * Ανάδειξη της τοπικής καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας * Δυνατότητα επενδύσεων στην έκταση της Βιοχρώμ (Ακαδημαϊκή Σχολή Ακαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης – STUDΙO κ.α. * Βελτίωση της αθλητικής υποδομής στην πόλη και στα σχολεία. Προοπτική αθλητικής υποδομής σε κάθε συνοικία * Προγράμματα εκπαίδευσης σε αθλήματα και ερασιτεχνικής ενασχόλησης με τον αθλητισμό. * Καινοτόμες πρακτικές όπως η ψηφιακή εκπαίδευση και άθληση. * Συνεργασία των πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων με τη σχολική κοινότητα * Αξιοποίηση των κλειστών και ανοικτών χώρων πολιτισμού, των αθλητικών χώρων, των δημόσιων υπαίθριων χώρων πρασίνου και του χώρου της Βιοχρώμ για πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα. * Υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων με μεγάλη συμμετοχή. * Ύπαρξη ενεργών τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων | * Ανάγκη αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης. * Δυσκολία πρόσβασης σε άτομα περιορισμένης κινητικότητας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη * Μερική οικονομική εκμετάλλευση του Μουσικού Στούντιο * Διακοπή λειτουργίας και καταστροφές στο δημοτικό αναψυκτήριο «Πάνθεον» * Φθορές σε αθλητικές δομές λόγω χρόνου, περιβαλλοντικών παραγόντων, εντατικής ή/ και κακής χρήσης, αδυναμίας συστηματικής συντήρησης. * Ανάγκη επέκτασης της αθλητικής υποδομής στις συνοικίες * Δυσκολία φύλαξης των αθλητικών υποδομών για την αποφυγή ζημιών * Αυξημένο κόστος συντήρησης των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών (κτίρια και εξοπλισμός) * Μερική αξιοποίηση διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων * Δυσκολία σύνδεσης της πολιτιστικής δράσης με την ταυτότητα της πόλης .   *Οι ελλείψεις σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών αναφέρονται στον άξονα Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής κατάστασης)* |

| O- Ευκαιρίες από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον | T- Περιορισμοί/κίνδυνοι από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον |
| --- | --- |
| Σε όλες τις υποκατηγορίες | |
| * Δυνατότητα αξιοποίησης δικτύων και συνεργασιών με κοινωνικές υπηρεσίες όμορων ΟΤΑ, φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ανθρωπιστικές οργανώσεις και εθελοντές για τη ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών * Δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών από και προς αυτοδιοικητικούς φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης * Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου στην περιοχή του Δήμου * Δυνατότητα αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος (σχολάζοντα ή εγκαταλελειμμένα διαμερίσματα) της πόλης * Δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για χρηματοδότηση δράσεων στους τομείς κοινωνικής πολιτικής, υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού * Δυνατότητα δημιουργίας ενός δυναμικού δικτύου συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα δραματικής τέχνης και μουσικής (εξωστρέφεια) * Δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για την προβολή του πολιτιστικού προϊόντος | * Πιεστικές κοινωνικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή και τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας * Ελλιπές εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας και συνεχής υποβάθμιση αυτού. Έμφαση στην επιδοματική πολιτική χωρίς παράλληλη προώθηση δράσεων εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. * Αύξηση του κόστους της υγείας με συνέπειες στην πρόληψη και τη φροντίδα υγείας με πρωτοβουλία των πολιτών Υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο. Έλλειψη τοπικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αδυναμία κάλυψης ψυχοπαιδαγωγικών αναγκών από τις δημόσιες υπηρεσίες. * Αβέβαιη η συνέχεια στις υπηρεσίες που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ λόγω των όρων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων της υλοποίησης * Περιορισμοί προσλήψεων και μείωση των κρατικών πόρων για τους ΟΤΑ |

### **1.2.2 Κρίσιμα σημεία στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού**

|  |
| --- |
| ***Κοινωνική Πολιτική και Υγεία***   1. *Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και της λειτουργικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών:*  * *Δημιουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής* * *Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια (Κέντρο Υγιούς Γήρανσης)* * *Λειτουργία κινητής μονάδας για τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα με δυσκολία μετακίνησης* * *Δημιουργία δομής 24ωρης φροντίδας ηλικιωμένων με συνδυασμένες ανοικτές και κλειστές υπηρεσίες.* * *Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.* * *Συνεχής προσαρμογή των υπηρεσιών στις κοινωνικές ανάγκες* * *Λειτουργία ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου καταχώρησης αιτημάτων και παροχών στις κοινωνικές υπηρεσίες*  1. *Συντονισμός κοινωνικών και τεχνικών υπηρεσιών για υγιές και ασφαλές περιβάλλον* 2. *Διαμόρφωση τοπικού σχεδίου δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή - Ενσωμάτωση της πολιτικής ισότητας των φύλων σε όλες τις τομεακές πολιτικές του Δήμου.* 3. *Αξιοποίηση της δομής «Καφενείο των Γυναικών» για την προώθηση της ισότητας των φύλων* 4. *Συνέχιση των δράσεων προστασίας, υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης παιδιών εφήβων και νέων* 5. *Ενίσχυση των δράσεων αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον τοπικό πληθυσμό με παράλληλη ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων.* 6. *Διαμόρφωση τοπικού σχεδίου πρόληψης των νοσημάτων για την προαγωγή της υγείας. Διεκδίκηση της λειτουργίας δομής του ΤοΜΥ στην Αγία Βαρβάρα και της πληρότητας σε υπηρεσίες του Νοσοκομείου «Η Αγία Βαρβάρα»..* 7. *Ενέργειες και δράσεις υποστήριξης στην παροχή ειδικευμένων θεραπειών (λογοθεραπεία κλπ.)* 8. *Προώθηση του εθελοντισμού και* της κοινωνικής αλληλεγγύης *στην τοπική κοινωνία* 9. *Διασφάλιση χρηματοδότησης για κοινωνικά προγράμματα.*   **Παιδεία**   1. *Βελτίωση της κτιριακής υποδομής:*  * *δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στην άνω Αγία Βαρβάρα* * *μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και αντισεισμική θωράκιση*  1. *Μελέτη της αναγαιότητας δημιουργίας στην περιοχή ΕΠΑΛ* 2. *Προώθηση της λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης της ΔΥΠΑ ή άλλων φορέων στον Δήμο* 3. *Δημιουργία Ακαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης και Θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών στο κτίριο Κ6 της Βιοχρώμ* 4. *Αναζήτηση πόρων για τη διατήρηση/ενίσχυση της υποδομής των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των σχολικών μονάδων σε ικανοποιητικό επίπεδο* 5. *Ενίσχυση των προγραμμάτων περαιτέρω μείωσης της σχολικής διαρροής και φοίτησης των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης* 6. *Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ελεύθερης Μάθησης και της Δια Βίου Μάθησης - Διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.*   ***Πολιτισμός***   1. *Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης* 2. *Υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων για τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών δομών (*Ανοικτό θέατρο στο όρος Αιγάλεω (παλιό λατομείο Χαμηλοθώρη) ίδρυση Ακαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης, Μουσείο Θεάτρου Σκιών και Μουσείο Παιχνιδιών) 3. *Διασφάλιση της προσβασιμότητας της δημοτικής Βιβλιοθήκης . Δημιουργία Ψηφιακής και Κινητής Βιβλιοθήκης* 4. *Κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού σε όλες τις πολιτιστικές δομές.* 5. *Μεγαλύτερη αξιοποίηση του studio Ηχογραφήσεων - Παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων* 6. *Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων και συνεργασιών για την βελτίωση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών* 7. *Εξωστρέφεια της Δραματικής Σχολής, του Ωδείου και της Σχολής Χορού* 8. *Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος. Ανάπτυξη των δράσεων προβολής και διαφήμισης. Ανάδειξη της πόλης σε κέντρο πολιτισμού του Δυτικού Τομέα*   ***Αθλητισμός***   1. *Ολοκλήρωση των έργων βελτίωσης της αθλητικής υποδομής που έχουν προγραμματιστεί* 2. *Συντήρηση υποδομών, προστασία/ φύλαξη των χώρων* 3. *Σχεδιασμός των αθλητικών προγραμμάτων για όλες τις ηλικίες* 4. *Ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες* 5. *Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.* 6. *Βελτίωση της προβολής των αθλητικών δράσεων – ενθάρρυνση της συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα και εκδηλώσεις.* |

### **1.3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**

### **1.3.1 SWOT ανάλυση**

| S- Δυνατά σημεία/πλεονεκτήματα | W- Αδυναμίες/μειονεκτήματα: |
| --- | --- |
| Τοπική Οικονομία | |
| * Οργάνωση δημοτικής υπηρεσίας προώθησης στην απασχόλησης * Σταθερή συνεργασία με τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) και αξιοποίηση των προγραμμάτων της * Συμμετοχή σε αναπτυξιακές συμπράξεις προώθησης της απασχόλησης με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους * Υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών και νέων * Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας * Προοπτική δημιουργίας ΕΠΑΛ * Έργα αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου της πόλης, προσέλκυσης επισκεπτών και επενδύσεων | * Ανεργία (19%) βάση της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2021 με μεγαλύτερη συμμετοχή νέων 15-40 ετών και των γυναικών (32,5%)[[196]](#footnote-196). * Χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης παρά τη βελτίωση των δεικτών σε σχέση με το 2011[[197]](#footnote-197) με ανάλογες συνέπειες στην κατάσταση ασχολίας. * Κλείσιμο τοπικών επιχειρήσεων και αβέβαιο περιβάλλον για αύξηση της επιχειρηματικότητας * Μικρές επιχειρηματικές επενδύσεις - Περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας, της καινοτομίας και επιχειρησιακής κουλτούρας. * Τόπος εργασίας σχεδόν 50% των απασχολούμενων εκτός Αγίας Βαρβάρας * Δυσκολία υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού με συνέχεια, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού. |

-.-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0- Ευκαιρίες από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον | | T- Περιορισμοί/κίνδυνοι από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον |
| * Διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και δυνατότητα συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς. * Δυνατότητες προώθησης της επαγγελματικής κατάρτισης, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με τη συνεργασία του Πανεπιστήμιου, του Επαγγελματικού Επιμελητήριου, της ΔΥΠΑ ή άλλων φορέων ή/και με τη συνεργασία του επιστημονικού δυναμικού της πόλης * Αξιοποίηση της ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)[[198]](#footnote-198). * Αναπτυξιακές προοπτικές διαμέσου της δράσης και τεχνογνωσίας στον τομέα του πολιτισμού. * Προσέλκυση επενδυτών επιχειρηματιών | * Οικονομική ύφεση * Έλλειψη κρατικών δομών επαγγελματικής εξειδίκευσης και συμβουλευτικής στην πόλη. | |

### **1.3.2 Κρίσιμα σημεία ανάπτυξης στον τομέα Τοπικής Οικονομίας**

|  |
| --- |
| 1. *Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας με προσανατολισμό τον τομέα του εμπορίου που αποτελεί τον πυρήνα της, αλλά και νέους τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η καινοτομία, στους οποίους διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία και δυνατότητες* 2. *Διαμόρφωση εύκολα προσβάσιμου, ασφαλούς και ελκυστικού εμπορικού κέντρου με έξυπνες σύγχρονες υποδομές για την προσέλκυση επενδυτών επιχειρηματιών και πολιτών* 3. *Συνεργασία με δημόσιους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στην Αγία Βαρβάρα.* 4. *Ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου μέσω των προγραμμάτων του Κέντρου δια βίου εκπαίδευσης και του Ανοικτού Πανεπιστημίου* 5. *Προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την αύξηση του ποσοστού της ποιότητας της απασχόλησης των γυναικών. Ενθάρρυνση των γυναικών για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε τομείς που έχουν δυνατότητα και ενδιαφέρον ανεξάρτητα από στερεοτυπικούς διαχωρισμούς των επαγγελμάτων σε «αντρικά» και «γυναικεία»* 6. *Βελτίωση των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων* 7. *Ενημέρωση, διδασκαλία του επιχειρείν, της καινοτομίας και της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας* 8. *Προώθηση και υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την αξιοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και την ικανοποίηση τοπικών συμφερόντων.* |

### **1.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

### **1.4.1 SWOT ανάλυση**

| Διοικητική Ικανότητα | |
| --- | --- |
| S- Δυνατά σημεία/πλεονεκτήματα | W- Αδυναμίες/μειονεκτήματα: |
| * Ένταξη των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του δήμου. * Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «Ίριδα» * Προώθηση της ψηφιοποίησης διοικητικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. * Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας (διαβουλεύσεις, λογοδοσία, γραμμή επικοινωνίας με τον πολίτη κ.α.) * Έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και των δημοτικών υπηρεσιών * Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση δράσεων * Ανάπτυξη συνεργασιών με αυτοδιοικητικούς και δημόσιους φορείς, το Πανεπιστήμιο κ.α. για την υλοποίηση δράσεων * Έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών στις ανάγκες. * Λειτουργία Ψηφιακού Οργανογράμματος και Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας * Σύννομη διαχείριση των οικονομικών πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες * Βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (Βιοχρώμ) | * Μείωση των ανθρώπινων πόρων λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της δυσανάλογης αναπλήρωσης μέσω έγκρισης νέων προσλήψεων – Υποστελέχωση των υπηρεσιών * Υψηλός βαθμός εξάρτησης της λειτουργίας των υπηρεσιών από προσωπικό με σύμβαση ΙΔΟΧ * Καθυστερήσεις στην ψηφιοποίηση δεδομένων σε ορισμένες υπηρεσίες λόγω του όγκου τους. * Ανάγκη προσαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών στα νέα δεδομένα/κινδύνους. * Ανάγκη αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού των μέσων Τ.Π.Ε. * Δυσκολία λειτουργικής διασύνδεσης με τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες * Ελλιπής εκπαίδευση/κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και διοίκησης συστήματος μέσω στόχων. * Δυσκολία εφαρμογής από την υπηρεσία εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. * Δυσκολία (απόρροια των παραπάνω) σύνθεσης των τομεακών πολιτικών σε κοινά έργα και υπηρεσίες και ενσωμάτωσης στο προϋπολογισμό[[199]](#footnote-199) * Κτιριακή υποδομή κοινωνικών υπηρεσιών ελλιπής βάσει των αναγκών και του αριθμού ωφελουμένων * Υψηλό κόστος συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. * Υψηλό κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων * Περιορισμένοι ίδιοι πόροι- Εξάρτηση από έκτακτα έσοδα από ΕΣΠΑ κλπ. |

-.-

|  |  |
| --- | --- |
| Διοικητική Ικανότητα | |
| O- Ευκαιρίες από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον | **T- Περιορισμοί/κίνδυνοι από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον** |
| * Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για εφαρμογές των Τ.Π.Ε. * Δυνατότητες ανάπτυξης διαδημοτικών, διατομεακών διαβαθμιδικών συνεργασιών για την προώθηση κοινών στόχων (Περιφερειακή Διοίκηση, ΑΣΔΑ., ΕΕΤΑΑ, ΠΑΔΑ, ΠΕΔΥ, τοπικοί φορείς κ.λπ.) * Δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά Δίκτυα * Εκπαιδευτικά προγράμματα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς της Τ.Α. * Προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ που μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό. * Δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τα δημοτικά κτίρια. | * Μείωση των οικονομικών πόρων των ΟΤΑ από το κράτος αλλά και λόγω του βαθμού φοροδοτικής ικανότητας πολιτών και επιχειρήσεων * Περιορισμοί στις προσλήψεις προσωπικού * Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. * Πολυνομία, ανεπαρκής κωδικοποίηση νομοθεσίας και σχετικής πληροφόρησης και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την υλοποίηση έργων * Αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων. * Δυσκολία πρόσβασης σε δεδομένα τεκμηρίωσης των αναγκών σε επίπεδο δήμου (στοιχεία δημογραφικά, απασχόλησης, υγείας κ.α.) από τους κεντρικούς φορείς |

### **1.4.2 Κρίσιμα σημεία ανάπτυξης στον τομέα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου**

|  |
| --- |
| 1. *Εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης.* 2. *Προσαρμογή της λειτουργίας του δήμου στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενίσχυση των εφαρμογών της και εντατικοποίηση των εργασιών ψηφιοποίησης δεδομένων και διαδικασιών υπηρεσιών.* 3. *Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας με έμφαση στη συμμετοχή των νέων στα κοινά.* 4. *Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 2024* 5. *Εφαρμογή των συστημάτων διοίκησης «Διοίκηση ολικής ποιότητας» και «Διοίκηση μέσω στόχων» και προώθηση της κουλτούρας οργανωσιακών αλλαγών με στόχο την ποιότητα για τη βελτίωση λειτουργίας του οργανισμού και την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των άυλων και υλικών πόρων προς όφελος των πολιτών.* 6. *Αναβάθμιση του πληροφοριακού και επικοινωνιακού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη:*  * *τις ανάγκες διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών του δήμου και* * *τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων (π.χ. ΑμεΑ) για τη διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες όλων των πολιτών και* * *την ανάγκη διαλειτουργικής διασύνδεση του δημαρχείου με τα αποκεντρωμένα κτίρια που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες.*  1. *Μακρόχρονος προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών* 2. *Υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου, συναρτώμενο με την εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και την υλοποίηση του επιχειρηματικού προγράμματος του Δήμου.* 3. *Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου* 4. *Αξιοποίηση των εργαλείων της δικτύωσης και της συνεργασίας για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου.* 5. *Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και τον περιορισμό επιζήμιων κοινωνικά και οικονομικά καταστάσεων* 6. *Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Δήμου.* 7. *Δ*ι*αμόρφωση σχεδίου εκτίμησης και πιο αποδοτικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου* 8. *Αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής περιουσίας του Δήμου.* |

# **2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ**

## **2.1 Στρατηγική**

Το στρατηγικό σχέδιο στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργική σκέψη για τον καθορισμό ρεαλιστικών, εφικτών και κοινωνικά ωφέλιμων αναπτυξιακών στόχων.

Βασικό παράγοντα για την κατανόηση των προβλημάτων και την εξεύρεση τρόπων επίλυσης, αποτελεί η αξιοποίηση της εμπειρίας της αυτοδιοίκησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα περιβάλλοντος, τοπικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής, στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εφαρμογή συστημάτων διοίκησης με εξωστρεφή προσανατολισμό προς τους πολίτες.

Βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί η επίτευξη της συμμετοχικότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίησή του. Οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου μπορούν να πραγματοποιηθούν, όταν έχουν ευρεία κοινωνική συναίνεση, όταν οι ιδέες και οι προτάσεις για την ανάπτυξη της πόλης, γίνονται κοινό όραμα της διοίκησης, των εργαζόμενων στο δημοτικό οργανισμό και της τοπικής κοινωνίας.

Αποτελεσματικό είναι το στρατηγικό σχέδιο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας, αναχαιτίζοντας τις δυσκολίες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και δημιουργώντας έργα ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, με το αναπτυξιακό όφελος ισόρροπα κατανεμημένο στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της Αγίας Βαρβάρας της επόμενης περιόδου καταρχήν λαμβάνει υπόψη τις υπερκείμενες στρατηγικές, την αποστολή, το όραμα και τις αρχές του Δήμου.

## **2.2 Υπερκείμενες στρατηγικές**

Με βάση τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές υπερκείμενες συμφωνίες, πολιτικές, στρατηγικές όπως για παράδειγμα οι παρακάτω:

* **Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη** (ΟΗΕ)

Περιλαμβάνει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναφέρεται σε δεσμεύσεις και στρατηγικές που αναλαμβάνονται σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο για την επίτευξη μιας ανάπτυξης που να συνδυάζει οικονομική ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική προστασία με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης

|  |  |
| --- | --- |
| 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2030 | |
| 1. Μηδενική φτώχεια 2. Μηδενική πείνα 3. Καλή υγεία και ευημερία 4. Ποιοτική εκπαίδευση 5. Ισότητα των φύλων 6. Καθαρό νερό και αποχέτευση 7. Φθηνή και καθαρή ενέργεια 8. Αξιοπρεπής εργασία & οικονομική ανάπτυξη 9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές | 1. Λιγότερες ανισότητες 2. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 3. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 4. Δράση για το κλίμα 5. Ζωή στο νερό 6. Ζωή στη στεριά 7. Ειρήνη δικαιοσύνη & ισχυροί θεσμοί 8. Συνεργασία για τους στόχους |

ΟΗΕ: Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

* **Χρηστή Διακυβέρνηση (ΟΗΕ)**

Αναφέρεται σε έναν σύνολο αρχών και πρακτικών που καθοδηγούν τη διακυβέρνηση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικής διαφανούς, υπεύθυνης και δίκαιης διοίκησης των πόρων και των πολιτικών.

|  |  |
| --- | --- |
| Αρχές και χαρακτηριστικά της χρηστής διακυβέρνησης | |
| 1. Είναι συμμετοχική 2. Είναι ανοικτή σε όλους και δίκαιη 3. Είναι διαφανής 4. Είναι υπεύθυνη και υπόλογη 5. Ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας | 1. Ακολουθεί τους κανόνες του κράτους δικαίου 2. Είναι προσανατολισμένη στη συναίνεση 3. Διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της διαφθοράς 4. Είναι αποτελεσματική και αποδοτική 5. Προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύει την κοινωνική συνοχή |

*Πηγή ΟΗΕ: Χρηστή διακυβέρνηση*

* **ΕΣΠΑ 2021-2027 :** Προωθεί τους στόχους[[200]](#footnote-200):

|  |
| --- |
| **ΕΣΠΑ 2021-2027** |
| 1. Εξυπνότερη Ευρώπη - καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός 2. Πράσινη Ευρώπη - χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 3. Κοινωνική Ευρώπη - υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 4. Ευρώπη κοντά στους πολίτες - βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών με τοπικές πρωτοβουλίες. 5. Συνδεδεμένη Ευρώπη |

* **Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.**

Αποτελείευρωπαϊκή πρωτοβουλία των Δημάρχων με σκοπό την δράση για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

* **Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:**

Αποτελεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 μέσω ενεργειών συστηματικής μείωσης των ανθρωπογενών επιπτώσεων ( όπως το CO2) στην κλιματική αλλαγή

* **Εθνική Στρατηγική και την Κοινωνική Ένταξη και τη μείωση της φτώχειας (2022)** Περιλαμβάνει πολιτικές και δράσεις μείωσης των ανισοτήτων που βιώνουν ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
* **Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων**
* **Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021 – 2025:**

Αποτελεί τη στρατηγική για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

|  |
| --- |
| **Στόχοι της πολιτικής για την ισότητα των φύλων 2021-2025** |
| 1. Αναβάθμιση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία 2. Καταπολέμηση της έμφυλης βίας 3. Ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών 4. Προώθηση της ισότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας 5. Αντιμετώπιση των στερεοτύπων του φύλου |

* **Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας.**

Εκπονήθηκε βάσει προγραμματικής σύμβασης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και του ΥΠΕΚΑ/ΟΡΣΑ[[201]](#footnote-201) σε συνεργασία με τους δήμους της Δυτικής Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής και στόχο την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των χρόνιων πολεοδομικών προβλημάτων καθώς και των ιδιαιτέρα έντονων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της περιοχής.

* **Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής - ΕΣΠΑ[[202]](#footnote-202)**

Εντός του πλαισίου των υπερκείμενων στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης και χρηστής διακυβέρνησης, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ήδη υλοποιεί ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα της Δυτικής Αθήνας και της περιοχής του Δήμου, τα οποία εντάσσει στην στρατηγική του. Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

* **Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ).**

Αποτελεί εργαλείο εφαρμογής ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Βασίζεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος με τη δυναμική της διαδημοτικής συνεργασίας και τη συμβολή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου.

* **Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΣΒΑΚ).**

Αποτελεί μια στρατηγική με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών προσβασιμότητας /κινητικότητας στην πόλη και τη βελτίωση της ποιότητα ζωής σε αυτήν. Εκπονήθηκε από τον Δήμο και αναφέρεται σε όλους τους τρόπους μεταφοράς με έμφαση στις δημόσιες συγκοινωνίες, το περπάτημα και το ποδήλατο.[[203]](#footnote-203)

* **Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.** Εκπονήθηκε από τον Δήμο με σκοπό τον καθορισμό και την οργάνωση δράσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στο τοπικόεπίπεδο υπό την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος της δημόσιας υγείας και την αειφορία μέσω της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης.

## **2.3 Η αποστολή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας**

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 102) αποστολή των δήμων κατά συνέπεια και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι η διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που προάγουν την τοπική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.

## **2.4 Το όραμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας**

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συνδέεται οδικά καθώς και με το σιδηροδρομικό δίκτυο του μετρό με κέντρο της Αθήνας από την οποία απέχει 6,5 χιλιόμετρα, με το λιμάνι του Πειραιά από το οποίο απέχει 7 χιλιόμετρα και με πολλούς δήμους της Περιφέρειας.

Στην περιαστική ζώνη της πόλης υπάρχει δασική έκταση που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πόρους αναζωογόνησης της ευρύτερης περιοχής.

Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών και ένα δίκτυο άρτιων αισθητικά δημόσιων χώρων που δημιουργούν ένα περιβάλλον, σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη.

Εξελίσσεται σε μια έξυπνη, «πράσινη» πόλη με καινοτόμες εφαρμογές, για την πρόληψη των δυσμενών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα και τα καινοτόμα έργα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς, δημιουργούν προοπτικές προόδου και εξέλιξης της πόλης σε ένα ακόμα κέντρο καινοτομίας και πολιτισμού της Περιφέρειας.

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της πόλης και την εσωτερική ανάπτυξη του δημοτικού οργανισμού, στα οποία αποτυπώνονται, οι ανάγκες τα προβλήματα αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, που αναφέρονται παραπάνω.

Το όραμα για το μέλλον αντικατοπτρίζει τις αξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες του Δήμου. Καθορίζει την κατεύθυνση προς την οποία που πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Το όραμα για τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας, με ορίζοντα το έτος 2028 είναι:

|  |
| --- |
| *Η διαμόρφωση ενός δήμου ανθεκτικού, πράσινου, με υποδομές μιας σύγχρονης «έξυπνης» πόλης με ποιότητα ζωής.*  *Ενός δήμου που προάγει τη χρηστή διακυβέρνηση και δρα για την ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου.*  *Ενός δήμου που αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του, εξωστρεφούς, ελκυστικού για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες.*  *Και παράλληλα,*  *Η διαμόρφωση σύγχρονου, ευέλικτου δημοτικού οργανισμού, με φιλικό εργασιακό περιβάλλον, με αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων και στόχευση σε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, δίδοντας έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ποιοτική εξέλιξη των παροχών και στη συμμετοχή των πολιτών.* |

## **2.5 Κατευθυντήριες πολιτικές**

Από το όραμα προκύπτουν κατευθυντήριες πολιτικές που είναι οι στρατηγικές δράσεων για την προσέγγισή του. Οι κατευθυντήριες πολιτικές είναι ευθυγραμμισμένες με το όραμα, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς του τρέχοντος περιβάλλοντος. Κατευθυντήριες πολιτικές για την προσέγγιση του οράματος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι:

* *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.*
* *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής*
* *Ανάπτυξη δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων που αποδυναμώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο. Θετική αλλαγή δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών (απασχόληση κλπ.)*
* *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας*
* *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας*
* *Προαγωγή της συμμετοχικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας*
* *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.*

## **2.6 Στρατηγικοί Στόχοι**

Οι στρατηγικοί στόχοι αποτελούν τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις του Δήμου που συνδέονται με το όραμα και την αποστολή του. Είναι στόχοι μετρήσιμοι και οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ευέλικτοι καθώς επιτρέπουν την προσαρμογή στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτοί οι στόχοι καθορίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί ο οργανισμός και προωθούνται με την εφαρμογή ανάλογων πολιτικών και μέτρων σε κάθε τομέα δράσης του Δήμου.

### **Α. Στρατηγικός στόχος:**

**ΠΟΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ, ΕΞΥΠΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ**

Πόλη ανθεκτική προετοιμασμένη και ικανή να ξεπερνά τις καταστάσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Πόλη πράσινη προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πόλη έξυπνη που αξιοποιεί καινοτόμες ιδέες και τις νέες τεχνολογίες για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητάς της και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Πόλη με διαρκή ανάπτυξη με επενδύσεις και βελτιώσεις και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τη σχέση «πόλη - πολίτης- περιβάλλον». Πόλη εξωστρεφής που προβάλλει και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της που τη διαμορφώνουν σε μια φιλική και ελκυστική πόλη.

Στην επίτευξη του Α΄ στρατηγικού στόχου οδηγεί η επίτευξη ειδικών στόχων εντός του πλαισίου εφαρμογών των κατευθυντήριων πολιτικών:

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.*

**Ειδικοί στόχοι:** Διατήρηση του περιαστικού και επέκταση του αστικού πρασίνου. Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Χρήση των ΑΠΕ. Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης. Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του αέρα. Πράσινες παρεμβάσεις. Μείωση των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πόρων που καταλήγουν στη χωματερή. Πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που εντάσσονται στην «πολιτική προστασία». Αντιμετώπιση της άγνοιας των περιβαλλοντικών κινδύνων από μέρος των πολιτών και καλλιέργεια φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών.

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.*

**Ειδικοί στόχοι:** Πολεοδομικός σχεδιασμός με καθορισμένες αρχές αστικής και περιαστικής ανάπτυξης και οργάνωσης οδηγούν την αναζωογόνηση του φυσικού τοπίου και την αναβάθμιση υφιστάμενου οικιστικού χώρου. Επέκταση σχεδίου πόλης, κατοχύρωση εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων, εξασφάλιση νέου δημόσιου χώρου. Απομάκρυνση πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης. Ισόρροπη ανάπτυξη των συνοικιών, με δίκτυα ανοικτών χώρων πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων σε ακτίνα γειτονιάς. Αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου. Ασφαλές οδικό δίκτυο, οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, δυνατότητα για ποδηλασία και περπάτημα. Ψηφιακή υποδομή έξυπνης πόλης. Καθαριότητα. Προσβασιμότητα προσπελασιμότητα, ασφάλεια*.*

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών*

**Ειδικοί στόχοι:** Ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Ανάδειξη των καινοτόμων «πράσινων» παρεμβάσεων και των πρότυπων υποδομών τον περιαστικό και αστικό χώρο. Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος. Ανάδειξη ψηφιακού Δήμου Αγίας Βαρβάρας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ενίσχυση του ρόλου του στην ευρύτερη περιοχή με ανάληψη υπερτοπικών πρωτοβουλιών *και* συμμετοχή σε συλλογικά τοπικά ή υπερτοπικά σχήματα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

### **Β. Στρατηγικός στόχος:**

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ**

Πόλη πρότυπο μιας ανοιχτής, συμπεριληπτικής τοπικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Πόλη που επενδύει στην κοινωνική αλληλεγγύη για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, και στη συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση της ποιότητας της τοπικής δημοκρατίας. Πόλη που ενεργεί για την ισότητα των φύλων, την εφαρμογή των αρχών του Π.Ο.Υ. «Υγεία για όλους» την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για τη μείωση της αναντιστοιχίας των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Φιλική και υποστηρικτική σε κάθε ηλικία. Πόλη πολιτιστικής δημιουργίας και προώθησης της αθλητικής δράσης.

Στην επίτευξη του Β΄ στρατηγικού στόχου οδηγεί η επίτευξη ειδικών στόχων εντός του πλαισίου εφαρμογών των κατευθυντήριων πολιτικών:

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποδυναμώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο*

**Ειδικοί στόχοι:**Προώθηση των αρχών της ισότητας και της συμπερίληψης στην τοπική κοινωνία. Καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Δημιουργία ισχυρών δικτύων κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας.

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάπτυξη δράσεων για θετικές αλλαγές των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών[[204]](#footnote-204)*

**Ειδικοί στόχοι:**Εξασφάλιση επάρκειας κοινωνικών υποδομών (υποδομές Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού), της προσβασιμότητάς τους από τους πολίτες όλων των δημοτικών ενοτήτων και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Υποστήριξη της εκπαίδευσης. Ενίσχυση των ευκαιριών προσωπικήςκαι κοινωνικής εξέλιξης. Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, αθλητικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Ενθάρρυνσης της συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου μάθησης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, άθλησης για όλους.

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας*

**Ειδικοί στόχοι:** Ενίσχυση δομών/ εργαλείων που συμβάλλουν στην τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας: Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, επένδυση σε υποδομές ανάδειξης του εμπορικού κέντρου, ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανέργων και επιχειρήσεων. Ανάπτυξη δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην απασχόληση. Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Υποστήριξη της καινοτομίας και των εν γένει παραγόντων δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής τοπική οικονομίας

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Προαγωγή της συμμετοχικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας*

**Ειδικοί στόχοι:** Καλλιέργεια του αισθήματος του «ανήκειν» και της συλλογικής συνείδησης. Προώθηση των κανόνων της δημοκρατίας και ενθάρρυνση της ενεργούς πολιτότητας μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην προτεραιοποίηση των αναγκών, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνική και πολιτική ζωή και σε θέσεις ευθύνης. Βήμα στη νέα γενιά για συμμετοχή στα κοινά.

### **Γ. Στρατηγικός στόχος:**

**ΔΗΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Δήμος που υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης[[205]](#footnote-205) Δήμος που διοικεί με στόχους και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου του. Δήμος που επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, κινητοποιεί περιφερειακούς πόρους και δυνατότητες, διαθέτει ετοιμότητα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.[[206]](#footnote-206) Ευέλικτος Οργανισμός που ενθαρρύνει την αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και την αλλαγή για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, με βάση στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Εξωστρεφής που αναπτύσσει συνεργασίες τοπικές, διαδημοτικές, διαβαθμιδικές με άλλους φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με κοινούς στόχους.

Στην επίτευξη του Γ΄ στρατηγικού στόχου οδηγεί η επίτευξη ειδικών στόχων εντός του πλαισίου εφαρμογών των κατευθυντήριων πολιτικών:

**Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών*

**Ειδικοί στόχοι:** Επιχειρησιακός Προγραμματισμός της ανάπτυξης. Διαμόρφωση, με συμμετοχικές διαδικασίες σαφώς καθορισμένων και μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε κάθε υπηρεσία, συνεχής παρακολούθηση, επανεκτίμηση και προσαρμογή αυτών σε τυχόν μεταβαλλόμενες συνθήκες ή ανάγκες του Δήμου. Ψηφιοποίηση αρχείων και διαδικασιών και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας **για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.** Σχέδιο καταγραφής, εκτίμησης και πιο αποδοτικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του δήμου. **Διαφάνεια, δεοντολογία και ε**φαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. Στελέχωση των υπηρεσιών με το αναγκαίο σε αριθμό και δεξιότητες ανθρώπινο δυναμικό. Επιμόρφωση στα σύγχρονα συστήματα διοίκησης και στην αναζήτηση/αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα). Βελτίωση των μηχανισμών προβολής και διάδοσης επιτυχημένων πρακτικών.

## **2.7 Άξονες Μέτρα Στόχοι**

Η στρατηγική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αναλύεται σε άξονες δράσης και μέτρα που υπηρετούν τους στόχους.

Οι άξονες ορίζονται από τη νομοθεσία και είναι: (1) Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής (2) Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία Πολιτισμός και Αθλητισμός (3) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση (4) Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

Τα μέτρα που επιλέγονται σε κάθε άξονα συνδέονται άρρηκτα με την αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες πολιτικές. Είναι συγκεκριμένα μέτρα για ανταπόκριση του Δήμου στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στα οποία λαμβάνονται υπόψη (α) Οι στρατηγικές προτεραιότητες σε συνάρτηση με τις δυνατότητες / πλεονεκτήματα του Δήμου και τις ευκαιρίες, όπως προκύπτουν από την ανάλυση SWOT σε κάθε τομέα δράσης. και (β) Η ανάγκη εναρμόνισης των στόχων με τα προβλήματα/ αδυναμίες του Δήμου, όπως προκύπτουν από την ανάλυση SWOT σε κάθε τομέα δράσης.

Ως γενική κατεύθυνση που θα εξειδικεύεται εντός του πλαισίου κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος προτείνονται:

|  | **ΑΞΟΝΕΣ/ ΜΕΤΡΑ** | **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ** |
| --- | --- | --- |
| **ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ** | | |
| **ΜΕΤΡΟ 1.1: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** | | |
| 1.1.1 | Ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιαστικού και αστικού πρασίνου | Α |
| 1.1.2 | Δράσεις για τη μείωση των αέριων ρύπων και της ηχορύπανσης | Α |
| 1.1.3 | Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων | Α |
| 1.1.4 | Προώθηση της ηλεκτροκίνησης | Α |
| 1.1.5 | Προώθηση των ΑΠΕ | Α |
| 1.1.6 | Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος | Α |
| 1.1.7 | Ενεργοποίηση και συμμετοχή φορέων και πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας | Α, Β |
| **ΜΕΤΡΟ 1.2: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ** | | |
| 1.2.1 | Προώθηση των ζητημάτων πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης | Α |
| 1.2.2 | Ωρίμανση έργων ισόρροπης αστικής ανάπτυξης και αστικής αναζωογόνησης | Α |
| 1.2.3 | Ανάπτυξη λειτουργιών έξυπνης πόλης | Α |
| 1.2.4 | Ενίσχυση των κτιριακών υποδομών του Δήμου | Α |
| 1.2.5 | Ενεργοποίηση και συμμετοχή φορέων και πολιτών για την προστασία και ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος | Α, Β |
| **ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** | | |
| 1.3.1 | Ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας | Α |
| 1.3.2 | Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πολιτικής προστασίας | Α,Β |
| **ΜΕΤΡΟ 1.4: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ -ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | | |
| 1.4.1 | Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας | Α |
| 1.4.2 | Εφαρμογή συστημάτων έξυπνης στάθμευσης | Α |
| 1.4.3 | Διασφάλιση απρόσκοπτης κινητικότητας εντός του οικιστικού ιστού και προσβασιμότητας των κοινωνικών εξυπηρετήσεων | Α |
| **ΜΕΤΡΟ 1.5: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ** | | |
| 1.5.1 | Παρεμβάσεις ελέγχου και συντήρησης του δικτύου όμβριων και του δικτύου ακαθάρτων | Α |
| 1.5.2 | Αναβάθμιση επέκταση και συντήρηση του δικτύου άρδευσης | Α |
| 1.5.3 | Εκσυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού φωτισμού | Α |
| 1.5.4 | Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας | Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 1.6: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ** | | |
| 1.6.1 | Εφαρμογή του ΤΣΔΑ | Α |
| 1.6.2 | Μείωση του όγκου στερεών αποβλήτων και αύξηση ανακυκλώσιμων υλικών | Α |
| 1.6.3 | Προώθηση της κομποστοποίησης | Α |
| 1.6.4 | Ενεργοποίηση και συμμετοχή φορέων και πολιτών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης | Α,Β |
| **ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | | |
| **ΜΕΤΡΟ 2.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ** | | |
| 2.1.1 | Ισόρροπη ανάπτυξη και κατανομή των αστικών υποδομών και λειτουργιών[[207]](#footnote-207) | Α,Β |
| 2.1.2 | Ενίσχυση των συνεργειών μέσω συνεργασιών και της δικτύωσης με φορείς και την κοινωνία των πολιτών | Β,Γ |
| 2.1.3 | Προώθηση της συμπεριληπτικής κουλτούρας και της κοινωνικής αλληλεγγύης | Β |
| 2.1.4 | Ενθάρρυνση του κοινωνικού εθελοντισμού. | Β |
| **ΜΕΤΡΟ 2.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΜΕΡΙΜΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ** | |  |
| 2.2.1 | Βελτίωση των υποδομών των κοινωνικών υπηρεσιών[[208]](#footnote-208) | Α,Β |
| 2.2.2 | Επέκταση των λειτουργιών δομών για παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους όπως (παιδικές χαρές, ΚΔΑΠ, Καφενείο γυναικών, Κέντρο Υγιούς Γήρανσης κλπ.)[[209]](#footnote-209) | Α, Β |
| 2.2.3 | Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού | Β |
| 2.2.4 | Ανάπτυξη τοπικού σχεδίου δράσης προώθησης της ισότητας των φύλων | Β |
| 2.2.5 | Ενίσχυση των δράσεων για την προστασία, την ενδυνάμωση και τη συμμετοχικότητα παιδιών, εφήβων και νέων | Β |
| 2.2.6 | Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνική προστασία | Β,Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 2.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ** | | |
| 2.2.1 | Ανάπτυξη υποδομών υγείας και της προληπτικής ιατρικής | Β |
| 2.2.2 | Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην προληπτική ιατρική | Β,Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 2.3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ** | | |
| 2.3.1 | Επέκταση των υποδομών προσχολικής αγωγής, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. | Α,Β |
| 2.3.2 | Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης | Β |
| 2.3.3 | Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων | Β |
| 2.3.4 | Προώθηση της δημιουργία δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης | Β |
| 2.3.5 | Ενίσχυση των δράσεων δια βίου μάθησης | Β |
| **ΜΕΤΡΟ 2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ** | | |
| 2.4.1 | Ανάπτυξη και βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και προώθηση της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας[[210]](#footnote-210) | Α,Β |
| 2.4.2 | Ενίσχυση πολιτιστικών προγραμμάτων και θεσμών. | Β |
| 2.4.3 | Αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. | Β |
| 2.4.4 | Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στη παραγωγή και στην προβολή τοπικών πολιτιστικών προϊόντων | Β,Γ |
| 2.4.5 | Ενίσχυση της συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς, τοπικά καλλιτεχνικά σχήματα κ.α. | Β |
| **ΜΕΤΡΟ 2.5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | | |
| 2.5.1 | Ανάπτυξη αθλητικών υποδομών - Διατήρηση συνθηκών καλής λειτουργίας και ασφάλειας | Α,Β |
| 2.5.2 | Ανάπτυξη αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων | Β |
| 2.5.3 | Ενίσχυση της συνεργασίας με αθλητικούς φορείς, αθλητικές ομάδες κ.α. | Β |
| **ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ** | | |
| **ΜΕΤΡΟ 3.1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ** | | |
| 3.1.1 | Ενίσχυση των υπηρεσιών και προγραμμάτων για την αύξηση της απασχόλησης | Β |
| 3.1.2 | Ανάπτυξη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού επιμόρφωσης και κατάρτισης - Θεματικά εργαστήρια | Β |
| 3.1.3 | Ανάπτυξη δράσεων αντιμετώπισης της νεανικής και γυναικείας ανεργίας | Β |
| **ΜΕΤΡΟ 3.2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ** | | |
| 3.2.1 | Δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες | Β |
| 3.2.2 | Δημιουργία δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας - Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων – ΒΙΟΠΑ |  |
| 3.2.3 | Προώθηση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας | Β |
| 3.2.4 | Προώθηση και υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας. | Β |
| **ΜΕΤΡΟ 3.3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** | | |
| 3.3.1 | Υποστήριξη της καινοτομίας | Β |
| 3.3.2 | Προώθηση των νέων τεχνολογιών και της εξωστρέφειας | Β,Γ |
| 3.3.3 | Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας του εμπορικού κέντρου με «έξυπνες» παρεμβάσεις | Α,Β,Γ |
| 3.3.4 | Προώθηση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης | Β,Γ |
| **ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ** | | |
| **ΜΕΤΡΟ 4.1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ**  **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | |
| 4.1.1 | Εφαρμογή του διοικητικού μοντέλου «Διοίκηση με στόχους» | Γ |
| 4.1.2 | Προώθηση της συνεργασίας ατόμων και οργανικών μονάδων | Γ |
| 4.1.3 | Αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους | Γ |
| 4.1.4 | Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού | Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 4.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ** | | |
| 4.2.1 | Ένταξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις  λειτουργίες και την οργάνωση του δήμου | Γ |
| 4.2.2 | Προώθηση της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης | Γ |
| 4.2.3 | Προώθηση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών (εντός του δήμου και σε σχέση με τις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης | Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 4.3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ** | | |
| 4.3.1 | Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο | Γ |
| 4.3.2 | Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας | Γ |
| 4.3.3 | Ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες | Γ |
| 4.3.4 | Καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού της ανάπτυξης | Γ |
| 4.3.5 | Προώθηση της εξωστρέφειας | Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 4.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ** | | |
| 4.4.1 | Ανάπτυξη/ αναβάθμιση και συντήρηση της ακίνητης περιουσίας | Γ |
| 4.4.2 | Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού | Γ |
| 4.4.3 | Αναβάθμιση του εξοπλισμού ΤΠΕ |  |
| 4.4.4 | Διασφάλιση επάρκειας των μέσων για την λειτουργία των υπηρεσιών | Γ |
| **ΜΕΤΡΟ 4.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** | | |
| 4.5.1 | Αναβάθμισης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης του Π/Υ | Γ |
| 4.5.2 | Μείωση των δαπανών διαχείρισης των απορριμμάτων με τη μείωση του όγκου τους | Γ |
| 4.5.3 | Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα) | Γ |
| 4.5.4 | Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας | Γ |

# **ΠΙΝΑΚΕΣ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **σελίδα** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2011-2021** | **13** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 – 2011 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ** | **14** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** | **15** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚIΩΝ** | **15** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- 2021** | **16** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1941-2021 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ** | **18** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ** | **20** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΕΣ** | **28** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ– ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ** | **29** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΛΣΗ** | **30** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ** | **30** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΒΡΕΦΙΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ** | **31** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ** | **31** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ** | **32** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | **32** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | **32** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | **33** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | **33** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ** | **43** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ *(έργο σε εξέλιξη)*** | **44** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ** | **45** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ** | **46** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΝΕΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ & ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** | **49** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΠ ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΟΔΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ** | **49** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ / ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ** | **50** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ** | **51** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ** | **57** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Α.Σ.Α** | **58** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2021,2022,2023** | **59** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔσΠ 2021 &2022** | **59** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | **60** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-** **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **62** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ** | **63** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2021 και 2011** | **64** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ & ΜΕΛΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ** | **65** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** | **66** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΩΝ** | **66** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ** | **67** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021- ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΟΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ** | **67** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021- ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΥΡΗΝΑ** | **68** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021 - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ** | **69** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Ε. ΔΗΜΩΝ Π.Ε.** | **72** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΚΟΙΝ.ΣΥΜΠ. ΑΣΔΑ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021** | **73** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ** | **74** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ** | **75** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 - ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Η WC** | **75** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 - ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ Η ΝΤΟΥΣ** | **76** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2021 - ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** | **76** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2021- ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ** | **76** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ** | **96** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2023 (18 μήνες) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΙ, ΝΕΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»** | **97** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΑ** | **97** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024 - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ** | **98** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2022- 2024 - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΒΑ** | **98** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ *55*: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ** | **99** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ** | **100** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ** | **101** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1991-2021** | **102** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 -ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ** | **103** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ** | **104** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 61 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ** | **105** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 και 2011 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** | **106** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ -1991** | **107** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2021 -ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ** | **108** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΝΣ. & ΠΣ** | **111** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΡΑΣ 2019-2024- ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** | **114** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΡΑΣ 2019-2024 -ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2024** | **115** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ** | **123** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 -ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | **131** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 -ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | **132** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ** | **133** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ** | **134** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021 -ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ** | **135** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ** | **136** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 75: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2021 - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **137** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 76: ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021** | **138** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 77: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩN 2021 - ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ** | **140** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 78: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ** | **141** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 79: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2021- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)** | **142** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 80: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **142** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 81: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ** | **143** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 82: ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 2021 & 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ** | **146** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 83: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ** | **156** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 84: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε**. | **179** |

# **ΠΗΓΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

**ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

1. ν. 3463/2006 (Α΄114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρα 203-207
2. Υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2006 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, σχετικά με τη μεθοδολογία του καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας της Διοίκησης - Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
3. Εγκύκλιος 45 με αριθ. πρωτ. 58939/ 25-10-2006 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ
4. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 18183/ 02-04-2007 (Β΄534) σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ
5. ν. 3852/2010 (Α΄87), «Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 266 και 62
6. Οδηγός παρακολούθησης, αξιολόγησης, επικαιροποίησης και αναθεώρησης Ε.Π. Δήμων εγχειρίδιο συμπλήρωσης των εντύπων 2011, της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
7. Άρθρο 79 του ν.4172/2013 (Α΄167) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
8. Υπουργική Απόφαση 41179/04-11-2014 (Β΄2970) "Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ) Α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019".
9. Υπ' αριθμ. 8586/ 31-3-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων
10. ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» (Α΄133), άρθρο 175 σχετικά με τροποποίηση του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
11. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», (Α΄53), άρθρο 7 σχετικά με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ
12. Υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.2813/ 23-1-2008 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τον καθορισμό Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας της Διοίκησης.
13. Κατάλογος Δεικτών μέτρησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 2025

**ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ**

1. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Δήμου Αγίας Βαρβάρας
2. Σύσταση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ΦΕΚ 18/1934 τ. Α και ΦΕΚ184/ τ.1/1949 και ΦΕΚ 45/ τ.1/1963
3. Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αγίας Βαρβάρας ΦΕΚ 420/τ. Β/16.6.1989
4. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας άρθρα 238 και 239 και Π.Δ 23/1987, άρθρα 9 και 10
5. Αραβαντινός, Α.Ι., Πολεοδομικός Σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα, 1997
6. ν. 4277 /2014 (Α΄156) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής, άρθρο 9 «*Κατευθύνσεις για την οργάνωση χωρικών ενοτήτων»*
7. ν. 2742/1999 (Α΄207) *Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις*
8. Θεοδωρίδου Θεοδώρα, ερευνητική εργασία «*Οι πολιτικές των πόλεων ως εργαλεία δημιουργίας ανθεκτικών γειτονιών*», Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2020
9. Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δασικής Έκτασης Όρους Ποικίλου- Όρους Αιγάλεω» ΑΣΔΑ 2010
10. Προστασία Όρους Αιγάλεω / Δημοσίευση απόφασης ΦΕΚ 918/τ.Β/2001
11. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Δυτικής Αθήνας» 60 δράσεις για τη Δυτική Αθήνα» ΑΣΔΑ
12. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας ΦΕΚ 5168/τ.Β/2022
13. Έκθεση Σχεδιασμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων/ Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων/ Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και θεσμικό πλαίσιο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, 2020
14. Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΔΑ 2021-2025, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
15. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας των ετών από 2020 έως 2025 (ΑΔΑ Ω3ΒΗΩ6Θ-82Ω, 90Υ9Ω6Θ-ΖΝΣ, 9Κ1ΑΩ6Θ-94Τ, ΨΛΨΘΩ6Θ-Ρ6Κ, ΩΥΞ5Ω6Θ-ΩΡΝ)
16. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2023), Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2023, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels
17. Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών Δικαιωμάτων , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021
18. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας «*Συστημική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – Οριοθέτηση στρατηγικών επιλογών στα πεδία της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας* Έκδοση 1.3 Αθήνα, 2015
19. ν. 4756/2020 (Α' 235) «*Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»*
20. Δελτία Τύπου της ΔΥΠΑ σχετικά με την ανεργία Ιανουαρίου 2021, 2022, 2023,2024

Ερεύνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης στην Περιφέρεια Αττικής των ετών από 2021-2025 (κοινωνικό παρατηρητήριο Περιφέρειας Αττικής)

1. Roma Survey 2021- EU-MIDIS II 2016- https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings\_el.pdf
2. «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος- Οκτώβριος 2023 και Τελική Έκθεση Αξιολόγησης, Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
3. Ελένη Μουσενά, Γεωργία Αγγελίδου, Αναστασία Βασιλοπούλου, «Διαπολιτισμική επικοινωνία και συμπερίληψη παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση», Έρευνα για την Εκπαίδευση τομ. 11 αρ. 1 (2022)
4. Καλλιπολίτης Α. Δελτίο 19 (1964) Χρονικά 70, πιν 68α (συμβολή Τήνου και Σάμου)
5. Μέλπω Ι. Πωλογιώργη, άρθρο «*Επιτύμβια Στήλη από το Αιγάλεω*»
6. Ελένη Οικονομίδου, άρθρο «*Υπόγειες διαδρομές. Η αποκάλυψη ενός υδραυλικού έργου της αρχαιότητας στο πλαίσιο εργασιών για ένα σύγχρονο τεχνικό έργο*», Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018,
7. ν. 3230/2004 (Α΄44) και n. 4940/2022 (Α΄112) σχετικά με τη «Διοίκηση μέσω στόχων»
8. Β.Ν. Κεφής «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» εκδόσεις Κριτική 2014, Αθήνα
9. Εγχειρίδιο του ΥΠ.ΕΣ/2007 «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης»
10. ΠΕΠ Αττικής 2021-2027
11. ΕΣΠΑ 2021-2027 και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ Νοέμβριος 2023
12. Η οικονομική διοίκηση και Δημοσιονομική Διαχείριση των Δήμων, ΚΕΔΕ/ ΕΕΤΑΑ Νοέμβριος 2023
13. Απογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. από τις Γενικές Απογραφές Πληθυσμού και Κατοικιών ετών 2011 και 2021
14. ΕΛΣΤΑΤ. τακτική e έκδοση «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα»

# **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

## **Παράρτημα 1: ΕΝΦΙΑ**

## **Παράρτημα 2: Συσχέτιση στρατηγικών στόχων και κρίσιμων σημείων ανάπτυξης**

**(Α)**

| **Συσχέτιση κρίσιμων σημείων για στρατηγικών στόχων/κατευθυντήριων πολιτικών για την ανάπτυξη** | |
| --- | --- |
| **Κρίσιμα σημεία για την τοπική ανάπτυξη: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής** | **Στρατηγικοί Στόχοι** |
| **Διαχείριση της οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης με βάση στις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης με τα εξής:** |  |
| Επέκταση του σχεδίου πόλης με κατεύθυνση την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές ανάγκες - **Νέο πολεοδομικό Σχέδιο.** | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.* |
| Κατοχύρωση των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων. |
| Εξασφάλιση νέου δημόσιου χώρου για επάρκεια ανοιχτών, πράσινων χώρων και κοινωνικών εξυπηρετήσεων σε όλες τις συνοικίες – Ολοκλήρωσητων έργων που έχουν προγραμματιστεί. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος – Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος κ****αθώς******και Εσ****τίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.* |
| Απομάκρυνση πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.* |
| Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν καλύτερες βιοκλιματικές συνθήκες (πχ ανθεκτικά & φιλικά προ το περιβάλλον υλικά κ.λπ.) με έμφαση   * Στις παρεμβάσεις στις γειτονιές που είναι πυκνοκατοικημένες ή έχουν παλιές κατασκευές * Στις παρεμβάσεις αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής των δημοτικών κτιρίων | **Α’ Στρατηγικός Στόχος – Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος* |
| Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής :   * Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης * Χρήση ΑΠΕ, * Βελτίωση των μεταφορών (Ηλεκτροκίνηση) * Παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα οχήματα | **Α’ Στρατηγικός Στόχος – Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος* ***καθώς και*** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών.* |
| Βελτίωση των τεχνικών δικτύων και έλεγχος της καταλληλότητας και λειτουργικότητας αυτών. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος – Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.* |
| Εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με ολοκλήρωση των μελετών, έργων και υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτό. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής* ***καθώς και*** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Συντήρηση (επέκταση) των οδικών υποδομών και βελτίωση της προσβασιμότητας τους. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.* |
| Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης. Έλεγχος της τήρησης των νόμιμων όρων. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.*  **Β’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας*  **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Έλεγχος της τήρησης των νόμιμων όρων. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.*  **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Τεχνολογική εξέλιξη του συστήματος αποκομιδής (GPS) για μείωση του κόστους των μετακινήσεων. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.*  **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης σε όλες τις κατηγορίες. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος – Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.* |
| Διαμόρφωση εύκολα προσβάσιμου, ασφαλούς**,** ελκυστικού εμπορικού κέντρου με έξυπνες υποδομές για την προσέλκυση επενδυτών- επιχειρηματιών και πολιτών[[211]](#footnote-211) | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής* ***καθώς και*** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών.* |
| Αξιοποίηση έξυπνων παρεμβάσεων & τεχνολογιών για την ενίσχυση της λειτουργικότητας της πόλης. | **Β’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.* |
| Διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς και μιας ισχυρής κουλτούρας ανακύκλωσης από τους πολίτες. | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.* |

**(Β)**

| Συσχέτιση κρίσιμων σημείων για στρατηγικών στόχων/κατευθυντήριων πολιτικών για την ανάπτυξη | |
| --- | --- |
| Κρίσιμα σημεία για την τοπική ανάπτυξη: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία , Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός | Στρατηγικοί Στόχοι |
| Αναβάθμιση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής:   1. Δημιουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 2. Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια (Κέντρο Υγιούς Γήρανσης) 3. Δημιουργία κινητής μονάδας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα με δυσκολία μετακίνησης 4. Δημιουργία πρότυπης δομής 24ωρης φροντίδας ηλικιωμένων με συνδυασμένες ανοικτές και κλειστές υπηρεσίες 5. Λειτουργία «Καφενείου των Γυναικών» 6. Διεκδίκηση λειτουργίας ΤοΜΥ στην Αγία Βάρβαρα 7. Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πάνω Αγία Βαρβάρα 8. Δημιουργία Γ’ Γυμνασίου στην κάτω Αγία Βαρβάρα 9. Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ελεύθερης Μάθησης και της Δια Βίου Μάθησης - Διασφάλιση των αναγκαίων πόρων 10. Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης 11. Διασφάλιση της προσβασιμότητας της δημοτικής Βιβλιοθήκης - Ψηφιακή και Κινητή Βιβλιοθήκη 12. Υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων για τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και αθλητικών δομών 13. Προστασία/ φύλαξη των χώρων αθλητισμού 14. Διεκδίκηση της δημιουργίας ΕΠΑΛ πλοιάρχων και μηχανικών εμπορικού Ναυτικού 15. Δημιουργία Ακαδημαϊκής Σχολής Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης 16. Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Εφαρμοσμένων Τεχνών στο κτίριο Κ6 της Βιοχρώμ | **Α’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής*  ***καθώς και***  *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών* (*1,4,5, 9, 10, 11,12, 15,16)*  **Β’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποδυναμώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τη θετική αλλαγή των δημογραφικών χαρακτηριστικών*  ***καθώς και***  *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (10,14, 15,16)*  **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή | **Β’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποδυναμώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τη θετική αλλαγή των δημογραφικών χαρακτηριστικών* |
| Ενίσχυση των δράσεων αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με παράλληλη ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων |
| Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης της σχολικής διαρροής | **Β’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποδυναμώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τη θετική αλλαγή των δημογραφικών χαρακτηριστικών* |
| Ενίσχυση των δράσεων προστασίας και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συμμετοχής παιδιών / εφήβων/νέων |
| Διαμόρφωση τοπικού σχεδίου πρόληψης των νοσημάτων για την προαγωγή της υγείας. |
| Εμπλουτισμός των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων. Ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων για κάθε κοινωνική ομάδα. Βελτίωση της συμμετοχικότητας των νέων |
| Εξωστρέφεια της Δραματικής Σχολής, του Ωδείου και της Σχολής Χορού- Παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων | **Α’ Στρατηγικός Στόχος** - **Κατευθυντήρια πολιτική** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών.*  **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Μεγαλύτερη αξιοποίηση του studio Ηχογραφήσεων |
| Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. Ανάπτυξη των δράσεων προβολής και διαφήμισης. |
| Στελέχωση όλων των υπηρεσιών με ικανό σε αριθμό και δεξιότητες προσωπικό | **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Λειτουργία ενιαία ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τις κοινωνικές υπηρεσίες καταχώρησης αιτημάτων και παροχών |
| Αναζήτηση πόρων/ αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διατήρηση κοινωνικής εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής σε ικανοποιητικό επίπεδο και την επέκταση των προγραμμάτων των αντίστοιχων δομών και υπηρεσιών |
| Ενδυνάμωση της τοπικής Δημοκρατίας | **Β’ Στρατηγικός Στόχος - Κατευθυντήρια πολιτική:** *Προαγωγή της συμμετοχικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας*  **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική:** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Βήμα έκφρασης στους νέους και προώθηση της συμμετοχής τους στα κοινά |
| Προώθηση του κοινωνικού εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία |

**(Γ)**

| Συσχέτιση κρίσιμων σημείων για στρατηγικών στόχων/κατευθυντήριων πολιτικών για την ανάπτυξη | |
| --- | --- |
| Κρίσιμα σημεία για την τοπική ανάπτυξη: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση | Στρατηγικοί στόχοι |
| Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας με προσανατολισμό τον τομέα του εμπορίου αλλά και νέους τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η καινοτομία, στους οποίους ο Δήμος διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία και δυνατότητες | **Β’ Στρατηγικός Στόχος Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας*  **Α’ Στρατηγικός Στόχος** - **Κατευθυντήρια πολιτική** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών.* |
| Διαμόρφωση εύκολα προσβάσιμου, ασφαλούς και ελκυστικού εμπορικού κέντρου με σύγχρονες, έξυπνες υποδομές για την προσέλκυση επενδυτών επιχειρηματιών και πολιτών |
| Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών για ανέργους |
| Δημιουργία Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων *στο κτίριο Κ3 της Βιοχρώμ*  Ενημέρωση, διδασκαλία του επιχειρείν, της καινοτομίας & της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία |
| Προώθηση και υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας |
| Συνεργασία με δημόσιους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στην Αγία Βαρβάρα, με έμφαση τις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους. | **Β’ Στρατηγικός Στόχος Κατευθυντήρια πολιτική**: *Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας* **καθώς και**  *Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποδυναμώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τη θετική αλλαγή των δημογραφικών χαρακτηριστικών* |
| Ενθάρρυνση των γυναικών για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε τομείς που έχουν δυνατότητα και ενδιαφέρον ανεξάρτητα από στερεοτυπικούς διαχωρισμούς των επαγγελμάτων σε «αντρικά» και «γυναικεία» |
| Κέντρου δια βίου εκπαίδευσης και του Ανοικτού Πανεπιστημίου[[212]](#footnote-212) |
| Ακαδημαϊκή Σχολή Βιομηχανίας, Ψυχαγωγίας και Καλλιτεχνικής Δράσης[[213]](#footnote-213) |
| Θερμοκοιτίδα εφαρμοσμένων τεχνών στο κτίριο Κ6 της Βιοχρώμ[[214]](#footnote-214) |
| ΕΠΑΛ πχ πλοιάρχων και μηχανικών εμπορικού Ναυτικού[[215]](#footnote-215) |

**(Δ)**

| Συσχέτιση κρίσιμων σημείων για στρατηγικών στόχων/κατευθυντήριων πολιτικών για την ανάπτυξη | |
| --- | --- |
| Κρίσιμα σημεία για την τοπική ανάπτυξη: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου | Στρατηγικοί Στόχοι |
| Εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης | **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Εφαρμογή των συστημάτων διοίκησης «Διοίκηση ολικής ποιότητας» και «Διοίκηση μέσω στόχων» και προώθηση της κουλτούρας οργανωσιακών αλλαγών για την ποιότητα |
| Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ 2022 για την αναβάθμιση των υπηρεσιών. |
| Υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου, συναρτώμενο με την εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και την υλοποίηση του επιχειρηματικού προγράμματος του Δήμου. |
| Μακρόχρονος προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών |
| Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Δήμου. |  |
| Προσαρμογή της λειτουργίας του δήμου στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Νέες εφαρμογές. Εντατικοποίηση των εργασιών ψηφιοποίησης δεδομένων και διαδικασιών υπηρεσιών. | **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.*  **Α’ Στρατηγικός Στόχος** - **Κατευθυντήρια πολιτική** *Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών.* |
| Αναβάθμιση του πληροφοριακού και επικοινωνιακού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη (α) τις ανάγκες διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών του δήμου και (β) τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων γ) την ανάγκη διαλειτουργικής διασύνδεση του δημαρχείου με τα αποκεντρωμένα κτίρια που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες. |
| Αξιοποίηση των εργαλείων της δικτύωσης και της συνεργασίας για την προώθηση των στόχων του Δήμου | **Γ’ Στρατηγικός Στόχος**- **Κατευθυντήρια πολιτική** *Εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων διοίκησης των υπηρεσιών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών.* |
| Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης (α) για την επέκταση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (β) την υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, υπηρεσιών |
| Διαμόρφωση σχεδίου εκτίμησης και πιο αποδοτικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου |
| Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και τον περιορισμό επιζήμιων κοινωνικά και οικονομικά καταστάσεων |
| Διαμόρφωση σχεδίου εκτίμησης και πιο αποδοτικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου |
| Αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής περιουσίας του Δήμου. |

## **Παράρτημα 2 : Ισολογισμός 2022 και ΕΝΦΙΑ**

1. Το 1934 ιδρύεται η κοινότητα του Αιγάλεω δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών με έδρα το συνοικισμό Πυριτιδοποιείου και προσαρτώνται σε αυτήν οι όμοροι συνοικισμοί Κυδωνίαι, Σωτηράκι, Αγία Ελεούσα, Αγία Βαρβάρα, Κτήμα Αλεξάνδρου Λιούμη, Χαϊδάρι, Νέαι Φώκαιαι και Σκαραμαγκά (ΦΕΚ 22/1934 τ. Α΄). Το 1949 η Αγία Βαρβάρα αυτονομείται και δημιουργείται αυτόνομη κοινότητα με το όνομα «Κοινότης Αγίας Βαρβάρας (ΦΕΚ184/ τ.1/1949). Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναγνωρίστηκε το 1963 (ΦΕΚ 45/ τ.1/1963 ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης στην Περιφέρεια Αττικής

   https://pepa.attica.gov.gr/wp-content/uploads/2023/06/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2021.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/- [↑](#footnote-ref-3)
4. ΕΛΣΤΑΤ, Γενική Απογραφή 2011, Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Πίνακας Β09 [↑](#footnote-ref-4)
5. Με το πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» επιχειρείται να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για πάνω από το 70% της Επικράτειας. Το έργο ξεκίνησε το 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. [↑](#footnote-ref-5)
6. ΓΠΣ 1989: Στην 1η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 145, στην 2η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 219, στην 3η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 196, στην 4η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 162, στην 5η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 103, στην 6η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 221 & στην 7η πολεοδομική ενότητα οικιστική πυκνότητα 250 κάτοικοι/ Ha [↑](#footnote-ref-6)
7. Αραβαντινός, Α.Ι. «Πολεοδομικός Σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα, 1997 [↑](#footnote-ref-7)
8. Πλατεία Μακρυγιάννη & Παιδική Χαρά, Δ΄ Παιδικός Σταθμός, Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης, ΚΕΠ Υγείας, πεζόδρομοι Κολοκυθά, Τερψιθέας, Θησέως κ.α. [↑](#footnote-ref-8)
9. Έργο «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Π/Υ 4.629.000€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Υπ. Περιβάλλοντος.  [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/ [↑](#footnote-ref-10)
11. **Στις περιοχές γενικής κατοικίας** επιτρέπονται: Κατοικίες. Ξενοδοχεία ως 100 κλίνες και ξενώνες. Εμπορικά καταστήματα. Γραφεία, τράπεζες ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Πρατήρια βενζίνης. Εστιατόρια. Αναψυκτήρια. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης Θρησκευτικοί χώροι. Κτίρια εκπαίδευσης. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. Αθλητικές /Πολιτιστικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικά κέντρα. [↑](#footnote-ref-11)
12. Έργο «Αποκατάσταση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου Κ6 του συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών» Π/Υ 1.475.000€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ ΟΧΕ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας. Έργο «Επανάχρηση και αποκατάσταση βιομηχανικού κτιρίου Κ3 του συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δήμου» Π/Υ 3.800.000€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» [↑](#footnote-ref-12)
13. Έργο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου» Π/Υ 1.034.479,85€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝΕΚ [↑](#footnote-ref-13)
14. Σύμφωνα με τα άρθρα 238 και 239 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ 23/1987, στις περιοχές ελευθέρων χώρων – αστικού πρασίνου επιτρέπονται αναψυκτήρια, πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι συνάθροισης κοινού και στις περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων επιτρέπονται κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, κτίρια περίθαλψης, πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις. [↑](#footnote-ref-14)
15. Αναλυτικά αναφορά στο Κεφάλαιο «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»/ «Δίκτυα και Υποδομές» [↑](#footnote-ref-15)
16. Έργα: «Συντήρηση Σχολικών & ανοικτού αθλητικού χώρου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 3.036.880€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Έργα

    «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων και λοιπές δράσεις Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 120.000€, «Μελέτη πυρασφάλειας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 40.920€ και «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» Π/Υ 83.000€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ.

    «Ενεργειακή αναβάθμιση 4 εκπαιδευτικών κτιρίων» Π/Υ 2.980.000€ από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας κ.α. [↑](#footnote-ref-16)
17. Έργα: Ανάπλαση παιδικών χαρών στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 220.110€ και «Αναβάθμιση 14 σημείων της πόλης με δημιουργία πάρκων, νέων πολυθεματικών παιδικών χαρών, γηπέδων και σύγχρονης αστικής υποδομής» Π/Υ 3.780.000€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. [↑](#footnote-ref-17)
18. Νόμος 4756/2020 (Α' 235) και σχετικές Κ.Υ.Α [↑](#footnote-ref-18)
19. Αναλυτική αναφορά στον άξονα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός» [↑](#footnote-ref-19)
20. Στρατηγικό Πρόγραμμα 2016-2019 [↑](#footnote-ref-20)
21. Αναλυτική αναφορά στο Κεφάλαιο «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός» [↑](#footnote-ref-21)
22. Έργα «Αναβάθμιση 14 σημείων της πόλης με δημιουργία πάρκων, νέων πολυθεματικών παιδικών χαρών, γηπέδων και σύγχρονης αστικής υποδομής» Π/Υ 3.780.000€, «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668,669 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 632.000€, «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Π/Υ 2.420.000€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

    Έργο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 368.5000 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ κ.α. [↑](#footnote-ref-22)
23. Το ΓΠΣ 1989 προέβλεπε πλατείες, πάρκα και κοινωνική υποδομή συνολικής έκτασης 12,24 Ha: Στην 1η πολεοδομική ενότητα 3,28 Ha στην 2η πολεοδομική ενότητα 2,74 Ha στην 3η πολεοδομική ενότητα 3,34 Ha στην 4η πολεοδομική ενότητα 2,07 Ha στην 5η πολεοδομική ενότητα 3,27 Ha στην 6η πολεοδομική ενότητα 2,59 Ha & στην 7η πολεοδομική ενότητα 3,02 Ha [↑](#footnote-ref-23)
24. Νόμος 4277/2014 Νέο ΡΣΑ άρθρο 9 «Κατευθύνσεις για την οργάνωση χωρικών ενοτήτων» (Α΄156) [↑](#footnote-ref-24)
25. https://asda.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2/ [↑](#footnote-ref-25)
26. Απόφαση Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 918/τ.Β/2001 [↑](#footnote-ref-26)
27. «Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δασικής Έκτασης Όρους Ποικίλου- Όρους Αιγάλεω» Α.Σ.Δ.Α 2010 https://asda.gr/PdfFiles/Publications/PoikiloAigaleo/PROSTASIA\_PERIBALLONTOS/2011\_02\_03\_14\_16\_03/document.pdf [↑](#footnote-ref-27)
28. Νόμος 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄207) [↑](#footnote-ref-28)
29. Έργο «Δασοτεχνικές εργασίες ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. [↑](#footnote-ref-29)
30. ther.com/el-GR/forecast/air-quality/l/Athens+Attica?canonicalCityId=1f28952f2792eb3da1cc0cd276db0f74bdfd941381c701d9be03946a20867d7e [↑](#footnote-ref-30)
31. Έργο «Αποκατάσταση, ανάδειξη & ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών» που περιλαμβάνει δύο υποέργα χρηματοδοτούμενα το πρώτο από τον άξονα προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» και το δεύτερο από τον άξονα προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης Α.Π.Ε. και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές» με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΟΧΕ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας

    Έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 4 εκπαιδευτικών κτιρίων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 2 980.000€ με χρηματοδότηση από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε και τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. [↑](#footnote-ref-31)
32. Έργο «Πράσινη Πιλοτική Γειτονιά» Π/Υ 4.620.000€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, «Βιοκλιματική ανάπλαση της ΠΠ. Γερμανού» Π/Υ 4.500.000€ κ.α. [↑](#footnote-ref-32)
33. Αναφορά στην ενότητα «Δίκτυα και Υποδομές» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής [↑](#footnote-ref-33)
34. «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 2.998.940€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

    Έργο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου» Π/Υ 1.443.044,82€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝΕΚ [↑](#footnote-ref-34)
35. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 54/29-07-2020 [↑](#footnote-ref-35)
36. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/14-02-2023 και Απόφαση ένταξης στο ΜΕΟΠΠ 321/15-06-2024 (ΑΔΑ 6ΩΞΙ46ΝΠΙΘ-506) [↑](#footnote-ref-36)
37. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου 118/30-10-2024 [↑](#footnote-ref-37)
38. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου 1/27-01-2021 [↑](#footnote-ref-38)
39. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/27-01-2021 [↑](#footnote-ref-39)
40. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 55/ 29-07-2020 [↑](#footnote-ref-40)
41. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 83/27-01-2020 [↑](#footnote-ref-41)
42. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 135/31-07-2023 [↑](#footnote-ref-42)
43. Τα οχήματα αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα που αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό [↑](#footnote-ref-43)
44. «Ενίσχυση βάθρου γέφυρας Στέφανου Σαράφη» Π/Υ 94.000€ από ΠΔΕ κ.α. [↑](#footnote-ref-44)
45. Αναλυτική αναφορά στον άξονα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός» [↑](#footnote-ref-45)
46. Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 629.330€ στο οποίο περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικό σύστημα πολιτικής προστασίας [↑](#footnote-ref-46)
47. Έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δίκτυο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 2.800.000€ με χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ/ΕΥΔΕ [↑](#footnote-ref-47)
48. «Ολοκληρωμένη αστική αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 4.000.000€ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, «Βελτίωση προσβασιμότητας πεζοδρομίων οδού Χανίων Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 450.000 «Αστική αναβάθμιση πεζοδρομίων των οδών Ιεράς Οδού, Αγίας Μαρίνης, Κρήνης, Κατσαρού» Π/Υ 300.000€ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο κ.α. [↑](#footnote-ref-48)
49. Η πρώτη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ στις 23 Οκτωβρίου 2019 η δεύτερη στις 3/5/2020 και η 3η στις 18 Δεκεμβρίου 2020. Σε όλες υπήρχε εξαιρετική συμμετοχή πολιτών και φορέων όπως ΟΑΣΑ ΑΕ, Αττικό Μετρό ΑΕ, ΑΣΔΑ, Τροχαία Δυτικής Αττικής κ.α. [↑](#footnote-ref-49)
50. Έργο « Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο δίκτυο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 2.800.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ/ΕΥΔΕ [↑](#footnote-ref-50)
51. Έργο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» Π/Υ 1.443.044,82 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝΕΚ [↑](#footnote-ref-51)
52. Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 629.330€ στο οποίον περιλαμβάνονται τα παραπάνω έργα [↑](#footnote-ref-52)
53. Έργο: «Κατασκευή νέων πεζοδρόμων & συντήρηση υπαρχόντων Δήμου Αγίας Βαρβάρας», Π/Υ 581.000€ από την Περιφέρεια Αττικής [↑](#footnote-ref-53)
54. Έργο: «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση οδών Π.Π. Γερμανού στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας», Π/Υ 4.500.000€ από την Περιφέρεια Αττικής [↑](#footnote-ref-54)
55. Υλοποιούνται δύο Έργα: Το πρώτο «Πράσινες Διαδρομές για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 3.727.585€ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το δεύτερο «Ολοκληρωμένη Αστική Αναζωογόνηση με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας Π/Υ 4.000.000 € που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. [↑](#footnote-ref-55)
56. Προβλέπεται ασφαλτόστρωση. [↑](#footnote-ref-56)
57. Προμήθεια Π/Υ 60.000€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος του ΥΠ.ΕΣ. [↑](#footnote-ref-57)
58. Έργο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 309.792,92€ με χρηματοδότηση από το Ε.Π ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπ. Περιβάλλοντος. [↑](#footnote-ref-58)
59. Έργα «Βελτίωση προσβασιμότητας πεζοδρομίων οδού Χανίων Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 450.000, «Αστική αναβάθμιση πεζοδρομίων των οδών Ιεράς Οδού, Αγίας Μαρίνης, Κρήνης, Κατσαρού» Π/Υ 300.000€ και «Αστική ανάπλαση των οδών Ερυμάνθου, 28ης Οκτωβρίου, Βύρωνος και της ευρύτερης περιοχής» Π/Υ 300.000€ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

    «Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σε όλη την έκταση του Δήμου», Π/Υ 2.000.000 από την Περιφέρεια Αττικής [↑](#footnote-ref-59)
60. Τα ανωτέρω σημεία λειτουργούν από το 2021 είναι από την πρωτοβουλία της ΕΕ «WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» [↑](#footnote-ref-60)
61. ΄Έργο «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου αγωγών όμβριων και ακαθάρτων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 375.000€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. [↑](#footnote-ref-61)
62. Έργο που χρηματοδότησε και υλοποίησε η Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο [↑](#footnote-ref-62)
63. Το θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης αναφέρεται στον άξονα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» [↑](#footnote-ref-63)
64. https://www.raaey.gr/energeia/wp-content/uploads/2020/12/131120\_1.pdf [↑](#footnote-ref-64)
65. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Π/Υ 1.034.480€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής [↑](#footnote-ref-65)
66. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 52/2020 με τροποποίηση βάσει της απόφασης ΔΣ 93/2020 [↑](#footnote-ref-66)
67. Έργο «Δράσεις διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας: προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων πρασίνου. Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» - Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

    Στα Πολυκέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, οι καταναλωτές επιστρέφουν μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες και ανταποδοτικά για καθένα λαμβάνουν **0,03€ ανά κάθε μία (1) επιστρεφόμενη συσκευασία.** [↑](#footnote-ref-67)
68. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ελευσίνας [↑](#footnote-ref-68)
69. Δεν περιλαμβάνονται νοσοκομειακά απόβλητα η αποκομιδή των οποίων γίνεται από τον ΕΣΔΝΑ [↑](#footnote-ref-69)
70. https://recycleattica.gr/ [↑](#footnote-ref-70)
71. <https://recycleattica.gr/?categories=195#%CE%94%CF%83%CE%A0%E2%80%93%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC2021>

    <https://recycleattica.gr/?categories=195#%CE%94%CF%83%CE%A0%E2%80%93%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC2022>

    https://recycleattica.gr/?categories=195#%CE%94%CF%83%CE%A0%E2%80%93%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC2023 [↑](#footnote-ref-71)
72. **ΑΣΑ**: Αστικά Στερεά Απόβλητα**. ΔσΠ**: Διαλογή στην Πηγή. **% ΔσΠ**: Ποσοστό των ΑΣΑ (κ.β.) που συλλέγεται χωριστά (ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα)**. Ανάκτηση**: Η χρήση υλικών εκ των ΑΣΑ για ένα χρήσιμο σκοπό υποκαθιστώντας άλλα πρωτογενή υλικά. **% Ανάκτησης**: Ποσοστό των ΑΣΑ (κ.β.) που χρησιμοποιείται υποκαθιστώντας άλλα πρωτογενή υλικά. [↑](#footnote-ref-72)
73. https://recycleattica.gr/?categories=195#w2gm-listing-10765 [↑](#footnote-ref-73)
74. Παρήχθησαν 10.887 tn ΑΣΑ που σημαίνει κόστος 139,6 €/tn, ή 7,96€/κάτοικο [↑](#footnote-ref-74)
75. <http://www.fuelprices.gr/deltia_d.view>

    Μέση τιμή στις 31/12/2019 : Αμόλυβδη 95οκτ 1,598. Αμόλυβδη 100 οκτ 1,818 . Diesel Κίνησης 1,393

    Μέση τιμή στις 31/12/2024 : Αμόλυβδη 95οκτ 1,790. Αμόλυβδη 100 οκτ 1,990 .. Diesel Κίνησης 1,574 [↑](#footnote-ref-75)
76. Στρατηγικό Πρόγραμμα Δήμου Αγίας Βαρβάρας 2014-2019 και «Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και θεσμικό πλαίσιο». [↑](#footnote-ref-76)
77. Πρόγραμμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 **Υποέργο 1**: Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που περιλαμβάνουν τις παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές/συστήματα, Π/Υ 599.701,20€ με χρηματοδότηση από Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ΕΣΠΑ [↑](#footnote-ref-77)
78. Υποδομές ηλεκτροκίνησης - ηλεκτρικά οχήματα- σταθμοί φόρτισης Δήμου Αγίας Βαρβάρας Π/Υ 2.998.940€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» [↑](#footnote-ref-78)
79. Η **πυρηνική οικογένεια** περιλαμβάνει ένα ζεύγος χωρίς παιδιά ή ζεύγος με ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα παιδιά, που διαβιούν μόνιμα στην ίδια κατοικία. **Νοικοκυριό είναι** το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε μια κατοικία με ή χωρίς συγγενικές σχέσεις. [↑](#footnote-ref-79)
80. https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM05/- [↑](#footnote-ref-80)
81. Στοιχεία του πίνακα δίδονται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της πόλης Εδώ αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. [↑](#footnote-ref-81)
82. Η ΕΛΣΤΑΤ μετρά με βάσει την ύπαρξη γάμου σύμφωνου συμβίωσης, διάστασης. Στην Αγία Βαρβάρα υπάρχουν περιπτώσεις ανεπίσημης συμβίωσης. Παρόλα αυτά το στοιχείο των μηδενικών γάμων κάτω από τα 15 έτη είναι αξιοσημείωτο. [↑](#footnote-ref-82)
83. Δείκτης ολικής γονιμότητας είναι ο μέσος αριθμός ζωντανών παιδιών που έχει γεννήσει μια γυναίκα του πληθυσμού αναφοράς μετά το τέλος της αναπαραγωγικής της ηλικίας, εάν κατά τη διάρκεια της είχαν επικρατήσει οι συνθήκες γονιμότητας κατά ηλικία, του έτους αναφοράς. [↑](#footnote-ref-83)
84. Ζεύγος χωρίς παιδιά ή ζεύγος με ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα παιδιά, που διαβιούν μόνιμα στην ίδια κατοικία. [↑](#footnote-ref-84)
85. Αναλυτική αναφορά στον άξονα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» [↑](#footnote-ref-85)
86. Στρατηγική Ε.Ε «Ευρώπη 2030» Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό θεωρείται: Πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. - Πληθυσμός με σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις( Ο δείκτης «ποσοστό ατόμων με σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις» εκτιμά τα επίπεδα διαβίωσης μετρώντας το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών και υπηρεσιών). Πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

    Ο δείκτης «χαμηλή ένταση εργασίας» αναφέρεται στο ποσο στό πληθυσμού ηλικίας 18 – 64 ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από 20% της συνήθους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η ένταση εργασίας του νοικοκυριού ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των μηνών του προηγούμενου έτους, κατά τη διάρκεια των οποίων όλα τα μέλη εργάζονταν, και του συνολικού αριθμού των μηνών που θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί κατά την ίδια περίοδο. [↑](#footnote-ref-86)
87. Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης στην Περιφέρειας Αττικής <https://pepa.attica.gov.gr/wp-content/uploads/2023/06/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2021.pdf>

    Συγκέντρωση Ανέργων και Ωφελουμένων ΕΕΕ ανα ΠΕ και Δήμο στην Περιφέρεια Αττικής <file:///D:/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%20%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%91/UNEMPLOYMENT_EEE_REPORT_DEC2020-2021v_3%20(1).pdf> [↑](#footnote-ref-87)
88. Κοινωνικές μεταβιβάσεις: η κοινωνική βοήθεια (οι εισοδηματικές ενισχύσεις σε νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 - 65 ετών κ.λπ.), τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα / βοηθήματα ανεργίας, τα επιδόματα / βοηθήματα ασθένειας, τα επιδόματα / βοηθήματα αναπηρίας - ανικανότητας και οι εκπαιδευτικές παροχές [↑](#footnote-ref-88)
89. https://www.statistics.gr/documents/20181/20cac507-3a56-a584-effd-8ac6acfec409 [↑](#footnote-ref-89)
90. https://pepa.attica.gov.gr/etisies-perifereiakes-ereynes-eisodimatos-kai-synthikon-diaviosis/ [↑](#footnote-ref-90)
91. https://pepa.attica.gov.gr/wp-content/uploads/2023/06/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2021.pdf [↑](#footnote-ref-91)
92. https://pepa.attica.gov.gr/2024/10/21/enimerotiko-deltio-oktovrioy-2024/ [↑](#footnote-ref-92)
93. # Την Κοινωνική Σύμπραξη αποτελούν οι Ιερές Μητροπόλεις Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, Περιστερίου, Νίκαιας και οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανάργυρων Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου

    [↑](#footnote-ref-93)
94. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης στη Ελλάδα είναι κατά μ.ό. 11% και στην Ε.Ε 10,8% [↑](#footnote-ref-94)
95. Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται στην ενότητα που αφορά στην «Παιδεία» [↑](#footnote-ref-95)
96. https://www.statistics.gr/documents/20181/18268733/LivingConditions\_1124.pdf/59177374-fdb2-50c7-3f13-a4d3003d0038 [↑](#footnote-ref-96)
97. Στα γενικότερα μέτρα κοινωνικής συμπερίληψης που λαμβάνει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας περιλαμβάνονται τα έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας με ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους. [↑](#footnote-ref-97)
98. Η δράση με τίτλο «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά» υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ και το Κέντρο Ευρωπαικού Συνταγματικού Δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» με συγχρηματοδότηση από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, και εθνικούς πόρους. [↑](#footnote-ref-98)
99. Παναγοπούλου, όπως αναφέρεται στο Αβραμίκα, Λαφαζάνη, Στεφανούδη, 2013 [↑](#footnote-ref-99)
100. <https://www.statistics.gr/documents/20181/ba702368-2592-42da-d374-000cc707913d> [↑](#footnote-ref-100)
101. <https://www.statistics.gr/living-conditions-in-greece>

     Μετά το 2021 παρατηρείται μικρή άνοδος του δείκτη και για τα δύο φύλα, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση ως προς τους άνδρες και στη 16η θέση ως προς τις γυναίκες μεταξύ των 27 κ-μ της ΕΕ [↑](#footnote-ref-101)
102. <https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-roma-survey-2021-main-results2_en.pdf> [↑](#footnote-ref-102)
103. Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες, αρ. πρωτ Γ.Π. οικ 17589/2021, Υπουργείο Υγείας, ΑΔΑ: 62ΤΠ465ΦΥΟ-ΓΛΨ [↑](#footnote-ref-103)
104. Για το Κέντρο Κοινότητας, το ΚΗΦΗ, τις δομές φτώχειας και τα επιχορηγούμενα προγράμματα, σε κάθε διαχειριστική περίοδο του ΕΣΠΑ, κατατίθεται προτάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (Κεντρική Κυβέρνηση ή Περιφέρεια), οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της δράσης τους, τις εγκρίνουν και επιχορηγούν τη λειτουργία τους. [↑](#footnote-ref-104)
105. Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος συστάθηκε το 1997 και έλαβε το όνομα Χρήστος Παπαδόπουλος προς τιμή του Ιατρού που ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική και κοινωνική δράση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ [↑](#footnote-ref-105)
106. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κάλυψη» είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε έως τριάντα εννέα ετών που πληρούν τα κριτήρια της ΚΥΑ Δ13/οικ./53923/2021 [↑](#footnote-ref-106)
107. Στο πλαίσιο του προγράμματος των ΟΧΕ/ΒΑΑ «Είμαστε όλοι Μαζί» 2022 & 2023 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σύμφωνα με τις θεραπευτικές οδηγίες αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους. [↑](#footnote-ref-107)
108. Η υπηρεσία αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 5 [↑](#footnote-ref-108)
109. Αναφέρεται η παροχή υπηρεσίας μετά τον Απρίλιο του 2022 λόγω του covid 2019 [↑](#footnote-ref-109)
110. Ο αριθμός 1012 νοικοκυριών αφορά το 2023 και είναι περίπου ίδιος και το 2024 [↑](#footnote-ref-110)
111. Ωφελούμενοι ιατρικών παροχών 200 – 400 ωφελούμενοι μετρήσεων ζωτικών σημείων και 600 ωφελούμενοι εμβολιασμού [↑](#footnote-ref-111)
112. Μέχρι το Νοέμβριο του έτους 2023 [↑](#footnote-ref-112)
113. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ανίχνευση του covid 19 γίνεται και μετά τη περίοδο της πανδημίας ως σήμερα κάθε Τετάρτη [↑](#footnote-ref-113)
114. Δεν διαχωρίζονται τα άτομα που είναι μαθητές στο δημοτικό [↑](#footnote-ref-114)
115. <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/1991>

     <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2001>

     <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011>

     <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/->

     Τα ποσοστά στους πίνακες 2011 και 2021 αθροιζόμενα υπολείπονται του 100% διότι δεν έχουν περιληφθεί τα μη κατατασσόμενα άτομα [↑](#footnote-ref-115)
116. <https://www.statistics.gr/documents/20181/effd4eb8-1c0f-0451-8625-9b6c513a2bc4>

     https://www.statistics.gr/documents/20181/ead51219-dfc6-9542-c5ca-be2976c87c0e [↑](#footnote-ref-116)
117. Roma Survey 2021- EU-MIDIS II 2016- https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings\_el.pdf [↑](#footnote-ref-117)
118. https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings [↑](#footnote-ref-118)
119. Ενότητα 4.1 «Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών» [↑](#footnote-ref-119)
120. <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2021>

     https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011 [↑](#footnote-ref-120)
121. https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/1991 [↑](#footnote-ref-121)
122. Τελική έκθεση αξιολόγησης 2023 του ΕΚΠΑ «Πρόγραμμα: Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωσης της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» [↑](#footnote-ref-122)
123. Έργο: «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (Δ΄ ΒΝΣ, ΒΝΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ» και Π.Σ. «ΣΒΟΥΡΑ» στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017» Π/Υ 103.837,60 με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ. [↑](#footnote-ref-123)
124. Αναστολή λειτουργίας από 11-3-2020 έως 31-5-2020, 16-11-2020 έως 8-1-2021 και από 11-2-2021 έως 14-5-2021 [↑](#footnote-ref-124)
125. Τρείς βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι και δύο μάγειρες [↑](#footnote-ref-125)
126. Αρ. ΦΕΚ 269/30 Ιανουαρίου 2025 [↑](#footnote-ref-126)
127. Έργα «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 120.000€ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες» Π/Υ 83.000€. Μελέτη πυρασφάλειας για τις σχολικές μονάδες του δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 40.920,00€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/ ΥΠΕΣ.

     Έργα : «Συντήρηση σχολικών μονάδων και ανοικτού αθλητικού χώρου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 3.036.880€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

     Εργασίες για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε δημοτικά και σχολικά κτίρια» Π/Υ 21.979,76€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-ΟΧΕ/ΒΑΑ

     Έργο: Επισκευή ξύλινης στέγης 1ου δημοτικού Π/Υ 132.742,10€ με χρηματοδότηση από τον Δήμο [↑](#footnote-ref-127)
128. Αναλυτική παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειες αυτών γίνεται στην ενότητα της Κοινωνικής Πολιτικής [↑](#footnote-ref-128)
129. Καλλιπολίτης Α. Δελτίου 19 (1964) Χρονικά 70, πιν 68α (συμβολή Τήνου και Σάμου) [↑](#footnote-ref-129)
130. Η στήλη χρονολογείται αρχές 4ου π.Χ. αιώνα. [↑](#footnote-ref-130)
131. Στο έργο του Μετρό, στο τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς ,βρέθηκαν αγγεία με σκηνές από την τελετή των Ανθεστηρίων (420 π.Χ.) και πολλά άλλα. [↑](#footnote-ref-131)
132. Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018, Θεματική Ενότητα 7, *«Υπόγειες διαδρομές. Η αποκάλυψη ενός υδραυλικού έργου της αρχαιότητας στο πλαίσιο εργασιών για ένα σύγχρονο τεχνικό έργο»,* Ελένη Οικονομίδου Δρ. Αρχαιολόγος [↑](#footnote-ref-132)
133. Ο Μήτρος Σουλιμιώτης αναδείχτηκε Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας μετά τη Χούντα για 4 συνεχείς τετραετίες. Το 1994 ανακηρύχτηκε επίτιμος Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας για τη μεγάλη προσφορά του στην πόλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση (223/1995) έδωσε τιμητικά στο Ωδείο το όνομα του. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (358/2002) έδωσε το όνομα στη Δραματική Σχολή το «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για να τιμήσει την προσφορά του μεγάλου συγγραφέα και ακαδημαϊκού στο χώρο της Τέχνης. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης υπήρξε ο πρώτος Διευθυντής της Δραματικής Σχολής [↑](#footnote-ref-134)
135. Απόφαση υπ΄ αριθμ. 25190/30-7-99/ΦΕΚ 1604/Β’/1999 [↑](#footnote-ref-135)
136. Ο Αβραάμ Αντωνάκος υπήρξε καραγκιοζοπαίχτης και λαϊκός ζωγράφος, με μεγάλη προσφορά στα εικαστικά του Καραγκιόζη. Ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (49/2022 ) έδωσε τιμητικά το όνομά του στο Κέντρο Εικαστικών Σπουδών. Η μεγάλη αίθουσα του Κέντρου φέρει το όνομα «Αίθουσα Μαρία Κακόνι» με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τιμή της Καλλιτέχνιδας και της προσφορά της ως δασκάλα εικαστικών από το 1989 [↑](#footnote-ref-136)
137. Δεν έχουν υπολογιστεί σε όλες τις σχολές μαθητές που δεν πληρώνουν δίδακτρα (δεν έχουν τυπική εγγραφή) [↑](#footnote-ref-137)
138. Ο Νίκος Χαχλάκης ήταν ένας από τους πρώτους δωρητές οργάνων στην Ελλάδα. Ο Δήμος το 1991, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τιμητικά το όνομά του στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. [↑](#footnote-ref-138)
139. Ο Δήμος έδωσε το όνομα στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ» για να τιμήσει την προσφορά της στο χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού και μέσω αυτού να αναδείξει το σκοπό της δημιουργίας και την προοπτική που θέλει να δώσει στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης (απόφαση Δ.Σ 67/2021) [↑](#footnote-ref-139)
140. Η κεντρική αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου φέρει το όνομα «Γιάννης Κανίδης» με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (193/2006) προς τιμήν του ήρωα δασκάλου που βρήκε τραγικό τέλος αρνούμενος να εγκαταλείψει τους μαθητές του - ομήρους Τσετσένων στην πόλη Μπεσλάν. [↑](#footnote-ref-140)
141. Το όνομα Γιάννης Ρίτσος δόθηκε στο δημοτικό κινηματοθέατρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να τιμηθεί ο Έλληνας ποιητής. [↑](#footnote-ref-141)
142. Το Κλειστό Γυμναστήριο της οδού Ραιδεστού έλαβε το όνομα «Ολυμπιονίκη Μαρία- Ελένη Κορδελή»» με την 14/2013 απόφαση του Δ.Σ για να τιμηθεί η χρυσή Ολυμπιονίκης [↑](#footnote-ref-142)
143. Το Κλειστό Γυμναστήριο έλαβε το όνομα «Νίκης 2ου Λυκείου» με την απόφαση 145/1998 του Δ.Σ μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος βόλεϊ από την ομάδα βόλεϊ του 2ου Λυκείου [↑](#footnote-ref-143)
144. Έργα για τη βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής και την επέκτασή της:

     «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 3.780.000€, «Εργασίες επισκευής αποδυτηρίων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εθνικού σταδίου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 81.702,7€. «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668,669 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 632.000€ «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου» Π/Υ 2.420.000€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

     Έργο «Κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» Π/Υ 368.500€, «Κατασκευή οπλισμένης βάσης πλατφόρμας για στήριξη μεταλλικών κερκίδων στ γήπεδο Ριμινίτικα» Π/Υ 74.400€ με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

     Έργο «Διαμόρφωση προπονητικού κέντρου γηπέδου Ριμινίτικα» Π/Υ 62.000€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» [↑](#footnote-ref-144)
145. Από την ΕΛΣΤΑΤ ως **εργαζόμενοι** καταμετρούνται τα άτομα ηλικίας 15 έως 89 ετών τα οποία ενέπιπταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες α) άτομα τα οποία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς εργάστηκαν για τουλάχιστον 1 ώρα έναντι αμοιβής ή κέρδους, συμπεριλαμβανομένων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρηση και β) άτομα με θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα τα οποία δεν εργάζονταν προσωρινά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς αλλά είχαν σύνδεση με την εργασία τους (άτομα που δεν εργάζονται λόγω αργίας/διακοπών, ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας, αναρρωτικής άδειας, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, γονικής άδειας άτομα που συμμετέχουν σε κατάρτιση σχετική με την εργασία, εποχιακοί εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της νεκρής περιόδου ή άτομα τα οποία δεν εργάζονται προσωρινά για άλλους λόγους που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Ως **άνεργοι** τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που δεν χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό), ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάμβαναν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. **Εργατικό δυναμικό** θεωρείται το σύνολο των εργαζόμενων και των ανέργων. **Μη ενεργοί** θεωρούνται όσοι δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία για απασχόληση, οι συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες και γενικά τα άτομα που δεν χαρακτηρίζονται απασχολούμενοι ή άνεργοι. [↑](#footnote-ref-145)
146. Ποσοστό στο σύνολο των απασχολούμενων [↑](#footnote-ref-146)
147. Ποσοστό στο σύνολο των ανέργων [↑](#footnote-ref-147)
148. Ποσοστό απασχολουμένων στο σύνολο των οικονομικά ενεργών ατόμων αυτού του επιπέδου εκπαίδευσης [↑](#footnote-ref-148)
149. Ποσοστό ανέργων στο σύνολο των οικονομικά ενεργών ατόμων αυτού του επιπέδου εκπαίδευσης [↑](#footnote-ref-149)
150. ttps://www.dypa.gov.gr/storage/statistika [↑](#footnote-ref-150)
151. Σημερινή ΔΥΠΑ [↑](#footnote-ref-151)
152. <https://www.statistics.gr/documents/20181/18020200/Living> Conditions In Greece\_1123.pdf/32526a21-5e24-f36d-f1d6-b24dd665f8b5 [↑](#footnote-ref-152)
153. https://greeceinfigures.com/anergia [↑](#footnote-ref-153)
154. https://pepa.attica.gov.gr/2023/05/11/anafora-sygkentrosis-anergon-ofeloymenon-eee-ana-pe-kai-dimo-ioynios-2020-ioynios-2021/ [↑](#footnote-ref-154)
155. <https://greeceinfigures.com/anergia>

     <https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/barriers-women#unemployed-vulnerable> [↑](#footnote-ref-155)
156. Χάσμα ανεργίας στα δύο φύλα: Διαφορά του ποσοστού των ανέργων γυναικών στο σύνολο των γυναικών από το ποσοστό των ανέργων αντρών στο σύνολο των αντρών. [↑](#footnote-ref-156)
157. https://www.dypa.gov.gr/storage/deltia-typoy/deltio-typu-statistika-dekembrios-2021.pdf

     Το Δεκέμβρη του έτους 2022 στους εγγεγραμμένους ανέργους οι άντρες αποτελούσαν το 36,4% και οι γυναίκες το 63,6 και το Δεκέμβρη του έτους 2023 οι άντρες αποτελούσαν το 36,2% και οι γυναίκες το 63,8% [↑](#footnote-ref-157)
158. ΕΛΣΤΑΤ, e-Εκδόσεις, Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα [↑](#footnote-ref-158)
159. Στην άθροιση παρατηρούνται διαφορές, αλλά οι αριθμοί είναι αυτοί ακριβώς που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ [↑](#footnote-ref-159)
160. https://greeceinfigures.com/anergia [↑](#footnote-ref-160)
161. https://pepa.attica.gov.gr/wp-content/uploads/2023/06/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2021.pdf [↑](#footnote-ref-161)
162. Τα συγκεκριμένα έργα αναφέρονται και στα 3.1.2 «Χωροταξικός-πολεοδομικός σχεδιασμό» 4.2.4 «Εκπαίδευση μετά το σχολείο-Δια βίου Μάθηση» καθώς και την κατάσταση των έργων του 6.2.2 [↑](#footnote-ref-162)
163. https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/- [↑](#footnote-ref-163)
164. Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ, Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Mac Donald Corporation, Praktiker Hellas Εμπορική Μονοπρόσωπη ΑΕ, Scell- ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ, Μy Market /ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ [↑](#footnote-ref-164)
165. https://www.statistics.gr/infographic-start-close-ent-19-20 [↑](#footnote-ref-165)
166. https://www.statistics.gr/el/statistics?p\_p\_id=documents\_WAR\_publicationsportlet\_INSTANCE\_qDQ8fBKKo4lN&p\_p\_lifecycle=2&p\_p\_state=normal&p\_p\_mode=view&p\_p\_cacheability=cacheLevelPage&p\_p\_col\_id=column-2&p\_p\_col\_count=4&p\_p\_col\_pos=1&\_documents\_WAR\_publicationsportlet\_INSTANCE\_qDQ8fBKKo4lN\_javax.faces.resource=document&\_documents\_WAR\_publicationsportlet\_INSTANCE\_qDQ8fBKKo4lN\_ln=downloadResources&\_documents\_WAR\_publicationsportlet\_INSTANCE\_qDQ8fBKKo4lN\_documentID=465707&\_documents\_WAR\_publicationsportlet\_INSTANCE\_qDQ8fBKKo4lN\_locale=el [↑](#footnote-ref-166)
167. https://www.naftemporiki.gr/business/1247505/gsevee-o-antiktypos-tis-pandimias-stis-epicheiriseis-protognoros-dyismos-stin-oikonomia/ [↑](#footnote-ref-167)
168. Πρόγραμμα : Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 **Υποέργο 1**: Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εφαρμογές/συστήματα, Π/Υ 599.701,20€ με χρηματοδότηση από Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ΕΣΠΑ [↑](#footnote-ref-168)
169. Στοιχείο Ιανουαρίου 2025 [↑](#footnote-ref-169)
170. ΠΕ =Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [↑](#footnote-ref-170)
171. Νόμος 3584/2007 (Α΄143) άρθρο 54 παρ1 «*Η Υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα, ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν*»

     άρθρο 54 παρ3 «*Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική»* [↑](#footnote-ref-171)
172. ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’112). [↑](#footnote-ref-172)
173. https://www.ypes.gr/koino-plaisio-axiologisis-kpa-egcheiridio-kai-odigos-efarmogis/# [↑](#footnote-ref-173)
174. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αριθ. πρωτ. ΔΙΟΜ/19690/ 2017 (ΩΤ12465ΧΘΨ-ΥΜΦ), Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΜ/13815/2016 κ.α. [↑](#footnote-ref-174)
175. Νόμος 3230/2004 (Α΄44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» [↑](#footnote-ref-175)
176. Το ΣΗΔΕ- ΙΡΙΔΑ αναπτύχθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόστηκε στους δήμους, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις με τριμερή συμφωνία του ΥΠΕΣ, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του ενδιαφερόμενου φορέα. [↑](#footnote-ref-176)
177. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/ Υπουργείο Εσωτερικών [↑](#footnote-ref-177)
178. Αποτελεί κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης [↑](#footnote-ref-178)
179. Από το ΕΣΠΑ 2007-2013 [↑](#footnote-ref-179)
180. Πρόγραμμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 **Υποέργο 1** «Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας», Π/Υ 599.701,20€ με χρηματοδότηση από Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ΕΣΠΑ [↑](#footnote-ref-180)
181. Άρθρο 217 του ν.3463/2006 σχετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής [↑](#footnote-ref-181)
182. Το χρονικό διάστημα για το οποίο απεικονίζονται απολογιστικά οικονομικά στοιχεία στο Στρατηγικό Σχέδιο σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων της ΕΕΤΑΑ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη. [↑](#footnote-ref-182)
183. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων (τακτικά έκτακτα και χρηματικό υπόλοιπο) το 2021 ήταν 9.639.132,1€, το 2022 ήταν 10.363.806,86, το 2023 ήταν 11.054.399,67 και το 2024 ήταν 15.797.720,58€ [↑](#footnote-ref-183)
184. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του Δήμου από τις τακτικές επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης [↑](#footnote-ref-184)
185. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μεγαλύτερη η εξάρτηση του Δήμου από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων. [↑](#footnote-ref-185)
186. To 52% προκύπτει εφόσον συνυπολογιστεί το ποσό των δόσεων από το δάνειο των έργων του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ που καταβάλλει η κεντρική διοίκηση [↑](#footnote-ref-186)
187. Τα ειδικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στους τομείς κοινωνικής πολιτικής, υγείας, παιδείας, αθλητισμού και τοπικής οικονομίας αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες [↑](#footnote-ref-187)
188. Ειδικότερα δικτύων που δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος [↑](#footnote-ref-188)
189. Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. [↑](#footnote-ref-189)
190. H δέσμευση της ΔΕΔΗΕ είναι μια κατάκτηση του Δήμου αλλά το πρόβλημα δεν έχει ακόμα λυθεί. [↑](#footnote-ref-190)
191. Εξειδίκευση γίνεται στον τομέα Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη [↑](#footnote-ref-191)
192. Εξειδίκευση γίνεται στον τομέα Κοινωνική Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμός. [↑](#footnote-ref-192)
193. Τα ποσοστά μονογονεϊκότητας και μόνων μητέρων είναι τα υψηλότερα στο Δυτικό Τομέα της Αθήνας [↑](#footnote-ref-193)
194. Στο υπο- κεφάλαιο «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός» δίδονται αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την ανεργία, τα επιδόματα, τη συμμετοχή στα επισιτιστικά προγράμματα, τις βασικές ελλείψεις των κατοικιών πχ θέρμανσης και ψύξης αλλά και την αύξηση των μονομελών νοικοκυριών. [↑](#footnote-ref-194)
195. ΤοΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) προβλέπεται στο ν.4486/2027 (Α΄115) Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. Δεν έχει υλοποιηθεί στην Αγία Βαρβάρα λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. [↑](#footnote-ref-195)
196. Το ποσοστό νέων ανέργων της Αγίας Βαρβάρας είναι το υψηλότερο στο Δυτικό Τομέα της Αθήνας [↑](#footnote-ref-196)
197. Στο υποκεφάλαιο «Τοπική Οικονομία» δίδονται στοιχεία συσχέτισης της κατάστασης ασχολίας με το φύλο, τις ηλικίες, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και τη θέση στην εργασία. [↑](#footnote-ref-197)
198. Μορφή οργάνωσης που αξιοποιεί το τοπικό κοινωνικό κεφαλαίο, εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες, μπορεί να στηρίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να συμβάλλει στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων [↑](#footnote-ref-198)
199. Το καφενείο γυναικών υπηρετεί το στόχο προώθησης της ισότητας των φύλων, το στόχο της δια βίου μάθησης αλλά και το στόχο της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας [↑](#footnote-ref-199)
200. <https://www.eetaa.gr/wp-content/uploads/2023/12/3.%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-2021-2027-%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97_-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%97.pdf> [↑](#footnote-ref-200)
201. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας [↑](#footnote-ref-201)
202. <https://www.eetaa.gr/wp-content/uploads/2023/12/3.%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-2021-2027-%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97_-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%97.pdf>- [↑](#footnote-ref-202)
203. Η Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ ξεκίνησε το 2019. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5168/2022 [↑](#footnote-ref-203)
204. Αναφέρονται σε σημαντικά δεδομένα που περιγράφουν τη σύνθεση και την κατάσταση μιας κοινωνίας. Τα δημογραφικά αναφέρονται στην πληθυσμιακή σύνθεση, την ηλικιακή δομή, το φύλο, τη γεννητικότητα/ θνησιμότητα, τη μετανάστευση. Τα κοινωνικά αναφέρονται στην εκπαίδευση, την κατάσταση ασχολίας, στο εισόδημα, στην οικογενειακή κατάσταση, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές ανισότητες. [↑](#footnote-ref-204)
205. Αρχές της χρηστής διακυβέρνησης: «Συμμετοχική, Διαφανής, Ανταποκριτική, Αποτελεσματική, Αποδοτική, Υπεύθυνη, Υπόλογη, Δίκαιη, Ανοικτή σε όλους, ακολουθεί τους κανόνες του Δικαίου και είναι προσανατολισμένη στη επίτευξη Συναίνεσης. [↑](#footnote-ref-205)
206. Χρηματοδοτικά εργαλεία:Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σ.Ε.Α**.** Συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών βάσει του ν. 4413/2016 (148 Α΄) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις» όπως για παράδειγμα η ανάθεση λειτουργίας ενός δημοτικού αναψυκτήριου, parking κ.α. [↑](#footnote-ref-206)
207. Συνέργεια με ΜΕΤΡΟ 1.2.2 και 1.2.4 [↑](#footnote-ref-207)
208. Συνέργεια με ΜΕΤΡΟ 1.2.4 [↑](#footnote-ref-208)
209. Συνέργεια με ΜΕΤΡΟ 1.2.4 [↑](#footnote-ref-209)
210. Συνέργεια με ΜΕΤΡΟ 1.2.4 [↑](#footnote-ref-210)
211. Αναφέρεται και στην ενότητα «Τοπική Οικονομία [↑](#footnote-ref-211)
212. Αναφέρεται και στην προηγούμενη ενότητα [↑](#footnote-ref-212)
213. Ο.π [↑](#footnote-ref-213)
214. Ο.π. [↑](#footnote-ref-214)
215. Ο.π [↑](#footnote-ref-215)